## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | MUNICÍPIO DE VINHEDO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO DIRETOR DE DRENAGEM DE VINHEDO
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Plano de Trabalho | 1 | 19429.04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19429.04
Levantamento de dados | 2 | R$ 0,00 | 41592.48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41592.48
Serviços de campo | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564805.55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564805.55
Análise e diagnóstico da situação atual | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47461.76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47461.76
Prognóstico | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52918.72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52918.72
Programas, projetos e ações propostas | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65752.16 | R$ 0,00 | 65752.16
Treinamento e Capacitação | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9512 | 9512
Relatório Final e Síntese | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29698.16 | 29698.16
Total por Período |  | 19429.04 | 41592.48 | 0 | 0 | 564805.55 | 0 | 47461.76 | 0 | 0 | 52918.72 | 65752.16 | 39210.16 | 831169.87
Valor de Contrapartida |  | 1557.56 | 3334.54 | 0 | 0 | 142475.03 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 4242.47 | 5271.28 | 3143.45 | 163829.33
Financiamento FEHIDRO |  | 17871.48 | 38257.94 | 0 | 0 | 422330.52 | 0 | 43656.76 | 0 | 0 | 48676.25 | 60480.88 | 36066.71 | 667340.54