## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA - SP ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê | [12 empty] | ANEXO II-G
LOCAL: Avenida Geraldo Nogueira da Silva, Raiz e Molhe Norte do Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê, Jardim Porto Novo, Caraguatatuba- SP.
DATA DA ELABORAÇÃO: JULHO/2024
| DESCRIÇÃO | PERÍODO EM MESES | [11 empty] | VALOR COM BDI 24,23%
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 6111.3048 | 4074.2032 | 3564.9278 | 5092.754 | 5092.754 | 5092.754 | 5092.754 | 5092.754 | 3819.5655 | 2801.0147 | 2546.377 | 2546.377 | 50927.54 | 50927.54 | 0
|  | 12% | 8% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7.5% | 5.5% | 5% | 5% |  | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIIMINARES | 86060.58 | 43030.29 | 43030.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172121.16 | 172121.16 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 01: 50%; PERÍODO EM MESES 02: 25%; PERÍODO EM MESES 03: 25% |  | 100%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 56838.73 | 56838.73 | 56838.73 | 56838.73 | 56838.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284193.65 | 284193.65 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 03: 20%; PERÍODO EM MESES 04: 20%; PERÍODO EM MESES 05: 20%; PERÍODO EM MESES 06: 20%; PERÍODO EM MESES 07: 20% |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 92809.3959 | 85670.2116 | 249871.4505 | 178479.6075 | 107087.7645 | 0 | 0 | 0 | 713918.43 | 713918.43 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 05: 13%; PERÍODO EM MESES 06: 12%; PERÍODO EM MESES 07: 35%; PERÍODO EM MESES 08: 25%; PERÍODO EM MESES 09: 15% |  | 100%
5 | PASSEIO | 597026.3169 | 597026.3169 | 574063.7662 | 390363.3611 | 390363.3611 | 390363.3611 | 298513.1584 | 275550.6078 | 275550.6078 | 321475.7091 | 275550.6078 | 206662.9558 | 4592510.13 | 4592510.13 | 0
|  | 13% | 13% | 12.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 6.5% | 6% | 6% | 7% | 6% | 4.5% |  | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86774.955 | 86774.955 | 173549.91 | 173549.91 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 11: 50%; PERÍODO EM MESES 12: 50% |  | 100%
7 | ILUMINAÇÃO | 12374.7205 | 12374.7205 | 12374.7205 | 13749.6895 | 15124.6584 | 3024.9317 | 17874.5963 | 17874.5963 | 20624.5342 | 39599.1058 | 54998.758 | 54998.758 | 274993.79 | 274993.79 | 0
|  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 5% | 5.5% | 1.1% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | 14.4% | 20% | 20% |  | 100%
8 | MONUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70854.812 | 70854.812 | 212564.436 | 354274.06 | 354274.06 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 10: 20%; PERÍODO EM MESES 11: 20%; PERÍODO EM MESES 12: 60% |  | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22818.55 | 22818.55 | 45637.1 | 45637.1 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 11: 50%; PERÍODO EM MESES 12: 50% |  | 100%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.84 | 1134.84 | 1134.84 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 12: 100% |  | 100%
11 | SERVIÇOS EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP | 0 | 119692.062 | 119692.062 | 119692.062 | 119692.062 | 54846.88 | 119692.062 | 119692.062 | 119692.062 | 119692.062 | 184537.24 | 0 | 1196920.62 | 1196920.616 | 0.004
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  |  | 100%
TOTAIS PARCIAIS |  | 701572.9222 | 776197.5927 | 809564.4966 | 585736.5966 | 679920.9614 | 595836.8683 | 747882.7513 | 596689.6277 | 526774.5341 | 554422.7036 | 698081.2998 | 587500.8718 | 7860181.23
BDI (24,23%) |  | 169991.1191 | 188072.6767 | 196157.4775 | 141923.9773 | 164744.8489 | 144371.2732 | 181211.9906 | 144577.8968 | 127637.4696 | 134336.6211 | 169145.0989 | 142351.4612
TOTAL GERAL |  | 871564.0413 | 964270.2693 | 1005721.9741 | 727660.5739 | 844665.8103 | 740208.1415 | 929094.7419 | 741267.5244 | 654412.0037 | 688759.3246 | 867226.3987 | 729852.3331
| CONV COM BDI | 701572.9222 | 656505.5306 | 689872.4346 | 466044.5345 | 560228.8994 | 540989.9883 | 628190.6893 | 476997.5657 | 407082.472 | 434730.6416 | 513544.0598 | 587500.8718
| CONVENIO | 692845.8775 | 648339.0907 | 681290.9352 | 460247.2876 | 553260.0691 | 534260.4757 | 620376.4649 | 471064.0711 | 402018.6692 | 429322.9161 | 507155.9541 | 580192.7985
| CONTRA | 8727.0447 | 8166.4399 | 8581.4994 | 5797.247 | 6968.8303 | 6729.5126 | 7814.2244 | 5933.4945 | 5063.8028 | 5407.7254 | 6388.1057 | 7308.0733
| PREFEITURA | 8727.0447 | 127858.5019 | 128273.5614 | 125489.309 | 126660.8923 | 61576.3926 | 127506.2864 | 125625.5565 | 124755.8648 | 125099.7874 | 190925.3457 | 7308.0733 |  |  | 20
| ACUMULADO PREF | 8727.0447 | 136585.5466 | 264859.108 | 390348.4169 | 517009.3092 | 578585.7018 | 706091.9882 | 831717.5447 | 956473.4095 | 1081573.197 | 1272498.5427 | 1279806.616
| ACUMULADO CONV | 692845.8775 | 1341184.9683 | 2022475.9035 | 2482723.1911 | 3035983.2602 | 3570243.7359 | 4190620.2009 | 4661684.272 | 5063702.9413 | 5493025.8574 | 6000181.8115 | 6580374.61
| PREFEITURA | PERÍODO EM MESES 01: 578585.7018; PERÍODO EM MESES 07: 701220.9142
| CONVENIO | PERÍODO EM MESES 01: 3570243.7359; PERÍODO EM MESES 07: 3010130.8741
ENGº LEANDRO BORELLA BARBOSA
RESPONSÁVEL TECNICO - CREA SP Nº 506087467-8
ART Nº 28027230231783186
|  | 2287335.0115 |  |  | 1861494.4263 |  |  | 1871346.913 |  |  | 1840004.8752
2017392.16
| 98.76% | PERÍODO EM MESES 01: 1.244%
|  | PERÍODO EM MESES 05: 82886 |  |  | 5842789.07
98.76%
0.012439