## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA - SP ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê | [12 empty] | ANEXO II-G
LOCAL: Avenida Geraldo Nogueira da Silva, Raiz e Molhe Norte do Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê, Jardim Porto Novo, Caraguatatuba- SP.
DATA DA ELABORAÇÃO: NOVEMBRO/2023
| DESCRIÇÃO | PERÍODO EM MESES | [11 empty] | VALOR COM BDI 24,23%
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 5930.7144 | 3953.8096 | 3459.5834 | 4942.262 | 4942.262 | 4942.262 | 4942.262 | 4942.262 | 3706.6965 | 2718.2441 | 2471.131 | 2471.131 | 49422.6197 | 49422.6197 | 0
|  | 12% | 8% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7.5% | 5.5% | 5% | 5% |  | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIIMINARES | 85229.4139 | 42614.707 | 42614.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170458.8279 | 170458.8279 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 01: 50%; PERÍODO EM MESES 02: 25%; PERÍODO EM MESES 03: 25% |  | 100%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 55292.0598 | 55292.0598 | 55292.0598 | 55292.0598 | 55292.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276460.2991 | 276460.2991 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 03: 20%; PERÍODO EM MESES 04: 20%; PERÍODO EM MESES 05: 20%; PERÍODO EM MESES 06: 20%; PERÍODO EM MESES 07: 20% |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 89703.4115 | 82803.1491 | 241509.1849 | 172506.5606 | 103503.9364 | 0 | 0 | 0 | 690026.2426 | 690026.2426 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 05: 13%; PERÍODO EM MESES 06: 12%; PERÍODO EM MESES 07: 35%; PERÍODO EM MESES 08: 25%; PERÍODO EM MESES 09: 15% |  | 100%
5 | PASSEIO | 592462.6716 | 592462.6716 | 569675.6458 | 387379.4391 | 387379.4391 | 387379.4391 | 296231.3358 | 273444.31 | 273444.31 | 319018.3616 | 273444.31 | 205083.2325 | 4557405.1663 | 4557405.1663 | 0
|  | 13% | 13% | 12.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 6.5% | 6% | 6% | 7% | 6% | 4.5% |  | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84222.741 | 84222.741 | 168445.4819 | 168445.4819 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 11: 50%; PERÍODO EM MESES 12: 50% |  | 100%
7 | ILUMINAÇÃO | 12439.5714 | 12439.5714 | 12439.5714 | 13821.7459 | 15203.9205 | 3040.7841 | 17968.2697 | 17968.2697 | 20732.6189 | 39806.6283 | 55286.9838 | 55286.9838 | 276434.9189 | 276434.9189 | 0
|  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 5% | 5.5% | 1.1% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | 14.4% | 20% | 20% |  | 100%
8 | MONUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71661.9662 | 71661.9662 | 214985.8985 | 358309.8309 | 358309.8309 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 10: 20%; PERÍODO EM MESES 11: 20%; PERÍODO EM MESES 12: 60% |  | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22259.0469 | 22259.0469 | 44518.0938 | 44518.0938 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 11: 50%; PERÍODO EM MESES 12: 50% |  | 100%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.0928 | 1078.0928 | 1078.0928 | 0
|  | PERÍODO EM MESES 12: 100% |  | 100%
11 | SERVIÇOS EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA-SP | 0 | 115704.3287 | 115704.3287 | 115704.3287 | 115704.3287 | 109154.41 | 115704.3287 | 115704.3287 | 115704.3287 | 115704.3287 | 122254.25 | 0 | 1157043.2865 | 1157043.2892 | -0.0026952
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10.5% |  |  | 100%
TOTAIS PARCIAIS |  | 696062.3713 | 767175.0882 | 799185.896 | 577139.8355 | 668225.4217 | 642612.1041 | 731647.4409 | 584565.731 | 517091.8904 | 548909.5289 | 631600.4288 | 585387.1264 | 7749602.86
BDI (24,23%) |  | 168655.9126 | 185886.5239 | 193642.7426 | 139840.9821 | 161911.0197 | 155704.9128 | 177278.1749 | 141640.2766 | 125291.365 | 133000.7788 | 153036.7839 | 141839.3007
TOTAL GERAL |  | 864718.2838 | 953061.612 | 992828.6385 | 716980.8177 | 830136.4413 | 798317.017 | 908925.6158 | 726206.0076 | 642383.2555 | 681910.3077 | 784637.2127 | 727226.4272
| CONV COM BDI | 696062.3713 | 651470.7595 | 683481.5673 | 461435.5069 | 552521.093 | 533457.6941 | 615943.1122 | 468861.4023 | 401387.5618 | 433205.2002 | 509346.1788 | 585387.1264
| CONVENIO | 694775.8461 | 650266.6526 | 682218.2952 | 460582.6402 | 551499.8738 | 532471.7096 | 614804.6707 | 467994.8105 | 400645.6811 | 432404.5114 | 508404.7593 | 584305.1613
| CONTRA | 1286.5251 | 1204.1069 | 1263.2721 | 852.8666 | 1021.2192 | 985.9845 | 1138.4415 | 866.5918 | 741.8806 | 800.6888 | 941.4194 | 1081.9652
| PREFEITURA | 1286.5251 | 116908.4355 | 116967.6008 | 116557.1953 | 116725.5479 | 110140.3945 | 116842.7701 | 116570.9205 | 116446.2093 | 116505.0175 | 123195.6694 | 1081.9652 |  |  | 20
| ACUMULADO PREF | 1286.5251 | 118194.9607 | 235162.5615 | 351719.7567 | 468445.3046 | 578585.6991 | 695428.4693 | 811999.3898 | 928445.599 | 1044950.6165 | 1168146.286 | 1169228.2512
| ACUMULADO CONV | 694775.8461 | 1345042.4988 | 2027260.7939 | 2487843.4342 | 3039343.3079 | 3571815.0176 | 4186619.6883 | 4654614.4988 | 5055260.1799 | 5487664.6913 | 5996069.4507 | 6580374.6119
| PREFEITURA | PERÍODO EM MESES 01: 578585.6991; PERÍODO EM MESES 07: 590642.552
| CONVENIO | PERÍODO EM MESES 01: 3571815.0176; PERÍODO EM MESES 07: 3008559.5944
ENGº LEANDRO BORELLA BARBOSA
RESPONSÁVEL TECNICO - CREA SP Nº 506087467-8
ART Nº 28027230231783186
|  | 2262423.3554 |  |  | 1887977.3613 |  |  | 1833305.0623 |  |  | 1765897.0841
2017392.16
| 99.82% | PERÍODO EM MESES 01: 0.1848%
5732210.7