## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA -ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO II G
OBJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - RIO DO OURO
LOCAL: Rua Barão de Jacarei, esquina com Avenida Américo Timóteo do Rosario, Rio do Ouro.
| DESCRIÇÃO | PERÍODO EM MESES |  |  | VALOR COM BDI 27,35%
|  | 01 | 02 | 03
1 | SERVIÇOS PRELIIMINARES | 18797.8279 | 9398.9139 | 9398.9139 | 37595.6557 | 37595.6557 | 0
|  | 50% | 25% | 25% |  | #REF!
2 | PISO DE GRAMA SINTÉTICA | 47955.9794 | 95911.9587 | 47955.9794 | 191823.9175 | 191823.9175 | 0
|  | 25% | 50% | 25% |  | #REF!
TOTAIS PARCIAIS |  | 66753.8072 | 105310.8727 | 57354.8933 | 229419.57
| CONVENIO | 62384.2441 | 98417.4456 | 53600.5632
| PREFEITURA | 4369.5631 | 6893.4271 | 3754.3301
| AC CONV | 62384.2441 | 160801.6897 | 214402.253
| AC PREF | 4369.5631 | 11262.9902 | 15017.3202
20
ENGº LEANDRO BORELLA BARBOSA
RESPONSÁVEL TECNICO - CREA SP Nº 506087467-8
229419.5732
2017392.16
15017.32
6.546%
|  | 93.45% |  |  |  |  | -1787972.59