## Final
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO II G
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
1082306-44/2022 |  | 925757 |  |  | RECAPEMANTO ASFÁLTICO NA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | PARCELA 5 | PARCELA 6 | PARCELA 7 | PARCELA 8 | PARCELA 9 | PARCELA 10 | PARCELA 11 | PARCELA 12
1. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  | 14840.54 | % Período: | 11.5% | 14.75% |  | 14.75% |  | 14.75% |  | 14.75% |  | 14.75% |  | 14.75%
[6 empty] | 1706.6621 | 2188.9797 | 0 | 2188.9797 | 0 | 2188.9797 | 0 | 2188.9797 | 0 | 2188.9797 | 0 | 2188.9797
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 6390.81 | % Período: | 100%
[6 empty] | 6390.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | GUIAS E SARJETAS |  |  | 250571.28 | % Período: | 50% | 50%
[6 empty] | 125285.64 | 125285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RECAPEAMENTO |  |  | 995764.6 | % Período: |  |  | 35% | 35% |  | 10% | 5% | 5% | 10%
[6 empty] | 0 | 0 | 348517.61 | 348517.61 | 0 | 99576.46 | 49788.23 | 49788.23 | 99576.46 | 0 | 0 | 0
5. | PASSEIOS PÚBLICOS |  |  | 438826.78 | % Período: |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 109706.695 | 109706.695 | 109706.695 | 109706.695 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 74893.17 | % Período: | [11 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74893.17
7. | CICLOVIA |  |  | 286913.18 | % Período: | [8 empty] | 15% | 35% | 50%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43036.977 | 100419.613 | 143456.59 | 0
Total: | 2068200.36 |  |  |  | Acumulado | 133383.1121 | 260857.7318 | 609375.3418 | 960081.9314 | 1069788.6264 | 1281260.761 | 1440755.686 | 1602439.5907 | 1745053.0277 | 1847661.6203 | 1991118.2103 | 2068200.36
[5 empty] | Convenio | 123332.3423 | 117869.0704 | 322255.8875 | 324279.9218 | 101440.0058 | 195537.1507 | 147476.5611 | 149500.5954 | 131867.1378 | 94876.7642 | 132646.757 | 71273.8061
|  |  | 1% | 7.535% | Prefeitura | 10050.7698 | 9605.5493 | 26261.7225 | 26426.6679 | 8266.6892 | 15934.9839 | 12018.3639 | 12183.3093 | 10746.2992 | 7731.8285 | 10809.833 | 5808.3436
|  |  |  | 92.46% | AC Conv | 123332.3423 | 241201.4126 | 563457.3002 | 887737.2219 | 989177.2277 | 1184714.3784 | 1332190.9395 | 1481691.5349 | 1613558.6727 | 1708435.4369 | 1841082.1939 | 1912356
[5 empty] | AC Pref | 10050.7698 | 19656.3191 | 45918.0416 | 72344.7095 | 80611.3987 | 96546.3826 | 108564.7465 | 120748.0558 | 131494.355 | 139226.1834 | 150036.0164 | 155844.36
[6 empty] | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março
CARAGUATATUBA/SP
Local | [11 empty] | Responsável Técnico
Nome: Eng. Gilson Mendes de Souza
sexta-feira, 21 de março de 2025 | [11 empty] | CREA/CAU: 0600735161-SP
Data