## UBS
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 5 | [18 empty] | ANEXO II G
Endereço: Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), nº 15, Loteamento Nova Caraguá II – Porto Novo - Caraguatatuba/SP
| DESCRIÇÃO | PERÍODO EM MESES | [7 empty] | PERÍODO EM MESES | [9 empty] | VALOR COM BDI 27,35%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 186116.48 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 9305.824 | 37223.296 | 372232.96
|  | 50% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 10% |  | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 0 | 528875.919 | 528875.919 | 528875.919 | 176291.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762919.73
|  | PERÍODO EM MESES 2: 30%; PERÍODO EM MESES 3: 30%; PERÍODO EM MESES 4: 30%; PERÍODO EM MESES 5: 10% |  | 100%
3 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 167444.48 | 167444.48 | 167444.48 | 167444.48 | 167444.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837222.4
|  | PERÍODO EM MESES 4: 20%; PERÍODO EM MESES 5: 20%; PERÍODO EM MESES 6: 20%; PERÍODO EM MESES 7: 20%; PERÍODO EM MESES 8: 20% |  | 100%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153711.06 | 153711.06 | 153711.06 | 0 | 0 | 0 | 51237.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512370.2
|  | PERÍODO EM MESES 6: 30%; PERÍODO EM MESES 7: 30%; PERÍODO EM MESES 8: 30%; PERÍODO EM MESES 12: 10% |  | 100%
5 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121249.168 | 121249.168 | 30312.292 | 30312.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303122.92
|  | PERÍODO EM MESES 7: 40%; PERÍODO EM MESES 8: 40%; PERÍODO EM MESES 9: 10%; PERÍODO EM MESES 10: 10% |  | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 49244.385 | 0 | 24622.1925 | 0 | 24622.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98488.77
|  | PERÍODO EM MESES 5: 50%; PERÍODO EM MESES 7: 25%; PERÍODO EM MESES 9: 25% |  | 100%
7 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213179.44 | 106589.72 | 106589.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426358.88
|  | PERÍODO EM MESES 8: 50%; PERÍODO EM MESES 9: 25%; PERÍODO EM MESES 10: 25% |  | 100%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207151.23 | 103575.615 | 103575.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414302.46
|  | PERÍODO EM MESES 7: 50%; PERÍODO EM MESES 8: 25%; PERÍODO EM MESES 9: 25% |  | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55730.4975 | 111460.995 | 55730.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222921.99
|  | PERÍODO EM MESES 7: 25%; PERÍODO EM MESES 8: 50%; PERÍODO EM MESES 9: 25% |  | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26863.21 | 26863.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53726.42
|  | PERÍODO EM MESES 10: 50%; PERÍODO EM MESES 11: 50% |  | 100%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54988.595 | 54988.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109977.19
|  | PERÍODO EM MESES 8: 50%; PERÍODO EM MESES 9: 50% |  | 100%
12 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128722.255 | 128722.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257444.51
|  | PERÍODO EM MESES 8: 50%; PERÍODO EM MESES 9: 50% |  | 100%
13 | MARMORARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34311.41 | 34311.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68622.82
|  | PERÍODO EM MESES 10: 50%; PERÍODO EM MESES 11: 50% |  | 100%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57475.685 | 57475.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114951.37
|  | PERÍODO EM MESES 12: 50%; PERÍODO EM MESES 13: 50% |  | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 58335.31 | 116670.62 | 116670.62 | 116670.62 | 58335.31 | 58335.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58335.31 | 0 | 583353.1
|  | PERÍODO EM MESES 5: 10%; PERÍODO EM MESES 6: 20%; PERÍODO EM MESES 7: 20%; PERÍODO EM MESES 8: 20%; PERÍODO EM MESES 9: 10%; PERÍODO EM MESES 10: 10%; PERÍODO EM MESES 17: 10% |  | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 81862.894 | 163725.788 | 163725.788 | 163725.788 | 81862.894 | 81862.894 | 81862.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818628.94
|  | PERÍODO EM MESES 5: 10%; PERÍODO EM MESES 6: 20%; PERÍODO EM MESES 7: 20%; PERÍODO EM MESES 8: 20%; PERÍODO EM MESES 9: 10%; PERÍODO EM MESES 10: 10%; PERÍODO EM MESES 11: 10% |  | 100%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 48061.564 | 48061.564 | 0 | 0 | 96123.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288369.384 | 480615.64
|  | PERÍODO EM MESES 5: 10%; PERÍODO EM MESES 6: 10%; PERÍODO EM MESES 9: 20%; PERÍODO EM MESES 18: 60% |  | 100%
18 | DADOS E VOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27406.998 | 0 | 0 | 27406.998 | 0 | 36542.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91356.66
|  | PERÍODO EM MESES 5: 30%; PERÍODO EM MESES 8: 30%; PERÍODO EM MESES 10: 40% |  | 100%
19 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22627.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22627.65 | 0 | 45255.3
|  | PERÍODO EM MESES 7: 50%; PERÍODO EM MESES 17: 50% |  | 100%
20 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104926.528 | 104926.528 | 104926.528 | 104926.528 | 104926.528 | 0 | 524632.64
|  | PERÍODO EM MESES 13: 20%; PERÍODO EM MESES 14: 20%; PERÍODO EM MESES 15: 20%; PERÍODO EM MESES 16: 20%; PERÍODO EM MESES 17: 20% |  | 100%
20 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42950.07 | 42950.07
|  | PERÍODO EM MESES 18: 100% |  | 100%
TOTAIS PARCIAIS |  | 186116.48 | 538181.743 | 538181.743 | 705626.223 | 617953.428 | 658919.336 | 1042238.51 | 1371440.838 | 750168.323 | 384123.324 | 152343.338 | 118018.529 | 171708.037 | 114232.352 | 114232.352 | 114232.352 | 195195.312 | 368542.75 | 8141454.97
TOTAL DO PERIODO |  | PERÍODO EM MESES 1: 5658658.301; PERÍODO EM MESES 9: 2482796.669 | 8141454.97
RECURSO CONVÊNIO |  | PERÍODO EM MESES 1: 5658658.3; PERÍODO EM MESES 9: 926214.7 | 6584873
RECURSO PREFEITURA |  | PERÍODO EM MESES 1: 0.001; PERÍODO EM MESES 9: 1556581.969 | 1556581.97
Responsável técnico: Eng. Gilson Mendes de Souza
CREA Nº: 0600735161-SP
ART: 2620250465736