## Anexo II A - Planilha Orç
ANEXO II A - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AVENIDA GERALDO NOGUEIRA DA SILVA
LOCAL: AVENIDA GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, INDAIÁ - CARAGUATATUBA/SP
REFERÊNCIA: |  | SINAPI 05/26; SIURB INFRA 01/26; CDHU 202; SICRO 04/26
REGIME: | SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | DATA: | 2026-07-06
BDI PREFEITURA = |  | 22.04%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL (R$) | %
[6 empty] | S/ BDI | C/ BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 463659.91
1.1 | CDHU 202 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 24 | 872.86 | 1065.2383 | 25565.72 | 0.316%
1.2 | CDHU 202 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 998.21 | 1218.2155 | 14618.58 | 0.1807%
1.3 | CDHU 202 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 12 | 1259.68 | 1537.3135 | 18447.76 | 0.228%
1.4 | CDHU 202 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 200 | 111 | 135.4644 | 27092.88 | 0.3349%
1.5 | SINAPI 05/26 | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.94 | 15.47 | 18.8796 | 55.5 | 0.0006861%
1.6 | SINAPI 05/26 | 104798 | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 15 | 19.7 | 24.0419 | 360.62 | 0.004458%
1.7 | SICRO 04/26 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 195.51 | 14.54 | 17.7446 | 3469.24 | 0.04288%
1.8 | CDHU 202 | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 491.56 | 30.16 | 36.8073 | 18092.97 | 0.2236%
1.9 | SINAPI 05/26 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 707.04 | 0.76 | 0.9275 | 655.78 | 0.008106%
1.10 | CDHU 202 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 1087.02 | 29.66 | 36.1971 | 39346.93 | 0.4864%
1.11 | SINAPI 05/26 | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2063.48 | 17.84 | 21.7719 | 44925.95 | 0.5553%
1.12 | SIURB INFRA 01/26 | 8051000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 21.4 | 444.92 | 542.9804 | 11619.77 | 0.1436%
1.13 | CDHU 202 | 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | M2 | 152.23 | 51.12 | 62.3868 | 9497.14 | 0.1174%
1.14 | SIURB INFRA 01/26 | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 443.34 | 19.25 | 23.4927 | 10415.25 | 0.1287%
1.15 | SIURB INFRA 01/26 | 8086000 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 5763.42 | 1.71 | 2.0869 | 12027.58 | 0.1487%
1.16 | SIURB INFRA 01/26 | 5010000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 4006.97 | 31.28 | 38.1741 | 152962.52 | 1.891%
1.17 | SINAPI 05/26 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 20836.24 | 2.93 | 3.5758 | 74505.64 | 0.921%
2.0 |  |  | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 4946466.59
2.1 | SIURB INFRA 01/26 | 8014002 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 3395.49 | 84.27 | 102.8431 | 349202.74 | 4.316%
2.2 | SIURB INFRA 01/26 | 7017000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 922.16 | 577.51 | 704.7932 | 649932.1 | 8.034%
2.3 | CDHU 202 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 127556.8 | 10.27 | 12.5335 | 1598734.17 | 19.76%
2.4 | SIURB INFRA 01/26 | 8046000 | APOIO DE NEOPRENE FRETADO | DM3 | 349.44 | 163.67 | 199.7429 | 69798.14 | 0.8628%
2.5 | SIURB INFRA 01/26 | 8064000 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO | KG | 15101.37 | 26.66 | 32.5359 | 491336.12 | 6.073%
2.6 | CDHU 202 | 12.04.080 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 1 | 30004.61 | 36617.626 | 36617.62 | 0.4526%
2.7 | SICRO 04/26 | 2306000 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 1600 | 564.76 | 689.2331 | 1102772.96 | 13.63%
2.8 | SICRO 04/26 | 2306072 | Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção | m³ | 376.8 | 1251.67 | 1527.5381 | 575576.34 | 7.115%
2.9 | SINAPI 05/26 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 56.25 | 248.7 | 303.5135 | 17072.63 | 0.211%
2.10 | SINAPI 05/26 | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 120 | 356.42 | 434.975 | 52196.99 | 0.6452%
2.11 | SINAPI 05/26 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 40 | 24.52 | 29.9242 | 1196.96 | 0.0148%
2.12 | SINAPI 05/26 | 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | 16 | 103.95 | 126.8606 | 2029.76 | 0.02509%
3.0 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 1820667.39
3.1 | SIURB INFRA 01/26 | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 246.87 | 1572.06 | 1918.542 | 473630.46 | 5.854%
3.2 | SIURB INFRA 01/26 | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 246.87 | 22.03 | 26.8854 | 6637.2 | 0.08204%
3.3 | SIURB INFRA 01/26 | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 4443.84 | 3.17 | 3.8687 | 17191.74 | 0.2125%
3.4 | SIURB INFRA 01/26 | 5047000 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 601.04 | 241.7 | 294.9707 | 177289.17 | 2.191%
3.5 | SIURB INFRA 01/26 | 5020000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 1202.08 | 261.32 | 318.9149 | 383361.25 | 4.739%
3.6 | SIURB INFRA 01/26 | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 4937.62 | 6.74 | 8.2255 | 40614.37 | 0.502%
3.7 | SIURB INFRA 01/26 | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 4937.62 | 13.71 | 16.7317 | 82614.69 | 1.021%
3.8 | CDHU 202 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 808.31 | 2.39 | 2.9168 | 2357.64 | 0.02914%
3.9 | CDHU 202 | 34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | M2 | 808.31 | 24.74 | 30.1927 | 24405.05 | 0.3017%
3.10 | SINAPI 05/26 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1631.15 | 79.65 | 97.2049 | 158555.7 | 1.96%
3.11 | SINAPI 05/26 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1631.15 | 3.2 | 3.9053 | 6370.09 | 0.07874%
3.12 | SICRO 04/26 | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 163.1 | 199.79 | 243.8237 | 39767.64 | 0.4916%
3.13 | SICRO 04/26 | 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 326.21 | 9.78 | 11.9355 | 3893.48 | 0.04813%
3.14 | SINAPI 05/26 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 862.31 | 46.84 | 57.1635 | 49292.68 | 0.6093%
3.15 | SINAPI 05/26 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 301.96 | 50.61 | 61.7644 | 18650.39 | 0.2305%
3.16 | SINAPI 05/26 | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1164.27 | 56.48 | 68.9282 | 80251.02 | 0.992%
3.17 | CDHU 202 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 20.2 | 546.93 | 667.4734 | 13482.96 | 0.1667%
3.18 | CDHU 202 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 89.82 | 255.7 | 312.0563 | 28028.89 | 0.3465%
3.19 | CDHU 202 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2020 | 10.27 | 12.5335 | 25317.68 | 0.3129%
3.20 | CDHU 202 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 20.2 | 139.22 | 169.9041 | 3432.06 | 0.04242%
3.21 | CDHU 202 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 134.73 | 8.1 | 9.8852 | 1331.83 | 0.01646%
3.22 | CDHU 202 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 134.73 | 25.62 | 31.2666 | 4212.55 | 0.05207%
3.23 | CDHU 202 | 19.02.060 | Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa | M2 | 143.71 | 1026.2 | 1252.3745 | 179978.73 | 2.225%
4.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 704101.88
4.1 | SICRO 04/26 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 2.94 | 429.67 | 524.3693 | 1541.64 | 0.01906%
4.2 | SICRO 04/26 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 15 | 495.46 | 604.6594 | 9069.89 | 0.1121%
4.3 | SINAPI 05/26 | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 160 | 559.85 | 683.2409 | 109318.55 | 1.351%
4.4 | SIURB INFRA 01/26 | 8048001 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | M | 150 | 1148.86 | 1402.0687 | 210310.31 | 2.6%
4.5 | SINAPI 05/26 | 100623 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 8 | 2598.31 | 3170.9775 | 25367.82 | 0.3136% |  | 0 | Ton por estaca
4.6 | SINAPI 05/26 | 100622 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 8 | 2527.34 | 3084.3657 | 24674.92 | 0.305%
4.7 | SINAPI 05/26 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 24 | 337.7 | 412.1291 | 9891.09 | 0.1223%
4.8 | SINAPI 05/26 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1284 | 12.64 | 15.4259 | 19806.79 | 0.2448%
4.9 | CDHU 202 | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 140 | 23.75 | 28.9845 | 4057.83 | 0.05016%
4.10 | CDHU 202 | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 467.08 | 94.61 | 115.462 | 53930.01 | 0.6666%
4.11 | CDHU 202 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa - muro de ala | M3 | 51.3 | 546.93 | 667.4734 | 34241.38 | 0.4233%
4.12 | SIURB INFRA 01/26 | 8014002 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO - muro de ala | M2 | 342 | 84.27 | 102.8431 | 35172.34 | 0.4348%
4.13 | CDHU 202 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - muro de ala | KG | 7182 | 10.27 | 12.5335 | 90015.65 | 1.113%
4.14 | SIURB INFRA 01/26 | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 554.25 | 32.2 | 39.2969 | 21780.29 | 0.2692%
4.15 | SINAPI 05/26 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 15371.2 | 2.53 | 3.0876 | 47460.3 | 0.5866%
4.16 | SIURB INFRA 01/26 | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 554.25 | 9.04 | 11.0324 | 6114.71 | 0.07558%
4.17 | CDHU 202 | 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 184.75 | 5.98 | 7.298 | 1348.3 | 0.01667%
5.0 |  |  | SERVIÇOS PAGOS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DA PREFEITURA |  |  |  |  | 155177.67
5.1 | CDHU 202 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 49 | 576.52 | 703.585 | 34475.66 | 0.4261%
5.2 | CDHU 202 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 10 | 2795.27 | 3411.3475 | 34113.47 | 0.4217%
5.3 | CDHU 202 | 01.02.081 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | UN | 1 | 10074.35 | 12294.7367 | 12294.73 | 0.152%
5.4 | SINAPI 05/26 | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 15391.28 | 18783.5181 | 56350.55 | 0.6965%
5.5 | CDHU 202 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | 1392.22 | 1699.0653 | 1699.06 | 0.021%
5.6 | CDHU 202 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 80 | 95.68 | 116.7679 | 9341.42 | 0.1155%
5.7 | CDHU 202 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6.48 | 872.86 | 1065.2383 | 6902.74 | 0.08532%
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[8 empty] | 0 |  | -
[6 empty] | TOTAL = |  | 8090073.4597
ENGº Carlos José Torres Gouvea
CREA-SP 5069714517

## Anexo II G - Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [19 empty] | ANEXO - II G
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AVENIDA GERALDO NOGUEIRA DA SILVA
LOCAL: AVENIDA GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, INDAIÁ - CARAGUATATUBA/SP
| DESCRIÇÃO | PERÍODO EM MESES | [17 empty] | VALOR COM BDI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22.04%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 31076.78 | 21766.78 | 130282.31 | 156453.03 | 118569.94 | 5511.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463659.91
|  | 6.7% | 4.69% | 28.09% | 33.74% | 25.57% | 1.18%
2.0 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 2902845.11 | 1944822 | 98799.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946466.59
|  | 0% | 0% | 58.68% | 39.31% | 1.99% | 0%
3.0 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 307623.98 | 1106452.77 | 406590.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820667.39
|  | 0% | 0% | 0% | 16.89% | 60.77% | 22.33%
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 97005.91 | 63771.76 | 75355.31 | 467968.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704101.88
|  | 0% | 0% | 13.77% | 9.05% | 10.7% | 66.46%
5.0 | SERVIÇOS PAGOS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DA PREFEITURA | 49025.25 | 87370.78 | 18781.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155177.67
|  | 31.59% | 56.3% | 12.1% | 0% | 0% | 0%
SUBTOTAIS |  | 80102.03 | 109137.56 | 3148914.98 | 2472670.78 | 1399177.51 | 880070.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090073.45
TOTAL DO PERIODO |  | PERÍODO EM MESES 1: 2026; PERÍODO EM MESES 3: 2027; VALOR COM BDI 22.04%: TOTAL
|  | 189239.59 |  | 7900833.86 | [15 empty] | 8090073.46
RECURSO CONVÊNIO |  | PERÍODO EM MESES 1: 52843.57; PERÍODO EM MESES 3: 6947156.43; VALOR COM BDI 22.04%: 7000000
RECURSO PREFEITURA |  | PERÍODO EM MESES 1: 136396.03; PERÍODO EM MESES 3: 953677.43; VALOR COM BDI 22.04%: 1090073.46
ENGº Carlos José Torres Gouvea
CREA-SP 5069714517