## XI - Eventograma
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO OPERACIONAL E DE CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS
URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO NOVA CENTREVILLE
[6 empty] | BANCO DE PREÇO | SINAPI
[6 empty] | Io = | fev/2026
A N E X O XI - EVENTOGRAMA / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Ítem | Descrição dos serviços | Valor dos serviços | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 | mês 07 | mês 08 | mês 09 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24 | mês 25 | mês 26 | mês 27 | mês 28 | mês 29 | mês 30 | mês 31 | mês 32 | mês 33
(R$)
| Custos Diretos | 1747877.73
1.0 | Administração Local | 1445131.2 |  |  |  | 40015.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143353.6873 | 0 | 0 | 53552.1019 | 0 | 104612.3201 | 114398.5933 | 76101.6456 | 85586.9086 | 38050.8228 | 0 | 141712.6171 | 74234.5169 | 0 | 150750.06 | 56125.7085 | 40164.0764 | 66561.4972 | 2638.5959 | 174732.6805 | 82539.871 |  |  |  | 1445131.2 | 0
2.0 | Mobilização e Instalação da Obra | 302746.53 | mês 04: 302746.53 | 302746.53 | 0
| INFRAESTRUTURA GERAL | 11042155.99 | [33 empty] | 11042155.99 | 0
3.0 | Abastecimento de Água e Ligações Domiciliares | 1471.8 | mês 28: 1471.8 | 1471.8 | 0
4.0 | Esgoto Sanitário e Ligações Domiciliares | 18491.11 | mês 28: 18491.11 | 18491.11 | 0
5.0 | Drenagem Pluvial | 1012902.15 | mês 31: PERÍODO DE OBSERVAÇÃO | 1012902.15 | 0
| VIELA 1 | 405160.86 | mês 13: 405160.86 | 405160.86 | 0
| LASAR SEGAL / CONQUISTA | 303870.645 | mês 16: 303870.645 | 303870.645 | 0
| MIGUEL CALMON / FELIPE DALOLIO | 303870.645 | mês 26: 303870.645 | 303870.645 | 0
6.0 | Contenção/ Estabilização de Solo | 1439411.67 | mês 31: PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO | 1439411.67 | 0
| VIELA 1 FUNDAÇÃO ATÉ LASAR SEGAL | 287882.334 | mês 15: 287882.334 | 287882.334 | 0
| VIELA 1 FUNDAÇÃO ATÉ MUGUEL CALMON | 287882.334 | mês 17: 287882.334 | 287882.334 | 0
| CONTENÇÃO ATÉ LASAR SEGAL | 287882.334 | mês 17: 287882.334 | 287882.334 | 0
| CONTENÇÃO ATÉ A MIGUEL CALMON | 287882.334 | mês 19: 287882.334 | 287882.334 | 0
| DRENAGEM SUPERFICIAL | 143941.167 | mês 21: 143941.167 | 143941.167 | 0
| MURO DO PLAYGROUND | 143941.167 | mês 18: 143941.167 | 143941.167 | 0
7.0 | Pavimentação e Obras Viárias | 2123160.39 | mês 31: 90 DIAS | 2123160.39 | 0
| LASAR SEGAL / CONQUISTA | 636948.117 | mês 24: 636948.117 | 636948.117 | 0
| MIGUEL CALMON / FELIPE DALOLIO | 636948.117 | mês 29: 636948.117 | 636948.117 | 0
| VIELA 1 | 424632.078 | mês 21: 424632.078 | 424632.078 | 0
| CAPA ASFÁLTICA TOTAL | 212316.039 | mês 25: 212316.039 | 212316.039 | 0
| BIOVALETAS | 212316.039 | mês 25: 212316.039 | 212316.039 | 0
8.0 | Equipamentos Comunitários (Qualificação Urbana) | 805920.64 | [33 empty] | 805920.64 | 0
| PISO EMBORRACHADO | 282072.224 | mês 29: 282072.224 | 282072.224 | 0
| BRINQUEDOS | 402960.32 | mês 29: 402960.32 | 402960.32 | 0
| VEGETAÇÃO | 120888.096 | mês 30: 120888.096 | 120888.096 | 0
9.0 | Melhorias de Unidades Habitacionais | 3357243.07 | [33 empty] | 3357243.07 | 0
| 1 A 5 | 335724.307 | mês 10: 335724.307 | 335724.307 | 0
| 6 A 10 | 503586.4605 | mês 15: 503586.4605 | 503586.4605 | 0
| 11 A 15 | 503586.4605 | mês 18: 503586.4605 | 503586.4605 | 0
| 16 A 21 | 503586.4605 | mês 21: 503586.4605 | 503586.4605 | 0
| 22 A 27 | 503586.4605 | mês 24: 503586.4605 | 503586.4605 | 0
| 27 A 32 | 503586.4605 | mês 27: 503586.4605 | 503586.4605 | 0
| 33 A 37 | 503586.4605 | mês 30: 503586.4605 | 503586.4605 | 0
10.0 | Serviços Preliminares | 1872128.24 | [33 empty] | 1872128.24 | 0
| VIELA 1 | 748851.296 | mês 10: 748851.296 | 748851.296 | 0
| PEDRO AMERICO | 561638.472 | mês 16: 561638.472 | 561638.472 | 0
| DEMAIS QUADRAS | 561638.472 | mês 22: 561638.472 | 561638.472 | 0
11.0 | Projeto Executivo | 411426.92 | [33 empty] | 411426.92 | 0
| DEMAIS PROJETOS | 287998.844 | mês 03: 287998.844 | 287998.844 | 0
| MELHORIAS HABITACIONASI/ESTRUTURAL | 123428.076 | mês 30: 123428.076 | 123428.076 | 0
| Mensal de obra (exceto Adm e Projetos) |  | 0 | 0 | 0 | 302746.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084575.603 | 0 | 0 | 405160.86 | 0 | 791468.7945 | 865509.117 | 575764.668 | 647527.6275 | 287882.334 | 0 | 1072159.7055 | 561638.472 | 0 | 1140534.5775 | 424632.078 | 303870.645 | 503586.4605 | 19962.91 | 1321980.661 | 624474.5565 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CONTRATO | 12790033.72 | 0 | 0 | 287998.844 | 342762.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227929.2903 | 0 | 0 | 458712.9619 | 0 | 896081.1146 | 979907.7103 | 651866.3136 | 733114.5361 | 325933.1568 | 0 | 1213872.3226 | 635872.9889 | 0 | 1291284.6375 | 480757.7865 | 344034.7214 | 570147.9577 | 22601.5059 | 1496713.3415 | 830442.5035 | 0 | 0 | 0 | 12790033.72 | 0
TOTAL CONTRATO ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 287998.844 | 630760.8706 | 630760.8706 | 630760.8706 | 630760.8706 | 630760.8706 | 630760.8706 | 1858690.161 | 1858690.161 | 1858690.161 | 2317403.1229 | 2317403.1229 | 3213484.2375 | 4193391.9478 | 4845258.2614 | 5578372.7976 | 5904305.9544 | 5904305.9544 | 7118178.277 | 7754051.2659 | 7754051.2659 | 9045335.9034 | 9526093.6899 | 9870128.4114 | 10440276.3691 | 10462877.875 | 11959591.2165 | 12790033.72 | 0 | 0 | 0