## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CORUMBIARA, PQ. MIAMI, MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP - APRM B
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
PLANO DE TRABALHO - PROJETO EXECUTIVO | 1 | R$ 7.670,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.670,28
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DE INTERFERÊNCIAS | 2 | R$ 15.666,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.666,23
PROJETO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO | 3 | R$ 0,00 | R$ 16.730,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.730,48
PROJETO ESTRUTURAL | 4 | R$ 0,00 | R$ 16.730,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.730,48
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 5 | R$ 0,00 | R$ 8.528,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.528,92
CRONOGRAMA | 6 | R$ 0,00 | R$ 8.528,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.528,92
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,55 | R$ 11.083,56 | R$ 11.083,56 | R$ 11.083,56 | R$ 11.083,56 | R$ 133.002,64
CANTEIRO DE OBRAS | 8 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 28734
SERVIÇOS PRELIMINARES | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.844,86 | R$ 4.844,86 | R$ 11.307,76 | R$ 11.307,76 | R$ 11.307,76 | R$ 11.307,76 | R$ 1.413,47 | R$ 1.413,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.747,70
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.817,13 | R$ 12.817,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.634,27
MOVIMENTO DE TERRA | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.719,57 | R$ 35.719,57 | R$ 95.252,20 | R$ 95.252,20 | R$ 95.252,20 | R$ 95.252,20 | R$ 11.906,52 | R$ 11.906,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 476.260,98
PAVIMENTAÇÃO | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.975,90 | R$ 28.981,15 | R$ 18.005,25 | R$ 18.005,25 | R$ 18.005,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.972,80
BASE | 13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.467,20 | R$ 9.467,20 | R$ 25.245,86 | R$ 25.245,86 | R$ 25.245,86 | R$ 25.245,86 | R$ 3.155,74 | R$ 3.155,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126.229,33
ESCORAMENTOS | 14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.454,41 | R$ 25.454,41 | R$ 67.878,43 | R$ 67.878,43 | R$ 67.878,43 | R$ 67.878,43 | R$ 8.484,80 | R$ 8.484,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 339.392,15
ESTRUTURA | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.926,76 | R$ 56.926,76 | R$ 151.804,69 | R$ 151.804,69 | R$ 151.804,69 | R$ 151.804,69 | R$ 18.975,59 | R$ 18.975,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 759.023,47
DRENAGEM | 16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.107,10 | R$ 13.107,10 | R$ 34.952,27 | R$ 34.952,27 | R$ 34.952,27 | R$ 34.952,27 | R$ 4.369,04 | R$ 4.369,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 174.761,36
GUARDA-CORPO | 17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.278,68 | R$ 106.278,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 212.557,37
REFLORESTAMENTO E PAISAGISMO | 18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.414,02 | R$ 42.414,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.828,04
AS BUILT | 19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.112,50 | R$ 4.112,50 | R$ 8.225,00
Total por Período |  | 36814.56 | 63996.85 | 182790.98 | 200796.24 | 417924.51 | 524203.19 | 524203.2 | 399919.26 | 104197.24 | 104197.27 | 17590.56 | 17590.56 | 2594224.42
Valor de Contrapartida |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.278,68 | R$ 106.278,69 | 7007.28 | R$ 42.414,02 | R$ 42.414,02 | R$ 4.112,50 | R$ 4.112,50 | 312617.69
Financiamento FEHIDRO |  | 36814.56 | 63996.85 | 182790.98 | 200796.24 | 417924.51 | 417924.51 | 417924.51 | 392911.98 | 61783.22 | 61783.25 | 13478.06 | 13478.06 | R$ 2.281.606,73