## CRONO 12
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EVENTOGRAMA
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
1 | TERRAPLANAGEM |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
1.1 | Serviços Preliminares |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
1.2 | Área de desapropriação |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
2 | DRENAGEM |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
2.1. | Movimento de Terra |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
2.2. | Tubos |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
2.3. | Poço de Visita, Boca de Lobo e Leão |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
2.4. | Drenagem do Pavimento - 35x25cm |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
2.5. | Remoção e Demolição |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
3. | PAVIMENTAÇÃO |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
3.1 | Recapeamento do Pavimento Existente |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
3.2 | Pavimento Asfáltico Novo Tipo 1 - Semi-rígido |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
3.3 | Pavimento Asfáltico Novo Tipo IV |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
3.4 | Ciclovia |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
3.5 | Guias e Sarjetas |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
4. | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
4.1. | Estruturas das Paradas |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
5. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
5.1. | Iluminação Pública |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
5.2. | Fonecimento e instalação - para recolocação de rede da eletropaulo |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
5.3. | Fornecimento e instalação - para recolocação de rede da eletropaulo com uma luminária |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
5.4. | Fornecimento e instalação - para recolocação de rede da eletropaulo com uma luminária e transformador |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
6. | ARQUITETURA |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
6.1. | Arquitetura |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
7. | PAISAGISMO |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
7.1. | Elementos de Proteção |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
7.2. | Cortes e Transplantes |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
7.3. | Árvores e Arbustos |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
7.4. | Forrações e Gramas |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
8. | SINALIZAÇÃO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇAS E DESVIO DE TRÁFEGO |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
8.1. | Sinalização Horizontal |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
8.2. | Tachas e Tachões |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
8.3. | Placas |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
8.4. | Semaforização |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
8.5. | Remoção de placa de sinalização (Desvio de Tráfego) |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
9. | URBANISMO |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
9.1 | Urbanismo |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10. | REDE DE DUTOS |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10.1. | Demolições |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10.2. | Movimento de Terra / Envelopamento |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10.3. | Caixa de passagem tipo RM |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10.4. | Caixa de passagem tipo PI |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10.5. | Reparos de Pavimentos |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
10.6. | Calçadas |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
11 | OBRA, PROJETO E MEIO AMBIENTE |  | % Período:
11.1. | Licença Ambiental |  | % Período:
11.2. | Projeto Executivo |  | % Período:
11.3. | Canteiro |  | % Período:
12. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0
12.1. | Administração Local |  | % Período: | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
|  |  |  | 0 | 0