## 5.1-RESUMO
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
ANEXO 5.1 - PLANILHA RESUMO
| % | VALOR (R$)
PROJETOS | 4.431% | 491501.53
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.286% | 475488.64
OBRAS | 91.28% | 10126403.09
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 320186.8947
CONTENÇÕES |  | 9017109.0309
DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 789107.1675
| TOTAL | 11093393.26
Data-Base: Dezembro/2025

## 5.2-Projetos_Resumo
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
ANEXO 5.2 - PLANILHA RESUMO - ESTIMATIVA DE CUSTOS DE PROJETOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 104126.59
2 | PROJETO BÁSICO | 207382.39
3 | PROJETO EXECUTIVO | 179992.55
| TOTAL | 491501.53
DATA-BASE: Dezembro/2025

## 5.3-Proj_Serv Preliminares
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
ANEXO 5.3 - SERVIÇOS PRELIMINARES DE PROJETO
[8 empty] | TRDE (%) = | 14.91%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TRDE (%) | PREÇO UNITÁRIO (R$) - COM TRDE | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 104126.59
1.1 |  |  | TOPOGRAFIA |  |  |  |  | SUBTOTAL | 19348.54
1.1.1 | INFRA | 01-010-00 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | M² | 19156.97 | 0.88 | 14.91% | 1.01 | 19348.54
1.2 |  | 1.1.1.2 | SONDAGENS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 65996.71
1.2.1 | INFRA | 02-002-002 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | UNID. | 1 | 752.16 | 14.91% | 864.31 | 864.31
1.2.2 | INFRA | 02-002-008 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA ACIMA DE 50M | UNID. | 15 | 183.59 | 14.91% | 210.96 | 3164.4
1.2.3 | INFRA | 02-002-010 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M | 300 | 179.76 | 14.91% | 206.56 | 61968
1.3 |  | 1.1.1.3 | ENSAIOS |  |  |  |  | SUBTOTAL | 18781.34
1.3.1 | INFRA | 02-006-002 | ENSAIO DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | ENSAIO | 6 | 145.49 | 14.91% | 167.18 | 1003.08
1.3.2 | INFRA | 02-006-003 | ENSAIO DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | ENSAIO | 6 | 119.25 | 14.91% | 137.03 | 822.18
1.3.3 | INFRA | 02-006-004 | ENSAIO DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | ENSAIO | 10 | 368.31 | 14.91% | 423.23 | 4232.3
1.3.4 | INFRA | 02-006-005 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | ENSAIO | 6 | 227.87 | 14.91% | 261.85 | 1571.1
1.3.5 | INFRA | 02-006-006 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES | ENSAIO | 10 | 411.3 | 14.91% | 472.62 | 4726.2
1.3.6 | INFRA | 02-006-009 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) | ENSAIO | 6 | 932.1 | 14.91% | 1071.08 | 6426.48
DATA-BASE: Dezembro/2025
Bancos de Preços: SINAPI (Dezembro/2025), SIURB (Julho/2025)

## 5.4-Proj_Bas-Exec
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
ANEXO 5.4 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES PARA PROJETOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS
ITEM 2 - PROJETO BÁSICO
SUBITEM | Descrição | Referência | Código | Unid. | Custo unitário de referência (COM encargos) (R$) | Custo unitário de referência (SEM encargos) (R$) | Preço unitário de referência (com aplicação do Fator K) (R$) | Qtde. Total (H) | Qtde. Total (Mês) (ver nota 1) | Urban. | Cadastro de remoção | Melhoria Habitacional | Pavimentação | Terraplenagem | Paisag. | Geotecnia - Estrut. | Drenagem | Redes de água | Redes de esgoto | Relatórios técnicos | Orçamento | Custo Total (R$)
2.1 | ENGENHEIRO PLENO | SINAPI-I | 40813 | mês | 22515.91 | 13125.75 | 26389.32 | 9.5 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.75 | 2 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | 1583.36
2.2 | ENGENHEIRO SÊNIOR | SINAPI-I | 40814 | mês | 31540.2 | 18386.5 | 36966.06 | 26.6 | 0.16 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4.2 | 2.1 | 5.6 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | 0.7 | 5914.57
2.3 | ARQUITETO SÊNIOR (MENSALISTA) | SINAPI-I | 40817 | mês | 24185.83 | 14099.24 | 28346.52 | 266 | 1.58 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 21 | 56 | 42 | 7 | 7 | 56 | 7 | 44787.5
2.4 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | SINAPI-I | 40816 | mês | 22623.1 | 13188.24 | 26514.96 | 266 | 1.58 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 21 | 56 | 42 | 7 | 7 | 56 | 7 | 41893.64
2.5 | ENGENHEIRO JUNIOR | SINAPI-I | 40811 | mês | 22133.8 | 12903 | 25941.48 | 304 | 1.81 | 16 | 8 | 0 | 8 | 48 | 24 | 64 | 48 | 8 | 8 | 64 | 8 | 46954.08
2.6 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) (ver nota 2) | SINAPI-I | 40807 | mês | 11350.44 | 6616.79 | 13303.06 | 836 | 4.98 | 44 | 22 | 0 | 22 | 132 | 66 | 176 | 132 | 22 | 22 | 176 | 22 | 66249.24
[20 empty] | TOTAIS |  | 207382.39
ITEM 3 - PROJETO EXECUTIVO
SUBITEM | Descrição | Referência | Código | Unid. | Custo unitário de referência (COM encargos) (R$) | Custo unitário de referência (SEM encargos) (R$) | Preço unitário de referência (com aplicação do Fator K) (R$) | Qtde. Total (H) | Qtde. Total (Mês) (ver nota 1) | Urban. | Cadastro de remoção | Melhoria Habitacional | Pavimentação | Terraplenagem | Paisag. | Geotecnia - Estrut. | Drenagem | Redes de água | Redes de esgoto | Relatórios técnicos | Orçamento | Custo Total (R$)
3.1 | ENGENHEIRO PLENO | SINAPI-I | 40813 | mês | 22515.91 | 13125.75 | 26389.32 | 7.8 | 0.05 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1319.47
3.2 | ENGENHEIRO SÊNIOR | SINAPI-I | 40814 | mês | 31540.2 | 18386.5 | 36966.06 | 15.6 | 0.09 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 3326.95
3.3 | ARQUITETO SÊNIOR (MENSALISTA) | SINAPI-I | 40817 | mês | 24185.83 | 14099.24 | 28346.52 | 234 | 1.39 | 12 | 0 | 36 | 12 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6 | 6 | 24 | 6 | 39401.66
3.4 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | SINAPI-I | 40816 | mês | 22623.1 | 13188.24 | 26514.96 | 234 | 1.39 | 12 | 0 | 36 | 12 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6 | 6 | 24 | 6 | 36855.79
3.5 | ENGENHEIRO JUNIOR | SINAPI-I | 40811 | mês | 22133.8 | 12903 | 25941.48 | 273 | 1.63 | 14 | 0 | 42 | 14 | 21 | 21 | 70 | 42 | 7 | 7 | 28 | 7 | 42284.61
3.6 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) (ver nota 2) | SINAPI-I | 40807 | mês | 11350.44 | 6616.79 | 13303.06 | 717.6 | 4.27 | 36.8 | 0 | 110.4 | 36.8 | 55.2 | 55.2 | 184 | 110.4 | 18.4 | 18.4 | 73.6 | 18.4 | 56804.07
[20 empty] | TOTAIS |  | 179992.55
DATA-BASE: Dezembro/2025
Bancos de Preços: SINAPI (Dezembro/2025) - preços não desonerados, por tratar de serviços de consultoria e projetos
Nota 1: Considerado mês com 168 horas trabalhadas, para efeito de conversão de unidades (h para mês)
Nota 2: Considerando que a composição de referência continha horas trabalhadas de "desenhista cadista" e de "projetista", tais quantidades foram cumuladas às dos itens 2.6 e 3.6

## 5.5-Parametrização_Obras
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
ANEXO 5.5 - ESTUDO PARA PARAMETRIZAÇÃO DE CUSTO DE OBRA
| PREFEITURA DE MAUÁ - SP | [11 empty] | PREFEITURA DE DIADEMA - SP |  |  |  | PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
| MURO 2 |  | MURO 8 |  | MURO 10 |  | ALBERTO RATTI |  | LUIZ CAMARGO ARANHA |  | MANSUR SADEK |  | COSTA E SILVA / VILA NOVA II |  | HEBERT DE SOUZA |  | OBRA 12 - VIA SÃO PEDRO |  | OBRA 1 - NOVO HORIZONTE |  | CP 10.010/2015 |  | VALORES MÉDIOS
DATA-BASE | 2022-07-01 | 2025-12-01 | 2022-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01
PROJETOS (Ver NOTA 1) | [16 empty] | 40833.28 | 51256.0179 | 37212.83 | 46711.4443 | #REF! | 1657930.428
SERVIÇOS PRELIMINARES (R$) | 68679.66 | 77155.2051 | 171688.78 | 192876.3629 | 358078.33 | 402267.6725 | 125823.11 | 127695.4227 | 84776.91 | 86038.4341 | 93519.35 | 94910.9661 | 234313.15 | 261109.5697 | 71413.2 | 72475.8652 | 379236.52 | 476037.0432 | 107396.29 | 134809.3067 | #REF! | 2791239.7149
CONTENÇÕES (R$) | 2902405.62 | 3260582.5477 | 4008231.37 | 4502874.8436 | 7115388.74 | 7993476.9233 | 11432821.78 | 11602948.0586 | 2742117.63 | 2782921.7531 | 2470325.62 | 2507085.338 | 3672708.79 | 4092725.5339 | 3426075.59 | 3477057.36 | 13146162.11 | 16501733.9051 | 3685836.69 | 4626650.4069 | #REF! | 54025634.642
DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES (R$) | 84932.63 | 95413.904 | 130467.15 | 146567.6987 | 325722.8 | 365919.2463 | 429325.88 | 435714.4703 | 606373.21 | 615396.3558 | 92617.1 | 93995.2902 | 50576.42 | 56360.4188 | 77227.01 | 78376.1877 | 3123551.18 | 3920840.9253 | 888369.72 | 1115127.0315 | #REF! | 6194732.0238
CUSTO DA OBRA (R$) | 3056017.91 | 3433151.6567 | 4310387.3 | 4842318.9051 | 7799189.87 | 8761663.8422 | 11987970.77 | 12166357.9516 | 3433267.75 | 3484356.543 | 2656462.07 | 2695991.5943 | 3957598.36 | 4410195.5225 | 3574715.8 | 3627909.4129 | 16648949.81 | 20898611.8735 | 4681602.7 | 5876586.7451 | #REF! | 63011606.3807
RECOMPOSIÇÃO E TRATAMENTO VEGETADO | 0 |  | 926.39 |  | 0 |  | 1445.37 |  | 1341.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7395.37
CONTENÇÃO POR SOLO GRAMPEADO (M²) | 1536 |  | 0 |  | 2613.29 |  | 4517.9 |  | 921.8 |  | 826.2 |  | 1452.4 |  | 1567 |  | 10255.8 |  | 4088.3 |  | 43222.28
CONTENÇÃO POR CORTINA ATIRANTADA (M²) | 317.5 |  | 1443 |  | 482.74 |  | 542.25 |  | 442 |  | 159.43 |  | 516.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 995.885
ÁREA TOTAL DE CONTENÇÃO (M²) | 1853.5 |  | 2369.39 |  | 3096.03 |  | 6505.52 |  | 2705.57 |  | 985.63 |  | 1969.16 |  | 1567 |  | 10255.8 |  | 4088.3 |  | 51613.535
R$ / M²
CUSTO MÉDIO (POR M²) | 1852.2534 |  | 2043.6985 |  | 2829.9674 |  | 1870.1592 |  | 1287.8456 |  | 2735.2978 |  | 2239.6329 |  | 2315.1943 |  | 2037.7359 |  | 1437.4157 |  | 1220.8349 |  | 1988.1851
% SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.247% |  | 3.983% |  | 4.591% |  | 1.05% |  | 2.469% |  | 3.52% |  | 5.921% |  | 1.998% |  | 2.278% |  | 2.294% |  | 4.43% |  | 3.162%
% CONTENÇÕES | 94.97% |  | 92.99% |  | 91.23% |  | 95.37% |  | 79.87% |  | 92.99% |  | 92.8% |  | 95.84% |  | 78.96% |  | 78.73% |  | 85.74% |  | 89.05%
% DRENAGEM | 2.779% |  | 3.027% |  | 4.176% |  | 3.581% |  | 17.66% |  | 3.486% |  | 1.278% |  | 2.16% |  | 18.76% |  | 18.98% |  | 9.831% |  | 7.793%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) | 634548.33 | 712855.9827 |  |  |  |  | 467030.36 | 473980.0124 | 164328.1 | 166773.3868 | 121094.94 | 122896.8951 | 213665.2 | 238100.2878 | 191870.56 | 194725.6928
% ADM LOCAL | 4.016% | [5 empty] | 3.75% |  | 4.568% |  | 4.36% |  | 5.122% |  | 5.094% | [7 empty] | 4.485%
ÁREA DAS CONTENÇÕES - JARDIM IRENE (M²) | 5093.29 | [14 empty] | Valor de administração local (em considerar Projeto) - R$ | [6 empty] | 454163.2529
CUSTO MÉDIO - OBRAS (R$) | 10126403.0931 | [12 empty] | Valor de administração local (considerando valor Global com Projeto) - R$ | [8 empty] | 475488.64
DATA-BASE: Dezembro/2025
NOTA 1 - Os valores referentes a serviços de PROJETOS, dos contratos consultados, estão apresentados APENAS para efeito de totalização dos mesmos, não particpando dos custos e parâmetros desenvolvidos neste etapa do trabalho. Os custos de projetos de nosso objeto foram calculados de forma estimativa em planilhas específicas (anexos 5.1, 5.2 e 5.3).
NOTA 2 - Os valores referenciais das obras estão com incidência de BDI's de seus respectivos contratos; dessa forma, não se aplicaria cálculo e incidência de BDI sobre os valores resultantes no parâmetro acima.

## EVENTOGRAMA
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
[9 empty] | BANCO DE PREÇO | SINAPI
[9 empty] | Io = | Dez/25
EVENTOGRAMA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Ítem | Descrição dos serviços | Valor dos serviços | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 | mês 07 | mês 08 | mês 09 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24 | mês 25 | mês 26 | mês 27 | mês 28 | mês 29 | mês 30 | mês 31 | mês 32 | mês 33
(R$)
| CUSTOS DIRETOS | 475488.64
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 475488.64 |  | 4662.9738 | 0 | 0 | 9286.952 | 0 | 0 | 8060.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65925.0406 | 0 | 5571.4119 | 0 | 149247.9476 | 0 | 12613.1405 | 0 | 82865.6301 | 0 | 7003.0835 | 0 | 81994.5874 | 0 | 6929.4705 | 0 | 38107.5009 | 3220.5151 |  |  |  | 475488.6401 | -0.00013791
2.0 | PROJETOS | 491501.53 | mês 31: PERÍODO DE OBSERVAÇÃO | 491501.53 | 0
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 104126.59 | mês 02: 104126.59 | 104126.59 | 0
| PROJETO BÁSICO | 207382.39 | mês 05: 207382.39 | 207382.39 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 179992.55 | mês 08: 179992.55 | 179992.55 | 0
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CONTENÇÕES | 9337295.92 | mês 31: 90 DIAS | 9337295.9255 | -0.0055415
| ÁREA 1 | 1472139.8888 | mês 13: 1472139.8888 | 1472139.8888 | 0
| ÁREA 2 | 3332783.0343 | mês 17: 3332783.0343 | 3332783.0343 | 0
| ÁREA 3 | 1850431.9189 | mês 21: 1850431.9189 | 1850431.9189 | 0
| ÁREA 4 | 1830981.0905 | mês 25: 1830981.0905 | 1830981.0905 | 0
| ÁREA 5 | 850959.993 | mês 29: 850959.993 | 850959.993 | 0
4.0 | DRENAGEM / SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 789107.17 | [33 empty] | 789107.1675 | 0.0024686
| ÁREA 1 | 124412.4795 | mês 15: 124412.4795 | 124412.4795 | 0
| ÁREA 2 | 281657.8805 | mês 19: 281657.8805 | 281657.8805 | 0
| ÁREA 3 | 156382.4368 | mês 23: 156382.4368 | 156382.4368 | 0
| ÁREA 4 | 154738.6217 | mês 27: 154738.6217 | 154738.6217 | 0
| ÁREA 5 | 71915.749 | mês 30: 71915.749 | 71915.749 | 0
|  |  | 0 | 104126.59 | 0 | 0 | 207382.39 | 0 | 0 | 179992.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472139.8888 | 0 | 124412.4795 | 0 | 3332783.0343 | 0 | 281657.8805 | 0 | 1850431.9189 | 0 | 156382.4368 | 0 | 1830981.0905 | 0 | 154738.6217 | 0 | 850959.993 | 71915.749 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OBRA | 11093393.26 | 0 | 108789.5638 | 0 | 0 | 216669.342 | 0 | 0 | 188052.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538064.9294 | 0 | 129983.8914 | 0 | 3482030.9819 | 0 | 294271.021 | 0 | 1933297.549 | 0 | 163385.5203 | 0 | 1912975.678 | 0 | 161668.0922 | 0 | 889067.4939 | 75136.264 | 0 | 0 | 0 | 11093393.2632 | 0.0032175
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 108789.5638 | 108789.5638 | 108789.5638 | 325458.9058 | 325458.9058 | 325458.9058 | 513511.8421 | 513511.8421 | 513511.8421 | 513511.8421 | 513511.8421 | 2051576.7715 | 2051576.7715 | 2181560.6629 | 2181560.6629 | 5663591.6448 | 5663591.6448 | 5957862.6658 | 5957862.6658 | 7891160.2149 | 7891160.2149 | 8054545.7351 | 8054545.7351 | 9967521.4131 | 9967521.4131 | 10129189.5053 | 10129189.5053 | 11018256.9992 | 11093393.2632 | 11093393.2732 | 11093393.2732 | 11093393.2732

## APOIO EVENTOGRAMA
PLANILHA DE APOIO PARA CÁLCULO E DISTRIBUIÇÃO DOS EVENTOS
Áreas (em m², e % de representatividade)
|  |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 5093.29 | 803.02 | 1817.96 | 1009.37 | 998.76 | 464.18
|  |  | 100% | 15.77% | 35.69% | 19.82% | 19.61% | 9.114%
| Administração Local | 475488.64
| Serviços Preliminares | 320186.8947
| Contenções | 9017109.0309
| Subtotal | 9337295.9255
| Drenagem e serviços complementares | 789107.1675
| Subtotal | 789107.1675
Projeto
| Serviços Preliminares | 104126.59
| Projeto Básico | 207382.39
| Projeto Executivo | 179992.55
Área 1
| Preliminares e contenções | 1472139.8888
| Drenagem e complementares | 124412.4795
Área 2
| Preliminares e contenções | 3332783.0343
| Drenagem e complementares | 281657.8805
Área 3
| Preliminares e contenções | 1850431.9189
| Drenagem e complementares | 156382.4368
Área 4
| Preliminares e contenções | 1830981.0905
| Drenagem e complementares | 154738.6217
Área 5
| Preliminares e contenções | 850959.993
| Drenagem e complementares | 71915.749

## ÍNDICES SINAPI IBGE
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA - INDICES SINAPI IBGE
ÍNDICE SINAPI IBGE
| MÊS ATUAL | 2025-12-01 | 898.22
| MÊS DA ORIGEM | 2022-07-01 | 799.55
| FATOR DE CORREÇÃO (%) |  | 12.34%
ÍNDICE SINAPI IBGE
| MÊS ATUAL | 2025-12-01 | 898.22
| MÊS DA ORIGEM | 2025-06-01 | 885.05
| FATOR DE CORREÇÃO (%) |  | 1.488%
ÍNDICE SINAPI IBGE
| MÊS ATUAL | 2025-12-01 | 898.22
| MÊS DA ORIGEM | 2022-12-01 | 806.04
| FATOR DE CORREÇÃO (%) |  | 11.44%
ÍNDICE SINAPI IBGE
| MÊS ATUAL | 2025-12-01 | 898.22
| MÊS DA ORIGEM | 2021-10-01 | 715.57
| FATOR DE CORREÇÃO (%) |  | 25.53%
ÍNDICE SINAPI IBGE
| MÊS ATUAL | 2025-12-01 | 898.22
| MÊS DA ORIGEM | 2014-10-01 | 442.72
| FATOR DE CORREÇÃO (%) |  | 102.9%

## Fator K
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
FATOR K / TRDE - MEMÓRIA DE CÁLCULO
FATORES E COMPONENTES PARA CÁLCULO
Fatores Ks |  | % SINAPI
K1 | Encargos Sociais (K1) | 71.54%
K2 | Administração Central (K2) | 3.43%
K3 | Lucro (K3) | 6.74% | FATOR K / TRDE
K4 | IMPOSTOS E TRIBUTOS | 7.65% | K SINAPI | 2.0105
| COFINS | 3%
| ISSQN | 4% | TRDE | 1.1491
| CPRB | 0%
| PIS | 0.65%
Fontes: | SINAPI - Encargos Sociais Sem Desoneração SP
Data-Base: Dezembro 2025
Onde:
PV = (CD x K) + (DD x TRDE)
K = [(1 + K1 + K2) x (1 + K3)] * (1 + K4)
TRDE = (1 + K3) * (1 + K4)
Sendo:
PV = Preço de venda total praticado pela empresa
CD = custo direto dos salários
K = Fator "K"
DD = demais custos diretos
TRDE = taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K1 = encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2= administração central da empresa ou consultoria (ou overhead)
K3 = margem bruta da empresa de consultoria
K4 = impostos

## Proj_Ref_SIURB
PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SDUH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO NO JARDIM IRENE
PLANILHA DE APOIO PARA O ANEXO 5.5 PARA CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
OS PREÇOS PÚBLICOS DESTA PLANILHA, ASSIM COMO SEUS CÓDIGOS, DIFEREM DOS APLICADOS NA PLANILHA FINAL
ITEM 2 - PROJETO BÁSICO
SUBITEM | Descrição | Referência | Código | Unid. | Custo unitário de referência (COM encargos) (R$) | Custo unitário de referência (SEM encargos) (R$) | Coeficiente por documento (conforme SIURB) | Qtde. Total | Urban. | Cadastro de remoção | Melhoria Habitacional | Pavimentação | Terraplenagem | Paisag. | Geotecnia - Estrut. | Drenagem | Redes de água | Redes de esgoto | Relatórios técnicos | Orçamento | Custo Total (R$) | Custo total com Fator K (R$)
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-024-000 | h | 500.25 | 251.7361 | 0.25 | 9.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.75 | 2 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2391.49 | 5022.14
2.2 | PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-039-000 | h | 145.26 | 73.0978 | 5 | 190 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 15 | 40 | 30 | 5 | 5 | 40 | 5 | 13888.59 | 29166.03
2.3 | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-025-000 | h | 500.25 | 251.7361 | 0.7 | 26.6 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4.2 | 2.1 | 5.6 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | 0.7 | 6696.18 | 14061.98
2.4 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-027-000 | h | 283.79 | 142.809 | 7 | 266 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 21 | 56 | 42 | 7 | 7 | 56 | 7 | 37987.19 | 79773.09
2.5 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-029-000 | h | 179.28 | 90.2174 | 7 | 266 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 21 | 56 | 42 | 7 | 7 | 56 | 7 | 23997.83 | 50395.43
2.6 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-030-000 | h | 133.18 | 67.0189 | 8 | 304 | 16 | 8 | 0 | 8 | 48 | 24 | 64 | 48 | 8 | 8 | 64 | 8 | 20373.75 | 42784.88
2.7 | DESENHISTA CADISTA (SGSP) | INFRA | 03-035-000 | h | 57.8 | 29.0862 | 10 | 380 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60 | 30 | 80 | 60 | 10 | 10 | 80 | 10 | 11052.74 | 23210.75
2.8 | DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) | INFRA | 03-036-000 | h | 61.94 | 31.1695 | 7 | 266 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 21 | 56 | 42 | 7 | 7 | 56 | 7 | 8291.08 | 17411.27
[19 empty] | TOTAIS |  | 124678.85 | 261825.57
ITEM 3 - PROJETO EXECUTIVO
SUBITEM | Descrição | Referência | Código | Unid. | Custo unitário de referência (COM encargos) (R$) | Custo unitário de referência (SEM encargos) (R$) | Coeficiente por documento (conforme SIURB) | Qtde. Total | Urban. | Cadastro de remoção | Melhoria Habitacional | Pavimentação | Terraplenagem | Paisag. | Geotecnia - Estrut. | Drenagem | Redes de água | Redes de esgoto | Relatórios técnicos | Orçamento | Custo Total (R$) | Custo total com Fator K (R$)
3.1 | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-024-000 | h | 500.25 | 251.7361 | 0.2 | 7.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1963.54 | 4123.44
3.2 | PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-039-000 | h | 145.26 | 73.0978 | 4 | 156 | 8 | 0 | 24 | 8 | 12 | 12 | 40 | 24 | 4 | 4 | 16 | 4 | 11403.26 | 23946.85
3.3 | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-025-000 | h | 500.25 | 251.7361 | 0.4 | 15.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 3927.08 | 8246.88
3.4 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-027-000 | h | 283.79 | 142.809 | 6 | 234 | 12 | 0 | 36 | 12 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6 | 6 | 24 | 6 | 33417.3 | 70176.33
3.5 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-029-000 | h | 179.28 | 90.2174 | 6 | 234 | 12 | 0 | 36 | 12 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6 | 6 | 24 | 6 | 21110.87 | 44332.83
3.6 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | INFRA | 03-030-000 | h | 133.18 | 67.0189 | 7 | 273 | 14 | 0 | 42 | 14 | 21 | 21 | 70 | 42 | 7 | 7 | 28 | 7 | 18296.17 | 38421.95
3.7 | DESENHISTA CADISTA (SGSP) | INFRA | 03-035-000 | h | 57.8 | 29.0862 | 9.4 | 366.6 | 18.8 | 0 | 56.4 | 18.8 | 28.2 | 28.2 | 94 | 56.4 | 9.4 | 9.4 | 37.6 | 9.4 | 10662.98 | 22392.26
3.8 | DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) | INFRA | 03-036-000 | h | 61.94 | 31.1695 | 5 | 195 | 10 | 0 | 30 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 6078.05 | 12763.9
[19 empty] | TOTAIS |  | 106859.25 | 224404.44