## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 575212.16 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 8.35% | 100%
|  |  | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 47915.17 | 48030.22 | 48030.24 | 575212.16
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 70449.39 |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 70449.39 | [10 empty] | 70449.39
3 | FUNDAÇÕES | 466681.86 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 233340.93 | 233340.93 | [9 empty] | 466681.86
4 | SUPERESTRUTURA | 364360.31 |  |  | 10% | 35% | 45% | MÊS 6: 10% | 100%
[5 empty] | 36436.03 | 127526.11 | 163962.14 | MÊS 6: 36436.03 | 364360.31
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 29610.36 |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 29610.36 | [7 empty] | 29610.36
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 296228.62 | [5 empty] | MÊS 6: 33.33%; MÊS 7: 33.33%; MÊS 8: 33.34% | 100%
[8 empty] | MÊS 6: 98733; MÊS 7: 98733; MÊS 8: 98762.62 | 296228.62
7 | ESQUADRIAS | 377017.7 | [5 empty] | MÊS 6: 33.33%; MÊS 8: 33.33%; MÊS 10: 33.34% | 100%
[8 empty] | MÊS 6: 125660; MÊS 8: 125660; MÊS 10: 125697.7 | 377017.7
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 288922.63 | [5 empty] | MÊS 8: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 288922.63 | 288922.63
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 346065.03 | [5 empty] | MÊS 9: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 346065.03 | 346065.03
10 | SISTEMAS DE PISOS | 182634.57 | [5 empty] | MÊS 10: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 182634.57 | 182634.57
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 194961.53 | [5 empty] | MÊS 9: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 194961.53 | 194961.53
12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 78891.64 | [5 empty] | MÊS 10: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 78891.64 | 78891.64
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 113522.37 | [5 empty] | MÊS 6: 50%; MÊS 8: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 6: 56761.19; MÊS 8: 56761.18 | 113522.37
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 25540.64 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
[6 empty] | 25540.64 | [8 empty] | 25540.64
15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 90899.21 | [5 empty] | MÊS 7: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 90899.21 | 90899.21
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5298.13 | [5 empty] | MÊS 7: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 5298.13 | 5298.13
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 45841.84 | [5 empty] | MÊS 7: 33.33%; MÊS 11: 33.33%; MÊS 12: 33.34% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 15279.09; MÊS 11: 15279.09; MÊS 12: 15283.66 | 45841.84
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 336688.83 | [5 empty] | MÊS 7: 50%; MÊS 8: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 168344.42; MÊS 8: 168344.41 | 336688.83
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 17186.64 | [5 empty] | MÊS 8: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 17186.64 | 17186.64
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 42156.6 | [5 empty] | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 6: 10539.15; MÊS 7: 10539.15; MÊS 8: 10539.15; MÊS 9: 10539.15 | 42156.6
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 11660.2 | [5 empty] | MÊS 8: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 11660.2 | 11660.2
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 65137.01 | [5 empty] | MÊS 8: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 65137.01 | 65137.01
23 | SERVIÇOS FINAIS | 143217.13 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 143217.13 | 143217.13
|  | 4168184.4 | 47915.17 | 351705.49 | 317692.13 | 200981.92 | 241487.67 | 376044.54 | 437008.17 | 890889.01 | 599480.88 | 435139.08 | 63309.31 | 206531.03 | 4168184.4
|  |  | 47915.17 | 399620.66 | 717312.79 | 918294.71 | 1159782.38 | 1535826.92 | 1972835.09 | 2863724.1 | 3463204.98 | 3898344.06 | 3961653.37 | 4168184.4
KEZYA DE SOUZA GOMES RESPONSÁVEL TÉCNICA/ENGENHEIRA CIVIL CREA N° 5069846797-SP ART n° 2620262675993 EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF N° 136.843.168-22