## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58631.88 | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% |  | 100%
|  |  | 8794.78 | 14657.97 | 14657.97 | 11726.38 | 8794.78 |  | 58631.88
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 30772.29 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 15386.15 | 15386.14 |  |  |  |  | 30772.29
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 73510.61 | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 22053.18 | 29404.24 | 22053.19 |  |  |  | 73510.61
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | 205327.39 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  |  | 20532.74 | 41065.48 | 41065.48 | 41065.48 | 41065.48 | 20532.73 | 205327.39
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1260927.68 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  |  | 126092.77 | 252185.54 | 252185.54 | 252185.54 | 252185.54 | 126092.75 | 1260927.68
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 159330.72 |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
[6 empty] | 39832.68 | 39832.68 | 79665.36 | 159330.72
7 | LIMPEZA DE OBRA | 40751.35 |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
[7 empty] | 4075.14 | 36676.21 | 40751.35
8 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 11284.54 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 11284.54 | 11284.54
9 | PROJETO AS-BUILT | 14643.24 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 14643.24 | 14643.24
|  | 1855179.7 | 192859.62 | 352699.37 | 329962.18 | 344810.08 | 345953.62 | 288894.83 | 1855179.7
|  |  | 192859.62 | 545558.99 | 875521.17 | 1220331.25 | 1566284.87 | 1855179.7
ALANNA GABRIELE DA SILVA ENGENHEIRA CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA: 5069954280 ART nº 2620251308549 EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO