## ORÇ (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Reforma no Velório do Cemitério Parque do Cambiri |  |  |  | LOCAL: | Ferraz de Vasconcelos
PROCESSO: 1704/2024
REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | QUANT
[9 empty] | 146385.51 | 182981.8875
| + | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | M2 | 6 |  | 400,96 | 2405.76 | 17030002 | SIURB-E JAN/25
| - | 3,00x2,00 |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 1005001 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM |  |  | M2 | 10 |  | 86,52 | 865.2 | 1005001 | SIURB-E JAN/25
| - | 10m² |  |  |  |  | 10
-
EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA |  |  | M3 | 12.88 |  | 156,3 | 2013.14 | 1001007 | SIURB-E JAN/25
| - | Portas: 0,80x2,10x0,05 (17x) |  |  | 1.42 |  | 12.883
| - | Vidros: 10,67x0,006 |  |  | 0.064
| - | Telhas e Calhas: 135,36x0,012 |  |  | 1.624
| - | Forro: 170,16x0,04 |  |  | 6.8064
-
| + | 2 - ESQUADRIAS
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  | UN | 17 |  | 15,61 | 265.37 | 7060001 | SIURB-E JAN/25
| - | Troca de Todas as Portas: 17 |  |  |  |  | 17
-
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  |  | UN | 7 |  | 64,44 | 451.08 | 7060002 | SIURB-E JAN/25
| - | 7 Batentes a Retirar |  |  |  |  | 7
-
EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA |  |  | JG | 7 |  | 891,09 | 6237.63 | 7001050 | SIURB-E JAN/25
| - | 7 |  |  |  |  | 7
-
EDIF | 7001012 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM |  |  | UN | 6 |  | 372,39 | 2234.34 | 7001012 | SIURB-E JAN/25
| - | 6 Portas de 80cm |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA |  |  | UN | 9 |  | 328,34 | 2955.06 | 7002002 | SIURB-E JAN/25
| - | Fechadura para as Portas de 80cm e 90cm e Duplas |  |  |  |  | 9
-
CDHU | 23.20.310 | FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 60 X 210 CM |  |  | UN | 8 |  | 297,06 | 2376.48 | 23.20.310 | CDHU 197 (FEV/25)
| - | 8 Portas para as Cabines de Banheiro |  |  |  |  | 8
-
EDIF | 7002050 | TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM |  |  | UN | 8 |  | 203,12 | 1624.96 | 7002050 | SIURB-E JAN/25
| - | Trinco para os Banheiros |  |  |  |  | 8
-
EDIF | 7001013 | PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM |  |  | UN | 1 |  | 468,45 | 468.45 | 7001013 | SIURB-E JAN/25
| - | 1 Porta para Sanitário Acessível |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 7001048 | PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM |  |  | UN | 2 |  | 953,4 | 1906.8 | 7001048 | SIURB-E JAN/25
| - | Portas Duplas para os Velórios |  |  |  |  | 2
-
EDIF | 15002060 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA |  |  | M2 | 59.22 |  | 29,54 | 1749.35 | 15002060 | SIURB-E JAN/25
| - | Envernizamento de Portas = 59,22 |  |  |  |  | 59.22
-
| + | 3 - VIDROS
EDIF | 14050001 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO |  |  | M2 | 10.66 |  | 99,09 | 1056.29 | 14050001 | SIURB-E JAN/25
| - | 53,32m² total - Demolição 20% de 53,32m² |  |  |  |  | 10.664
-
EDIF | 14001011 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM |  |  | M2 | 10.66 |  | 185,66 | 1979.13 | 14001011 | SIURB-E JAN/25
| - | 53,32m² total - Demolição 20% de 53,32m² |  |  |  |  | 10.664
-
| + | 4 - COBERTURA
EDIF | 6060020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA |  |  | M2 | 135.36 |  | 12,05 | 1631.08 | 6060020 | SIURB-E JAN/25
| - | 18,8 x 24,00 = 451,20 total - Troca de 30% das Tehas |  |  |  |  | 135.36
-
EDIF | 6002005 | TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA |  |  | M2 | 135.36 |  | 103,33 | 13986.74 | 6002005 | SIURB-E JAN/25
| - | 18,8 x 24,00 = 451,20 total - Troca de 30% das Tehas |  |  |  |  | 135.36
-
EDIF | 10060032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA |  |  | M | 38 |  | 7,69 | 292.22 | 10060032 | SIURB-E JAN/25
| - | Perímetro de Construção 76m - 50% de Troca de Calhas |  |  |  |  | 38
-
EDIF | 10011001 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM |  |  | M | 38 |  | 80,11 | 3044.18 | 10011001 | SIURB-E JAN/25
| - | Perímetro de Construção 76m - 50% de Troca de Calhas |  |  |  |  | 38
-
EDIF | 15003004 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS |  |  | M | 18.24 |  | 11,08 | 202.09 | 15003004 | SIURB-E JAN/25
| - | Área de Calhas = 38,00x0,33 + 38,00x0,15 (2x) |  |  | 12.54 |  | 18.24
| - |  |  |  | 5.7
| + | 5 - PINTURA
EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA |  |  | M2 | 1646.8 |  | 7,38 | 12153.38 | 15050003 | SIURB-E JAN/25
| - | Velório 1 2 3 4 = 8,25+10,5+8,25+10,5 (2x) |  |  | 75 |  | 1646.8
| - | Pintura dos Forros: 85,08 + 85,08 |  |  | 170.16
| - | Hall: 6,25+6,00+6,25+6,00 |  |  | 24.5
| - | Capela: 6,00+8,80+6,00+8,80 |  |  | 29.6
| - | Copa: 3,95+3,95+6,65+6,65 |  |  | 21.2
| - | Administração: 4,00+4,00+4,50+4,50 |  |  | 17
| - | Recepção: 4,00+2,00+4,00+2,00 |  |  | 12
| - | PNE: 5,80+5,80+1,30+2,30+2,30+1,80+1,80 |  |  | 21.1
| - | WC Func: 4,70+4,70+2,30+2,30+1,00+1,00+1,00+1,00+1,15+1,15+1,15+1,15 |  |  | 22.6
| - | WC Masc: 5,20+2,80+5,20+2,80+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,20+1,20+1,20+1,20+1,20 |  |  | 30.12
| - | 1,2+0,92
| - | WC Fem: 5,20+2,80+5,20+2,80+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,20+1,20+1,20+1,20+1,20
| - | 1,20+0,92 |  |  | 30.12
| - | Pintura Externa: 18,00+8,25+10,42+8,25+18,00+23,00 |  |  | 85.92
-
| - | Pé Direito: 4,00M
-
EDIF | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 494.04 |  | 46,93 | 23185.29 | 15001016 | SIURB-E JAN/25
| - | 30% da Área de Pintura |  |  |  |  | 494.04
-
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 1152.76 |  | 18,5 | 21326.06 | 15001015 | SIURB-E JAN/25
| - | 70% da Área de Pintura |  |  |  |  | 1152.76
-
| + | 6 - FORRO
EDIF | 12060001 | RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS |  |  | M2 | 170.16 |  | 18,3 | 3113.92 | 12060001 | SIURB-E JAN/25
| - | 85,08 x 2,00 |  |  |  |  | 170.16
-
EDIF | 12001043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  |  | M2 | 170.16 |  | 109,12 | 18567.85 | 12001043 | SIURB-E JAN/25
| - | 85,06 x 2,00 |  |  |  |  | 170.16
-
| + | 7 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  |  | UN | 14 |  | 46,13 | 645.82 | 10060035 | SIURB-E JAN/25
| - | Remoção de Vasos 9 + Remoção de Torneiras 5 |  |  |  |  | 14
-
EDIF | 10013001 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA |  |  | UN | 9 |  | 382,09 | 3438.81 | 10013001 | SIURB-E JAN/25
| - | Vaso Sanitário |  |  |  |  | 9
-
EDIF | 10080086 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" |  |  | UN | 5 |  | 65,61 | 328.05 | 10080086 | SIURB-E JAN/25
| - | Torneira Pressmatic |  |  |  |  | 5
-
| + | 8 - INSTALAÇÔES ELÉTRICAS
EDIF | 9052011 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE |  |  | UN | 35 |  | 43,84 | 1534.4 | 9052011 | SIURB-E JAN/25
| - | 35 Luminárias |  |  |  |  | 35
-
EDIF | 9009111 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W |  |  | UN | 35 |  | 54,06 | 1892.1 | 9009111 | SIURB-E JAN/25
| - | 35 Novas Luminárias de LED |  |  |  |  | 35
-
EDIF | 9003004 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 400 |  | 3,45 | 1380 | 9003004 | SIURB-E JAN/25
| - | Cabo para Luminárias e Reparos Internos |  |  |  |  | 400
-
EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 150 |  | 4,31 | 646.5 | 9003005 | SIURB-E JAN/25
| - | [5 empty] | 150
-
EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA |  |  | UN | 6 |  | 278,02 | 1668.12 | 9009039 | SIURB-E JAN/25
| - | Projetos Externo |  |  |  |  | 6
-
| + | 9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  | M2 | 605.8 |  | 14,46 | 8759.86 | 17004001 | SIURB-E JAN/25
| - | 605.8 |  |  |  |  | 605.8
-

## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Processo: 1702/2024
OBRA: REFORMA NO VELÓRIO DO CEMITÉRIO PARQUE DO CAMBIRI
|  |  | Av. Dom Pedro II 3146 - Ferraz de Vasconcelos - SP |  | Data base: | SIURB JAN/25 | CDHU FEV/25
Referência | Referência | Item | DESCRIÇÃO | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
| EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 400.96 | 2405.76
| EDIF | 1005001 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 10 | 86.52 | 865.2
| EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 12.88 | 156.3 | 2013.14
[6 empty] | Subtotal: | 5284.1
2 - ESQUADRIAS
| EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 17 | 15.61 | 265.37
| EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 7 | 64.44 | 451.08
| EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 7 | 891.09 | 6237.63
| EDIF | 7001012 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 6 | 372.39 | 2234.34
| EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 9 | 328.34 | 2955.06
| CDHU | 23.20.310 | FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 60 X 210 CM | UN | 8 | 297.06 | 2376.48
| EDIF | 7002050 | TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 8 | 203.12 | 1624.96
| EDIF | 7001013 | PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM | UN | 1 | 468.45 | 468.45
| EDIF | 7001048 | PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM | UN | 2 | 953.4 | 1906.8
| EDIF | 15002060 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | M2 | 59.22 | 29.54 | 1749.35
[6 empty] | Subtotal: | 20269.52
3 - VIDROS
| EDIF | 14050001 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 10.66 | 99.09 | 1056.29
| EDIF | 14001011 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | M2 | 10.66 | 185.66 | 1979.13
[6 empty] | Subtotal: | 3035.42
4 - COBERTURA
| EDIF | 6060020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 135.36 | 12.05 | 1631.08
| EDIF | 6002005 | TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA | M2 | 135.36 | 103.33 | 13986.74
| EDIF | 10060032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 38 | 7.69 | 292.22
| EDIF | 10011001 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 38 | 80.11 | 3044.18
| EDIF | 15003004 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 18.24 | 11.08 | 202.09
[6 empty] | Subtotal: | 19156.31
5 - PINTURA
| EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 1646.8 | 7.38 | 12153.38
| EDIF | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 494.04 | 46.93 | 23185.29
| EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 1152.76 | 18.5 | 21326.06
[6 empty] | Subtotal: | 56664.73
6 - FORRO
| EDIF | 12060001 | RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS | M2 | 170.16 | 18.3 | 3113.92
| EDIF | 12001043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 170.16 | 109.12 | 18567.85
[6 empty] | Subtotal: | 21681.77
7 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
| EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 14 | 46.13 | 645.82
| EDIF | 10013001 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 9 | 382.09 | 3438.81
| EDIF | 10080086 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 5 | 65.61 | 328.05
[6 empty] | Subtotal: | 4412.68
8 - INSTALAÇÔES ELÉTRICAS
| EDIF | 9052011 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 35 | 43.84 | 1534.4
| EDIF | 9009111 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W | UN | 35 | 54.06 | 1892.1
| EDIF | 9003004 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 400 | 3.45 | 1380
| EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 150 | 4.31 | 646.5
| EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 6 | 278.02 | 1668.12
[6 empty] | Subtotal: | 7121.12
9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 605.8 | 14.46 | 8759.86
[6 empty] | Subtotal: | 8759.86
[6 empty] | Total Geral: | 146385.51
[6 empty] | BDI: | 36596.3775
[6 empty] | Total: | 182981.8875
| Referência | Item | ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total
| EDIF | 15001016 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 494.04 | 46.93 | 23185.29
| EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 1152.76 | 18.5 | 21326.06
| EDIF | 12001043 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 170.16 | 109.12 | 18567.85
Data: 02/06/2025
Victor Almeida de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071292700

## Cronograma
x
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA NO VELÓRIO DO CEMITÉRIO PARQUE DO CAMBIRI | [20 empty] | Processo: 1702/2024
Descrição | MESES | [19 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [20 empty] | 6605.125 | 3.61%
| 2201.7083 | 2201.7083 | 2201.7083
2 - ESQUADRIAS | [20 empty] | 25336.9 | 13.85%
25336.9
3 - VIDROS | [20 empty] | 3794.275 | 2.074%
3794.275
4 - COBERTURA | [20 empty] | 23945.3875 | 13.09%
|  | 11972.6937 | 11972.6937
5 - PINTURA | [20 empty] | 70830.9125 | 38.71%
| 23610.3042 | 23610.3042 | 23610.3042
6 - FORRO | [20 empty] | 27102.2125 | 14.81%
| 13551.1062 | 13551.1062
7 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [20 empty] | 5515.85 | 3.014%
5515.85
8 - INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | [20 empty] | 8901.4 | 4.865%
8901.4
9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [20 empty] | 10949.825 | 5.984%
10949.825
Total ao mês: | 70215.8687 | 55130.0875 | 57635.9312
|  |  | Total Geral: | [17 empty] | 182981.8875 | 100%
Victor Almeida de Jesus
| Engenheiro Civil | [20 empty] | Data: 02/06/2025
CREA-SP 5071292700

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
OBRA: REFORMA NO VELÓRIO DO CEMITÉRIO PARQUE DO CAMBIRI |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO DA
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.85%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59%
Lucro |  |  | L | 6.17%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
Taxa BDI (%) |  |  |  | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
| BDI = | ( 1+ AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1
(1- CP - ISS)
Declaremos sob pena de Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos é SEM Desoneração e que está é a mais vantajosa para a Administração Pública.
Victor Almeida de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071292700