## RESUMO P.O.
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Elaboração de Estudos e Projetos do Terminal Vila São Pedro a ser implantado no Corredor Leste Oeste, e também o Centro de Controle Operacional - CCO.
RESUMO CONSOLIDADO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % do total
| TERMINAL VILA SÃO PEDRO | 0 | #DIV/0!
1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | 0 | #DIV/0!
2 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS | 0 | #DIV/0!
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
4 | PROJETOS | 0 | #DIV/0!
| CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) | 0 | #DIV/0!
5 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | 0 | #DIV/0!
6 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS | 0 | #DIV/0!
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
8 | PROJETOS | 0 | #DIV/0!
| ATUALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNCIPIO - SEMÁFORO INTELIGENTE | 0 | #DIV/0!
9 | MAPEAMENTO - SITUAÇÃO EXISTENTE | 0 | #DIV/0!
10 | DEFINIÇÃO DE PLANO DE ATUALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
11 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL - GERAL | 0 | #DIV/0!

## PLANILHA ORCAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
|  | Elaboração de Estudos e Projetos do Terminal Vila São Pedro a ser implantado no Corredor Leste Oeste, e também o Centro de Controle Operacional - CCO. | [7 empty] | BDI |  | Em serviços em base de referencial (tabelas de serviços - públicas)
[10 empty] | Fator K |  | Aplicavel em mão de obra (tabelas de insumos de Mão de Obra)
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | TRDE |  | Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos - Aplicavel em materiais e equipamentos (tabelas de insumos de Materiais e Equipamentos)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | PREÇO UNITÁRIO | BDI | Fator K | TRDE | PREÇO UNIT. C/BDI/K/TRDE | QUANTIDADE TOTAL | TOTAL (R$)
|  |  | TERMINAL VILA SÃO PEDRO | [7 empty] | 0
1 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | [7 empty] | 0
1.1 | SIURB-INFRA | 1010000 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
1.2 | SIURB-INFRA | 1011000 | LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
1.3 | SIURB-INFRA | 1015000 | NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
1.4 | SIURB-INFRA | 1018000 | TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
1.5 | SIURB-INFRA | 1022000 | RELATÓRIO TÉCNICO | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
1.6 | SIURB-INFRA | 1024000 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.7 | SIURB-INFRA | 1025000 | CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.8 | SIURB-INFRA | 1026000 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.9 | SIURB-INFRA | 1027000 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.10 | SIURB-INFRA | 1028000 | TRANSPORTE DE COORDENADAS | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
1.11 | COMPOSIÇÃO | COMP-1 | LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS DO PAVIMENTO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.12 | SIURB-INFRA | 11008000 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2 |  |  | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS | [7 empty] | 0
2.1 | SIURB-INFRA | 2001001 | SONDAGEM A TRADO MANUAL | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2.2 | SIURB-INFRA | 4001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
2.3 | SIURB-INFRA | 4008000 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
2.4 | SIURB-INFRA | 2006001 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.5 | SIURB-INFRA | 2006002 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.6 | SIURB-INFRA | 2006003 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.7 | SIURB-INFRA | 2006007 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.8 | SIURB-INFRA | 2006021 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.9 | SIURB-EDIF | 20002002 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.10 | SIURB-EDIF | 20002003 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2.11 | SIURB-EDIF | 20002009 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-3 | PLANO DE TRABALHO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-4 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-5 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-2 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.5 | SIURB-INFRA | 11008000 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
4 |  |  | PROJETOS | [7 empty] | 0
4.1 | SIURB-INFRA | 3053017 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
4.2 | SIURB-INFRA | 3053018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0
|  |  | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
5 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | [7 empty] | 0
5.1 | SIURB-INFRA | 1010000 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0
5.2 | SIURB-INFRA | 1018000 | TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
5.3 | SIURB-INFRA | 1022000 | RELATÓRIO TÉCNICO | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
5.4 | SIURB-INFRA | 1028000 | TRANSPORTE DE COORDENADAS | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
6 |  |  | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS | [7 empty] | 0
6.1 | SIURB-EDIF | 20002002 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.2 | SIURB-EDIF | 20002003 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
6.3 | SIURB-EDIF | 20002009 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
6.4 | SIURB-INFRA | 2006001 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6.5 | SIURB-INFRA | 2006002 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6.6 | SIURB-INFRA | 2006003 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6.7 | SIURB-INFRA | 2006005 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6.8 | SIURB-INFRA | 2006009 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) | ENS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-3 | PLANO DE TRABALHO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-5 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-2 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.4 | SIURB-INFRA | 11008000 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
8 |  |  | PROJETOS | [7 empty] | 0
8.1 | SIURB-INFRA | 3053017 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
8.2 | SIURB-INFRA | 3053018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0
|  |  | ATUALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO - SEMÁFORO INTELIGENTE | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
9 |  |  | MAPEAMENTO - SITUAÇÃO EXISTENTE | [7 empty] | 0
9.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-6 | LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO - SEMAFORIZAÇÃO EXISTENTE | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.2 | SIURB-INFRA | 11008000 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
10 |  |  | DEFINIÇÃO DE PLANO DE ATUALIZAÇÃO | [7 empty] | 0
10.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-3 | PLANO DE TRABALHO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-5 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-7 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.4 | SIURB-INFRA | 11008000 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
11 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | [7 empty] | 0
11.1 | SIURB-INFRA | 3053017 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
11.2 | SIURB-INFRA | 3053018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
| REFERENCIAS | [8 empty] | TOTAL - GERAL
| SINAPI | 2025-12-01 | - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 0
| SICRO | 2025-10-01 | - SEM DESONERAÇÃO
| SIURB | 2025-07-01 | - SEM DESONERAÇÃO

## Cronograma
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Elaboração de Estudos e Projetos do Terminal Vila São Pedro a ser implantado no Corredor Leste Oeste, e também o Centro de Controle Operacional - CCO.
Item | Descrição dos Serviços | Preço Total | Meses | [9 empty] | TOTAL (R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TERMINAL VILA SÃO PEDRO
1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | 0 | Meses 1: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA | 0 | Meses 1: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES | 0 | Meses 1: 0; Meses 2: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | RELATÓRIO TÉCNICO | 0 | Meses 2: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.10 | TRANSPORTE DE COORDENADAS | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.11 | LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS DO PAVIMENTO | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.12 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | SONDAGEM A TRADO MANUAL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.5 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.6 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.7 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.8 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.9 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.10 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.11 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | PLANO DE TRABALHO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Meses 1: #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | PROJETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)
5 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.3 | RELATÓRIO TÉCNICO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.4 | TRANSPORTE DE COORDENADAS | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.2 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.3 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.4 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.5 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.6 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.7 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.8 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | PLANO DE TRABALHO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Meses 1: #DIV/0! | #DIV/0!
7.2 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.3 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.4 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | PROJETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.2 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ATUALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SEMÁFORO INTELIGENTE
9 | MAPEAMENTO - SITUAÇÃO EXISTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1 | LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO - SEMAFORIZAÇÃO EXISTENTE | 0 | Meses 1: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.2 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | 0 | Meses 1: 0; Meses 8: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | DEFINIÇÃO DE PLANO DE ATUALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.1 | PLANO DE TRABALHO | 0 | Meses 1: 0; Meses 2: 0; Meses 8: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.2 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO | 0 | Meses 4: 0; Meses 8: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.3 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS | 0 | Meses 1: 0; Meses 2: 0; Meses 8: 0; Meses 9: 0; Meses 10: 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.4 | CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11.1 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11.2 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TRUE | TRUE

## BDI
BDI - PROJETOS(SIURB)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF
Lucro | L
PIS 0,65% | I
COFINS 3%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 33.2%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Tributos (ISS, variável de acordo com o município), é de 100,0%, com a respectiva alíquota de 5,0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | TABELA REF | CÓDIGO INSUMO | NOME DO SERVIÇO | UNID | CUSTO UNIT. | COEF. | UNID | Vparc | VALOR
COMP-1 | COMPOSIÇÃO | 101603 | LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS DO PAVIMENTO |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8060 | Engenheiro consultor especial | H |  | 4 |  | 0 |  | COMPOSIÇÃO SEM DATA BASE REFERENCIAL - USAR FATOR K - UTILIZAR MÃO DE OBRA MENSALISTA, SENDO A CARGA HORÁRIA MENSAL 220 HORAS
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 4 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 8 |  | 0
| SICRO-PM | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | H |  | 16 |  | 0
COMP-2 | COMPOSIÇÃO |  | COORDENAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 44 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 88 |  | 0
| SICRO-PM | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | H |  | 110 |  | 0
Observação: a elaboração dos projetos já comtemplam em seu custo unitário a coordenação para elaboração dos mesmos, sendo assim, o custo do serviço acima é destinado a coordenação dos serviços que antecedem a elaboração dos projetos básicos e executivos.
COMP-3 | COMPOSIÇÃO |  | PLANO DE TRABALHO |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8060 | Engenheiro consultor especial | H |  | 8 |  | 0
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 16 |  | 0
| SICRO-PM | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | H |  | 22 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 22 |  | 0
| SICRO-PM | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | H |  | 44 |  | 0
COMP-4 | COMPOSIÇÃO |  | ESTUDOS DE TRÁFEGO |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8060 | Engenheiro consultor especial | H |  | 8 |  | 0
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 16 |  | 0
| SICRO-PM | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | H |  | 44 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 44 |  | 0
| SICRO-PM | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | H |  | 44 |  | 0
| SINAPI-M | 40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES |  | 88 |  | 0
| SINAPI-M | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES |  | 44 |  | 0
Convertendo M.O. mensalista de unidade MÊS para unidade HORAS (220 horas mensais)
| SINAPI-M | 40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES
H
| SINAPI-M | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES
H
COMP-5 | COMPOSIÇÃO | 101603 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 8 |  | 0
| SICRO-PM | P8060 | Engenheiro consultor especial | H |  | 8 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 110 |  | 0
COMP-6 | COMPOSIÇÃO | 101603 | LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO - SEMAFORIZAÇÃO EXISTENTE |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8060 | Engenheiro consultor especial | H |  | 100 |  | 0
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 200 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 352 |  | 0
| SICRO-PM | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | H |  | 352 |  | 0
| SINAPI-M | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES |  | 352 |  | 0
COMP-7 | COMPOSIÇÃO |  | COORDENAÇÃO SERVIÇOS |  |  |  | UN |  | 0
| SICRO-PM | P8061 | Engenheiro coordenador | H |  | 100 |  | 0
| SICRO-PM | P8060 | Engenheiro consultor especial | H |  | 200 |  | 0
| SICRO-PM | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | H |  | 704 |  | 0
| SICRO-PM | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | H |  | 704 |  | 0
| SINAPI-M | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES |  | 704 |  | 0