## CRONOGRAMA
OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E OBRA ESTRUTURANTE DE SANEAMENTO NAS PROXIMIDADES DOS CORREDORES VIÁRIOS ECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS PREVISTOS NO PROGRAMA VIVA MOGI VIVA MOGI |  |  |  |  | DATA: | MARÇO/2024
LOCAL: | AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO x AVENIDA YOSUITERU ONISHI x AVENIDA MANOEL BEZERRA FILHO x AVENIDA ÂNTONIO DE ALMEIDA x AVENIDA LOURACI DELLA NINA TAVARES x RUA NEWTON STRAUBE x RUA BENEDITO LOPES DA SILVA x RUA MASUZO NANIWA x RUA ANTENOR LEITE DA CUNHA |  |  |  |  | BDI: | 24.23%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL SEM DESON.(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 129023.73 |  | 83865.4245 | 9676.7797 | 9676.7797 | 9676.7797 | 16127.9662
|  | 2.169% |  | 65% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5%
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 270393.7 | 229834.645 | 40559.055
|  | 4.545% | 85% | 15%
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 388461.2 |  | 25366.5164 | 52597.6465 | 83907.6192 | 144546.4125 | 82043.0054
|  | 6.53% |  | 6.53% | 13.54% | 21.6% | 37.21% | 21.12%
4 | SERVIÇOS INICIAIS E INTERFERÊNCIAS | 504658.69 |  | 113800.5346 | 168808.3318 | 156847.9209 | 65201.9027
|  | 8.483% |  | 22.55% | 33.45% | 31.08% | 12.92%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 1375816.57 |  |  | 204308.7606 | 394721.7739 | 442325.0273 | 334461.0082
|  | 23.13% |  |  | 14.85% | 28.69% | 32.15% | 24.31%
6 | RECAPEAMENTO | 1189949.96 |  |  |  |  | 738958.9252 | 450991.0348
|  | 20% |  |  |  |  | 62.1% | 37.9%
7 | ESTRUTURA PONTES | 1181598.35 |  | 159515.7772 | 346799.1157 | 335928.4109 | 272594.7393 | 66760.3068
|  | 19.86% |  | 13.5% | 29.35% | 28.43% | 23.07% | 5.65%
8 | OBRA ESTRUTURANTE B - DMC 6 ÁREA 71 | 608564.52 |  | 103151.6861 | 113497.283 | 166929.2478 | 203686.5448 | 21299.7582
|  | 10.23% |  | 16.95% | 18.65% | 27.43% | 33.47% | 3.5%
9 | DRENAGEM | 167938.44 |  | 21294.5942 | 44570.862 | 55402.8914 | 37517.4475 | 9152.645
|  | 2.823% |  | 12.68% | 26.54% | 32.99% | 22.34% | 5.45%
10 | PAISAGISMO E URBANISMO | 132422.58 | [5 empty] | 132422.58
|  | 2.226% | [5 empty] | 100%
| TOTAL | 5948827.74 | 229834.645 | 547553.588 | 940258.7794 | 1203414.6438 | 1914507.7791 | 1113258.3047
|  | 100% | 3.864% | 9.204% | 15.81% | 20.23% | 32.18% | 18.71%
| TOTAL ACUMULADO |  | 229834.645 | 777388.233 | 1717647.0124 | 2921061.6562 | 4835569.4353 | 5948827.74
|  |  | 3.864% | 13.07% | 28.87% | 49.1% | 81.29% | 100%