## 990-Resumo Via Parque I E II
OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 MIL M², COM SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE TERRAPLENAGEM, SUB-BASE, BASE, PAVIMENTO FLEXÍVEL, DRENAGEM, PASSEIOS, CICLOVIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO SOBRE VIA FÉRREA, COM APROXIMADAMENTE 2 MIL M² E READEQUAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO EM AVENIDAS DE ALTO TRÁFEGO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 7 MIL M². | DATA: | SETEMBRO/2024
LOCAL: | O NOVO SISTEMA É DENOMINADO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II, ONDE A VIA PARQUE I É RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. ANTÔNIO DE ALMEIDA E AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, E A VIA PARQUE II, RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO E AV. JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF. | BDI: | 24.23%
RESUMO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS ( SEM DESONERAÇÃO )
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇO TOTAL SEM DESON. (R$)
1 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.3% | 2014231.72
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1.28% | 1126106
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3.33% | 2921540
4 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1.24% | 1089486.42
5 | VIA PARQUE I | 21.59% | 18941260.68
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 1.76% | 333455.35
5.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 59.17% | 11206606.37
5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 30.81% | 5835534.97
5.4 | DRENAGEM | 1.51% | 286249.58
5.5 | SINALIZAÇÃO | 1.59% | 301032.83
5.6 | ILUMINAÇÃO | 3.28% | 620982.86
5.7 | PAISAGISMO | 1.21% | 229951.1
5.8 | URBANISMO | 0.67% | 127447.62
6 | VIA PARQUE II | 70.25% | 61628007.69
6.1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 0.52% | 322224.24
6.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 56.89% | 35062327.15
6.3 | PAVIMENTAÇÃO | 14.38% | 8864413.38
6.4 | DRENAGEM | 1.16% | 715101.08
6.5 | SINALIZAÇÃO | 0.6% | 367920.09
6.6 | OAE CURVA | 24.23% | 14935292.35
6.7 | ILUMINAÇÃO | 1.52% | 934151.54
6.8 | PAISAGISMO | 0.46% | 283540.04
6.9 | URBANISMO | 0.23% | 143037.82
| TOTAL GERAL C/ BDI (SEM DES) - DATA BASE DAS TABELAS: SIURB JAN 2024, CDHU 194 MAI 2024, SINAPI AGO 2024, DER MAR 2024 E SICRO ABR 2024. | 100% | 87720632.51
Eng. ANTONIO ROBERTO SOUZA JUNIOR
Paulo Oliveira Engenharia LTDA.
Eng. ALEXANDRE KOPPERSCHMIDT PIGNATON |  |  | Engª GIULIANA SILVÉRIO MUNIZ CAMARGO
Chefe de Divisão |  |  | Diretora do Dep. de Obras e Edificações Públicas
Mogi das Cruzes, 16 de Setembro de 2024

## 990-Via Parque I E II (SEM FOR)
CÓD.
[8 empty] | CÓD. | CÓD. | 0.0.1
[8 empty] | 0.0.1 | 0.0.1 | 0.0.2
[8 empty] | 0.0.2 | 0.0.2 | 0.0.3
[8 empty] | 0.0.3 | 0.0.3 | 32400
[8 empty] | 32400 | 32400 | 32500
[8 empty] | 32500 | 32500 | 32700
OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 MIL M², COM SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE TERRAPLENAGEM, SUB-BASE, BASE, PAVIMENTO FLEXÍVEL, DRENAGEM, PASSEIOS, CICLOVIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO SOBRE VIA FÉRREA, COM APROXIMADAMENTE 2 MIL M² E READEQUAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO EM AVENIDAS DE ALTO TRÁFEGO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 7 MIL M². |  |  |  | DATA: | SETEMBRO/2024 |  | 32700 | 32700 | 32900
LOCAL: | O NOVO SISTEMA É DENOMINADO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II, ONDE A VIA PARQUE I É RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. ANTÔNIO DE ALMEIDA E AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, E A VIA PARQUE II, RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO E AV. JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF. |  |  |  | BDI: | 24.23% |  | 32900 | 32900 | 33000
[8 empty] | 33000 | 33000 | 33600
DATA BASE DAS TABELAS: SIURB JAN 2024, CDHU 194 MAI 2024, SINAPI AGO 2024, DER MAR 2024 E SICRO ABR 2024. | [7 empty] | 33600 | 33600 | 33500
|  |  | PQPU - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | 33500 | 33500 | 34000
ITEM | FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN. | CUSTO UNIT. SEM DESON. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL SEM DESON. COM BDI (R$) | 34000 | 34000 | 33200
33200
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2014231.72 | 90780 | 90780 | 90766
[6 empty] | 80569268.37 |  | 90766
1.1 | DER | 0.0.1 | INST. CANTEIRO - TIPO I (1,500%) | 1.5% | GB | 80569268.37 | 1208539.03 | 90776 | 90766 | 90776
1.2 | DER | 0.0.2 | OPER. E MANUITENÇÃO CANTEIRO TIPO I (0,875%) | 0.875% | GB | 80569268.37 | 704981.1 | 100309 | 90776 | 100309
1.3 | DER | 0.0.3 | DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO TIPO I (0,125%) | 0.125% | GB | 80569268.37 | 100711.59 | 33800 | 100309 | 33800
[8 empty] | 33100 | 33800 | 33100
2 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 1126106 | 20101 | 33100 | 20101
2.1 | SIURB | 3024000 | CONSULTOR | 192 | H | 561.97 | 107898.24 | 20102 | 20101 | 20102
2.2 | SIURB | 3025000 | COORDENADOR GERAL | 384 | H | 561.97 | 215796.48 | 20202 | 20102 | 20202
2.3 | SIURB | 3027000 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | 616 | H | 305.89 | 188428.24 | 20208 | 20202 | 20208
2.4 | SIURB | 3029000 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | 1232 | H | 212.52 | 261824.64 | 20209 | 20208 | 20209
2.5 | SIURB | 3030000 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | 1056 | H | 161.2 | 170227.2 | 20210 | 20209 | 20210
2.6 | SIURB | 3036000 | DESENHISTA PROJETISTA | 1056 | H | 54.5 | 57552 | 20303 | 20210 | 20303
2.7 | SIURB | 3035000 | DESENHISTA - CADISTA | 1056 | H | 68.13 | 71945.28 | 20309 | 20303 | 20309
2.8 | SIURB | 3040000 | TOPÓGRAFO | 352 | H | 83.68 | 29455.36 | 20310 | 20309 | 20310
2.9 | SIURB | 3032000 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 704 | H | 32.64 | 22978.56 | 20311 | 20310 | 20311
[8 empty] | 20601 | 20311 | 20601
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 2921540 | 20602 | 20601 | 20602
3.1 | SIURB | 3025000 | COORDENADOR GERAL | 640 | H | 561.97 | 359660.8 | 20603 | 20602 | 20603
3.2 | SIURB | 3029000 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | 4400 | H | 212.52 | 935088 | 20604 | 20603 | 20604
3.3 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4400 | H | 97.11 | 427284 | 20606 | 20605 | 20606
3.4 | SINAPI | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4400 | H | 47.95 | 210980 | 20607 | 20606 | 20607
3.5 | SIURB | 3032000 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 3200 | H | 32.64 | 104448 | 20621 | 20607 | 20621
3.6 | SIURB | 3040000 | TOPÓGRAFO | 1600 | H | 83.68 | 133888 | 200602 | 20621 | 200602
3.7 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4400 | H | 60.85 | 267740 | 200611 | 200602 | 200611
3.8 | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4400 | H | 92.22 | 405768 | 200612 | 200611 | 200612
3.9 | DER | 35.03.68 | BIOLOGO | 440 | hora | 174.28 | 76683.2
[8 empty] | 200613 | 200612 | 200613
4 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 1089486.42 | 101603 | 200613 | 101603
4.1 | SIURB | 3038000 | LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO | 2640 | H | 103.41 | 273002.4 | 50100 | 101603 | 50100
4.2 | SIURB | 3031000 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 2640 | H | 29.57 | 78064.8 | 58200 | 50100 | 58200
4.3 | SIURB | 2001001 | SONDAGEM A TRADO MANUAL | 260 | M | 112.19 | 29169.4 | 50300 | 58200 | 50300
4.4 | SIURB | 2001002 | SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS | 100 | UN | 187.3 | 18730 | 58100 | 50300 | 58100
|  |  | SONDAGEM A PERCUSSÃO |  |  |  |  | 50400 | 58100 | 50400
4.5 | SIURB | 2002002 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | 1 | UN | 864.07 | 864.07 | 56700 | 50400 | 56700
4.6 | SIURB | 2002008 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M | 16 | UN | 206.72 | 3307.52 | 05.09.006 | 56700 | 05.09.006
4.7 | SIURB | 2002009 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO - SONDAGEM A PERCUSSÃO | 16 | UN | 265.62 | 4249.92 | 95362 | 05.09.006 | 95362
4.8 | SIURB | 2002010 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | 480 | M | 160.1 | 76848 | 97362 | 95362 | 97362
|  |  | SONDAGEM ROTATIVA |  |  |  |  | 60100 | 97362 | 60100
4.9 | SIURB | 2003003 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM | 1 | UN | 1086.58 | 1086.58 | 50900 | 60100 | 50900
4.10 | SIURB | 2003009 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M | 3 | UN | 297.94 | 893.82 | 46.04.050 | 50900 | 46.04.050
4.11 | SIURB | 2003010 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO - SONDAGEM ROTATIVA | 3 | UN | 592.59 | 1777.77 | 46.04.070 | 46.04.050 | 46.04.070
4.12 | SIURB | 2003011 | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX | 90 | M | 241.5 | 21735 | 43300 | 46.04.070 | 43300
[8 empty] | 10102 | 43300 | 10102
4.13 | SIURB | 2006001 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | 106 | ENS. | 32.18 | 3411.08 | 10103 | 10102 | 10103
4.14 | SIURB | 2006002 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | 106 | ENS. | 157.78 | 16724.68 | 10104 | 10103 | 10104
4.15 | SIURB | 2006003 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | 106 | ENS. | 126.76 | 13436.56 | 41500 | 10104 | 41500
4.16 | SIURB | 2006004 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | 186 | ENS. | 383.5 | 71331 | 95876 | 41500 | 95876
4.17 | SIURB | 2006005 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | 186 | ENS. | 238.43 | 44347.98 | 05.09.007 | 95876 | 05.09.007
4.18 | SIURB | 2006006 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES | 92 | ENS. | 427.41 | 39321.72 | 5502904 | 05.09.007 | 5502904
4.19 | SIURB | 2006007 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO | 46 | ENS. | 358.78 | 16503.88 | 52000 | 5502904 | 52000
4.20 | SIURB | 2006021 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | 92 | ENS. | 3364.97 | 309577.24 | 54700 | 52000 | 54700
4.21 | EDIF | 20006002 | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | 1700 | UN | 27.31 | 46427 | 43100 | 54700 | 43100
4.22 | EDIF | 20006011 | AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS | 140 | UN | 90.17 | 12623.8 | 43200 | 43100 | 43200
4.23 | EDIF | 20006012 | AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS | 140 | UN | 22.2 | 3108 | 4011209 | 43200 | 4011209
4.24 | EDIF | 20006013 | AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA | 140 | UN | 21.03 | 2944.2 | 51000 | 4011209 | 51000
[8 empty] | 52800 | 51000 | 52800
5 |  |  | VIA PARQUE I |  |  |  | 18941260.68 | 57801 | 52800 | 57801
5.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 333455.35 | 57807 | 57801 | 57807
5.1.1 | SIURB | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 30 | M2 | 481.93 | 14457.9 | 52600 | 57807 | 52600
5.1.2 | SIURB | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | 1214 | M | 12.44 | 15102.16 | 52501 | 52600 | 52501
5.1.3 | SIURB | 5082000 | TRANSPORTE DE GUIAS | 3156.4 | MXKM | 0.43 | 1357.25 | 57901 | 52501 | 57901
5.1.4 | SIURB | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | 546.3 | M2 | 33.6 | 18355.68 | 57907 | 57901 | 57907
5.1.5 | SIURB | 5081000 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO | 1420.38 | M2XKM | 1.4 | 1988.53 | 52700 | 57907 | 52700
5.1.6 | SIURB | 5004000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | 5022.95 | M2 | 26.39 | 132555.65 | 59000 | 52700 | 59000
5.1.7 | SIURB | 5067000 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 13059.67 | M2XKM | 1.17 | 15279.81 | 54800 | 59000 | 54800
5.1.8 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 794.42 | T | 48.66 | 38656.48 | 59902 | 54800 | 59902
5.1.9 | EDIF | 9053062 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | 3 | UN | 342.97 | 1028.91 | 88700 | 59902 | 88700
5.1.10 | EDIF | 9073062 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | 3 | UN | 829.81 | 2489.43 | 58001 | 88700 | 58001
5.1.11 | SIURB | 6001000 | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM | 212.5 | M | 149.76 | 31824 | 58007 | 58001 | 58007
5.1.12 | SIURB | 5009000 | REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | 126.4 | M | 57.06 | 7212.38 | 54200 | 58007 | 54200
5.1.13 | CDHU | 46.04.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 150MM (DE= 170MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 104.98 | M | 191.49 | 20102.62 | 51300 | 54200 | 51300
5.1.14 | CDHU | 46.04.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 104.98 | M | 314.77 | 33044.55 | 51403 | 51300 | 51403
[8 empty] | 51901 | 51403 | 51901
5.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 11206606.37 | 90400 | 51901 | 90400
5.2.1 |  |  | Limpeza do Terreno |  |  |  | 1327702.46 | 40400 | 90400 | 40400
5.2.1.1 | SIURB | 4033000 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | 31010.67 | M2 | 2.19 | 67913.37 | 60500 | 40400 | 60500
5.2.1.2 | EDIF | 1001002 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM | 417 | UN | 71.25 | 29711.25 | 60800 | 60500 | 60800
5.2.1.3 | EDIF | 1001003 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM | 119 | UN | 198.05 | 23567.95 | 60900 | 60800 | 60900
5.2.1.4 | EDIF | 1001004 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM | 59 | UN | 235.95 | 13921.05 | 40100 | 60900 | 40100
5.2.1.5 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 9303.2 | M3 | 18.71 | 174062.87 | 62203 | 40100 | 62203
5.2.1.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 212810.7 | M3XKM | 2.75 | 585229.43 | 66505 | 62203 | 66505
5.2.1.7 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 11629 | M3 | 37.26 | 433296.54 | 66507 | 66505 | 66507
5.2.2 |  |  | Geotecnia |  |  |  | 5671265.49 | 66523 | 66507 | 66523
5.2.2.1 | SICRO | 5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | 13208.05 | m³ | 24.5 | 323597.23 | 70900 | 66523 | 70900
5.2.2.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 302134.17 | M3XKM | 2.75 | 830868.97 | 71600 | 70900 | 71600
5.2.2.3 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 16510.06 | M3 | 37.26 | 615164.84 | 81402 | 71600 | 81402
5.2.2.4 | SIURB | 5020000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | 11887.25 | M3 | 296.69 | 3526828.2 | 60600 | 81402 | 60600
5.2.2.5 | SIURB | 5047000 | BASE DE BICA CORRIDA | 1320.81 | M3 | 283.77 | 374806.25 | 71400 | 60600 | 71400
5.2.3 |  |  | Terraplenagem |  |  |  | 4207638.42 | 81401 | 71400 | 81401
5.2.3.1 | SICRO | 5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | 491.48 | m³ | 24.5 | 12041.26 | 83100 | 81401 | 83100
5.2.3.2 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 31314.03 | M3 | 39.49 | 1236591.04 | 83800 | 83100 | 83800
5.2.3.3 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 31314.03 | M3 | 10.62 | 332555 | 28.03.03 | 83800 | 28.03.03
5.2.3.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 946749.25 | M3XKM | 2.75 | 2603560.44 | 28.03.05 | 28.03.03 | 28.03.05
5.2.3.5 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 614.35 | M3 | 37.26 | 22890.68 | 28.03.07 | 28.03.05 | 28.03.07
[8 empty] | 5213361 | 28.03.07 | 5213361
5.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5835534.97 | 5213441 | 5213361 | 5213441
5.3.1 |  |  | Pavimento Flexível |  |  |  | 5818633.88 | 5213465 | 5213441 | 5213465
5.3.1.1 | SICRO | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 9989.13 | m² | 1.43 | 14284.46 | 5213473 | 5213465 | 5213473
5.3.1.2 | SIURB | 5010000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 4281.05 | M2 | 37.58 | 160881.86 | 5213489 | 5213473 | 5213489
5.3.1.3 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 1712.42 | M3 | 18.71 | 32039.38 | 5213864 | 5213489 | 5213864
5.3.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 28469.01 | M3XKM | 2.75 | 78289.78 | 5213867 | 5213864 | 5213867
5.3.1.5 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 2140.53 | M3 | 37.26 | 79756.15 | 5213868 | 5213867 | 5213868
5.3.1.6 | SIURB | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 713.51 | M3 | 1725.74 | 1231332.75 | 68.01.810 | 5213868 | 68.01.810
5.3.1.7 | SIURB | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 713.51 | M3 | 26.09 | 18615.48 | 102109 | 68.01.810 | 102109
5.3.1.8 | SIURB | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 17837.73 | M3XKM | 3.76 | 67069.86 | 36.09.110 | 102109 | 36.09.110
5.3.1.9 | SIURB | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 14270.18 | M2 | 9.49 | 135424.01 | 40.11.010 | 36.09.110 | 40.11.010
5.3.1.10 | SIURB | 5025001 | INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | 713.51 | M3 | 1231.04 | 878359.35 | 68.20.120 | 40.11.010 | 68.20.120
5.3.1.11 | SIURB | 5079001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 713.51 | M3 | 26.09 | 18615.48 | 91931 | 68.20.120 | 91931
5.3.1.12 | SIURB | 5079007 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | 17837.73 | M3XKM | 3.76 | 67069.86 | 92979 | 91931 | 92979
5.3.1.13 | SIURB | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 14270.18 | M2 | 18.24 | 260288.08 | 90690 | 92979 | 90690
5.3.1.14 | SIURB | 5090000 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | 2140.53 | M3 | 363.34 | 777740.17 | 90544 | 90690 | 90544
5.3.1.15 | SIURB | 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA | 998.91 | M3 | 291.46 | 291142.31 | 98391 | 90544 | 98391
5.3.1.16 | SIURB | 5099002 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | 642.16 | M3 | 748.37 | 480573.28 | 98397 | 98391 | 98397
5.3.1.17 | SIURB | 8087000 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 642.16 | M3 | 33.75 | 21672.9 | 101658 | 98397 | 101658
5.3.1.18 | SIURB | 5080001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 642.16 | M3 | 25.27 | 16227.38 | 41.11.440 | 101658 | 41.11.440
5.3.1.19 | SIURB | 5080007 | TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM | 642.16 | M3XKM | 3.8 | 2440.21 | 41.11.450 | 41.11.440 | 41.11.450
5.3.1.20 | SIURB | 5042000 | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | 616.74 | M3 | 949.75 | 585748.82 | 41.10.330 | 41.11.450 | 41.10.330
5.3.1.21 | SIURB | 5013000 | INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | 192.57 | M3 | 592.29 | 114057.29 | 97670 | 41.10.330 | 97670
5.3.1.22 | SIURB | 5014003 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA | 3885.22 | M | 84.49 | 328262.24 | 52200 | 97670 | 52200
5.3.1.23 | SIURB | 5019001 | INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | 201.44 | M3 | 788.04 | 158742.78 | 100195 | 52200 | 100195
5.3.2 |  |  | Recapeamento |  |  |  | 16901.09 | 180303 | 100195 | 180303
5.3.2.1 | SIURB | 9004000 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | 70.34 | M2 | 23.84 | 1676.91 | 180291 | 180303 | 180291
5.3.2.2 | SIURB | 5004000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | 70.34 | M2 | 26.39 | 1856.27 | 180273 | 180291 | 180273
5.3.2.3 | SIURB | 5067000 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 140.68 | M2XKM | 1.17 | 164.6 | 180367 | 180273 | 180367
5.3.2.4 | SIURB | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 70.34 | M2 | 9.49 | 667.53 | 62100 | 130247 | 62100
5.3.2.5 | SIURB | 5025001 | INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | 3.52 | M3 | 1231.04 | 4333.26 | 46.04.090 | 62100 | 46.04.090
5.3.2.6 | SIURB | 5079001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 3.52 | M3 | 26.09 | 91.84 | 61001 | 46.04.090 | 61001
5.3.2.7 | SIURB | 5079007 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | 87.93 | M3XKM | 3.76 | 330.62 | 62204 | 61001 | 62204
5.3.2.8 | SIURB | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 70.34 | M2 | 18.24 | 1283 | 61801 | 62204 | 61801
5.3.2.9 | SIURB | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 3.52 | M3 | 1725.74 | 6074.6 | 61900 | 61801 | 61900
5.3.2.10 | SIURB | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 3.52 | M3 | 26.09 | 91.84 | 62003 | 61900 | 62003
5.3.2.11 | SIURB | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 87.93 | M3XKM | 3.76 | 330.62 | 62021 | 62003 | 62021
5.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 286249.58 | 2306074 | 20301 | 2306074
5.4.1 |  |  | Tubulação |  |  |  | 117073.61 | 12.12.010 | 2306074 | 12.12.010
5.4.1.1 | SIURB | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 354.53 | M3 | 24.67 | 8746.26 | 82700 | 12.12.010 | 82700
5.4.1.2 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 354.53 | M3 | 18.71 | 6633.26 | 5406044 | 82700 | 5406044
5.4.1.3 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 302.62 | M3 | 39.49 | 11950.46 | 5406045 | 5406044 | 5406045
5.4.1.4 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 302.62 | M3 | 10.62 | 3213.82 | 5406025 | 5406045 | 5406025
5.4.1.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 15342.52 | M3XKM | 2.75 | 42191.93 | 5406031 | 5406025 | 5406031
5.4.1.6 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 443.16 | M3 | 37.26 | 16512.14 | 30104 | 5406031 | 30104
5.4.1.7 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 18.79 | M3 | 311.88 | 5860.23 | 40197 | 30104 | 40197
5.4.1.8 | SIURB | 6008000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM | 133 | M | 125.07 | 16634.31 | 308325 | 40197 | 0308325
5.4.1.9 | SIURB | 6009000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM | 32 | M | 166.6 | 5331.2 | 30322 | 0308325 | 30322
5.4.2 |  |  | Boca de lobo e boca de leão |  |  |  | 59967.26 | 81502 | 30322 | 81502
5.4.2.1 | SIURB | 4001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | 18 | M3 | 91.35 | 1644.3 | 130110 | 81502 | 130110
5.4.2.2 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 18 | M3 | 18.71 | 336.78 | 3719529 | 130110 | 3719529
5.4.2.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 411.75 | M3XKM | 2.75 | 1132.31 | 3816118 | 3719529 | 3816118
5.4.2.4 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 22.5 | M3 | 37.26 | 838.35 | 4507821 | 3816118 | 4507821
5.4.2.5 | SIURB | 6022003 | BOCA DE LOBO SIMPLES | 2 | UN | 2804.16 | 5608.32 | 4507957 | 4507821 | 4507957
5.4.2.6 | SIURB | 6065005 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA | 8 | UN | 3000.33 | 24002.64 | 5605944 | 4507957 | 5605944
5.4.2.7 | SIURB | 6065007 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | 4 | UN | 4784.26 | 19137.04 | 26.04.01 | 5605944 | 26.04.01
5.4.2.8 | SIURB | 6065023 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | 16 | UN | 454.22 | 7267.52 | 91929 | 26.04.01 | 91929
5.4.3 |  |  | Gárgula |  |  |  | 20555.16 | 92982 | 91929 | 92982
5.4.3.1 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 1.08 | M3 | 311.88 | 336.83 | 90691 | 92982 | 90691
5.4.3.2 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 477 | KG | 12.39 | 5910.03 | 90692 | 90691 | 90692
5.4.3.3 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 9.03 | M3 | 636.39 | 5746.6 |  | 90692
5.4.3.4 | SIURB | 8014002 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | 91.52 | M2 | 93.55 | 8561.7
5.4.4 |  |  | Boca de bueiro |  |  |  | 70582.99
5.4.4.1 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 2.4 | M3 | 580.58 | 1393.39
5.4.4.2 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 816 | KG | 12.39 | 10110.24
5.4.4.3 | SIURB | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | 8.96 | M3 | 583.04 | 5224.04
5.4.4.4 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 11.2 | M3 | 636.39 | 7127.57
5.4.4.5 | SIURB | 8014001 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | 92.8 | M2 | 120.49 | 11181.47
5.4.4.6 | SIURB | 8031000 | ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | 58.67 | M2 | 299.25 | 17557
5.4.4.7 | SIURB | 8038000 | REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 | 89.6 | M2 | 70.8 | 6343.68
5.4.4.8 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 37.34 | M3 | 311.88 | 11645.6
5.4.5 |  |  | Descida tipo rápido |  |  |  | 18070.56
5.4.5.1 | SIURB | 4001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | 31.16 | M3 | 91.35 | 2846.47
5.4.5.2 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 31.16 | M3 | 18.71 | 583
5.4.5.3 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 8.9 | M3 | 39.49 | 351.46
5.4.5.4 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 8.9 | M3 | 10.62 | 94.52
5.4.5.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 925.68 | M3XKM | 2.75 | 2545.62
5.4.5.6 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 38.96 | M3 | 37.26 | 1451.65
5.4.5.7 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 3.34 | M3 | 311.88 | 1041.68
5.4.5.8 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 1.67 | M3 | 580.58 | 969.57
5.4.5.9 | SIURB | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | 7.79 | M3 | 583.04 | 4541.88
5.4.5.10 | SIURB | 8014002 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | 38.96 | M2 | 93.55 | 3644.71
5.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 301032.83
5.5.1 | DER | 28.03.03 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY | 435.9 | m2 | 97.32 | 42421.79
5.5.2 | DER | 28.03.05 | SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO | 515 | m2 | 124.9 | 64323.5
5.5.3 | DER | 28.03.07 | SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA | 2710 | m2 | 38.65 | 104741.5
5.5.4 | SICRO | 5213361 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 220 | un | 115.86 | 25489.2
5.5.5 | SICRO | 5213441 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 35 | un | 529.77 | 18541.95
5.5.6 | SICRO | 5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 6 | un | 529.72 | 3178.32
5.5.7 | SICRO | 5213473 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 3 | un | 497.72 | 1493.16
5.5.8 | SICRO | 5213489 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 5 | un | 1117.55 | 5587.75
5.5.9 | SICRO | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 41 | un | 629.03 | 25790.23
5.5.10 | SICRO | 5213867 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 3 | un | 735.86 | 2207.58
5.5.11 | SICRO | 5213868 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 5 | un | 1451.57 | 7257.85
5.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 620982.86
5.6.1 | CDHU | 68.01.810 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M | 2 | UN | 4559.53 | 9119.06
5.6.2 | SINAPI | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 2 | UN | 81.15 | 162.3
5.6.3 | CDHU | 36.09.110 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 7,5 KVA, CLASSE 0,6 KV, A SECO COM CABINE | 2 | UN | 9901.95 | 19803.9
5.6.4 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | 2 | UN | 112.9 | 225.8
5.6.5 | CDHU | 68.20.120 | BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM | 2 | UN | 85.91 | 171.82
5.6.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1455.01 | M | 13.32 | 19380.73
5.6.7 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4657.59 | M | 13.06 | 60828.13
5.6.8 | EDIF | 9006090 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 | 1592.2 | M | 12.44 | 19806.97
5.6.9 | EDIF | 9005044 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM | 14 | UN | 278.51 | 3899.14
5.6.10 | EDIF | 9083091 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | 63 | UN | 73.08 | 4604.04
5.6.11 | EDIF | 9083097 | HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M | 63 | UN | 455.45 | 28693.35
5.6.12 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 66 | UN | 627.91 | 41442.06
5.6.13 | CDHU | 41.11.440 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | 26 | UN | 118.84 | 3089.84
5.6.14 | CDHU | 41.11.450 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | 20 | UN | 153.3 | 3066
5.6.15 | CDHU | 41.10.330 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M | 46 | UN | 3139.09 | 144398.14
5.6.16 | SIURB | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 343.91 | M3 | 24.67 | 8484.26
5.6.17 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 343.91 | M3 | 18.71 | 6434.56
5.6.18 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 8296.95 | M3XKM | 2.75 | 22816.61
5.6.19 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 429.89 | M3 | 37.26 | 16017.7
5.6.20 | SIURB | 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA | 21.49 | M3 | 291.46 | 6263.48
5.6.21 | SIURB | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | 42.99 | M3 | 583.04 | 25064.89
5.6.22 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1592.2 | M | 36.16 | 57573.95
5.6.23 | SIURB | 5022000 | BASE DE COXIM DE AREIA | 433.32 | M3 | 260.99 | 113092.19
5.6.24 | EDIF | 10001095 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | 1592.2 | M | 4.11 | 6543.94
5.7 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 229951.1
5.7.1 | EDIF | 18003003 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | 3616.67 | M2 | 37.67 | 136239.96
5.7.2 | EDIF | 18002091 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | 2 | UN | 403.05 | 806.1
5.7.3 | EDIF | 18002073 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | 260 | UN | 187.28 | 48692.8
5.7.4 | EDIF | 18003067 | AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) | 493 | UN | 89.68 | 44212.24
5.8 |  |  | URBANISMO |  |  |  | 127447.62
5.8.1 | EDIF | 13002047 | DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | 617.12 | M2 | 206.52 | 127447.62
6 |  |  | VIA PARQUE II |  |  |  | 61628007.69
6.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 322224.24
6.1.1 | SIURB | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 30 | M2 | 481.93 | 14457.9
6.1.2 | SIURB | 5004000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | 4070.5 | M2 | 26.39 | 107420.5
6.1.3 | SIURB | 5067000 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 10583.3 | M2XKM | 1.17 | 12382.46
6.1.4 | EDIF | 9053062 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | 7 | UN | 342.97 | 2400.79
6.1.5 | EDIF | 9073062 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | 7 | UN | 829.81 | 5808.67
6.1.6 | SIURB | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | 1163 | M | 12.44 | 14467.72
6.1.7 | SIURB | 5082000 | TRANSPORTE DE GUIAS | 3023.8 | MXKM | 0.43 | 1300.23
6.1.8 | SIURB | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | 523.35 | M2 | 33.6 | 17584.56
6.1.9 | SIURB | 5081000 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO | 1360.71 | M2XKM | 1.4 | 1904.99
6.1.10 | CDHU | 05.09.006 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | 626.28 | T | 48.66 | 30474.78
6.1.11 | SIURB | 6021000 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | 13 | UN | 218.98 | 2846.74
6.1.12 | SIURB | 6001000 | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM | 244 | M | 149.76 | 36541.44
6.1.13 | SIURB | 5009000 | REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | 126.4 | M | 57.06 | 7212.38
6.1.14 | CDHU | 46.04.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 150MM (DE= 170MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 26.84 | M | 191.49 | 5139.59
6.1.15 | CDHU | 46.04.090 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 97.6 | M | 638.13 | 62281.49
6.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 35062327.15
6.2.1 |  |  | Limpeza do Terreno |  |  |  | 1728206.29
6.2.1.1 | SIURB | 4033000 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | 40390.86 | M2 | 2.19 | 88455.98
6.2.1.2 | EDIF | 1001002 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM | 536 | UN | 71.25 | 38190
6.2.1.3 | EDIF | 1001003 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM | 153 | UN | 198.05 | 30301.65
6.2.1.4 | EDIF | 1001004 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM | 76 | UN | 235.95 | 17932.2
6.2.1.5 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 12117.26 | M3 | 18.71 | 226713.93
6.2.1.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 277182.3 | M3XKM | 2.75 | 762251.33
6.2.1.7 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 15146.57 | M3 | 37.26 | 564361.2
6.2.2 |  |  | GEOTECNIA |  |  |  | 19755062.69
6.2.2.1 | SICRO | 5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | 45939.31 | m³ | 24.5 | 1125513.1
6.2.2.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1050861.63 | M3XKM | 2.75 | 2889869.48
6.2.2.3 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 57424.13 | M3 | 37.26 | 2139623.08
6.2.2.4 | SIURB | 5020000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | 43642.34 | M3 | 296.69 | 12948245.85
6.2.2.5 | SIURB | 5047000 | BASE DE BICA CORRIDA | 2296.97 | M3 | 283.77 | 651811.18
6.2.3 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 13579058.17
6.2.3.1 | SICRO | 5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | 648.12 | m³ | 24.5 | 15878.94
6.2.3.2 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 102008.05 | M3 | 39.49 | 4028297.89
6.2.3.3 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 102008.05 | M3 | 10.62 | 1083325.49
6.2.3.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3062316.24 | M3XKM | 2.75 | 8421369.66
6.2.3.5 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 810.15 | M3 | 37.26 | 30186.19
6.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8864413.38
6.3.1 |  |  | Pavimento Flexível |  |  |  | 7820825.33
6.3.1.1 | SICRO | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 13539.8 | m² | 1.43 | 19361.91
6.3.1.2 | SIURB | 5010000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 5802.77 | M2 | 37.58 | 218068.1
6.3.1.3 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 2321.11 | M3 | 18.71 | 43427.97
6.3.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 38588.43 | M3XKM | 2.75 | 106118.18
6.3.1.5 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 2901.39 | M3 | 37.26 | 108105.79
6.3.1.6 | SIURB | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 967.13 | M3 | 1725.74 | 1669014.93
6.3.1.7 | SIURB | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 967.13 | M3 | 26.09 | 25232.42
6.3.1.8 | SIURB | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 24178.22 | M3XKM | 3.76 | 90910.11
6.3.1.9 | SIURB | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 19342.57 | M2 | 9.49 | 183560.99
6.3.1.10 | SIURB | 5025001 | INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | 967.13 | M3 | 1231.04 | 1190575.72
6.3.1.11 | SIURB | 5079001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 967.13 | M3 | 26.09 | 25232.42
6.3.1.12 | SIURB | 5079007 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | 24178.22 | M3XKM | 3.76 | 90910.11
6.3.1.13 | SIURB | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 19342.57 | M2 | 18.24 | 352808.48
6.3.1.14 | SIURB | 5090000 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | 2901.39 | M3 | 363.34 | 1054191.04
6.3.1.15 | SIURB | 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA | 1353.98 | M3 | 291.46 | 394631.01
6.3.1.16 | SIURB | 5099002 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | 870.42 | M3 | 748.37 | 651396.22
6.3.1.17 | SIURB | 8087000 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 870.42 | M3 | 33.75 | 29376.68
6.3.1.18 | SIURB | 5080001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 870.42 | M3 | 25.27 | 21995.51
6.3.1.19 | SIURB | 5080007 | TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM | 870.42 | M3XKM | 3.8 | 3307.6
6.3.1.20 | SIURB | 5042000 | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | 766.02 | M3 | 949.75 | 727527.5
6.3.1.21 | SIURB | 5013000 | INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | 260.69 | M3 | 592.29 | 154404.08
6.3.1.22 | SIURB | 5014003 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA | 5280.3 | M | 84.49 | 446132.55
6.3.1.23 | SIURB | 5019001 | INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | 272.24 | M3 | 788.04 | 214536.01
6.3.2 |  |  | Recapeamento |  |  |  | 1043588.05
6.3.2.1 | SIURB | 9004000 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | 4345.61 | M2 | 23.84 | 103599.34
6.3.2.2 | SIURB | 5004000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | 4345.61 | M2 | 26.39 | 114680.65
6.3.2.3 | SIURB | 5067000 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 8691.22 | M2XKM | 1.17 | 10168.73
6.3.2.4 | SIURB | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 4345.61 | M2 | 9.49 | 41239.84
6.3.2.5 | SIURB | 5025001 | INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) | 217.28 | M3 | 1231.04 | 267480.37
6.3.2.6 | SIURB | 5079001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 217.28 | M3 | 26.09 | 5668.84
6.3.2.7 | SIURB | 5079007 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | 5432.01 | M3XKM | 3.76 | 20424.36
6.3.2.8 | SIURB | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 4345.61 | M2 | 18.24 | 79263.93
6.3.2.9 | SIURB | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 217.28 | M3 | 1725.74 | 374968.79
6.3.2.10 | SIURB | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 217.28 | M3 | 26.09 | 5668.84
6.3.2.11 | SIURB | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 5432.01 | M3XKM | 3.76 | 20424.36
6.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 715101.08
6.4.1 |  |  | Tubulação |  |  |  | 468252.3
6.4.1.1 | SIURB | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 1357.8 | M3 | 24.67 | 33496.93
6.4.1.2 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 1357.8 | M3 | 18.71 | 25404.44
6.4.1.3 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 1144.3 | M3 | 39.49 | 45188.41
6.4.1.4 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 1144.3 | M3 | 10.62 | 12152.47
6.4.1.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 58408.58 | M3XKM | 2.75 | 160623.6
6.4.1.6 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 2121.57 | M3 | 37.26 | 79049.7
6.4.1.7 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 62.24 | M3 | 311.88 | 19411.41
6.4.1.8 | SIURB | 6008000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM | 76.3 | M | 125.07 | 9542.84
6.4.1.9 | SIURB | 6009000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM | 124 | M | 166.6 | 20658.4
6.4.1.10 | SIURB | 6010001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | 251.5 | M | 249.4 | 62724.1
6.4.2 |  |  | Boca de lobo e boca de leão |  |  |  | 79046.27
6.4.2.1 | SIURB | 4001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | 58 | M3 | 91.35 | 5298.3
6.4.2.2 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 58 | M3 | 18.71 | 1085.18
6.4.2.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1326.75 | M3XKM | 2.75 | 3648.56
6.4.2.4 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 90.63 | M3 | 37.26 | 3376.87
6.4.2.5 | SIURB | 6022003 | BOCA DE LOBO SIMPLES | 2 | UN | 2804.16 | 5608.32
6.4.2.6 | SIURB | 6022004 | BOCA DE LOBO DUPLA | 12 | UN | 5002.42 | 60029.04
6.4.3 |  |  | Gárgula |  |  |  | 13183.56
6.4.3.1 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 0.69 | M3 | 311.88 | 215.2
6.4.3.2 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 306 | KG | 12.39 | 3791.34
6.4.3.3 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 5.79 | M3 | 636.39 | 3684.7
6.4.3.4 | SIURB | 8014002 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | 58.71 | M2 | 93.55 | 5492.32
6.4.4 |  |  | Boca de bueiro |  |  |  | 72256
6.4.4.1 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 2.55 | M3 | 580.58 | 1480.48
6.4.4.2 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 867 | KG | 12.39 | 10742.13
6.4.4.3 | SIURB | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | 9.52 | M3 | 583.04 | 5550.54
6.4.4.4 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 11.9 | M3 | 636.39 | 7573.04
6.4.4.5 | SIURB | 8014001 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | 98.6 | M2 | 120.49 | 11880.31
6.4.4.6 | SIURB | 8031000 | ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | 62.33 | M2 | 299.25 | 18652.25
6.4.4.7 | SIURB | 8038000 | REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 | 95.2 | M2 | 70.8 | 6740.16
6.4.4.8 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 30.9 | M3 | 311.88 | 9637.09
6.4.5 |  |  | Poço de visita |  |  |  | 60801.65
6.4.5.1 | SIURB | 6018001 | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | 8 | UN | 6290.22 | 50321.76
6.4.5.2 | SIURB | 6019000 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | 3.2 | M | 1344.29 | 4301.73
6.4.5.3 | SIURB | 6020003 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | 8 | UN | 172.69 | 1381.52
6.4.5.4 | SIURB | 6020021 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | 8 | UN | 599.58 | 4796.64
6.4.6 |  |  | Descida tipo rápido |  |  |  | 21561.3
6.4.6.1 | SIURB | 4001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | 36.46 | M3 | 91.35 | 3330.62
6.4.6.2 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 36.46 | M3 | 18.71 | 682.17
6.4.6.3 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 10.42 | M3 | 39.49 | 411.49
6.4.6.4 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 10.42 | M3 | 10.62 | 110.66
6.4.6.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1082.87 | M3XKM | 2.75 | 2977.89
6.4.6.6 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 56.96 | M3 | 37.26 | 2122.33
6.4.6.7 | SIURB | 6005000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 3.91 | M3 | 311.88 | 1219.45
6.4.6.8 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 1.95 | M3 | 580.58 | 1132.13
6.4.6.9 | SIURB | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | 9.11 | M3 | 583.04 | 5311.49
6.4.6.10 | SIURB | 8014002 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | 45.57 | M2 | 93.55 | 4263.07
6.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 367920.09
6.5.1 | DER | 28.03.03 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY | 774.8 | m2 | 97.32 | 75403.54
6.5.2 | DER | 28.03.05 | SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO | 302.75 | m2 | 124.9 | 37813.48
6.5.3 | DER | 28.03.07 | SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA | 2801.38 | m2 | 38.65 | 108273.34
6.5.4 | SICRO | 5213361 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 284 | un | 115.86 | 32904.24
6.5.5 | SICRO | 5213441 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 59 | un | 529.77 | 31256.43
6.5.6 | SICRO | 5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 5 | un | 529.72 | 2648.6
6.5.7 | SICRO | 5213473 | PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 9 | un | 497.72 | 4479.48
6.5.8 | SICRO | 5213489 | PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 11 | un | 1117.55 | 12293.05
6.5.9 | SICRO | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 64 | un | 629.03 | 40257.92
6.5.10 | SICRO | 5213867 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 9 | un | 735.86 | 6622.74
6.5.11 | SICRO | 5213868 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 11 | un | 1451.57 | 15967.27
6.6 |  |  | OAE CURVA |  |  |  | 14935292.35
6.6.1 |  |  | OAE Lado Direito |  |  |  | 6692726.63
6.6.1.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |  | 2923042.8
6.6.1.1.1 | SICRO | 5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | 192.16 | m³ | 24.5 | 4707.92
6.6.1.1.2 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 65.28 | M3 | 39.49 | 2577.91
6.6.1.1.3 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 65.28 | M3 | 10.62 | 693.27
6.6.1.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 5846.75 | M3XKM | 2.75 | 16078.56
6.6.1.1.5 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 240.2 | M3 | 37.26 | 8949.85
6.6.1.1.6 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 126.56 | M3 | 636.39 | 80541.52
6.6.1.1.7 | EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | 188.93 | M2 | 102.01 | 19272.75
6.6.1.1.8 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 15186.72 | KG | 12.39 | 188163.46
6.6.1.1.9 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 3.55 | M3 | 580.58 | 2061.06
6.6.1.1.10 | SICRO | 2306074 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO | 144.76 | m³ | 240.56 | 34823.47
6.6.1.1.11 | CDHU | 12.12.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | 1 | TX | 45415.25 | 45415.25
6.6.1.1.12 | SIURB | 8027000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO | 144.76 | M3 | 628.39 | 90965.74
6.6.1.1.13 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 17371.79 | KG | 12.39 | 215236.48
6.6.1.1.14 | SICRO | 5406044 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 12,40 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | 1890.6 | m³ | 244.39 | 462043.73
6.6.1.1.15 | SICRO | 5406045 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 13,23 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | 3463.68 | m³ | 259.85 | 900037.25
6.6.1.1.16 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 5354.28 | M3 | 39.49 | 211440.52
6.6.1.1.17 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 159959.12 | M3XKM | 2.75 | 439887.58
6.6.1.1.18 | SICRO | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 189.06 | m² | 422.49 | 79875.96
6.6.1.1.19 | SICRO | 5406031 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 288.64 | m² | 416.68 | 120270.52
6.6.1.2 |  |  | Mesoestrutura |  |  |  | 318105.73
6.6.1.2.1 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 86.52 | M3 | 636.39 | 55060.46
6.6.1.2.2 | EDIF | 3001004 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | 319.02 | M2 | 128.4 | 40962.17
6.6.1.2.3 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 10382.17 | KG | 12.39 | 128635.09
6.6.1.2.4 | EDIF | 4001097 | VB.02 - CONCRETO "GROUT" | 0.17 | M3 | 928.53 | 157.85
6.6.1.2.5 | SICRO | 308325 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un | 23322.54 | 93290.16
6.6.1.3 |  |  | Superestrutura |  |  |  | 3451578.1
6.6.1.3.1 | EDIF | 3003022 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | 632.59 | M3 | 695.05 | 439681.68
6.6.1.3.2 | SIURB | 8015002 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | 2289.16 | M2 | 101.52 | 232395.52
6.6.1.3.3 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 75910.41 | KG | 12.39 | 940529.98
6.6.1.3.4 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 3.77 | M3 | 580.58 | 2188.79
6.6.1.3.5 | EDIF | 13001010 | LASTRO DE BRITA | 40.28 | M3 | 275.41 | 11093.51
6.6.1.3.6 | SICRO | 3719529 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | 216 | m | 240.76 | 52004.16
6.6.1.3.7 | SICRO | 3816118 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 108 | m | 118.86 | 12836.88
6.6.1.3.8 | SIURB | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 73.84 | M3 | 1725.74 | 127428.64
6.6.1.3.9 | SIURB | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 73.84 | M3 | 26.09 | 1926.49
6.6.1.3.10 | SIURB | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 1846 | M3XKM | 3.76 | 6940.96
6.6.1.3.11 | SIURB | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 923 | M2 | 9.49 | 8759.27
6.6.1.3.12 | SICRO | 4507821 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | 1490 | m | 78.25 | 116592.5
6.6.1.3.13 | SICRO | 4507957 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 17608 | kg | 14.04 | 247216.32
6.6.1.3.14 | SICRO | 5605944 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | 960 | un | 537.47 | 515971.2
6.6.1.3.15 | DER | 26.04.01 | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA | 4922.5 | m3 | 149.52 | 736012.2
6.6.2 |  |  | OAE Lado Esquerdo |  |  |  | 8242565.72
6.6.2.1 |  |  | Infraestrutura |  |  |  | 2796180.39
6.6.2.1.1 | SICRO | 5502904 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | 199.33 | m³ | 24.5 | 4883.59
6.6.2.1.2 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 68.27 | M3 | 39.49 | 2695.98
6.6.2.1.3 | SIURB | 4032000 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | 68.27 | M3 | 10.62 | 725.03
6.6.2.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 6167.22 | M3XKM | 2.75 | 16959.86
6.6.2.1.5 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 249.16 | M3 | 37.26 | 9283.7
6.6.2.1.6 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 130.64 | M3 | 636.39 | 83137.99
6.6.2.1.7 | EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | 198.31 | M2 | 102.01 | 20229.6
6.6.2.1.8 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 15676.32 | KG | 12.39 | 194229.6
6.6.2.1.9 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 3.73 | M3 | 580.58 | 2165.56
6.6.2.1.10 | SICRO | 2306074 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO | 153.81 | m³ | 240.56 | 37000.53
6.6.2.1.11 | CDHU | 12.12.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | 1 | TX | 45415.25 | 45415.25
6.6.2.1.12 | SIURB | 8027000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO | 153.81 | M3 | 628.39 | 96652.67
6.6.2.1.13 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 18457.53 | KG | 12.39 | 228688.8
6.6.2.1.14 | SICRO | 5406044 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 12,40 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | 2974.06 | m³ | 244.39 | 726830.52
6.6.2.1.15 | SICRO | 5406045 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 13,23 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA | 2099.86 | m³ | 259.85 | 545648.62
6.6.2.1.16 | SIURB | 4031000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | 5073.92 | M3 | 39.49 | 200369.1
6.6.2.1.17 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 151583.26 | M3XKM | 2.75 | 416853.97
6.6.2.1.18 | SICRO | 5406025 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 246.81 | m² | 422.49 | 104274.76
6.6.2.1.19 | SICRO | 5406031 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 10,0 A 12 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 144.32 | m² | 416.68 | 60135.26
6.6.2.2 |  |  | Mesoestrutura |  |  |  | 383944.87
6.6.2.2.1 | SIURB | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | 112.11 | M3 | 636.39 | 71345.68
6.6.2.2.2 | EDIF | 3001004 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | 408.64 | M2 | 128.4 | 52469.38
6.6.2.2.3 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 13452.93 | KG | 12.39 | 166681.8
6.6.2.2.4 | EDIF | 4001097 | VB.02 - CONCRETO "GROUT" | 0.17 | M3 | 928.53 | 157.85
6.6.2.2.5 | SICRO | 308325 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 5.500 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un | 23322.54 | 93290.16
6.6.2.3 |  |  | Superestrutura |  |  |  | 5062440.46
6.6.2.3.1 | EDIF | 3003022 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | 1108.16 | M3 | 695.05 | 770226.61
6.6.2.3.2 | SIURB | 8015002 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | 3342.56 | M2 | 101.52 | 339336.69
6.6.2.3.3 | SIURB | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | 132979.36 | KG | 12.39 | 1647614.27
6.6.2.3.4 | SIURB | 6006000 | IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 4.56 | M3 | 580.58 | 2647.44
6.6.2.3.5 | EDIF | 13001010 | LASTRO DE BRITA | 45.74 | M3 | 275.41 | 12597.25
6.6.2.3.6 | SICRO | 3719529 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | 256 | m | 240.76 | 61634.56
6.6.2.3.7 | SICRO | 3816118 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 128 | m | 118.86 | 15214.08
6.6.2.3.8 | SIURB | 5028000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | 76.8 | M3 | 1725.74 | 132536.83
6.6.2.3.9 | SIURB | 5078001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | 76.8 | M3 | 26.09 | 2003.71
6.6.2.3.10 | SIURB | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | 1920 | M3XKM | 3.76 | 7219.2
6.6.2.3.11 | SIURB | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 960 | M2 | 9.49 | 9110.4
6.6.2.3.12 | SICRO | 4507821 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 100 MM PARA 24 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | 1770 | m | 78.25 | 138502.5
6.6.2.3.13 | SICRO | 4507957 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20832 | kg | 14.04 | 292481.28
6.6.2.3.14 | SICRO | 5605944 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | 960 | un | 537.47 | 515971.2
6.6.2.3.15 | DER | 26.04.01 | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA | 7459.5 | m3 | 149.52 | 1115344.44
6.7 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 934151.54
6.7.1 | CDHU | 68.01.810 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M | 3 | UN | 4559.53 | 13678.59
6.7.2 | SINAPI | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 3 | UN | 81.15 | 243.45
6.7.3 | CDHU | 36.09.110 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 7,5 KVA, CLASSE 0,6 KV, A SECO COM CABINE | 1 | UN | 9901.95 | 9901.95
6.7.4 | EDIF | 9015002 | TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA | 2 | UN | 6194.84 | 12389.68
6.7.5 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | 3 | UN | 112.9 | 338.7
6.7.6 | CDHU | 68.20.120 | BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM | 3 | UN | 85.91 | 257.73
6.7.7 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2129.4 | M | 9.55 | 20335.77
6.7.8 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1190.7 | M | 13.32 | 15860.12
6.7.9 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1539.3 | M | 13.06 | 20103.26
6.7.10 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4311.3 | M | 19.74 | 85105.06
6.7.11 | EDIF | 9006090 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 | 872.55 | M | 12.44 | 10854.52
6.7.12 | EDIF | 9006091 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 | 399 | M | 15.75 | 6284.25
6.7.13 | EDIF | 9006092 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | 1092 | M | 24.3 | 26535.6
6.7.14 | EDIF | 9005044 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM | 13 | UN | 278.51 | 3620.63
6.7.15 | EDIF | 9083091 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | 84 | UN | 73.08 | 6138.72
6.7.16 | EDIF | 9083097 | HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M | 84 | UN | 455.45 | 38257.8
6.7.17 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 88 | UN | 627.91 | 55256.08
6.7.18 | CDHU | 41.11.440 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | 28 | UN | 118.84 | 3327.52
6.7.19 | CDHU | 41.11.450 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | 39 | UN | 153.3 | 5978.7
6.7.20 | CDHU | 41.10.330 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M | 67 | UN | 3139.09 | 210319.03
6.7.21 | SIURB | 4004000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 510.53 | M3 | 24.67 | 12594.78
6.7.22 | SIURB | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | 510.53 | M3 | 18.71 | 9552.02
6.7.23 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 12316.46 | M3XKM | 2.75 | 33870.27
6.7.24 | CDHU | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | 638.16 | M3 | 37.26 | 23777.84
6.7.25 | SIURB | 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA | 31.91 | M3 | 291.46 | 9300.49
6.7.26 | SIURB | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | 63.82 | M3 | 583.04 | 37209.61
6.7.27 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 2363.55 | M | 36.16 | 85465.97
6.7.28 | SIURB | 5022000 | BASE DE COXIM DE AREIA | 643.24 | M3 | 260.99 | 167879.21
6.7.29 | EDIF | 10001095 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | 2363.55 | M | 4.11 | 9714.19
6.8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 283540.04
6.8.1 | EDIF | 18003003 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | 5343.76 | M2 | 37.67 | 201299.44
6.8.2 | EDIF | 18002091 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | 20 | UN | 403.05 | 8061
6.8.3 | EDIF | 18002073 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | 149 | UN | 187.28 | 27904.72
6.8.4 | EDIF | 18003067 | AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) | 516 | UN | 89.68 | 46274.88
6.9 |  |  | URBANISMO |  |  |  | 143037.82
6.9.1 | EDIF | 13002047 | DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | 692.61 | M2 | 206.52 | 143037.82
|  |  | SUBTOTAL DOS ITENS 5 E 6, PARA CÁLCULO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 80569268.37
TOTAL GERAL C/ BDI (SEM DES) - DATA BASE DAS TABELAS: SIURB JAN 2024, CDHU 194 MAI 2024, SINAPI AGO 2024, DER MAR 2024 E SICRO ABR 2024. | [5 empty] | 87720632.51
Eng. ANTONIO ROBERTO SOUZA JUNIOR
Paulo Oliveira Engenharia LTDA.
|  |  | Eng. ALEXANDRE KOPPERSCHMIDT PIGNATON | Engª GIULIANA SILVÉRIO MUNIZ CAMARGO
|  |  | Chefe de Divisão | Diretora do Dep. de Obras e Edificações Públicas
Mogi das Cruzes, 16 de Setembro de 2024

## 990-Cron. Via Parque I E II
| OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 MIL M², COM SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE TERRAPLENAGEM, SUB-BASE, BASE, PAVIMENTO FLEXÍVEL, DRENAGEM, PASSEIOS, CICLOVIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO SOBRE VIA FÉRREA, COM APROXIMADAMENTE 2 MIL M² E READEQUAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO EM AVENIDAS DE ALTO TRÁFEGO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 7 MIL M². | [12 empty] | DATA: | SETEMBRO/2024
| LOCAL: | O NOVO SISTEMA É DENOMINADO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II, ONDE A VIA PARQUE I É RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. ANTÔNIO DE ALMEIDA E AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, E A VIA PARQUE II, RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO E AV. JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF. | [12 empty] | BDI: | 24.23%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II | [12 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II
ITEM | VIA PARQUE I E VIA PARQUE II | PREÇO TOTAL SEM DESON.(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
1 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2014231.72 |  |  |  |  | 301731.9117 | 394386.5708 | 490062.5775 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 119041.0947
|  | 2.296% |  |  |  |  | 14.98% | 19.58% | 24.33% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 5.91%
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1126106 | MÊS 1: 106529.6276; MÊS 2: 212496.2022; MÊS 3: 276459.023; MÊS 4: 334228.2608; MÊS 5: 85921.8878; MÊS 6: 59120.565; MÊS 7: 51350.4336
|  | 1.284% | MÊS 1: 9.46%; MÊS 2: 18.87%; MÊS 3: 24.55%; MÊS 4: 29.68%; MÊS 5: 7.63%; MÊS 6: 5.25%; MÊS 7: 4.56%
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2921540 |  |  |  |  | 1460.77 | 34182.018 | 44991.716 | 63981.726 | 85308.968 | 117445.908 | 150751.464 | 167988.55 | 185517.79 | 192821.64 | 198080.412 | 202170.568 | 213272.42 | 226127.196 | 250083.824 | 260601.368 | 219699.808 | 128839.914 | 108389.134 | 69824.806
|  | 3.331% |  |  |  |  | 0.05% | 1.17% | 1.54% | 2.19% | 2.92% | 4.02% | 5.16% | 5.75% | 6.35% | 6.6% | 6.78% | 6.92% | 7.3% | 7.74% | 8.56% | 8.92% | 7.52% | 4.41% | 3.71% | 2.39%
4 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1089486.42 | 158629.2228 | 144139.0534 | 37914.1274 | 14708.0667 | 23097.1121 | 23097.1121 | 23097.1121 | 23532.9067 | 23750.804 | 24077.6499 | 24513.4444 | 24840.2904 | 25276.0849 | 25602.9309 | 29198.2361 | 32466.6953 | 35408.3086 | 37260.4356 | 39657.3057 | 43361.5595 | 49026.8889 | 53057.9887 | 80077.2519 | 93695.8321
|  | 1.242% | 14.56% | 13.23% | 3.48% | 1.35% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.16% | 2.18% | 2.21% | 2.25% | 2.28% | 2.32% | 2.35% | 2.68% | 2.98% | 3.25% | 3.42% | 3.64% | 3.98% | 4.5% | 4.87% | 7.35% | 8.6%
5 | VIA PARQUE I | 18941260.68 |  |  |  |  | 17606.4425 | 525501.287 | 584635.4536 | 757820.8218 | 1004515.7011 | 1467773.8873 | 1729741.4523 | 1787226.3373 | 1855280.3145 | 1673588.3139 | 1406643.7203 | 1088014.8169 | 947152.0682 | 843926.4034 | 1018000.1541 | 875941.6258 | 721088.5565 | 473893.2631 | 162910.0602
|  | 21.59% |  |  |  |  | 0.09% | 2.77% | 3.09% | 4% | 5.3% | 7.75% | 9.13% | 9.44% | 9.79% | 8.84% | 7.43% | 5.74% | 5% | 4.46% | 5.37% | 4.62% | 3.81% | 2.5% | 0.86%
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 333455.35 | MÊS 5: 17606.4425; MÊS 6: 38013.9099; MÊS 7: 41115.0447; MÊS 8: 56287.2631; MÊS 9: 62256.1138; MÊS 10: 47884.1883; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 41481.8455; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 28810.5422
|  | 1.76% | MÊS 5: 5.28%; MÊS 6: 11.4%; MÊS 7: 12.33%; MÊS 8: 16.88%; MÊS 9: 18.67%; MÊS 10: 14.36%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 12.44%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 8.64%
5.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 11206606.37 | MÊS 6: 487487.3771; MÊS 7: 543520.4089; MÊS 8: 701533.5588; MÊS 9: 923424.3649; MÊS 10: 1146435.8317; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 1406429.0994; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 1433324.9547; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 1479272.0408; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 1258501.8954; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 935751.6319; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 554727.0153; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 336198.1911
|  | 59.17% | MÊS 6: 4.35%; MÊS 7: 4.85%; MÊS 8: 6.26%; MÊS 9: 8.24%; MÊS 10: 10.23%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 12.55%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 12.79%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 13.2%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 11.23%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 8.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 4.95%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 3%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 5835534.97 | MÊS 10: 253845.7712; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 260848.4132; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 290609.6415; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 331458.3863; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 363553.8286; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 412572.3224; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 458089.4951; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 524031.0403; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 738195.1737; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 849653.8916; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 679839.824; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 458089.4951; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 214747.6869
|  | 30.81% | MÊS 10: 4.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 4.47%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 4.98%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 5.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 6.23%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 7.07%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 7.85%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 8.98%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 12.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 14.56%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 11.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 7.85%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 3.68%
5.4 | DRENAGEM | 286249.58 | [8 empty] | 18835.2224 | 19608.0962 | 20982.0942 | 21067.9691 | 21697.7182 | 22470.592 | 22985.8413 | 22670.9667 | 22155.7175 | 19751.221 | 18090.9735 | 16430.7259 | 14655.9785 | 14455.6038 | 10390.8598
|  | 1.511% | [8 empty] | 6.58% | 6.85% | 7.33% | 7.36% | 7.58% | 7.85% | 8.03% | 7.92% | 7.74% | 6.9% | 6.32% | 5.74% | 5.12% | 5.05% | 3.63%
5.5 | SINALIZAÇÃO | 301032.83 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 13094.9281; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 19807.9602; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 23751.4903; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 37177.5545; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 42987.4881; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 57075.8246; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 65173.6077; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 41963.9765
|  | 1.589% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 4.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 6.58%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.89%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 12.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 14.28%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 18.96%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 21.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 13.94%
5.6 | ILUMINAÇÃO | 620982.86 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 13413.2298; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 22852.1692; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 29061.9978; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 35333.9247; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 39432.4116; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 44959.1591; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 53715.0174; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 84950.4552; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 89173.1387; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 93830.5101; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 69550.0803; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 44710.7659
|  | 3.278% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 2.16%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 3.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 4.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 5.69%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 6.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 7.24%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 8.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 13.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 14.36%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 15.11%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 11.2%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 7.2%
5.7 | PAISAGISMO | 229951.1 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 18097.1516; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 31388.3252; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 65766.0146; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 71744.7432; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 42954.8655
|  | 1.214% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 7.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 13.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 28.6%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 31.2%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 18.68%
5.8 | URBANISMO | 127447.62 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 8513.501; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 10030.1277; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 16122.1239; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 31670.7336; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 38221.5412; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 22889.5926
|  | 0.6729% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 6.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 7.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 12.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 24.85%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 29.99%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 17.96%
6 | VIA PARQUE II | 61628007.69 |  |  |  |  | 13952.3096 | 451888.9753 | 728629.5919 | 1080520.9656 | 1431049.9612 | 1826968.8059 | 2464098.3847 | 2887388.423 | 3312151.2937 | 3717147.151 | 4142740.8905 | 4587697.4582 | 5044182.1167 | 5495909.3181 | 5965301.7079 | 6426984.0738 | 5232612.3188 | 2650776.696 | 2473290.8684 | 1694716.3796
|  | 70.25% |  |  |  |  | 0.02% | 0.73% | 1.18% | 1.75% | 2.32% | 2.96% | 4% | 4.69% | 5.37% | 6.03% | 6.72% | 7.44% | 8.18% | 8.92% | 9.68% | 10.43% | 8.49% | 4.3% | 4.01% | 2.75%
6.1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 322224.24 | MÊS 5: 13952.3096; MÊS 6: 20622.3514; MÊS 7: 23876.8162; MÊS 8: 29419.0731; MÊS 9: 34381.3264; MÊS 10: 39343.5797; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 44305.833; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 49268.0863; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 43210.2706; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 23844.5938
|  | 0.5229% | MÊS 5: 4.33%; MÊS 6: 6.4%; MÊS 7: 7.41%; MÊS 8: 9.13%; MÊS 9: 10.67%; MÊS 10: 12.21%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 13.75%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 15.29%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 13.41%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 7.4%
6.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 35062327.15 | [5 empty] | 431266.6239 | 704752.7757 | 925645.4368 | 1181600.425 | 1430542.9477 | 1675979.2378 | 1924921.7605 | 2170358.0506 | 2419300.5734 | 2664736.8634 | 2913679.3862 | 3159115.6762 | 3408058.199 | 3653494.489 | 3902437.0118 | 2496437.6931
|  | 56.89% | [5 empty] | 1.23% | 2.01% | 2.64% | 3.37% | 4.08% | 4.78% | 5.49% | 6.19% | 6.9% | 7.6% | 8.31% | 9.01% | 9.72% | 10.42% | 11.13% | 7.12%
6.3 | PAVIMENTAÇÃO | 8864413.38 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 277456.1388; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 331529.0604; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 400671.4848; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 460063.0544; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 521227.5067; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 583278.4004; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 644442.8527; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 706493.7464; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 767658.1987; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 829709.0924; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 890873.5447; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 952924.4384; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 1014088.8907; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 483996.9705
|  | 14.38% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 3.13%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 3.74%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 4.52%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 5.19%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 5.88%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 6.58%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 7.27%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.97%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 8.66%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 9.36%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 10.05%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 10.75%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 11.44%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 5.46%
6.4 | DRENAGEM | 715101.08 | [9 empty] | 10583.496 | 16804.8754 | 21596.0526 | 27316.8613 | 32823.1396 | 38329.4179 | 43835.6962 | 49341.9745 | 54848.2528 | 60354.5312 | 65860.8095 | 71367.0878 | 76873.3661 | 82379.6444 | 62785.8748
|  | 1.16% | [9 empty] | 1.48% | 2.35% | 3.02% | 3.82% | 4.59% | 5.36% | 6.13% | 6.9% | 7.67% | 8.44% | 9.21% | 9.98% | 10.75% | 11.52% | 8.78%
6.5 | SINALIZAÇÃO | 367920.09 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 23767.6378; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 26931.7506; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 35982.5848; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 41096.6741; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 47204.1475; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 53311.621; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 59419.0945; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 80206.5796
|  | 0.597% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 6.46%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.32%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 9.78%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 11.17%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 12.83%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 14.49%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 16.15%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 21.8%
6.6 | OAE CURVA | 14935292.35 | [7 empty] | 125456.4557 | 215068.2098 | 346498.7825 | 449552.2997 | 560073.4631 | 670594.6265 | 781115.7899 | 891636.9533 | 1002158.1167 | 1112679.2801 | 1223200.4435 | 1333721.6069 | 1444242.7702 | 1554763.9336 | 1366579.25 | 1084302.2246 | 773648.1437
|  | 24.23% | [7 empty] | 0.84% | 1.44% | 2.32% | 3.01% | 3.75% | 4.49% | 5.23% | 5.97% | 6.71% | 7.45% | 8.19% | 8.93% | 9.67% | 10.41% | 9.15% | 7.26% | 5.18%
6.7 | ILUMINAÇÃO | 934151.54 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 26810.1492; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 44745.8588; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 54834.6954; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 70154.7807; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 84167.0538; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 98179.3269; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 112191.6; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 126203.8731; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 140216.1462; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 176648.0562
|  | 1.516% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 2.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 4.79%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 5.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.51%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 9.01%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 10.51%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 12.01%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 13.51%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 15.01%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 18.91%
6.8 | PAISAGISMO | 283540.04 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 19224.0147; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 30282.0763; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 40120.9157; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 50753.6672; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 61216.2946; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 81943.0716
|  | 0.4601% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 6.78%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 10.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 14.15%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 17.9%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 21.59%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 28.9%
6.9 | URBANISMO | 143037.82 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 6222.1452; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 10699.2289; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 15176.3127; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 19653.3965; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 24130.4802; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 31668.5733; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 35487.6831
|  | 0.2321% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 4.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 7.48%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 10.61%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 13.74%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 16.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 22.14%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 24.81%
| TOTAL | 87720632.51 | 265158.8504 | 356635.2556 | 314373.1504 | 348936.3275 | 443770.4336 | 1488176.5282 | 1922766.8847 | 1970169.518 | 2588938.5321 | 3480579.349 | 4413417.8433 | 4911756.6985 | 5422538.581 | 5653473.1336 | 5820976.3567 | 5954662.6363 | 6284328.0114 | 6647536.4509 | 7317356.0896 | 7651201.7249 | 6266740.6701 | 3350880.9596 | 2868980.4123 | 1977278.1124
|  | 100% | 0.3023% | 0.4066% | 0.3584% | 0.3978% | 0.5059% | 1.696% | 2.192% | 2.246% | 2.951% | 3.968% | 5.031% | 5.599% | 6.182% | 6.445% | 6.636% | 6.788% | 7.164% | 7.578% | 8.342% | 8.722% | 7.144% | 3.82% | 3.271% | 2.254%
| TOTAL ACUMULADO |  | 265158.8504 | 621794.1059 | 936167.2563 | 1285103.5838 | 1728874.0174 | 3217050.5456 | 5139817.4303 | 7109986.9483 | 9698925.4804 | 13179504.8293 | 17592922.6727 | 22504679.3712 | 27927217.9522 | 33580691.0858 | 39401667.4425 | 45356330.0788 | 51640658.0902 | 58288194.5411 | 65605550.6307 | 73256752.3556 | 79523493.0257 | 82874373.9853 | 85743354.3976 | 87720632.51
|  |  | 0.3023% | 0.7088% | 1.067% | 1.465% | 1.971% | 3.667% | 5.859% | 8.105% | 11.06% | 15.02% | 20.06% | 25.65% | 31.84% | 38.28% | 44.92% | 51.71% | 58.87% | 66.45% | 74.79% | 83.51% | 90.66% | 94.48% | 97.75% | 100%
|  |  | Eng. ANTONIO ROBERTO SOUZA JUNIOR |  |  |  |  | Eng. ALEXANDRE KOPPERSCHMIDT PIGNATON |  |  |  |  | Engª GIULIANA SILVÉRIO MUNIZ CAMARGO
|  |  | Paulo Oliveira Engenharia LTDA. |  |  |  |  | Chefe de Divisão |  |  |  |  | Diretora do Dep. de Obras e Edificações Públicas
Mogi das Cruzes, 16 de Setembro de 2024