## 990-Cron. Via Parque I E II
| OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 MIL M², COM SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE TERRAPLENAGEM, SUB-BASE, BASE, PAVIMENTO FLEXÍVEL, DRENAGEM, PASSEIOS, CICLOVIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO SOBRE VIA FÉRREA, COM APROXIMADAMENTE 2 MIL M² E READEQUAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO EM AVENIDAS DE ALTO TRÁFEGO, COM ÁREA DE PAVIMENTO DE APROXIMADAMENTE 7 MIL M². | [12 empty] | DATA: | SETEMBRO/2024
| LOCAL: | O NOVO SISTEMA É DENOMINADO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II, ONDE A VIA PARQUE I É RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. ANTÔNIO DE ALMEIDA E AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, E A VIA PARQUE II, RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE A AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO E AV. JOÃO XXIII, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF. | [12 empty] | BDI: | 24.23%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II | [12 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II
ITEM | VIA PARQUE I E VIA PARQUE II | PREÇO TOTAL SEM DESON.(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
1 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2014231.72 |  |  |  |  | 301731.9117 | 394386.5708 | 490062.5775 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 44313.0978 | 119041.0947
|  | 2.296% |  |  |  |  | 14.98% | 19.58% | 24.33% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 5.91%
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1126106 | MÊS 1: 106529.6276; MÊS 2: 212496.2022; MÊS 3: 276459.023; MÊS 4: 334228.2608; MÊS 5: 85921.8878; MÊS 6: 59120.565; MÊS 7: 51350.4336
|  | 1.284% | MÊS 1: 9.46%; MÊS 2: 18.87%; MÊS 3: 24.55%; MÊS 4: 29.68%; MÊS 5: 7.63%; MÊS 6: 5.25%; MÊS 7: 4.56%
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2921540 |  |  |  |  | 1460.77 | 34182.018 | 44991.716 | 63981.726 | 85308.968 | 117445.908 | 150751.464 | 167988.55 | 185517.79 | 192821.64 | 198080.412 | 202170.568 | 213272.42 | 226127.196 | 250083.824 | 260601.368 | 219699.808 | 128839.914 | 108389.134 | 69824.806
|  | 3.331% |  |  |  |  | 0.05% | 1.17% | 1.54% | 2.19% | 2.92% | 4.02% | 5.16% | 5.75% | 6.35% | 6.6% | 6.78% | 6.92% | 7.3% | 7.74% | 8.56% | 8.92% | 7.52% | 4.41% | 3.71% | 2.39%
4 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1089486.42 | 158629.2228 | 144139.0534 | 37914.1274 | 14708.0667 | 23097.1121 | 23097.1121 | 23097.1121 | 23532.9067 | 23750.804 | 24077.6499 | 24513.4444 | 24840.2904 | 25276.0849 | 25602.9309 | 29198.2361 | 32466.6953 | 35408.3086 | 37260.4356 | 39657.3057 | 43361.5595 | 49026.8889 | 53057.9887 | 80077.2519 | 93695.8321
|  | 1.242% | 14.56% | 13.23% | 3.48% | 1.35% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.16% | 2.18% | 2.21% | 2.25% | 2.28% | 2.32% | 2.35% | 2.68% | 2.98% | 3.25% | 3.42% | 3.64% | 3.98% | 4.5% | 4.87% | 7.35% | 8.6%
5 | VIA PARQUE I | 18941260.68 |  |  |  |  | 17606.4425 | 525501.287 | 584635.4536 | 757820.8218 | 1004515.7011 | 1467773.8873 | 1729741.4523 | 1787226.3373 | 1855280.3145 | 1673588.3139 | 1406643.7203 | 1088014.8169 | 947152.0682 | 843926.4034 | 1018000.1541 | 875941.6258 | 721088.5565 | 473893.2631 | 162910.0602
|  | 21.59% |  |  |  |  | 0.09% | 2.77% | 3.09% | 4% | 5.3% | 7.75% | 9.13% | 9.44% | 9.79% | 8.84% | 7.43% | 5.74% | 5% | 4.46% | 5.37% | 4.62% | 3.81% | 2.5% | 0.86%
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 333455.35 | MÊS 5: 17606.4425; MÊS 6: 38013.9099; MÊS 7: 41115.0447; MÊS 8: 56287.2631; MÊS 9: 62256.1138; MÊS 10: 47884.1883; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 41481.8455; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 28810.5422
|  | 1.76% | MÊS 5: 5.28%; MÊS 6: 11.4%; MÊS 7: 12.33%; MÊS 8: 16.88%; MÊS 9: 18.67%; MÊS 10: 14.36%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 12.44%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 8.64%
5.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 11206606.37 | MÊS 6: 487487.3771; MÊS 7: 543520.4089; MÊS 8: 701533.5588; MÊS 9: 923424.3649; MÊS 10: 1146435.8317; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 1406429.0994; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 1433324.9547; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 1479272.0408; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 1258501.8954; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 935751.6319; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 554727.0153; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 336198.1911
|  | 59.17% | MÊS 6: 4.35%; MÊS 7: 4.85%; MÊS 8: 6.26%; MÊS 9: 8.24%; MÊS 10: 10.23%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 12.55%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 12.79%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 13.2%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 11.23%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 8.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 4.95%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 3%
5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 5835534.97 | MÊS 10: 253845.7712; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 260848.4132; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 290609.6415; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 331458.3863; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 363553.8286; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 412572.3224; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 458089.4951; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 524031.0403; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 738195.1737; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 849653.8916; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 679839.824; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 458089.4951; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 214747.6869
|  | 30.81% | MÊS 10: 4.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 4.47%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 4.98%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 5.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 6.23%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 7.07%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 7.85%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 8.98%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 12.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 14.56%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 11.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 7.85%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 3.68%
5.4 | DRENAGEM | 286249.58 | [8 empty] | 18835.2224 | 19608.0962 | 20982.0942 | 21067.9691 | 21697.7182 | 22470.592 | 22985.8413 | 22670.9667 | 22155.7175 | 19751.221 | 18090.9735 | 16430.7259 | 14655.9785 | 14455.6038 | 10390.8598
|  | 1.511% | [8 empty] | 6.58% | 6.85% | 7.33% | 7.36% | 7.58% | 7.85% | 8.03% | 7.92% | 7.74% | 6.9% | 6.32% | 5.74% | 5.12% | 5.05% | 3.63%
5.5 | SINALIZAÇÃO | 301032.83 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 13094.9281; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 19807.9602; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 23751.4903; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 37177.5545; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 42987.4881; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 57075.8246; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 65173.6077; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 41963.9765
|  | 1.589% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 4.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 6.58%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.89%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 12.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 14.28%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 18.96%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 21.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 13.94%
5.6 | ILUMINAÇÃO | 620982.86 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 13413.2298; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 22852.1692; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 29061.9978; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 35333.9247; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 39432.4116; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 44959.1591; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 53715.0174; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 84950.4552; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 89173.1387; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 93830.5101; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 69550.0803; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 44710.7659
|  | 3.278% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 2.16%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 3.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 4.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 5.69%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 6.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 7.24%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 8.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 13.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 14.36%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 15.11%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 11.2%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 7.2%
5.7 | PAISAGISMO | 229951.1 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 18097.1516; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 31388.3252; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 65766.0146; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 71744.7432; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 42954.8655
|  | 1.214% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 7.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 13.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 28.6%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 31.2%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 18.68%
5.8 | URBANISMO | 127447.62 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 8513.501; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 10030.1277; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 16122.1239; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 31670.7336; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 38221.5412; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 22889.5926
|  | 0.6729% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 6.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 7.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 12.65%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 24.85%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 29.99%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 17.96%
6 | VIA PARQUE II | 61628007.69 |  |  |  |  | 13952.3096 | 451888.9753 | 728629.5919 | 1080520.9656 | 1431049.9612 | 1826968.8059 | 2464098.3847 | 2887388.423 | 3312151.2937 | 3717147.151 | 4142740.8905 | 4587697.4582 | 5044182.1167 | 5495909.3181 | 5965301.7079 | 6426984.0738 | 5232612.3188 | 2650776.696 | 2473290.8684 | 1694716.3796
|  | 70.25% |  |  |  |  | 0.02% | 0.73% | 1.18% | 1.75% | 2.32% | 2.96% | 4% | 4.69% | 5.37% | 6.03% | 6.72% | 7.44% | 8.18% | 8.92% | 9.68% | 10.43% | 8.49% | 4.3% | 4.01% | 2.75%
6.1 | SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES | 322224.24 | MÊS 5: 13952.3096; MÊS 6: 20622.3514; MÊS 7: 23876.8162; MÊS 8: 29419.0731; MÊS 9: 34381.3264; MÊS 10: 39343.5797; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 44305.833; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 49268.0863; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 43210.2706; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 23844.5938
|  | 0.5229% | MÊS 5: 4.33%; MÊS 6: 6.4%; MÊS 7: 7.41%; MÊS 8: 9.13%; MÊS 9: 10.67%; MÊS 10: 12.21%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 13.75%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 15.29%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 13.41%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 7.4%
6.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 35062327.15 | [5 empty] | 431266.6239 | 704752.7757 | 925645.4368 | 1181600.425 | 1430542.9477 | 1675979.2378 | 1924921.7605 | 2170358.0506 | 2419300.5734 | 2664736.8634 | 2913679.3862 | 3159115.6762 | 3408058.199 | 3653494.489 | 3902437.0118 | 2496437.6931
|  | 56.89% | [5 empty] | 1.23% | 2.01% | 2.64% | 3.37% | 4.08% | 4.78% | 5.49% | 6.19% | 6.9% | 7.6% | 8.31% | 9.01% | 9.72% | 10.42% | 11.13% | 7.12%
6.3 | PAVIMENTAÇÃO | 8864413.38 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 277456.1388; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 331529.0604; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 400671.4848; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 460063.0544; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 521227.5067; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 583278.4004; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 644442.8527; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 706493.7464; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 767658.1987; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 829709.0924; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 890873.5447; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 952924.4384; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 1014088.8907; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 483996.9705
|  | 14.38% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 11: 3.13%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 12: 3.74%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 13: 4.52%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 14: 5.19%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 5.88%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 6.58%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 7.27%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.97%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 8.66%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 9.36%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 10.05%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 10.75%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 11.44%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 5.46%
6.4 | DRENAGEM | 715101.08 | [9 empty] | 10583.496 | 16804.8754 | 21596.0526 | 27316.8613 | 32823.1396 | 38329.4179 | 43835.6962 | 49341.9745 | 54848.2528 | 60354.5312 | 65860.8095 | 71367.0878 | 76873.3661 | 82379.6444 | 62785.8748
|  | 1.16% | [9 empty] | 1.48% | 2.35% | 3.02% | 3.82% | 4.59% | 5.36% | 6.13% | 6.9% | 7.67% | 8.44% | 9.21% | 9.98% | 10.75% | 11.52% | 8.78%
6.5 | SINALIZAÇÃO | 367920.09 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 23767.6378; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 26931.7506; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 35982.5848; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 41096.6741; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 47204.1475; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 53311.621; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 59419.0945; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 80206.5796
|  | 0.597% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 6.46%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.32%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 9.78%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 11.17%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 12.83%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 14.49%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 16.15%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 21.8%
6.6 | OAE CURVA | 14935292.35 | [7 empty] | 125456.4557 | 215068.2098 | 346498.7825 | 449552.2997 | 560073.4631 | 670594.6265 | 781115.7899 | 891636.9533 | 1002158.1167 | 1112679.2801 | 1223200.4435 | 1333721.6069 | 1444242.7702 | 1554763.9336 | 1366579.25 | 1084302.2246 | 773648.1437
|  | 24.23% | [7 empty] | 0.84% | 1.44% | 2.32% | 3.01% | 3.75% | 4.49% | 5.23% | 5.97% | 6.71% | 7.45% | 8.19% | 8.93% | 9.67% | 10.41% | 9.15% | 7.26% | 5.18%
6.7 | ILUMINAÇÃO | 934151.54 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 26810.1492; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 44745.8588; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 54834.6954; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 70154.7807; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 84167.0538; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 98179.3269; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 112191.6; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 126203.8731; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 140216.1462; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 176648.0562
|  | 1.516% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 15: 2.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 16: 4.79%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 17: 5.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 7.51%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 9.01%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 10.51%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 12.01%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 13.51%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 15.01%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 18.91%
6.8 | PAISAGISMO | 283540.04 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 19224.0147; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 30282.0763; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 40120.9157; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 50753.6672; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 61216.2946; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 81943.0716
|  | 0.4601% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 6.78%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 10.68%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 14.15%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 17.9%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 21.59%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 28.9%
6.9 | URBANISMO | 143037.82 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 6222.1452; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 10699.2289; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 15176.3127; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 19653.3965; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 24130.4802; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 31668.5733; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 35487.6831
|  | 0.2321% | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 18: 4.35%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 19: 7.48%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 20: 10.61%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 21: 13.74%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 22: 16.87%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 23: 22.14%; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIA PARQUE I E VIA PARQUE II MÊS 24: 24.81%
| TOTAL | 87720632.51 | 265158.8504 | 356635.2556 | 314373.1504 | 348936.3275 | 443770.4336 | 1488176.5282 | 1922766.8847 | 1970169.518 | 2588938.5321 | 3480579.349 | 4413417.8433 | 4911756.6985 | 5422538.581 | 5653473.1336 | 5820976.3567 | 5954662.6363 | 6284328.0114 | 6647536.4509 | 7317356.0896 | 7651201.7249 | 6266740.6701 | 3350880.9596 | 2868980.4123 | 1977278.1124
|  | 100% | 0.3023% | 0.4066% | 0.3584% | 0.3978% | 0.5059% | 1.696% | 2.192% | 2.246% | 2.951% | 3.968% | 5.031% | 5.599% | 6.182% | 6.445% | 6.636% | 6.788% | 7.164% | 7.578% | 8.342% | 8.722% | 7.144% | 3.82% | 3.271% | 2.254%
| TOTAL ACUMULADO |  | 265158.8504 | 621794.1059 | 936167.2563 | 1285103.5838 | 1728874.0174 | 3217050.5456 | 5139817.4303 | 7109986.9483 | 9698925.4804 | 13179504.8293 | 17592922.6727 | 22504679.3712 | 27927217.9522 | 33580691.0858 | 39401667.4425 | 45356330.0788 | 51640658.0902 | 58288194.5411 | 65605550.6307 | 73256752.3556 | 79523493.0257 | 82874373.9853 | 85743354.3976 | 87720632.51
|  |  | 0.3023% | 0.7088% | 1.067% | 1.465% | 1.971% | 3.667% | 5.859% | 8.105% | 11.06% | 15.02% | 20.06% | 25.65% | 31.84% | 38.28% | 44.92% | 51.71% | 58.87% | 66.45% | 74.79% | 83.51% | 90.66% | 94.48% | 97.75% | 100%
|  |  | Eng. ANTONIO ROBERTO SOUZA JUNIOR |  |  |  |  | Eng. ALEXANDRE KOPPERSCHMIDT PIGNATON |  |  |  |  | Engª GIULIANA SILVÉRIO MUNIZ CAMARGO
|  |  | Paulo Oliveira Engenharia LTDA. |  |  |  |  | Chefe de Divisão |  |  |  |  | Diretora do Dep. de Obras e Edificações Públicas
Mogi das Cruzes, 16 de Setembro de 2024