## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: |  | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PICO DO URUBU - DIV. 003
LOCAL: |  | EST. DA CRUZ DO SÉCULO - SERRA DO ITAPETI - MOGI DAS CRUZES - SP
Valor da Obra: | [7 empty] | 619784.33
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
PLANILHA A | 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 5.94% | 36845.97 | 32055.99 | 1473.84 | 1473.84 | 1842.3
[5 empty] | 87% | 4% | 4% | 5%
| 2.0 | REFORMA DO CENTRO DE APOIO TURÍSTICO | 3.15% | 19522.07 | - | 9761.04 | 9761.03 | -
[5 empty] | - | 50% | 50% | -
| 3.0 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO MIRANTE | 6.56% | 40658.56 | - | 20329.28 | 20329.28 | -
[5 empty] | - | 50% | 50% | -
| 4.0 | PAINEL DE RIPADO EM MADEIRA | 4.35% | 26933.51 | - | 13466.76 | 13466.75 | -
[5 empty] | - | 50% | 50% | -
| 5.0 | ILUMINAÇÃO | 37.52% | 232538.58 | 58134.65 | 58134.65 | 58134.64 | 58134.64
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 6.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 14.22% | 88148.45 | - | - | 44074.23 | 44074.22
[5 empty] | - | - | 50% | 50%
| 7.0 | PAISAGISMO | 1.33% | 8212.8 | - | - | 4106.4 | 4106.4
[5 empty] | - | - | 50% | 50%
| 8.0 | INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ACESSÍVEL | 25.45% | 157765.02 | 39441.26 | 39441.26 | 39441.25 | 39441.25
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
PLANILHA B | 1.0 | PLANILHA B (PROJETOS EXECUTIVOS) | 1.48% | 9159.37 | 9159.37 | - | - | -
[5 empty] | 100% | - | - | -
|  | TOTAL: | 100% | 619784.33
|  |  |  | TOTAL MENSAL | 138791.27 | 142606.83 | 190787.42 | 147598.81
|  |  |  | % MENSAL | 22.39% | 23.01% | 30.78% | 23.81%
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 138791.27 | 281398.1 | 472185.52 | 619784.33
|  |  |  | % TOTAL ACUMULADO | 22.39% | 45.4% | 76.19% | 100%
2024-10-10