## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REGURALIZAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM CAMILA - SAU 062
LOCAL: | AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 999 - JARDIM CAMILA - MOGI DAS CRUZES - SP
Valor da Obra: | [15 empty] | 1114952.92
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês |  | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 39348.72 | 3.529% | 23609.23 |  | 15739.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39348.72
|  |  |  | 60% |  | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 39341.37 | 3.529% | 23604.82 |  | 15736.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39341.37
|  |  |  | 60% |  | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 5766.9 | 0.5172% | - |  | 5766.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5766.9
|  |  |  | - |  | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 23812.38 | 2.136% | - |  | 9524.95 | 14287.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23812.38
|  |  |  | - |  | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
5 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 36070.24 | 3.235% | - |  | - | 14428.1 | 21642.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36070.24
|  |  |  | - |  | - | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
6 | ESQUADRIA METÁLICA | 19598.59 | 1.758% | - |  | - | - | 11759.15 | 7839.44 | - | - | - | - | - | - | - | 19598.59
|  |  |  | - |  | - | - | 60% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
7 | VIDRO | 5992.17 | 0.5374% | - |  | - | - | - | 2396.87 | 3595.3 | - | - | - | - | - | - | 5992.17
|  |  |  | - |  | - | - | - | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | 100%
8 | COBERTURA | 117440.65 | 10.53% | - |  | - | - | - | - | - | - | 58720.33 | 58720.32 | - | - | - | 117440.65
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | 50% | 50% | - | - | - | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6893 | 0.6182% | - |  | 1723.25 | - | 1723.25 | 3446.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6893
|  |  |  | - |  | 25% | - | 25% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 45380.33 | 4.07% | - |  | - | - | 9076.07 | 9076.07 | 13614.1 | 13614.09 | - | - | - | - | - | 45380.33
|  |  |  | - |  | - | - | 20% | 20% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | 100%
11 | PISOS INTERNOS | 137828.98 | 12.36% | - |  | - | - | 34457.25 | 34457.25 | 34457.24 | 34457.24 | - | - | - | - | - | 137828.98
|  |  |  | - |  | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | - | - | - | - | - | 100%
12 | PINTURA | 121092.12 | 10.86% | - |  | - | - | 24218.42 | 24218.42 | 24218.42 | 18163.82 | 18163.82 | - | - | 12109.22 | - | 121092.12
|  |  |  | - |  | - | - | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | - | - | 10% | - | 100%
13 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 112427.78 | 10.08% | - |  | - | - | - | - | - | - | 28106.95 | 28106.95 | 22485.56 | 16864.16 | 16864.16 | 112427.78
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | 100%
14 | MOBILIÁRIO | 894.54 | 0.08023% | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894.54 | - | 894.54
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 100%
15 | AR CONDICIONADO | 90252.35 | 8.095% | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 45126.18 | 45126.17 | - | 90252.35
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 50% | - | 100%
16 | LIMPEZA GERAL | 12604.11 | 1.13% | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12604.11 | 12604.11
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100%
17 | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES | 155940.66 | 13.99% | - |  | - | 7797.02 | 7797.02 | 15594.07 | 15594.07 | 23391.1 | 23391.1 | 23391.1 | 23391.1 | 15594.08 | - | 155940.66
|  |  |  | - |  | - | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | - | 100%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 77654.79 | 6.965% | - |  | - | 3882.73 | 7765.48 | 7765.48 | 7765.48 | 7765.48 | 11648.22 | 11648.22 | 11648.22 | 7765.48 | - | 77654.79
|  |  |  | - |  | - | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | - | 100%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 38827.4 | 3.482% | - |  | - | 1941.37 | 3882.74 | 3882.74 | 3882.74 | 3882.74 | 5824.11 | 5824.11 | 5824.11 | 3882.74 | - | 38827.4
|  |  |  | - |  | - | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | - | 100%
20 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 4853.42 | 0.4353% | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4853.42 | 4853.42
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100%
21 | PROJETOS EXECUTIVOS | 22932.42 | 2.057% | 22932.42 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22932.42
|  |  |  | 100% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
| TOTAL: | 1114952.92 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 70146.47 |  | 48491.14 | 42336.65 | 122321.52 | 108676.84 | 103127.35 | 101274.47 | 145854.53 | 127690.7 | 108475.17 | 102236.39 | 34321.69
|  |  | % MENSAL | 6.291% |  | 4.349% | 3.797% | 10.97% | 9.747% | 9.249% | 9.083% | 13.08% | 11.45% | 9.729% | 9.17% | 3.078%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 70146.47 |  | 118637.61 | 160974.26 | 283295.78 | 391972.62 | 495099.97 | 596374.44 | 742228.97 | 869919.67 | 978394.84 | 1080631.23 | 1114952.92
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 6.291% |  | 10.64% | 14.44% | 25.41% | 35.16% | 44.41% | 53.49% | 66.57% | 78.02% | 87.75% | 96.92% | 100%
Mogi das Cruzes, 16 de abril de 2025