## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE UBS VILA NOVA APARECIDA - SAU 019
LOCAL: | RUA ALOÍSIO DE AZEVEDO Nº53 - VILA NOVA APARECIDA - MOGI DAS CRUZES/SP
Valor da Obra: | [8 empty] | 247621.84
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24785.54 | 10.01% | 24785.54 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 100% | - | - | - | - | -
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9100.37 | 3.675% | 9100.37 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 100% | - | - | - | - | -
3 | SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS | 18107.66 | 7.313% | - | - | - | - | - | 18107.66
|  |  |  | - | - | - | - | - | 100%
4 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 36343.56 | 14.68% | - | 14537.42 | 10903.07 | 10903.07 | - | -
|  |  |  | - | 40% | 30% | 30% | - | -
5 | PINTURA INTERNA E EXTERNA (PRÉDIO) | 64536.58 | 26.06% | - | 16134.14 | 16134.14 | 16134.15 | 16134.15 | -
|  |  |  | - | 25% | 25% | 25% | 25% | -
6 | PINTURA ELEMENTOS EXTERNOS | 19698.7 | 7.955% | - | 4924.67 | 4924.67 | 4924.68 | 4924.68 | -
|  |  |  | - | 25% | 25% | 25% | 25% | -
7 | SERVIÇOS EXTERNOS | 60084.44 | 24.26% | - | 9012.67 | 15021.11 | 15021.11 | 12016.88 | 9012.67
|  |  |  | - | 15% | 25% | 25% | 20% | 15%
8 | LIMPEZA GERAL | 7752.7 | 3.131% | - | - | - | - | - | 7752.7
|  |  |  | - | - | - | - | - | 100%
9 | PROJETO EXECUTIVO | 7212.29 | 2.913% | 7212.29 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 100% | - | - | - | - | -
| TOTAL: | 247621.84 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 41098.2 | 44608.9 | 46982.99 | 46983.01 | 33075.71 | 34873.03
|  |  | % MENSAL | 16.6% | 18.01% | 18.97% | 18.97% | 13.36% | 14.08%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 41098.2 | 85707.1 | 132690.09 | 179673.1 | 212748.81 | 247621.84
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 16.6% | 34.61% | 53.59% | 72.56% | 85.92% | 100%
2025-04-16