## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Objeto: | Reforma das Instalações Eletricas do Mercado do Produtor e Secretaria Municipal da Agricultura
local: | Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 550 - Vila Mogilar
[7 empty] | 90 |  | dias | [7 empty] | DATA: | 2025-05-06
[17 empty] | BDI: | 20.11%
Valor da Obra: |  |  | 1225874.43 |  |  |  | 210 |  | dias | [7 empty] | L.S. | 156.7%
1º Mês |  |  | 2º Mês | 3º Mês |  |  |  |  | 4º Mês |  |  | 5º Mês |  |  | 6º Mês
8.832% |  |  | 29.3% | 21.51% |  |  |  |  | 18.19% |  |  | 17.27% |  |  | 4.893%
8.832% |  |  | 38.14% | 59.65% |  |  |  |  | 77.84% |  |  | 95.11% |  |  | 100%
115967.55 |  |  | 379409.64 | 257272.97 |  |  |  |  | 212541.74 |  |  | 198729.51 |  |  | 61953.02
115967.55 |  |  | 495377.19 | 752650.16 |  |  |  |  | 965191.9 |  |  | 1163921.41 |  |  | 1225874.43
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA | [5 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 | MÊS 4 |  | MÊS 5 | MÊS 6 |  | VALOR TOTAL
1. + 2.a + 2.b + 2.c |  | PLACA DA OBRA / QUADRO DE ENTRADA - PONTO DE ENTREGA |  |  |  | 115967.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 115967.55
[6 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 9.46%
3.a +3.b |  | QUADRO DE ENTRADA ATÉ QUADRO DE MEDIDORES E BOMBA INCENDIO |  |  |  | 0 |  | 379409.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 379409.64
[6 empty] | 0% |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 30.95%
3.c + 3.d + 4.a |  | MEDIDORES BLOCO "A" ATÉ CONSUMIDORES-LOJAS/BOX-INFRA PORTARIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 257272.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 257272.97
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 20.99%
4.b |  | MEDIDORES BLOCO "B" ATÉ CONSUMIDORES - LOJAS/BOX |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 212541.74 |  | 0 | 0 |  | 212541.74
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% | 0% |  | 17.34%
4.a.1 + 4.a.1.1 + 4.a.1.2 + 4.a.1.3 + 4.a.1.4 + 6. |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO / EVENTUAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 198729.51 | 0 |  | 198729.51
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% | 0% |  | 16.21%
5. |  | TRANSFORMADOR PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS 220/380 V |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 61953.02 |  | 61953.02
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 100% |  | 5.054%
TOTAL MENSAL | [5 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 | MÊS 4 |  | MÊS 5 | MÊS 6 |  | VALOR FINAL
[6 empty] | 115967.55 |  | 379409.64 |  | 257272.97 | 212541.74 |  | 198729.51 | 61953.02 |  | 1225874.43
PERCENTUAL GERAL | [5 empty] | 9.46% |  | 30.95% |  | 20.99% | 17.34% |  | 16.21% | 5.054% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 115967.55 |  | 495377.19 |  | 752650.16 | 965191.9 |  | 1163921.41 | 1225874.43
1 - PLACA DE OBRA | [8 empty] | 3274.79
2.a) TRECHO DO POSTE DA EDP (PONTO DE ENTREGA) ATÉ RAMAL DE ENTRADA GERAL | [8 empty] | 34038.37
2.b) CONSTRUÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA - PARTE 1 | [8 empty] | 28223.68
2.c) INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA- PARTE 2 | [8 empty] | 50430.71
3.a) TRECHO ATÉ QUADRO DA BOMBA DE INCÊNDIO | [8 empty] | 77268.43
3.b) TRECHO DO RAMAL DE ENTRADA ATÉ QUADRO DE MEDIDORES | [8 empty] | 302141.21
3.c) EXECUÇÃO DO PISO, ALVENARIA E ALAMBRADO - QUADRO COLETIVO DE MEDIDORES | [8 empty] | 41595.18
3.d) INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DOS QUADROS "A" E "B" DE MEDIDORES | [8 empty] | 63818.46
4.a) CONJ. MEDIDORES PLATAFORMA "A" ATÉ CONSUMIDORES - LOJAS / BOX + INFRA PORTARIA | [8 empty] | 151859.33
4.a.1) QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 11503.8
4.a.1.1) SAI DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PORTARIA/GUARITA | [8 empty] | 23576.75
4.a.1.2) QUADRO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 88656.65
4.a.1.3) QUADRO GERAL ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO PLATAFORMA | [8 empty] | 7444.57
4.a.1.4) QUADRO GERAL ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA - S.M.A.A. | [8 empty] | 9172.77
4.b) RAMAL PRINCIPAL - CONJUNTO DE MEDIDORES "B" ATÉ CONSUMIDORES | [8 empty] | 212541.74
5) TRANSFORMADORES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS 220/380 V | [8 empty] | 61953.02
6) EVENTUAIS | [8 empty] | 58374.97
TOTAL GERAL | [8 empty] | 1225874.43
____________________________________
Antonio de Mello Muniz
Engº Eletricista e Segurança do Trabalho
Crea 0600728411
ART 2620241273289