## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE VILA MORAES - SAU 084
LOCAL: | RODOVIA PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, Nº 540 KM8 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES - SP
VALOR DA OBRA: | [10 empty] | 394776.8
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês |  | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | 32867.51 | 8.326% | 32867.51 |  | - | - | - | - | -
[5 empty] | 100% |  | - | - | - | - | -
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 14149.93 | 3.584% | 14149.93 |  | - | - | - | - | -
[5 empty] | 100% |  | - | - | - | - | -
3 |  | INFRAESTRUTURA | 4927.21 | 1.248% | - |  | 4927.21 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
4 |  | SUPERESTRUTURA | 326.47 | 0.0827% | - |  | 326.47 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
5 |  | PAREDES E PAINÉIS | 3377.04 | 0.8554% | - |  | 3377.04 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
6 |  | ESQUADRIA DE MADEIRA | 12058.47 | 3.055% | - |  | 12058.47 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
7 |  | ESQUADRIA METÁLICA | 15470.03 | 3.919% | - |  | 15470.03 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
8 |  | VIDROS | 8130.72 | 2.06% | - |  | 8130.72 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
9 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 9911.09 | 2.511% | - |  | 9911.09 | - | - | - | -
[5 empty] | - |  | 100% | - | - | - | -
10 |  | PISOS INTERNOS | 42866.56 | 10.86% | - |  | 10716.64 | 10716.64 | 10716.64 | 10716.64 | -
[5 empty] | - |  | 25% | 25% | 25% | 25% | -
11 |  | PINTURA | 38099.36 | 9.651% | - |  | - | 9524.84 | 9524.84 | 9524.84 | 9524.84
[5 empty] | - |  | - | 25% | 25% | 25% | 25%
12 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 49960.13 | 12.66% | - |  | - | 16653.38 | 16653.38 | 16653.37 | -
[5 empty] | - |  | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | -
13 |  | AR CONDICIONADO | 16450.9 | 4.167% | - |  | - | - | - | - | 16450.9
[5 empty] | - |  | - | - | - | - | 100%
14 |  | LIMPEZA GERAL | 3621.42 | 0.9173% | - |  | - | - | - | - | 3621.42
[5 empty] | - |  | - | - | - | - | 100%
15 |  | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES | 93169.69 | 23.6% | - |  | - | 23292.42 | 23292.42 | 23292.42 | 23292.43
[5 empty] | - |  | - | 25% | 25% | 25% | 25%
16 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27630.92 | 6.999% | - |  | - | 9210.31 | 9210.31 | 9210.3 | -
[5 empty] | - |  | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | -
17 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 13815.46 | 3.5% | - |  | - | 6907.73 | 6907.73 | - | -
[5 empty] | - |  | - | 50% | 50% | - | -
18 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1726.93 | 0.4374% | - |  | - | - | - | - | 1726.93
[5 empty] | - |  | - | - | - | - | 100%
19 |  | PROJETOS EXECUTIVOS | 6216.96 | 1.575% | 6216.96 |  | - | - | - | - | -
[5 empty] | 100% |  | - | - | - | - | -
|  | TOTAL: | 394776.8 | 100%
|  |  |  | TOTAL MENSAL | 53234.4 |  | 64917.67 | 76305.32 | 76305.32 | 69397.57 | 54616.52
|  |  |  | % MENSAL | 13.48% |  | 16.44% | 19.33% | 19.33% | 17.58% | 13.83%
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO | 53234.4 |  | 118152.07 | 194457.39 | 270762.71 | 340160.28 | 394776.8
|  |  |  | % TOTAL ACUMULADO | 13.48% |  | 29.93% | 49.26% | 68.59% | 86.17% | 100%
Mogi das Cruzes, 17 de junho de 2025.