## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AMB 019
LOCAL: | RUA JÚLIO PEROTI, S/Nº - JARDIM ARMÊNIA - MOGI DAS CRUZES - SP
Valor da Obra: | [15 empty] | 4863234.17
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês |  | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 131005.42 | 2.694% | - |  | 52402.17 | 78603.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - |  | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9125.91 | 0.1877% | - |  | 3650.36 | 5475.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - |  | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 738302.09 | 15.18% | - |  | - | 295320.84 | 442981.25 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - |  | - | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | GALPÃO DE TRIAGEM | 2381683.05 | 48.97% | - |  | - | - | 238168.31 | 238168.31 | 238168.31 | 357252.45 | 357252.45 | 357252.45 | 238168.31 | 238168.31 | 119084.15
|  |  |  | - |  | - | - | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5%
5 | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES | 764257.15 | 15.71% | - |  | - | - | - | - | 76425.72 | 114638.57 | 114638.57 | 114638.57 | 152851.43 | 152851.43 | 38212.86
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 5%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 402437.36 | 8.275% | - |  | - | - | - | 40243.74 | 40243.74 | 40243.74 | 60365.6 | 60365.6 | 80487.47 | 60365.6 | 20121.87
|  |  |  | - |  | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 5%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 281706.15 | 5.793% | - |  | - | - | - | 14085.31 | 28170.62 | 28170.62 | 42255.92 | 56341.23 | 56341.23 | 42255.92 | 14085.3
|  |  |  | - |  | - | - | - | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5%
8 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 80487.47 | 1.655% | - |  | - | - | - | - | - | - | 16097.49 | 20121.87 | 20121.87 | 20121.87 | 4024.37
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | 20% | 25% | 25% | 25% | 5%
9 | PROJETOS EXECUTIVOS | 74229.57 | 1.526% | 44537.74 |  | 29691.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 60% |  | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| TOTAL: | 4863234.17 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 44537.74 |  | 85744.36 | 379399.64 | 681149.56 | 292497.36 | 383008.39 | 540305.38 | 590610.03 | 608719.72 | 547970.31 | 513763.13 | 195528.55
|  |  | % MENSAL | 0.9158% |  | 1.763% | 7.801% | 14.01% | 6.014% | 7.876% | 11.11% | 12.14% | 12.52% | 11.27% | 10.56% | 4.021%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 44537.74 |  | 130282.1 | 509681.74 | 1190831.3 | 1483328.66 | 1866337.05 | 2406642.43 | 2997252.46 | 3605972.18 | 4153942.49 | 4667705.62 | 4863234.17
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 0.9158% |  | 2.679% | 10.48% | 24.49% | 30.5% | 38.38% | 49.49% | 61.63% | 74.15% | 85.42% | 95.98% | 100%
Mogi das Cruzes, 11 Novembro de 2025