## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MODELO
OBJETO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CAPACITADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS, LEVANTAMENTOS, SONDAGENS, ORÇAMENTOS E ESTUDOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR AS OBRAS DE: (A)-REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE, (B)-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LEON FEFFER E (C)-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NÁUTICO MOGIANO, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | VALOR TOTAL
1.0 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ESTUDOS INICIAIS | 128724.39 | 32572.51 | 0 | 0 | 161296.9
|  | 79.81% | 20.19% | 0% | 0% | 100%
2.0 | SONDAGEM | 36213.84 | 0 | 0 | 0 | 36213.84
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.0 | PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS | 28959.91 | 174304.42 | 245846.22 | 94773 | 543883.55
|  | 5.325% | 32.05% | 45.2% | 17.43% | 100%
TOTAL MENSAL |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | VALOR FINAL
|  | 193898.14 | 206876.93 | 245846.22 | 94773 | 741394.29
PERCENTUAL |  | 26.15% | 27.9% | 33.16% | 12.78% | 100%
| ENGº ALEXANDRE KOPPERSCHMID PIGNATON |  |  |  | Engª LEILA ALCANTARA GALVÃO
| Dir. Dep de Obras e Edificações |  |  |  | Secretaria Adjunta de Obras e Infraestrutura
OBS: O cronograma apresentado pela PMMC serve de modelo, a licitante deverá preencher o cronograma conforme a produtividade e das equipes de execução, não podendo ser alterados os prazos de conclusão.