## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR - PRÉDIO II (PIPA HUB) - DIV 116
LOCAL: | RUA FRANCISCO FRANCO, Nº 133 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP
Valor da Obra: | [9 empty] | 414755.88
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês |  | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 22452.58 | 5.413% | 22452.58 |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | 100% |  | - | - | - | - | -
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4538.74 | 1.094% | 1815.5 |  | 2723.24 | - | - | - | -
|  |  |  | 40% |  | 60% | - | - | - | -
3 | INFRAESTRUTURA | 20400.34 | 4.919% | 10200.17 |  | 10200.17 | - | - | - | -
|  |  |  | 50% |  | 50% | - | - | - | -
4 | SUPERESTRUTURA | 21131.76 | 5.095% | - |  | 6339.52 | 7396.12 | 7396.12 | - | -
|  |  |  | - |  | 30% | 35% | 35% | - | -
5 | PAREDES E PAINÉIS | 14457.13 | 3.486% | - |  | - | - | 14457.13 | - | -
|  |  |  | - |  | - | - | 100% | - | -
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2599.08 | 0.6267% | - |  | - | - | - | 2599.08 | -
|  |  |  | - |  | - | - | - | 100% | -
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3428.38 | 0.8266% | - |  | 2057.03 | - | - | 1371.35 | -
|  |  |  | - |  | 60% | - | - | 40% | -
8 | COBERTURA | 2313.82 | 0.5579% | - |  | - | - | - | - | 2313.82
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | 100%
9 | REVESTIMENTO TETO | 1696.18 | 0.409% | - |  | - | - | - | 1696.18 | -
|  |  |  | - |  | - | - | - | 100% | -
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 5777.9 | 1.393% | - |  | - | - | - | 5777.9 | -
|  |  |  | - |  | - | - | - | 100% | -
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 3806.1 | 0.9177% | - |  | - | - | - | 3806.1 | -
|  |  |  | - |  | - | - | - | 100% | -
12 | PISOS INTERNOS | 8791.45 | 2.12% | - |  | - | - | - | - | 8791.45
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | 100%
13 | PINTURA | 6122.03 | 1.476% | - |  | - | - | - | - | 6122.03
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | 100%
14 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 1748.95 | 0.4217% | - |  | - | - | - | - | 1748.95
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | 100%
15 | ELEVADOR | 253791.66 | 61.19% | - |  | 50758.33 | 50758.33 | 50758.33 | 50758.33 | 50758.34
|  |  |  | - |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
16 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 517.08 | 0.1247% | - |  | - | - | - | - | 517.08
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | 100%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29885.85 | 7.206% | - |  | - | - | 8965.76 | 8965.76 | 11954.33
|  |  |  | - |  | - | - | 30% | 30% | 40%
18 | PROJETOS EXECUTIVOS | 11296.85 | 2.724% | 11296.85 |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | 100% |  | - | - | - | - | -
| TOTAL: | 414755.88 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 45765.1 |  | 72078.29 | 58154.45 | 81577.34 | 74974.7 | 82206
|  |  | % MENSAL | 11.03% |  | 17.38% | 14.02% | 19.67% | 18.08% | 19.82%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 45765.1 |  | 117843.39 | 175997.84 | 257575.18 | 332549.88 | 414755.88
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 11.03% |  | 28.41% | 42.43% | 62.1% | 80.18% | 100%
Mogi das Cruzes, 19 de maio de 2026