## CRONOGRAMA MDELO PMMC
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES – SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PARQUE NATURALIZADO – PRA 159
VALOR DA OBRA: | [7 empty] | 264383.8
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13038.47 | 4.932% | 5476.1574 | 1890.5781 | 1890.5781 | 1890.5781 | 1890.5781
|  |  |  | 42% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5%
2.0 | PISOS | 63997.28 | 24.21% | 31998.64 | 31998.64
|  |  |  | 50% | 50%
3.0 | ESPAÇO DE BRINCAR | 83926.11 | 31.74% |  | 25177.833 | 25177.833 | 16785.222 | 16785.222
[5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
4.0 | MOBILIÁRIO | 10437.34 | 3.948% |  |  |  | 5218.67 | 5218.67
[7 empty] | 50% | 50%
5.0 | ILUMINAÇÃO | 37170.72 | 14.06% |  | 9292.68 | 11151.216 | 9292.68 | 7434.144
[5 empty] | 25% | 30% | 25% | 20%
6.0 | PAISAGISMO | 19498.72 | 7.375% |  |  | 5849.616 | 5849.616 | 7799.488
[6 empty] | 30% | 30% | 40%
7.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 8184.3 | 3.096% |  |  |  | 4092.15 | 4092.15
[7 empty] | 50% | 50%
8.0 | ROTA ESCOLAR | 26603.81 | 10.06% |  | 6650.9525 | 6650.9525 | 6650.9525 | 6650.9525
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
9.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1527.05 | 0.5776% | 1527.05
100%
TOTAL : |  | 264383.8 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 39001.8474 | 75010.6837 | 50720.1957 | 49779.8687 | 49871.2047
|  |  | % MENSAL | 14.75% | 28.37% | 19.18% | 18.83% | 18.86%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 39001.8474 | 114012.5311 | 164732.7267 | 214512.5954 | 264383.8
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 14.75% | 43.12% | 62.31% | 81.14% | 100%