## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE (ESP 030)
LOCAL: | RUA ADRIANO ALVES DA SILVA - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES - SP
Valor da Obra: | [6 empty] | 368121.62
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 15303.76 | 4.16% | 15303.76 | - | - | -
|  |  |  | 100% | - | - | -
2.0 | REFORMA | 51205.78 | 13.91% | 30723.47 | 20482.31 | - | -
|  |  |  | 60% | 40% | - | -
3.0 | PINTURA | 113070.25 | 30.72% | - | 56535.13 | 56535.12 | -
|  |  |  | - | 50% | 50% | -
4.0 | AMPLIAÇÃO RAMPAS | 27071.29 | 7.35% | - | - | 27071.29 | -
|  |  |  | - | - | 100% | -
5.0 | SANITÁRIOS | 127306.74 | 34.58% | 25461.35 | 31826.69 | 31826.69 | 38192.01
|  |  |  | 20% | 25% | 25% | 30%
6.0 | LIMPEZA | 30519.04 | 8.29% | - | - | - | 30519.04
|  |  |  | - | - | - | 100%
7.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 3644.76 | 0.99% | 3644.76 | - | - | -
|  |  |  | 100% | - | - | -
| TOTAL: | 368121.62 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 75133.34 | 108844.13 | 115433.1 | 68711.05
|  |  | % MENSAL | 20.41% | 29.57% | 31.36% | 18.67%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 75133.34 | 183977.47 | 299410.57 | 368121.62
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 20.41% | 49.98% | 81.33% | 100%
2026-05-19
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
CAU-SP: A81854-2

## RESUMO (hidden)
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE (ESP 030) | DATA: | OUT/2025 | OUT/2025
LOCAL: | RUA ADRIANO ALVES DA SILVA - VILA MOGILAR - MOGI DAS CRUZES - SP | BDI: | 25% | 31.37%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO
|  |  | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
ITEM | ETAPAS | % | VALOR | VALOR
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 4.16% | 15303.76 | 15948.93
2.0 | REFORMA | 13.91% | 51205.78 | 50443.67
3.0 | PINTURA | 30.72% | 113070.25 | 111148.49
4.0 | AMPLIAÇÃO RAMPAS | 7.35% | 27071.29 | 27302.8
5.0 | SANITÁRIOS | 34.58% | 127306.74 | 129388.86
6.0 | LIMPEZA | 8.29% | 30519.04 | 28628.48
7.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0.99% | 3644.76 | 3628.62
| TOTAL GERAL C/ BDI 25,0% (SEM DES) BASE DE PREÇOS EDIF JAN 2026; INFRA JAN 2026; FDE JAN 2026; CDHU 201 FEV 2026; SINAPI SP MAR 2026 | 100% | 368121.62 | 366489.85
2026-05-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
CAU-SP: A81854-2