## CRONOGRAMA
OBRA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO PARQUE VARINHAS, EM MOGI DAS CRUZES – SP, INCLUINDO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, VESTIÁRIO, ARQUIBANCADAS, QUADRA ESPORTIVA E ÁREAS DE RECREAÇÃO.
LOCAL | Av. Ricieri Bertaiolli Junior
|  |  | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 01 | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | R$ TOTAL | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 464168.25 | 46416.83 | 46416.83 | 46416.83 | 46416.83 | MÊS 01: 46416.83; MÊS 01: 116042.06; MÊS 02: 116042.06
2 | DEMOLIÇÕES | 10246.75 | 5123.38 | 5123.37
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 344651.77 |  |  | 68930.35 | 103395.53 | MÊS 01: 103395.53; MÊS 01: 68930.36
4 | PRAÇA PRINCIPAL (CAMPO SINTÉTICO) | 1766328.88 |  |  |  | 88316.44 | 353265.78 | 441582.22 | 353265.78 | 353265.78 | 176632.88
5 | VESTIARIO | 333954.5 |  |  |  |  | MÊS 02: 83488.63; MÊS 03: 83488.63; MÊS 04: 83488.63; MÊS 05: 83488.61
6 | ARQUIBANCADA 1 | 140204.19 |  |  |  |  | MÊS 02: 46734.73; MÊS 03: 46734.73; MÊS 04: 46734.73
7 | ESPAÇO DE BRINCAR | 312025.88 |  |  |  |  | MÊS 03: 78006.47; MÊS 04: 78006.47; MÊS 05: 78006.47; MÊS 06: 78006.47
8 | PRAÇAS | 254293.74 |  |  |  |  | MÊS 05: 84764.58; MÊS 06: 84764.58; MÊS 07: 84764.58
9 | PAISAGISMO | 406205.76 |  |  |  |  | MÊS 06: 203102.88; MÊS 07: 203102.88
10 | PASSEIO ÁREA TOTAL | 226020.71 |  |  |  |  | MÊS 06: 113010.36; MÊS 07: 113010.35
11 | ILUMINAÇÃO | 336295.52 |  |  |  |  | MÊS 05: 112098.5; MÊS 06: 112098.5; MÊS 07: 112098.52
12 | QUADRAS | 239477.82 |  |  |  |  | MÊS 04: 79825.94; MÊS 05: 79825.94; MÊS 06: 79825.94
13 | QUADRAS BASQUETE 3 X 3 | 240027.91 |  |  |  |  | MÊS 04: 48005.59; MÊS 05: 96011.16; MÊS 06: 96011.16
14 | EQUIPAMENTO DE ATI | 60341.39 |  |  |  |  | MÊS 07: 60341.39
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 154027.29 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.6 | 12835.63 | 12835.64
| TOTAL COM BDI | 5288270.36 | 64375.81 | 64375.8 | 128182.78 | 250964.4 | 515913.74 | 639390.24 | 612366.8 | 574331.21 | 525529.84 | 547030.86 | 779655.52 | 586153.36