## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E READEQUAÇÃO NO PREDIO PRO-HIPER | [10 empty] | 2026-05-01
LOCAL: |  | Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 540 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 08773-490 | [10 empty] | 25%
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS |  |  | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 | 03/2027 | 04/2027 | 05/2027 | 06/2027 | 07/2027 | VALOR TOTAL
1.0 | EDIFICAÇÃO PRO-HIPER | 2236152.51 | 26165.73 | 58998.625 | 267372.9057 | 234540.0107 | 234540.0107 | 230038.5673 | 297541.604 | 472482.2033 | 276911.015 | 137561.8383 | 2236152.51
|  | 72.37% | 1.17% | 2.638% | 11.96% | 10.49% | 10.49% | 10.29% | 13.31% | 21.13% | 12.38% | 6.152% | 100%
1.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 130828.65 | 26165.73 | 26165.73 | 26165.73 | 26165.73 | 26165.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130828.65
|  | 4.234% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 65665.79 | 0 | 32832.895 | 32832.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65665.79
|  | 2.125% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.0 | PISOS | 1120477.18 | 0 | 0 | 186746.1967 | 186746.1967 | 186746.1967 | 186746.1967 | 186746.1967 | 186746.1967 | 0 | 0 | 1120477.18
|  | 36.26% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 100%
1.4.0 | PAREDES E PAINÉIS | 108140.42 | 0 | 0 | 21628.084 | 21628.084 | 21628.084 | 21628.084 | 21628.084 | 0 | 0 | 0 | 108140.42
|  | 3.5% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.5.0 | ESQUADRIAS | 64992.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21664.2867 | 21664.2867 | 21664.2867 | 0 | 0 | 64992.86
|  | 2.103% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100%
1.6.0 | VIDROS | 4155.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.655 | 2077.655 | 0 | 4155.31
|  | 0.1345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 150%
1.7.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 374167.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124722.5433 | 124722.5433 | 124722.5433 | 374167.63
|  | 12.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
1.8.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 139536.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69768.485 | 69768.485 | 0 | 139536.97
|  | 4.516% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
1.9.0 | ACESSÓRIOS | 15851.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7925.62 | 7925.62 | 15851.24
|  | 0.513% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
1.10.0 | ACESSIBILIDADE | 9827.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913.675 | 4913.675 | 9827.35
|  | 0.318% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
1.11.0 | FORRO | 202509.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67503.0367 | 67503.0367 | 67503.0367 | 0 | 202509.11
|  | 6.554% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 100%
2.0 | COBERTURA | 614577.16 | 0 | 0 | 11574.605 | 208717.255 | 197142.65 | 197142.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614577.16
|  | 19.89% | 0% | 0% | 1.883% | 33.96% | 32.08% | 32.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.1.0 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA | 23149.21 | 0 | 0 | 11574.605 | 11574.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23149.21
|  | 0.7492% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2.0 | COBERTURA | 591427.95 | 0 | 0 | 0 | 197142.65 | 197142.65 | 197142.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591427.95
|  | 19.14% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 142536.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71268.2418 | 71268.2418 | 142536.4835
|  | 4.613% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
3.1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 142536.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71268.2418 | 71268.2418 | 142536.4835
|  | 4.613% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
4.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 31895.27 | 15947.635 | 15947.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31895.27
|  | 1.032% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.1.0 | PROJETOS | 31895.27 | 15947.635 | 15947.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31895.27
|  | 1.032% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 64824.68 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 64824.68
|  | 2.098% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
4.1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 64824.68 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 6482.468 | 64824.68
|  | 2.098% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
TOTAL: |  | 3089986.1035 | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
|  | 100% | [10 empty] | VALOR FINAL
TOTAL MENSAL |  |  | 42113.365 | 74946.26 | 278947.5107 | 443257.2657 | 431682.6607 | 427181.2173 | 297541.604 | 472482.2033 | 348179.2568 | 208830.0801 | 3089986.1035
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 1.363% | 2.425% | 9.027% | 14.34% | 13.97% | #VALUE! | 15.81% | 13.78% | 8.293% | 10.63% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 42113.365 | 117059.625 | 396007.1357 | 839264.4013 | 1270947.062 | 1698128.2793 | 1995669.8833 | 2468152.0867 | 2816331.3434 | 3025161.4235
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 2.803% | 4.437% | 10.1% | 17.93% | 25.15% | 35.53% | 51.34% | 65.12% | 73.41% | 84.05%