## CRONOGRAMA FF
MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINACENIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO BAIRRO PARQUE SÃO MARTINHO E VIA DE ACESSO
LOCAL: | PARQUE SÃO MARTINHO - MOGI DAS CRUZES/SP
|  | BDI = | 24.23%
DATA BASE: MAI/2026 |  |  | TABELAS SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO BAIRRO PARQUE SÃO MARTINHO E VIA DE ACESSO |  |  | 1ª MÊS | 2ª MÊS | 3ª MÊS | 4ª MÊS | 5ª MÊS | 6ª MÊS | 7ª MÊS | 8ª MÊS | 9ª MÊS | 10ª MÊS | 11ª MÊS | 12ª MÊS | 13ª MÊS | 14ª MÊS | 15ª MÊS | 16ª MÊS | 17ª MÊS | 18ª MÊS | 19ª MÊS | 20ª MÊS
| Serviços Conveniados |  | 23691598.85
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 34470.6 | 34470.6
2.0 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E LOCAÇÕES |  | 149718.07 | 74859.035 | 74859.035
3.0 | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 200436.2 |  | 8017.448 | 8017.448 | 8017.448 | 8017.448 | 8017.448 | 13362.4133 | 13362.4133 | 13362.4133 | 13362.4133 | 13362.4133 | 13362.4133 | 10021.81 | 10021.81 | 10021.81 | 10021.81 | 10021.81 | 10021.81 | 10021.81 | 10021.81
4.0 | DRENAGEM |  | 4765024.26 |  | 381201.9408 | 381201.9408 | 381201.9408 | 381201.9408 | 381201.9408 | 317668.284 | 317668.284 | 317668.284 | 317668.284 | 317668.284 | 317668.284 | 119125.6065 | 119125.6065 | 119125.6065 | 119125.6065 | 119125.6065 | 119125.6065 | 119125.6065 | 119125.6065
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 16305814.62 |  |  | 1222936.0965 | 1222936.0965 | 1222936.0965 | 1222936.0965 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731 | 815290.731
6.0 | PASSEIO/CANTEIRO |  | 1463302.57 |  |  | 109747.6927 | 109747.6927 | 109747.6927 | 109747.6927 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285 | 73165.1285
7.0 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 409521.65 |  |  |  | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 27301.4433 | 20476.0825 | 20476.0825 | 20476.0825 | 20476.0825 | 20476.0825 | 20476.0825 | 20476.0825 | 20476.0825
8.0 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO |  | 363310.88 | [17 empty] | 121103.6267 | 121103.6267 | 121103.6267
| Serviços Não Conveniados |  | 1976069.5
9.0 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 592289.97 | 177686.99 | 177686.99 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 11516.7494 | 41131.2494
10.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 947663.95 | 14550.9302 | 28150.549 | 70000.122 | 67498.8621 | 67498.8621 | 67498.8621 | 48238.262 | 48238.262 | 48238.262 | 48238.262 | 48238.262 | 48238.262 | 40237.2256 | 40237.2256 | 40237.2256 | 40237.2256 | 40237.2256 | 44879.8437 | 47917.4598 | 49052.7587
11.0 | PROJETOS |  | 277641.93 | 92547.31 | 92547.31 | 92547.31
12.0 | CONTROLE TECNOLOGICO |  | 158473.65 | [18 empty] | 79236.825 | 79236.825
TOTAL GERAL C/ BDI 24,23% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SIURB JUL 2025, CDHU 200 NOV 2025, SINAPI OUT 2025 E SICRO JUL 2025. |  |  | 25667668.35 | 394114.8652 | 762463.2728 | 1895967.3595 | 1828220.233 | 1828220.233 | 1828220.233 | 1306543.0116 | 1306543.0116 | 1306543.0116 | 1306543.0116 | 1306543.0116 | 1306543.0116 | 1089833.3335 | 1089833.3335 | 1089833.3335 | 1089833.3335 | 1089833.3335 | 1215579.5784 | 1297854.0194 | 1328603.8183
|  |  | ACUMULADO | 394114.8652 | 1156578.138 | 3052545.4976 | 4880765.7305 | 6708985.9635 | 8537206.1965 | 9843749.2081 | 11150292.2197 | 12456835.2314 | 13763378.243 | 15069921.2546 | 16376464.2662 | 17466297.5998 | 18556130.9333 | 19645964.2668 | 20735797.6004 | 21825630.9339 | 23041210.5122 | 24339064.5317 | 25667668.35
PERCENTUAL MÊS A MÊS |  |  | 100% | 1.535% | 2.971% | 7.387% | 7.123% | 7.123% | 7.123% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 4.246% | 4.246% | 4.246% | 4.246% | 4.246% | 4.736% | 5.056% | 5.176%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 1.535% | 4.506% | 11.89% | 19.02% | 26.14% | 33.26% | 38.35% | 43.44% | 48.53% | 53.62% | 58.71% | 63.8% | 68.05% | 72.29% | 76.54% | 80.79% | 85.03% | 89.77% | 94.82% | 100%
|  |  | 24720004.4 | 1.535% | 2.971% | 7.387% | 7.123% | 7.123% | 7.123% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 4.246% | 4.246% | 4.246% | 4.246% | 4.246% | 4.736% | 5.056% | 5.176%
| Eng. ALEXANDRE KOPPERSCHMIDT PIGNATON |  |  | Engª LEILA ALCANTARA GALVÃO
| Diretor do departamento de Obras e Edificações |  |  | Secretária Adjunta de Obras e Infraestrutura