## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL GERALDA FERRAZ DE CAMPOS - EDU 247
LOCAL: | AV. JOAQUIM P. DE CARVALHO - ZITO, S/N - VOLTA FRIA, MOGI DAS CRUZES - SP
Valor da Obra: | [14 empty] | 2304113.07
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 75336 | 3.27% | - | 30134.4 | 45201.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75336
|  |  |  | - | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 27619.33 | 1.199% | - | 11047.73 | 16571.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27619.33
|  |  |  | - | 40% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
3 | REFORMA ESCOLA | 181073.45 | 7.859% | - | - | 18107.35 | 36214.69 | 54322.04 | 36214.69 | 18107.34 | 18107.34 | - | - | - | - | 181073.45
|  |  |  | - | - | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | - | - | - | - | 100%
4 | AMPLIAÇÃO ESCOLA | 850578.95 | 36.92% | - | - | 42528.95 | 85057.9 | 85057.9 | 85057.9 | 127586.84 | 127586.84 | 127586.84 | 85057.9 | 42528.94 | 42528.94 | 850578.95
|  |  |  | - | - | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 100%
5 | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES | 676192.58 | 29.35% | - | - | - | - | - | 67619.25 | 101428.89 | 101428.89 | 101428.89 | 135238.52 | 135238.52 | 33809.62 | 676192.58
|  |  |  | - | - | - | - | - | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 5% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 181080.03 | 7.859% | - | - | - | - | 18108 | 18108 | 18108 | 27162 | 27162.01 | 36216.01 | 27162.01 | 9054 | 181080.03
|  |  |  | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 5% | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 126756.02 | 5.501% | - | - | - | - | 6337.81 | 12675.6 | 12675.6 | 19013.4 | 25351.2 | 25351.2 | 19013.4 | 6337.81 | 126756.02
|  |  |  | - | - | - | - | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5% | 100%
8 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 45270.01 | 1.965% | - | - | - | - | - | - | - | 9054 | 11317.5 | 11317.5 | 11317.5 | 2263.51 | 45270.01
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 25% | 25% | 25% | 5% | 100%
9 | PROJETOS EXECUTIVOS | 140206.7 | 6.085% | 84124.02 | 56082.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140206.7
|  |  |  | 60% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%
| TOTAL: | 2304113.07 | 100%
|  |  | TOTAL MENSAL | 84124.02 | 97264.81 | 122409.5 | 121272.59 | 163825.75 | 219675.44 | 277906.67 | 302352.47 | 292846.44 | 293181.13 | 235260.37 | 93993.88
|  |  | % MENSAL | 3.651% | 4.221% | 5.313% | 5.263% | 7.11% | 9.534% | 12.06% | 13.12% | 12.71% | 12.72% | 10.21% | 4.079%
|  |  | TOTAL ACUMULADO | 84124.02 | 181388.83 | 303798.33 | 425070.92 | 588896.67 | 808572.11 | 1086478.78 | 1388831.25 | 1681677.69 | 1974858.82 | 2210119.19 | 2304113.07
|  |  | % TOTAL ACUMULADO | 3.651% | 7.872% | 13.19% | 18.45% | 25.56% | 35.09% | 47.15% | 60.28% | 72.99% | 85.71% | 95.92% | 100%
Mogi das Cruzes, 31 de março de 2.026
ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
CAU-SP: A81854-2