## CRONOGRAMA
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CAPACITADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS, LEVANTAMENTOS, SONDAGENS, ORÇAMENTOS E ESTUDOS DIVERSOS, E APROVAÇÃO DOS PROJETOS NO ÓRGÃO COMPETENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR AS OBRAS DE: (A)-IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO PRÓ-CRIANÇA, (B)-IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) JARDIM MARGARIDA, (C)-REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) VILA NATAL E VILA NOVA UNIÃO, (D) IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) JARDIM DOS AMARAIS, (E) IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) CHÁCARA SANTO ÂNGELO, (F) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICO DA SMS, (G) PROGRAMA CURE – AMBULÂNCIAS, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
LOCAL: |  | MOGI DAS CRUZES - SP
[8 empty] | DATA: | 2026-07-01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | . | 0 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ESTUDOS INICIAIS |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
1 | . | 1 |  |  | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 26780 | 1.13 | 30261.4 | M1: 100%; M1: 30261.4
1 | . | 2 |  |  | RELATÓRIO AMBIENTAL PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) E LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI) | GL | 1 | 336314.99 | 336314.99 | 30% | 30% | 20% |  |  | 20% | 100894.497 | 100894.497 | 67262.998 |  |  | 67262.998
[8 empty] | TOTAL DO ITEM 1.0 | 366576.39
2 | . | 0 |  |  | SONDAGEM
2 | . | 1 |  |  | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M | 640 | 224.76 | 143846.4 | M1: 100%; M1: 143846.4
2 | . | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 7 | 942.53 | 6597.71 | M1: 100%; M1: 6597.71
2 | . | 3 |  |  | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 7 | 128.86 | 902.02 | M1: 100%; M1: 902.02
[8 empty] | TOTAL DO ITEM 2.0 | 151346.13
3 | . | 0 |  |  | PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS
3 | . | 1 |  |  | NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PRÓ-CRIANÇA
3 | . | 1 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 30374.4 | 30374.4 | M1: 30%; M2: 70%; M1: 9112.32; M2: 21262.08
3 | . | 1 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 162666.14 | 162666.14 | M2: 20%; M3: 80%; M2: 32533.228; M3: 130132.912
3 | . | 1 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 925857.95 | 925857.95 | M3: 30%; M4: 40%; M5: 30%; M3: 277757.385; M4: 370343.18; M5: 277757.385
3 | . | 1 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 58559.82 | 58559.82 | M3: 50%; M6: 50%; M3: 29279.91; M6: 29279.91
3 | . | 1 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 1 | 12579.36 | 12579.36 | M3: 50%; M6: 50%; M3: 6289.68; M6: 6289.68
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.1 | 1190037.67
3 | . | 2 |  |  | UBSF JARDIM MARGARIDA
3 | . | 2 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 18224.64 | 18224.64 | M1: 70%; M2: 30%; M1: 12757.248; M2: 5467.392
3 | . | 2 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 110612.98 | 110612.98 | M2: 70%; M3: 30%; M2: 77429.086; M3: 33183.894
3 | . | 2 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 475440.57 | 475440.57 | M3: 30%; M4: 40%; M5: 30%; M3: 142632.171; M4: 190176.228; M5: 142632.171
3 | . | 2 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 26026.58 | 26026.58 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 13013.29; M5: 13013.29
3 | . | 2 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 9712.11 | 9712.11 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 4856.055; M5: 4856.055
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.2 | 640016.88
3 | . | 3 |  |  | UBSF JARDIM DOS AMARAIS
3 | . | 3 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 12149.76 | 12149.76 | M1: 70%; M2: 30%; M1: 8504.832; M2: 3644.928
3 | . | 3 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 71573.11 | 71573.11 | M2: 70%; M3: 30%; M2: 50101.177; M3: 21471.933
3 | . | 3 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 90083.48 | 90083.48 | M3: 50%; M4: 50%; M3: 45041.74; M4: 45041.74
3 | . | 3 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 26026.58 | 26026.58 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 13013.29; M5: 13013.29
3 | . | 3 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 9712.11 | 9712.11 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 4856.055; M5: 4856.055
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.3 | 209545.04
3 | . | 4 |  |  | USF CHACARA SANTO ÂNGELO
3 | . | 4 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 12149.76 | 12149.76 | M1: 70%; M2: 30%; M1: 8504.832; M2: 3644.928
3 | . | 4 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 71573.11 | 71573.11 | M2: 70%; M3: 30%; M2: 50101.177; M3: 21471.933
3 | . | 4 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 90083.48 | 90083.48 | M3: 50%; M4: 50%; M3: 45041.74; M4: 45041.74
3 | . | 4 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 26026.58 | 26026.58 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 13013.29; M5: 13013.29
3 | . | 4 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 9712.11 | 9712.11 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 4856.055; M5: 4856.055
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.4 | 209545.04
3 | . | 5 |  |  | UBSF MULTI VILA NATAL
3 | . | 5 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 12149.76 | 12149.76 | M1: 50%; M2: 50%; M1: 6074.88; M2: 6074.88
3 | . | 5 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 65066.45 | 65066.45 | M2: 20%; M3: 80%; M2: 13013.29; M3: 52053.16
3 | . | 5 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 120111.3 | 120111.3 | M3: 30%; M4: 40%; M5: 30%; M3: 36033.39; M4: 48044.52; M5: 36033.39
3 | . | 5 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 26026.58 | 26026.58 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 13013.29; M5: 13013.29
3 | . | 5 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 9712.11 | 9712.11 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 4856.055; M5: 4856.055
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.5 | 233066.2
3 | . | 6 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICO DA SAÚDE
3 | . | 6 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 12149.76 | 12149.76 | M1: 70%; M2: 30%; M1: 8504.832; M2: 3644.928
3 | . | 6 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 58559.82 | 58559.82 | M2: 70%; M3: 30%; M2: 40991.874; M3: 17567.946
3 | . | 6 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 210194.78 | 210194.78 | M3: 30%; M4: 40%; M5: 30%; M3: 63058.434; M4: 84077.912; M5: 63058.434
3 | . | 6 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 26026.58 | 26026.58 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 13013.29; M5: 13013.29
3 | . | 6 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 1 | 12579.36 | 12579.36 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 6289.68; M5: 6289.68
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.6 | 319510.3
3 | . | 7 |  |  | PROGRAMA CURE – AMBULÂNCIAS
3 | . | 7 | . | 1 | ESTUDO PRELIMINAR | GL | 1 | 6074.88 | 6074.88 | M1: 70%; M2: 30%; M1: 4252.416; M2: 1822.464
3 | . | 7 | . | 2 | PROJETO BÁSICO | GL | 1 | 39039.87 | 39039.87 | M2: 70%; M3: 30%; M2: 27327.909; M3: 11711.961
3 | . | 7 | . | 3 | PROJETO EXECUTIVO | GL | 1 | 110102.03 | 110102.03 | M3: 30%; M4: 40%; M5: 30%; M3: 33030.609; M4: 44040.812; M5: 33030.609
3 | . | 7 | . | 4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GL | 1 | 26026.58 | 26026.58 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 13013.29; M5: 13013.29
3 | . | 7 | . | 5 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 9712.11 | 9712.11 | M3: 50%; M5: 50%; M3: 4856.055; M5: 4856.055
[8 empty] | TOTAL DO SUB ITEM 3.7 | 190955.47
[16 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
[8 empty] | TOTAL DO ITEM 3.0 | 2992676.6 | M1: 340213.387; M2: 437953.838; M3: 1141671.491; M4: 826766.132; M5: 661161.684; M6: 102832.588
[16 empty] | 9.691% | 12.48% | 32.52% | 23.55% | 18.83% | 2.929%
[5 empty] | TOTAL GERAL C/ BDI 25% (SEM DES) SIURB JANEIRO-2026 |  |  |  | 3510599.12 | M6: 3510599.12
Engª LEILA ALCANTARA GALVÃO
Secretaria Adjunta de Obras e Infraestrutura