## Planilha-Preços
Planilha com preços estimados que servirão como base para julgamento da proposta
ATIVOS | 14977917.4868
Descrição | R$/Total - À Vista - c/BDI
ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - Material e serviço de instalação | 3267704.9337
ILUMINAÇÃO CÊNICA INTELIGENTE - Material e Serviço de Instalação | 2055868.051
ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO - Material | 358386.1271
CCO (Centro de Controle Operacional) - Material e Serviço de Instalação | 272923.6856
SISTEMAS INTELIGENTES - Material e Serviço de Instalação | 2327984.3215
SERVIÇOS ADICIONAIS - Iluminação | 47001.1693
SERVICOS CONTÍNUOS (MENSAL) | 554004.0999
TOTAL | 14977917.4868
ITENS EVENTUAIS / EXPANSÃO | 1231282.3579
Descrição | R$/Total - c/BDI
ACESSÓRIOS LUMINAÇÃO PÚBLICA - Fornecimento de Material | 422192.9297
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - Vão de 30 metros- fornecimento e instalação | 525641.5533
PROJETO LUMINOTECNICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL, por ponto de iluminação | 283447.8749
TOTAL - ITENS EVENTUAIS | 1231282.3579
TOTAL GLOBAL | 16209199.8447

## Cronograma
Cronogroma Físico de Execução e Desembolso Financeiro
ATIVOS
ITEM | Descrição | % | R$/Total | Etapa | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | TOTAL
1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - Material e serviço de instalação | 21.82% | 3267704.9337 | Financeiro | 0 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 326770.4934 | 0 | 0 | 3267704.9337
|  |  |  | Físico | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | ILUMINAÇÃO CÊNICA INTELIGENTE - Material e Serviço de Instalação | 13.73% | 2055868.051 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 411173.6102 | 411173.6102 | 411173.6102 | 411173.6102 | 411173.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055868.051
|  |  |  | Físico | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO - Material | 2.393% | 358386.1271 | Financeiro | 0 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 35838.6127 | 0 | 0 | 358386.1271
|  |  |  | Físico | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | CCO (Centro de Controle Operacional) - Material e Serviço de Instalação | 1.822% | 272923.6856 | Financeiro | 0 | 136461.8428 | 136461.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272923.6856
|  |  |  | Físico | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | SISTEMAS INTELIGENTES - Material e Serviço de Instalação | 15.54% | 2327984.3215 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 698395.2965 | 698395.2965 | 931193.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327984.3215
|  |  |  | Físico | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | SERVIÇOS ADICIONAIS - Iluminação | 0.3138% | 47001.1693 | Financeiro | 0 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 4700.1169 | 0 | 0 | 47001.1693
|  |  |  | Físico | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | SERVICOS CONTÍNUOS (MENSAL) | 3.699% | 554004.0999 | Financeiro | 0 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 554004.0999 | 6648049.1986
|  |  |  | Físico | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL |  | 100% | 14977917.4868 |  | 0 | 1057775.1657 | 1057775.1657 | 2030882.2295 | 2030882.2295 | 2263680.6617 | 1332486.9331 | 1332486.9331 | 921313.3229 | 921313.3229 | 921313.3229 | 554004.0999 | 554004.0999 | 14977917.4868
(R$) Total ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 1057775.1657 | 2115550.3314 | 4146432.561 | 6177314.7905 | 8440995.4522 | 9773482.3853 | 11105969.3184 | 12027282.6413 | 12948595.9642 | 13869909.2871 | 14423913.3869 | 14977917.4868
(%) Total ACUMULADO |  |  |  |  | 0% | 7.062% | 14.12% | 27.68% | 41.24% | 56.36% | 65.25% | 74.15% | 80.3% | 86.45% | 92.6% | 96.3% | 100%
ITENS EVENTUAIS / EXPANSÃO
ITEM | Descrição | % | R$/Total | Etapa | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | TOTAL
8 | ACESSÓRIOS LUMINAÇÃO PÚBLICA - Fornecimento de Material | 34.29% | 422192.9297 | Financeiro | 0 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 35042.0132 | 36730.7849 | 422192.9297
|  |  |  | Físico | 8.3% | 16.6% | 24.9% | 33.2% | 41.5% | 49.8% | 58.1% | 66.4% | 74.7% | 83% | 91.3% | 100% | 100%
9 | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - Vão de 30 metros- fornecimento e instalação | 42.69% | 525641.5533 | Financeiro | 0 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 43628.2489 | 45730.8151 | 525641.5533
|  |  |  | Físico | 8.3% | 16.6% | 24.9% | 33.2% | 41.5% | 49.8% | 58.1% | 66.4% | 74.7% | 83% | 91.3% | 100% | 100%
10 | PROJETO LUMINOTECNICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL, por ponto de iluminação | 23.02% | 283447.8749 | Financeiro | 0 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 28344.7875 | 0 | 0 | 283447.8749
|  |  |  | Físico | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL ITENS ENVENTUAIS |  | 100% | 1231282.3579 |  | 0 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 107015.0496 | 78670.2621 | 82461.6 | 1231282.3579
(R$) Total ACUMULADO Itens Eventuais |  |  |  |  | 0 | 107015.0496 | 214030.0992 | 321045.1487 | 428060.1983 | 535075.2479 | 642090.2975 | 749105.347 | 856120.3966 | 963135.4462 | 1070150.4958 | 1148820.7579 | 1231282.3579
(%) Total ACUMULADO Itens Eventuais |  |  |  |  | 0% | 8.691% | 17.38% | 26.07% | 34.77% | 43.46% | 52.15% | 60.84% | 69.53% | 78.22% | 86.91% | 93.3% | 100%
TOTAL GLOBAL |  | 100% | 16209199.8447 |  | 0 | 1164790.2153 | 1164790.2153 | 2137897.2791 | 2137897.2791 | 2370695.7113 | 1439501.9827 | 1439501.9827 | 1028328.3725 | 1028328.3725 | 1028328.3725 | 632674.362 | 636465.6999 | 16209199.8447
(R$) Total ACUMULADO Global |  |  |  |  | 0 | 1164790.2153 | 2329580.4306 | 4467477.7097 | 6605374.9888 | 8976070.7001 | 10415572.6828 | 11855074.6654 | 12883403.0379 | 13911731.4104 | 14940059.7828 | 15572734.1448 | 16209199.8447
(%) Total ACUMULADO Global |  |  |  |  | 0% | 7.186% | 14.37% | 27.56% | 40.75% | 55.38% | 64.26% | 73.14% | 79.48% | 85.83% | 92.17% | 96.07% | 100%