## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - MODELO
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTAÇÃO (FASE 2), COMPOSTAS POR INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ÁGUA, ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO DISTRITO DE BRAZ CUBAS, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
LOCAL: |  | MOGI DAS CRUZES
|  |  | DATABASE: | DEZEMBRO/2025
|  | PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO | BDI: | 21.59%
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 62171.5 | 2689.0417 | 2689.0417 | 2689.0417 | 2689.0417 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 3672.5238 | 62171.5
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
2.0 |  | TERRAPLENAGEM | 107488.63 | 4649.0982 | 4649.0982 | 4649.0982 | 4649.0982 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 6349.4455 | 107488.63
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
3.0 |  | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 793565.48 | 34323.2941 | 34323.2941 | 34323.2941 | 34323.2941 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 46876.5931 | 793565.48
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
4.0 |  | REDE DE ESGOTO | 711560.6 | 30776.4191 | 30776.4191 | 30776.4191 | 30776.4191 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 42032.4946 | 711560.6
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
5.0 |  | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | 1248292.38 | 53991.142 | 53991.142 | 53991.142 | 53991.142 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 73737.7009 | 1248292.38
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
6.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | 2272411.62 | 98286.3474 | 98286.3474 | 98286.3474 | 98286.3474 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 134233.3022 | 2272411.62
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
7.0 |  | SINALIZAÇÃO | 114968.74 | 4972.6279 | 4972.6279 | 4972.6279 | 4972.6279 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 6791.302 | 114968.74
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
8.0 |  | CRÁS | 800767.2 | 34634.7829 | 34634.7829 | 34634.7829 | 34634.7829 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 47302.0049 | 800767.2
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
9.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ( Fora do Termo de Compromisso CEF) | 426364.31 | 18441.1091 | 18441.1091 | 18441.1091 | 18441.1091 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 25185.7052 | 426364.31
|  |  |  | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 4.325% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 5.907% | 100%
TOTAL GERAL A LICITAR (SEM DESONERAÇÃO) - SINAPI OUT/2025 - CDHU 199 - SIURB INFRA JUL/25 - SIURB EDIF JUL/25 - SABESP JAN/25 - FDE ABR/25 - SICRO JUL/25 |  |  | 6537590.46 | 282763.8626 | 282763.8626 | 282763.8626 | 282763.8626 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 386181.0721 | 6537590.46
|  | Eng. ALEXANDRE KOPPERSCHMIDT PIGNATON |  | 21.59% MÊS 2: Engª LEILA ALCANTARA GALVÃO
|  | Dir. do Dep. De Obras e Edificações |  | 21.59% MÊS 2: Secretaria Adjunta de Obras e Infraestrutura