## BDI (29,07%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 22.88% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 29.07% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento COM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## L.S.(92,70%)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  | HORISTAS
GRUPO A
A1 | INSS |  |  | 5%
A2 | SESI |  |  | 1.5%
A3 | SENAI |  |  | 1%
A4 | INCRA |  |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  |  | 3%
A8 | FGTS |  |  | 8%
A9 | SECONCI |  |  | 1%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | 22.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  |  | 17.97%
B2 | FERIADOS |  |  | 4.69%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE |  |  | 0.86%
B4 | 13º SALÁRIO |  |  | 11.02%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  |  | 0.07%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  |  | 0.73%
B7 | DIAS DE CHUVAS |  |  | 1.34%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  |  | 0.1%
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  |  | 11.22%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  |  | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A |  |  | 48.03%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  | 4.81%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  |  | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  |  | 2.98%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  |  | 2.75%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  |  | 0.41%
C | TOTAL DOS ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A |  |  | 11.06%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  |  | 10.4%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E |  |  | 0.41%
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO |  |  | 10.81%
TOTAL ( A+B+C+D ) |  |  |  | 92.7%
FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA - INMET
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787 |  |  | ART Nº
REF.: SINAPI JUN./2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2025-08-07
Unidade | CAPS AD NORTE | [5 empty] | BDI= | 29.07%
Objeto | EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA E REFORMA DO REFEITÓRIO | [5 empty] | LEIS SOCIAIS= | 92.7%
Local | RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, 851
| VILA CLEMENTINA |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-JUN./2025; CDHU-BOL.198; FDE-ABR./2025; ORSE-JUN./2025
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29171.15
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 21694.15
1.1.1 | CDHU-D | 34.13.041 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>45CM<60CM | UN | 3 | 3878.76 | 5006.32 | 15018.96
1.1.2 | FDE | 16.03.464 | PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA | UN | 5 | 250.91 | 323.85 | 1619.25
1.1.3 | FDE | 16.03.465 | PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M | UN | 1 | 2030.42 | 2620.66 | 2620.66
1.1.4 | FDE | 01.02.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 35.34 | 53.39 | 68.91 | 2435.28
1.2 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 3678.15
1.2.1 | CDHU-D | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 2 | 953.25 | 1230.36 | 2460.72
1.2.2 | CDHU-D | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 4.5 | 209.61 | 270.54 | 1217.43
1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 3798.85
1.3.1 | CDHU-D | 04.09.140 | RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO | UN | 44 | 26.57 | 34.29 | 1508.76
1.3.2 | CDHU-D | 04.09.160 | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | M2 | 134.4 | 4.31 | 5.56 | 747.26
1.3.3 | CDHU-D | 03.01.220 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 2.52 | 331.05 | 427.29 | 1076.77
1.3.4 | CDHU-D | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL. | M3 | 3.28 | 110.09 | 142.09 | 466.06
2 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 45686.13
2.1 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 45686.13
2.1.1 | CDHU-D | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 26.75 | 1.46 | 1.88 | 50.29
2.1.2 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 100 | 90.96 | 117.4 | 11740
2.1.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.78 | 120.48 | 155.5 | 587.79
2.1.4 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.21 | 132.78 | 171.38 | 550.13
2.1.5 | FDE | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 15.2 | 8.54 | 11.02 | 167.5
2.1.6 | CDHU-D | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.14 | 19.07 | 24.61 | 77.28
2.1.7 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 9.85 | 19.48 | 25.14 | 247.63
2.1.8 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 13.5 | 87.24 | 112.6 | 1520.1
2.1.9 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 16.05 | 74.88 | 96.65 | 1551.23
2.1.10 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 39.34 | 16.32 | 21.06 | 828.5
2.1.11 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 117.85 | 9.81 | 12.66 | 1491.98
2.1.12 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 64.86 | 13.85 | 17.88 | 1159.7
2.1.13 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38.28 | 18.42 | 23.77 | 909.92
2.1.14 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 71.45 | 12.29 | 15.86 | 1133.2
2.1.15 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20.97 | 17.32 | 22.35 | 468.68
2.1.16 | CDHU-D | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 3.86 | 508.73 | 656.62 | 2534.55
2.1.17 | CDHU-D | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 3.86 | 172.38 | 222.49 | 858.81
2.1.18 | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.12 | 78.81 | 101.72 | 1639.73
2.1.19 | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24.18 | 98.79 | 127.51 | 3083.19
2.1.20 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.05 | 14.06 | 18.15 | 726.91
2.1.21 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 155.99 | 10.21 | 13.18 | 2055.95
2.1.22 | CDHU-D | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2.67 | 508.73 | 656.62 | 1753.18
2.1.23 | CDHU-D | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 2.67 | 119.07 | 153.68 | 410.33
2.1.24 | CDHU-D | 14.02.040 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM | M2 | 18 | 243.42 | 314.18 | 5655.24
2.1.25 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 31.28 | 4.71 | 6.08 | 190.18
2.1.26 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 31.28 | 53.75 | 69.38 | 2170.21
2.1.27 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 31.28 | 47.64 | 61.49 | 1923.41
2.1.28 | CDHU-D | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.2 | 36.99 | 47.74 | 200.51
3 |  |  | MURO DE DIVISA |  |  |  |  | 53557.2
3.1 |  |  | MURO DE DIVISA |  |  |  |  | 53557.2
3.1.1 | CDHU-D | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 58.8 | 1.46 | 1.88 | 110.54
3.1.2 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 72 | 63.54 | 82.01 | 5904.72
3.1.3 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 6.18 | 132.78 | 171.38 | 1059.13
3.1.4 | FDE | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 20.58 | 8.54 | 11.02 | 226.79
3.1.5 | CDHU-D | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.53 | 19.07 | 24.61 | 86.87
3.1.6 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 8.82 | 19.48 | 25.14 | 221.73
3.1.7 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 35.29 | 74.88 | 96.65 | 3410.78
3.1.8 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 39.92 | 16.32 | 21.06 | 840.72
3.1.9 | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 177.7 | 9.81 | 12.66 | 2249.68
3.1.10 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 152.18 | 12.29 | 15.86 | 2413.57
3.1.11 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 55.68 | 17.32 | 22.35 | 1244.45
3.1.12 | CDHU-D | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2.65 | 508.73 | 656.62 | 1740.04
3.1.13 | CDHU-D | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 2.65 | 172.38 | 222.49 | 589.6
3.1.14 | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 44.8 | 78.81 | 101.72 | 4557.06
3.1.15 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.64 | 14.06 | 18.15 | 755.77
3.1.16 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115.85 | 12.75 | 16.46 | 1906.89
3.1.17 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 246.8 | 10.21 | 13.18 | 3252.82
3.1.18 | CDHU-D | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 4.6 | 508.73 | 656.62 | 3020.45
3.1.19 | CDHU-D | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 4.6 | 119.07 | 153.68 | 706.93
3.1.20 | CDHU-D | 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 158.26 | 94.28 | 121.69 | 19258.66
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 20405.7
4.1 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 20405.7
4.1.1 | CDHU-D | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 2.33 | 61.32 | 79.15 | 184.42
4.1.2 | CDHU-D | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 1.78 | 19.07 | 24.61 | 43.81
4.1.3 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 36.35 | 46.92 | 563.04
4.1.4 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31 | 82.79 | 106.86 | 3312.66
4.1.5 | SINAPI | 101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1 | 1484.08 | 1915.5 | 1915.5
4.1.6 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 583.25 | 752.8 | 1505.6
4.1.7 | SINAPI | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 938.19 | 1210.92 | 1210.92
4.1.8 | CDHU-D | 14.02.030 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM | M2 | 6 | 129.53 | 167.18 | 1003.08
4.1.9 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 15 | 4.71 | 6.08 | 91.2
4.1.10 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 15 | 53.75 | 69.38 | 1040.7
4.1.11 | CDHU-D | 11.04.060 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 300 KG CIMENTO / M³ | M3 | 1 | 484.86 | 625.81 | 625.81
4.1.12 | Composição | COMP. 004 | GRELHA DE FERRO, LARG=32CM, EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"X5/16 | M | 21.5 | 321.04 | 414.37 | 8908.96
5 |  |  | REFEITÓRIO |  |  |  |  | 21172.47
5.1 |  |  | REFEITORIO |  |  |  |  | 21172.47
5.1.1 | CDHU-D | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 3.88 | 31.72 | 40.94 | 158.85
5.1.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.89 | 12.29 | 15.86 | 29.98
5.1.3 | CDHU-D | 04.11.020 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 1 | 44.7 | 57.69 | 57.69
5.1.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 31.33 | 29.49 | 38.06 | 1192.42
5.1.5 | CDHU-D | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 55.55 | 6.34 | 8.18 | 454.4
5.1.6 | CDHU-D | 11.20.050 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 6.15 | 11.33 | 14.62 | 89.91
5.1.7 | CDHU-D | 04.11.030 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 0.41 | 63.44 | 81.88 | 33.57
5.1.8 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.6 | 125.26 | 161.67 | 97
5.1.9 | CDHU-D | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL. | M3 | 2.01 | 110.09 | 142.09 | 285.6
5.1.10 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.89 | 88.69 | 114.47 | 216.35
5.1.11 | CDHU-D | 24.02.060 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M2 | 2.1 | 1019.67 | 1316.09 | 2763.79
5.1.12 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 516.74 | 666.96 | 666.96
5.1.13 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 205.95 | 265.82 | 531.64
5.1.14 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 35.72 | 4.71 | 6.08 | 217.18
5.1.15 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 35.72 | 37.96 | 48.99 | 1749.92
5.1.16 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 3.84 | 73.62 | 95.02 | 364.88
5.1.17 | CDHU-D | 18.08.072 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 20.5 | 39.6 | 51.11 | 1047.76
5.1.18 | CDHU-D | 19.01.064 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 0.9 | 207.5 | 267.82 | 241.04
5.1.19 | CDHU-D | 44.03.300 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 1 | 356.71 | 460.41 | 460.41
5.1.20 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 153.42 | 198.02 | 198.02
5.1.21 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 67.25 | 86.8 | 86.8
5.1.22 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 26.88 | 34.69 | 34.69
5.1.23 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 10.38 | 13.4 | 53.6
5.1.24 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 18.77 | 24.23 | 96.92
5.1.25 | CDHU-D | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 31.06 | 40.09 | 481.08
5.1.26 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 78.55 | 101.38 | 101.38
5.1.27 | CDHU-D | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 36.99 | 47.74 | 286.44
5.1.28 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.6 | 740.81 | 956.16 | 573.7
5.1.29 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 32.54 | 6.06 | 7.82 | 254.46
5.1.30 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 54.95 | 4.92 | 6.35 | 348.93
5.1.31 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 32.54 | 37.95 | 48.98 | 1593.81
5.1.32 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 54.95 | 21.23 | 27.4 | 1505.63
5.1.33 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 32.54 | 17.22 | 22.23 | 723.36
5.1.34 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 54.95 | 14.41 | 18.6 | 1022.07
5.1.35 | COMP. | COMP. 003 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 | 34.07 | 19.24 | 24.83 | 845.96
5.1.36 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 5.67 | 20.1 | 25.94 | 147.08
5.1.37 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 28.77 | 58.15 | 75.05 | 2159.19
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 169992.65
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Comp
COMPOSIÇÕES ANALITICAS AUXILIARES | [5 empty] | 2025-08-07
Unidade | CAPS AD NORTE
Objeto | EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA E REFORMA DO REFEITÓRIO
Local | RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, 851
| VILA CLEMENTINA |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
COMP. 003 |  | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 |  | ORSE | 19.24
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 34.42 | 12.05
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 28.42 | 4.26
ORSE | 04740/ORSE | VERNIZ ACRILICO INCOLOR, CORAL OU SIMILAR | L | 0.16 | 18.33 | 2.93
COMP. 004 |  | GRELHA DE FERRO, LARG=32CM, EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"X5/16 | M |  | ORSE | 321.04
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 36.34 | 54.51
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 28.42 | 42.63
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.5 | 51.84 | 25.92
SINAPI-I | 000560 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | 2.42 | 34.37 | 83.18
ORSE | 00081/ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM | KG | 12.56 | 9.14 | 114.8
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | CAPS AD NORTE
OBJETO: | EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA E REFORMA DO REFEITÓRIO | [7 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
LOCAL: | RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, 851 | VILA CLEMENTINA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 29171.15 | 17.16% | 29171.15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
| MURO DE ARRIMO | 45686.13 | 26.88% | 13705.839 | 30 | 30 | 22843.065 | 50 | 80 | 9137.226 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100
| MURO DE DIVISA | 53557.2 | 31.51% | 16067.16 | 30 | 30 | 32134.32 | 60 | 90 | 5355.72 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100
| DRENAGEM | 20405.7 | 12% | 0 | 0 | 0 | 10202.85 | 50 | 50 | 10202.85 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100
| REFEITÓRIO | 21172.47 | 12.45% | 6351.741 | 30 | 30 | 10586.235 | 50 | 80 | 4234.494 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 169992.65 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 38.41% |  |  | 44.57% |  |  | 17.02% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 38.41% |  |  | 82.98% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 65295.89 |  |  | 75766.47 |  |  | 28930.29 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 65295.89 |  |  | 141062.36 |  |  | 169992.65 |  |  | 169992.65
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787 |  |  |  | RRT Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE