## BDI (22,88%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 22.88% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 22.88% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2026-01-13
Unidade | UPA TANGARÁ / ESTORIL | [5 empty] | BDI= | 22.88%
Objeto | REFORMA GERAL DO TELHADO
Local | AV. GETÚLIO VARGAS, 381
| JARDIM TANGARÁ |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-DEZ./2025; CDHU-BOL.199; FDE-OUT./2025; ORSE-NOV./2025
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | EXECUÇÃO
1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS. |  |  |  |  | 26129.68
1.1.2 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 820 | 5.64 | 6.93 | 5682.6
1.1.3 | CDHU-D | 04.03.080 | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER | M | 95.14 | 10.22 | 12.56 | 1194.96
1.1.4 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 570 | 5.83 | 7.16 | 4081.2
1.1.4 | CDHU-D | 05.07.100 | TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D | T | 10 | 268.13 | 329.48 | 3294.8
1.1.4 | CDHU-D | 05.09.008 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO | T | 10 | 867.25 | 1065.68 | 10656.8
1.1.4 | CDHU-D | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 9 | 110.25 | 135.48 | 1219.32
1.1 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 257941.05
1.1.4 | CDHU-D | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 820 | 147.01 | 180.65 | 148133
1.1.1 | FDE | 07.04.041 | CUMEEIRA AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP E=0,65MM, H=ATE 400MM | M | 95.14 | 107.86 | 132.54 | 12609.86
1.1.2 | CDHU-D | 16.33.082 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | M | 350 | 98.34 | 120.84 | 42294
1.1.3 | COMP. | COMP.001 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM) | M | 170 | 178.38 | 219.19 | 37262.3
1.1.4 | CDHU-D | 16.33.062 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 50 | 232.05 | 285.14 | 14257
1.1.4 | FDE | 08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 31 | 88.86 | 109.19 | 3384.89
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 284070.73
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Comp.
COMPOSIÇÕES ANALITICAS AUXILIARES | [5 empty] | 2026-01-13
Unidade | UPA TANGARÁ / ESTORIL
Objeto | REFORMA GERAL DO TELHADO
Local | AV. GETÚLIO VARGAS, 381
| JARDIM TANGARÁ |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
COMP. 001 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM) | M |  | ORSE | 178.38
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 32.39 | 24.29
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 30.47 | 22.85
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 36.31 | 72.62
SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.3 | 51.84 | 15.55
SINAPI-I | 007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.24 | 49.72 | 11.93
ORSE | 00494 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 - (4,0KG/M²) - E=0,5MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M | M2 | 0.6445 | 48.32 | 31.14
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | UPA TANGARÁ / ESTORIL
OBJETO: | REFORMA GERAL DO TELHADO | [7 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
LOCAL: | AV. GETÚLIO VARGAS, 381 | JARDIM TANGARÁ
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| TELHAMENTO METÁLICO NO DOMUS DA OBSERVAÇÃO. | 284070.73 | 100% | 85221.219 | 30 | 30 | 142035.365 | 50 | 80 | 56814.146 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 284070.73 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 30% |  |  | 50% |  |  | 20% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 30% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 85221.219 |  |  | 142035.365 |  |  | 56814.146 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 85221.219 |  |  | 227256.584 |  |  | 284070.73 |  |  | 284070.73
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE