## BDI (24,19%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 24.19% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 24.19% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2026-03-16
Unidade | SAMU | [5 empty] | BDI= | 24.19%
Objeto | INTERLIGAÇÃO DO GERADOR A REDE EXISTENTE
Local | RUA CHEDE SCAFF com a RUA PEDRO GÓES
| VILA ITALIA |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-FEV./2026; CDHU-BOL.200; FDE-JAN./2026.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | ELETRICA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 251.47
1.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.43 | 123.22 | 153.03 | 218.83
1.1.2 | CDHU-SD | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 1.24 | 21.19 | 26.32 | 32.64
1.2 |  |  | ELETRODUTO |  |  |  |  | 2666.08
1.2.1 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23.8 | 68 | 84.45 | 2009.91
1.2.2 | FDE | 08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 23.8 | 22.2 | 27.57 | 656.17
1.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  | 1179.9
1.3.1 | SINAPI | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 475.04 | 589.95 | 1179.9
1.4 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 25800.12
1.4.1 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - PRETO | M | 216 | 64.12 | 79.63 | 17200.08
1.4.2 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - AZUL | M | 72 | 64.12 | 79.63 | 5733.36
1.4.3 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - VERDE | M | 36 | 64.12 | 79.63 | 2866.68
1.5 |  |  | TERMINAL |  |  |  |  | 685.3
1.5.1 | CDHU-SD | 39.10.160 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | UN | 22 | 25.08 | 31.15 | 685.3
1.6 |  |  | DISJUNTOR |  |  |  |  | 1997.63
1.6.1 | CDHU-SD | 37.25.110 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A >> 200A | UN | 1 | 514.7 | 639.21 | 639.21
1.6.2 | CDHU-SD | 37.25.100 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A >> 80A | UN | 1 | 546.91 | 679.21 | 679.21
1.6.3 | CDHU-SD | 37.25.100 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A >> 125A | UN | 1 | 546.91 | 679.21 | 679.21
1.7 |  |  | BARRA DE COBRE |  |  |  |  | 814.74
1.7.1 | FDE | 09.04.045 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 0.9 | 261.84 | 325.18 | 292.66
1.7.2 | CDHU-SD | 37.20.010 | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 6 | 44.52 | 55.29 | 331.74
1.7.3 | FDE | 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 0.5 | 306.52 | 380.67 | 190.34
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 33395.24
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | SAMU
OBJETO: | INTERLIGAÇÃO DO GERADOR A REDE EXISTENTE | [7 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
LOCAL: | RUA CHEDE SCAFF com a RUA PEDRO GÓES | VILA ITALIA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| ADEQUAÇÃO ABRIGO COMPRESSOR | 33395.24 | 100% | 33395.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 33395.24 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 33395.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 33395.24 |  |  | 33395.24 |  |  | 33395.24 |  |  | 33395.24
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE