## BDI (24,19%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 24.19% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 24.19% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2026-04-22
Unidade | UPA TANGARÁ / ESTORIL | [5 empty] | BDI= | 24.19%
Objeto | EXECUÇÃO DO QUARTO DE ISOLAMENTO
TELHAMENTO - DOMUS DA OBSERVAÇÃO
ABRIGO DO COMPRESSOR
Local | AV GETÚLIO VARGAS, 381
| JARDIM TANGARÁ |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-MAR./2026; CDHU-BOL.201: FDE-JAN./2026; ORSE-FEV./2026.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | QUARTO DE ISOLAMENTO |  |  |  |  | 25773.8
1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 28.84
1.1.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1 | 2.8 | 3.48 | 3.48
1.1.2 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.15 | 136.15 | 169.08 | 25.36
1.2 |  |  | ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 21499.87
1.2.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 1 | 79.8 | 99.1 | 99.1
1.2.2 | CDHU-SD | 14.30.410 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU | M2 | 22.59 | 258.08 | 320.51 | 7240.32
1.2.3 | CDHU-SD | 32.06.030 | LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ | M2 | 22.59 | 34.9 | 43.34 | 979.05
1.2.4 | CDHU-SD | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | M2 | 3.01 | 1194.27 | 1483.16 | 4464.31
1.2.5 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 223.24 | 277.24 | 277.24
1.2.6 | CDHU-SD | 21.20.410 | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC DE 4 X 4 CM | M | 8.4 | 66.44 | 82.51 | 693.08
1.2.7 | CDHU-SD | 03.03.020 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | M2 | 1.28 | 3.41 | 4.23 | 5.41
1.2.8 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 1.28 | 78.88 | 97.96 | 125.39
1.2.9 | CDHU-SD | 44.03.300 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 1 | 377.94 | 469.36 | 469.36
1.2.10 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 384.65 | 477.7 | 477.7
1.2.11 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 62.84 | 78.04 | 78.04
1.2.12 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 26.75 | 33.22 | 33.22
1.2.13 | CDHU-SD | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 34.19 | 42.46 | 254.76
1.2.14 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.34 | 112.19 | 112.19
1.2.15 | CDHU-SD | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 40.29 | 50.04 | 300.24
1.2.16 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 11.68 | 14.51 | 43.53
1.2.17 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 20.96 | 26.03 | 78.09
1.2.18 | SINAPI | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 4 | 1.01 | 1.25 | 5
1.2.19 | CDHU-SD | 21.10.081 | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 13.91 | 61.78 | 76.72 | 1067.18
1.2.20 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.15 | 791.31 | 982.73 | 147.41
1.2.21 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 8.64 | 6.51 | 8.08 | 69.81
1.2.22 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 54.05 | 5.26 | 6.53 | 352.95
1.2.23 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.64 | 40.93 | 50.83 | 439.17
1.2.24 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 54.05 | 22.7 | 28.19 | 1523.67
1.2.25 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8.64 | 18.61 | 23.11 | 199.67
1.2.26 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 54.05 | 15.55 | 19.31 | 1043.71
1.2.27 | COMP. | COMP. 003 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 | 35.85 | 20.67 | 25.67 | 920.27
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 4245.09
1.3.1 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 55.18 | 68.53 | 68.53
1.3.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5.56 | 6.9 | 345
1.3.3 | CDHU-SD | 39.10.050 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 4 | 5.43 | 6.74 | 26.96
1.3.4 | CDHU-SD | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 47.54 | 59.04 | 354.24
1.3.5 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 55.45 | 68.86 | 137.72
1.3.6 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2667.4 | 3312.64 | 3312.64
2 |  |  | TELHAMENTO - DOMUS OBSERVAÇÃO |  |  |  |  | 22795.14
2.1 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 22795.14
2.1.1 | CDHU-SD | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 84 | 145.63 | 180.86 | 15192.24
2.1.2 | CDHU-SD | 16.33.082 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | M | 28 | 106.08 | 131.74 | 3688.72
2.1.3 | CDHU-SD | 16.33.102 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | M | 22.4 | 140.7 | 174.74 | 3914.18
3 |  |  | ABRIGO COMPRESSOR |  |  |  |  | 37134
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 77.8
3.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 9.43 | 6.64 | 8.25 | 77.8
3.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 3217.64
3.2.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 66.86 | 83.03 | 996.36
3.2.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.71 | 145.5 | 180.7 | 128.3
3.2.3 | FDE | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.78 | 10.98 | 13.64 | 24.28
3.2.4 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.36 | 30.51 | 37.89 | 13.64
3.2.5 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.78 | 19.86 | 24.66 | 43.89
3.2.6 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 6.2 | 107.17 | 133.09 | 825.16
3.2.7 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.6 | 17.5 | 21.73 | 230.34
3.2.8 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 33.22 | 11.86 | 14.73 | 489.33
3.2.9 | CDHU-SD | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.53 | 516.96 | 642.01 | 340.27
3.2.10 | CDHU-SD | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.53 | 191.54 | 237.87 | 126.07
3.3 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 20491.62
3.3.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.66 | 123.33 | 153.16 | 1020.05
3.3.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.76 | 197.4 | 245.15 | 1657.21
3.3.3 | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.38 | 22.24 | 27.62 | 590.52
3.3.4 | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.24 | 11.9 | 14.78 | 1038.15
3.3.5 | CDHU-SD | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 0.8 | 516.96 | 642.01 | 513.61
3.3.6 | CDHU-SD | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 0.8 | 132.3 | 164.3 | 131.44
3.3.7 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 8.21 | 186.3 | 231.37 | 1899.55
3.3.8 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 13.8 | 58.38 | 72.5 | 1000.5
3.3.9 | COMP. | COMP.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 | 14.55 | 137.05 | 170.2 | 2476.41
3.3.10 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 9.22 | 95.2 | 118.23 | 1090.08
3.3.11 | FDE | 06.80.025 | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M2 | 4.56 | 921.96 | 1144.98 | 5221.11
3.3.12 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 25.99 | 5.13 | 6.37 | 165.56
3.3.13 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 25.99 | 41.7 | 51.79 | 1346.02
3.3.14 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 7.26 | 0.96 | 1.19 | 8.64
3.3.15 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 7.26 | 2.92 | 3.63 | 26.35
3.3.16 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.36 | 201.73 | 250.53 | 90.19
3.3.17 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 7.62 | 57.21 | 71.05 | 541.4
3.3.18 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 25.99 | 5.26 | 6.53 | 169.71
3.3.19 | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 25.99 | 29.88 | 37.11 | 964.49
3.3.20 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 13.68 | 31.82 | 39.52 | 540.63
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS - ALIMENTADOR |  |  |  |  | 3706.44
3.4.1 | CDHU-SD | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 0.14 | 68.13 | 84.61 | 11.85
3.4.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.14 | 30.51 | 37.89 | 5.3
3.4.3 | FDE | 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 7 | 27.3 | 33.9 | 237.3
3.4.4 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 22.78 | 28.29 | 254.61
3.4.5 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 31.32 | 38.9 | 2489.6
3.4.6 | CDHU-SD | 37.13.690 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 415 VCA, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 | 485.45 | 602.88 | 602.88
3.4.7 | CDHU-SD | 39.10.080 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 5 | 16.89 | 20.98 | 104.9
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 9640.5
3.5.1 | CDHU-SD | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 | 611.64 | 759.6 | 759.6
3.5.2 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 55.18 | 68.53 | 479.71
3.5.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.93 | 16.06 | 16.06
3.5.4 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 80.76 | 100.3 | 200.6
3.5.5 | CDHU-SD | 37.13.870 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 100A | UN | 1 | 148.36 | 184.25 | 184.25
3.5.6 | CDHU-SD | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 4 | 157.14 | 195.15 | 780.6
3.5.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | 20.73 | 25.74 | 1673.1
3.5.8 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 8.48 | 10.53 | 526.5
3.5.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 5.56 | 6.9 | 1242
3.5.10 | CDHU-SD | 39.10.050 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 18 | 5.43 | 6.74 | 121.32
3.5.11 | CDHU-SD | 39.10.060 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 14 | 16.01 | 19.88 | 278.32
3.5.12 | CDHU-SD | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 6.3 | 47.54 | 59.04 | 371.95
3.5.13 | CDHU-SD | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 7.35 | 57.34 | 71.21 | 523.39
3.5.14 | CDHU-SD | 38.04.080 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 7.6 | 74.95 | 93.08 | 707.41
3.5.15 | SINAPI | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 55.45 | 68.86 | 413.16
3.5.16 | SINAPI | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 60.08 | 74.61 | 373.05
3.5.17 | SINAPI | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 77.23 | 95.91 | 575.46
3.5.18 | CDHU-SD | 40.05.180 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 1 | 67.01 | 83.22 | 83.22
3.5.19 | CDHU-SD | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 1 | 29.55 | 36.7 | 36.7
3.5.20 | CDHU-SD | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 1 | 31.13 | 38.66 | 38.66
3.5.21 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 102.84 | 127.72 | 255.44
4 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 954.8
4.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 954.8
4.1.1 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 40 | 19.22 | 23.87 | 954.8
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 86657.74
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Comp
COMPOSIÇÕES ANALITICAS AUXILIARES | [5 empty] | 2026-04-22
Unidade | UPA TANGARÁ / ESTORIL
Objeto | EXECUÇÃO DO QUARTO DE ISOLAMENTO
TELHAMENTO - DOMUS DA OBSERVAÇÃO
ABRIGO DO COMPRESSOR
Local | AV GETÚLIO VARGAS, 381
| JARDIM TANGARÁ |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
COMP. 001 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER | M2 |  | ORSE | 137.05
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.87 | 35.87
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.15 | 31.15
SINAPI-I | 00511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.4 | 18.5 | 7.4
SINAPI-I | 11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 1.15 | 54.46 | 62.63
COMP. 003 |  | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 |  | ORSE | 20.67
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 37.45 | 13.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 31.15 | 4.67
ORSE | 04740/ORSE | VERNIZ ACRILICO INCOLOR, CORAL OU SIMILAR | L | 0.16 | 18.07 | 2.89
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | UPA TANGARÁ / ESTORIL
OBJETO: | EXECUÇÃO DO QUARTO DE ISOLAMENTO
TELHAMENTO - DOMUS DA OBSERVAÇÃO
ABRIGO DO COMPRESSOR
LOCAL: | AV GETÚLIO VARGAS, 381 | JARDIM TANGARÁ | [6 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| QUARTO DE ISOLAMENTO | 25773.8 | 29.74% | 25773.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
| TELHAMENTO - DOMUS OBSERVAÇÃO | 22795.14 | 26.3% | 22795.14 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
| ABRIGO COMPRESSOR | 37134 | 42.85% | 25993.8 | 70 | 70 | 11140.2 | 30 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
| LIMPEZA FINAL | 954.8 | 1.102% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 86657.74 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 86.04% |  |  | 12.86% |  |  | 1.102% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 86.04% |  |  | 98.9% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 74562.74 |  |  | 11140.2 |  |  | 954.8 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 74562.74 |  |  | 85702.94 |  |  | 86657.74 |  |  | 86657.74
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE