## Planilha Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA RESUMO
LOCAL: | Quadrilátero entre a Rua Elias Abissanra, Rua Argentina, Rua Gil Brígido Lemos e Rua Cristóvão Colombo. Sistema de Lazer - Bairro Jardim Vieira. Município de São José do Rio Preto - SP. |  |  | Prazo execução: | 2 meses
OBJETO: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM VIEIRA |  |  | Data: | 2026-05-05
BASES | CDHU Boletim 201 - MAI / 2026 |  |  | BDI | 21.35%
ITEM | SERVIÇO | U N | QUANT. | R$ TOTAL | %
I | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | Canteiro de Obras | u n | 1 | 9506.64 | 2.428%
II | PRAÇA LAZER
1 | Terraplanagem | u n | 1 | 38757.55 | 9.9%
2 | Demolições e Retiradas | u n | 1 | 1986.11 | 0.5073%
3 | Guias de concreto | u n | 1 | 3869.88 | 0.9885%
4 | Piso em concreto | u n | 1 | 164427.84 | 42%
5 | Sinalização | u n | 1 | 177.93 | 0.04545%
6 | Instalações Elétricas | u n | 1 | 133854.46 | 34.19%
7 | Entrada de energia | u n | 1 | 3071.61 | 0.7846%
8 | Paisagismo e mobiliário | u n | 1 | 35856.714 | 9.159%
TOTAL |  |  |  | 391508.734 | 100%
Patricia Vera de Assis
Arquiteta e Urbanista
CAU A571954
RRT 15491361

## Planilha Sintética
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
LOCAL: | Quadrilátero entre a Rua Elias Abissanra, Rua Argentina, Rua Gil Brígido Lemos e Rua Cristóvão Colombo. Sistema de Lazer - Bairro Jardim Vieira. Município de São José do Rio Preto - SP. | [6 empty] | Prazo execução: | 2 meses
OBJETO: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM VIEIRA | [6 empty] | Data: | 2026-05-05
BASES: | CDHU Boletim 201 - MAI / 2026 | [6 empty] | BDI | 21.35%
ITEM | REFERÊNCIA |  | SERVIÇO | U N | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO - R$ |  |  | PREÇO TOTAL - R$
| FONTE | ITEM |  |  |  | MAT+MDO | BDI | R$ | TOTAL GERAL
I |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 |  |  | Canteiro de Obras | [5 empty] | 9506.64
1.1 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | u n / mês | 2 | 1588.66 | 339.18 | 1927.84 | 3855.68
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | u n / mês | 2 | 999.52 | 213.4 | 1212.92 | 2425.84
1.3 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 442.95 | 94.57 | 537.52 | 3225.12
II |  |  | PRAÇA LAZER
1 |  |  | Terraplanagem | [5 empty] | 38757.55
1.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 1941 | 5.37 | 1.15 | 6.52 | 12655.32
1.2 | CDHU | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 6987.6 | 1.85 | 0.39 | 2.24 | 15652.22
1.3 | CDHU | 07.05.020 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 116.47 | 28.73 | 6.13 | 34.86 | 4060.14
1.4 | CDHU | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 116.47 | 20.53 | 4.38 | 24.91 | 2901.27
1.5 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 116.47 | 12.54 | 2.68 | 15.22 | 1772.67
1.6 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 388.22 | 3.64 | 0.78 | 4.42 | 1715.93
2 |  |  | Demolições e Retiradas | [5 empty] | 1986.11
2.1 | CDHU | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m | 102 | 9.97 | 2.13 | 12.1 | 1234.2
2.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 5.5 | 112.66 | 24.05 | 136.71 | 751.91
3 |  |  | Guias de concreto | [5 empty] | 3869.88
3.1 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 51 | 62.53 | 13.35 | 75.88 | 3869.88
4 |  |  | Piso em concreto | [5 empty] | 164427.84
4.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 37.08 | 221.55 | 47.3 | 268.85 | 9968.96
4.2 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 92.61 | 1044.55 | 223.01 | 1267.56 | 117388.73
4.3 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 1235.86 | 16.66 | 3.56 | 20.22 | 24989.09
4.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 268.36 | 9.83 | 2.1 | 11.93 | 3201.53
4.5 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 614.5 | 11.91 | 2.54 | 14.45 | 8879.53
5 |  |  | Sinalização | [5 empty] | 177.93
5.1 | CDHU | 30.04.100 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 0.99 | 148.11 | 31.62 | 179.73 | 177.93
6 |  |  | Instalações Elétricas | [5 empty] | 133854.46
6.1 |  |  | Base / Caixa de passagem - conforme projeto
6.1.1 | COMP. | 1 | Base de concreto para fixação do poste composta por tubo de aço galvanizado ASTM 20x20cm, altura de 100cm chapa #11; Ferragens para fixação dos postes composta por 4 chumbadores 7/8", arruelas e porcas sextavadas e base de chapa aço tipo flange 20x20cm para fixação do poste, formas de madeira e concreto 20Mpa. | u n | 15 | 983.44 | 209.96 | 1193.4 | 17901
6.2 |  |  | Eletrodutos
6.2.1 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 300 | 7.28 | 1.55 | 8.83 | 2649
6.3 |  |  | Condutores
6.3.1 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 800 | 5.12 | 1.09 | 6.21 | 4968
6.3.2 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 7.58 | 1.62 | 9.2 | 2760
6.3.3 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C+ | m | 135 | 19.42 | 4.15 | 23.57 | 3181.95
6.3.4 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | u n | 7 | 210.1 | 44.86 | 254.96 | 1784.72
6.3.5 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | u n | 7 | 25.95 | 5.54 | 31.49 | 220.43
6.4 |  |  | Iluminação
6.4.1 | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | u n | 15 | 1721.03 | 367.44 | 2088.47 | 31327.05
6.4.2 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | u n | 30 | 110.63 | 23.62 | 134.25 | 4027.5
6.4.3 | CDHU | 41.11.703 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W (com base para relé) | u n | 60 | 714.18 | 152.48 | 866.66 | 51999.6
6.4.4 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | u n | 60 | 110.9 | 23.68 | 134.58 | 8074.8
6.5 |  |  | Serviços Complementáres Elétrica
6.5.1 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 48.75 | 11.64 | 2.49 | 14.13 | 688.8375
6.5.2 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (fundo valas) | m³ | 4.5 | 565.58 | 120.75 | 686.33 | 3088.485
6.5.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 45 | 21.19 | 4.52 | 25.71 | 1156.95
6.5.4 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 3.75 | 5.74 | 1.23 | 6.97 | 26.1375
7 |  |  | Entrada de energia | [5 empty] | 3071.61
7.1 | COMP. | 2 | Padrão de Entrada de Energia Elétrica tipo duplo T,Trifásico, Multi-100, Categoria C3 / CPFL cabo alumínio, com alojamento para 02 medidores e dispositivo antivandalismo incorporado as duas caixas de medição e caixa de proteção, com abertura para manutenção | u n | 1 | 2531.2 | 540.41 | 3071.61 | 3071.61
8 |  |  | Paisagismo e mobiliário | [5 empty] | 35856.714
8.1 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m2 | 704.8 | 20.01 | 4.27 | 24.28 | 17112.544
8.2 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | u n | 8 | 588.77 | 125.7 | 714.47 | 5715.76
8.3 | CDHU | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | u n | 1 | 3292.43 | 702.93 | 3995.36 | 3995.36
8.4 | CDHU | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | u n | 1 | 2057.7 | 439.32 | 2497.02 | 2497.02
8.5 | CDHU | 35.05.240 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | u n | 1 | 4098.35 | 875 | 4973.35 | 4973.35
8.6 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | u n | 1 | 1287.75 | 274.93 | 1562.68 | 1562.68
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 391508.734
Patricia Vera de Assis
Arquiteta e Urbanista
CAU A571954
RRT 15491361

## Planilha Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
LOCAL: | Quadrilátero entre a Rua Elias Abissanra, Rua Argentina, Rua Gil Brígido Lemos e Rua Cristóvão Colombo. Sistema de Lazer - Bairro Jardim Vieira. Município de São José do Rio Preto - SP. | [5 empty] | Prazo execução: | 2 meses
OBJETO: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM VIEIRA | [5 empty] | Data: | 2026-05-05
BASES: | CDHU Boletim 201 - MAI / 2026 | [5 empty] | BDI PADRÃO | 21.35%
CÓDIGO |  |  | SERVIÇO: | Base de concreto para fixação do poste composta por tubo de aço galvanizado ASTM 20x20cm, altura de 100cm chapa #11; Ferragens para fixação dos postes composta por 4 chumbadores 7/8", arruelas e porcas sextavadas e base de chapa aço tipo flange 20x20cm para fixação do poste, formas de madeira e concreto 20Mpa.
COMPOSIÇÃO |  | 1
BASE | COMPOSIÇÃO |  |  |  | UND | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
UNIDADE
CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura |  |  | kg | 26.44 | 29.12 | 769.93
CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa |  |  | m³ | 0.3 | 565.58 | 169.67
CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  | m² | 0.4 | 109.6 | 43.84
TOTAL - U N | [7 empty] | 983.44
CÓDIGO |  |  | SERVIÇO: | Padrão de Entrada de Energia Elétrica tipo duplo T,Trifásico, Multi-100, Categoria C3 / CPFL cabo alumínio, com alojamento para 02 medidores e dispositivo antivandalismo incorporado as duas caixas de medição e caixa de proteção, com abertura para manutenção - SERVIÇO A CARGO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO
COMPOSIÇÃO |  | 2
BASE | COMPOSIÇÃO |  |  |  | UND | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
UNIDADE
COTAÇÃO | 1 | Padrão de Entrada de Energia Elétrica tipo duplo T,Trifásico, Multi-100, Categoria C3 / CPFL cabo alumínio, com alojamento para 02 medidores |  |  | u n | 1 | 2195 | 2195
CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura |  |  | kg | 10 | 29.12 | 291.2
CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas |  |  | kg | 10 | 4.5 | 45
TOTAL - U N | [7 empty] | 2531.2
Patricia Vera de Assis
Arquiteta e Urbanista
CAU A571954
RRT 15491361

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  |  | LOCAL: | Quadrilátero entre a Rua Elias Abissanra, Rua Argentina, Rua Gil Brígido Lemos e Rua Cristóvão Colombo. Sistema de Lazer - Bairro Jardim Vieira. Município de São José do Rio Preto - SP.
|  |  |  | OBJETO: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM VIEIRA
|  |  |  | DATA: | 2026-05-05
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | PESO % | 1 |  |  | 2
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
I | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | Canteiro de Obras | 9506.64 | 2.428% | 5703.984 | 60 | 60 | 3802.656 | 40 | 100
II | PRAÇA LAZER
1 | Terraplanagem | 38757.55 | 9.9% | 38757.55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
2 | Demolições e Retiradas | 1986.11 | 0.5073% | 1986.11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | Guias de concreto | 3869.88 | 0.9885% | 3869.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
4 | Piso em concreto | 164427.84 | 42% | 49328.352 | 30 | 30 | 115099.488 | 70 | 100
5 | Sinalização | 177.93 | 0.04545% | 0 | 0 | 0 | 177.93 | 100 | 100
6 | Instalações Elétricas | 133854.46 | 34.19% | 40156.338 | 30 | 30 | 93698.122 | 70 | 100
7 | Entrada de energia | 3071.61 | 0.7846% | 3071.61 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
8 | Paisagismo e mobiliário | 35856.714 | 9.159% | 0 | 0 | 0 | 35856.714 | 100 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 391508.734 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 36.49% |  |  | 63.51%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 36.49% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 142873.824 |  |  | 248634.91
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 142873.824 |  |  | 391508.734
Patricia Vera de Assis
Arquiteta e Urbanista
CAU A571954
RRT 15491361

## BDI padrão
Quadro de Composição do BDI
Local: | Quadrilátero entre a Rua Elias Abissanra, Rua Argentina, Rua Gil Brígido Lemos e Rua Cristóvão Colombo. Sistema de Lazer - Bairro Jardim Vieira. Município de São José do Rio Preto - SP.
Objeto: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM VIEIRA
Base: | CDHU Boletim 201 - MAIO / 2026
Data: | 2026-05-05
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 21.35% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 21.35% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
São José do Rio Preto, 05/05/2026
Patricia Vera de Assis
Arquiteta e Urbanista
CAU A571954
RRT 15491361

## CDHU (hidden)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO
Versão 198
|  |  |  | Data Base: | MAIO/25
|  | BDI : | 0% | L.S.: | 128.2%
Referência | Descrição | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total
01 | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.02 | Parecer técnico
01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | UN |  | 7204.93 | 7204.93
01.02.081 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | UN |  | 9581.15 | 9581.15
01.02.091 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | UN |  | 16366.75 | 16366.75
01.02.101 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m² | UN |  | 22440.73 | 22440.73
01.02.111 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m² | UN |  | 26151.21 | 26151.21
01.06 | Projeto de instalações elétricas
01.06.021 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | UN |  | 9202.36 | 9202.36
01.06.031 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN |  | 15587.22 | 15587.22
01.06.032 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN |  | 21092.24 | 21092.24
01.06.041 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | UN |  | 28055 | 28055
01.17 | Projeto executivo
01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN |  | 3624.6 | 3624.6
01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN |  | 4900.14 | 4900.14
01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN |  | 2658.26 | 2658.26
01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN |  | 3637.02 | 3637.02
01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN |  | 1141.18 | 1141.18
01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN |  | 1519.09 | 1519.09
01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN |  | 1267.26 | 1267.26
01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN |  | 1757.15 | 1757.15
01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN |  | 2439.23 | 2439.23
01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | UN |  | 3324.97 | 3324.97
01.17.171 | Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1 | UN |  | 2105.98 | 2105.98
01.17.181 | Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0 | UN |  | 2722.06 | 2722.06
01.20 | Levantamento topográfico e geofísico
01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1175.04 |  | 1175.04
01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 0.06 | 0.18 | 0.24
01.20.691 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | M2 | 0.42 | 0.59 | 1.01
01.20.701 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 0.34 | 0.46 | 0.8
01.20.711 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m² | M2 | 0.28 | 0.37 | 0.65
01.20.721 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | M2 | 0.37 | 0.51 | 0.88
01.20.731 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 0.18 | 0.57 | 0.75
01.20.741 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | M2 | 0.24 | 0.32 | 0.56
01.20.751 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 0.33 | 0.46 | 0.79
01.20.761 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 0.29 | 0.4 | 0.69
01.20.771 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | M2 | 0.28 | 0.38 | 0.66
01.20.781 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | M2 | 0.46 | 0.63 | 1.09
01.20.791 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 0.36 | 0.5 | 0.86
01.20.801 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m² | M2 | 0.29 | 0.4 | 0.69
01.20.811 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 0.39 | 0.53 | 0.92
01.20.821 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 0.31 | 0.44 | 0.75
01.20.831 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | M2 | 0.27 | 0.37 | 0.64
01.20.841 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | M2 | 0.45 | 0.62 | 1.07
01.20.851 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 0.3 | 0.41 | 0.71
01.20.861 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | M2 | 0.18 | 0.44 | 0.62
01.20.871 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²) | M2 | 0.19 | 0.25 | 0.44
01.20.881 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires | M2 | 0.13 | 0.2 | 0.33
01.20.891 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires | M2 | 0.1 | 0.14 | 0.24
01.20.901 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires | M2 | 0.09 | 0.12 | 0.21
01.20.911 | Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km) | KM | 633.81 | 752.76 | 1386.57
01.20.921 | Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos) | UN | 735.87 | 514.39 | 1250.26
01.21 | Estudo geotecnico (sondagem)
01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1267.71 |  | 1267.71
01.21.090 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa | TX | 6622.28 |  | 6622.28
01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | M | 98.33 |  | 98.33
01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 87.63 |  | 87.63
01.21.120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | M | 387.03 |  | 387.03
01.21.130 | Sondagem do terreno rotativa em rocha | M | 608.17 |  | 608.17
01.21.140 | Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) | M | 95.25 |  | 95.25
01.23 | Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto
01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | TX | 393.13 |  | 393.13
01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 2.94 | 6.81 | 9.75
01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 104.55 | 50.35 | 154.9
01.23.056 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | M2 | 25.7 | 48.01 | 73.71
01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | M2 |  | 34.07 | 34.07
01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 1.07 | 5.03 | 6.1
01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | M3 |  | 514.15 | 514.15
01.23.140 | Furação de 1 1/4´ em concreto armado | M | 258.96 |  | 258.96
01.23.150 | Furação de 1 1/2´ em concreto armado | M | 263.79 |  | 263.79
01.23.160 | Furação de 2 1/4´ em concreto armado | M | 357.27 |  | 357.27
01.23.190 | Furação de 2 1/2´ em concreto armado | M | 366.29 |  | 366.29
01.23.200 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | TX | 241.6 |  | 241.6
01.23.221 | Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm) | UN | 13.09 |  | 13.09
01.23.222 | Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | UN | 15.07 |  | 15.07
01.23.223 | Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm) | UN | 15.8 |  | 15.8
01.23.231 | Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm) | UN | 20.05 |  | 20.05
01.23.232 | Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | UN | 21.61 |  | 21.61
01.23.233 | Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm) | UN | 24.31 |  | 24.31
01.23.234 | Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm) | UN | 26.53 |  | 26.53
01.23.236 | Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm) | UN | 26.22 |  | 26.22
01.23.237 | Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | UN | 29.09 |  | 29.09
01.23.238 | Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm) | UN | 31.11 |  | 31.11
01.23.239 | Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm) | UN | 35.37 |  | 35.37
01.23.254 | Furação de 1´ em concreto armado | M | 268.62 |  | 268.62
01.23.260 | Furação de 2´ em concreto armado | M | 396.64 |  | 396.64
01.23.264 | Furação de 3´ em concreto armado | M | 400.5 |  | 400.5
01.23.270 | Furação de 4´ em concreto armado | M | 428.04 |  | 428.04
01.23.274 | Furação de 5´ em concreto armado | M | 448.93 |  | 448.93
01.23.280 | Furação de 6´ em concreto armado | M | 575.56 |  | 575.56
01.23.510 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | M | 214.86 |  | 214.86
01.23.700 | Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono | TX | 1660.32 | 4622.41 | 6282.73
01.23.701 | Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento e escovação | M2 | 7.23 | 49.21 | 56.44
01.23.702 | Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m² | M2 | 173.5 | 350.18 | 523.68
01.27 | Estudo e programa ambientais
01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | UN | 205.6 | 10213.45 | 10419.05
01.27.021 | Projeto e implementação de educação ambiental | UN | 205.6 | 13680.99 | 13886.59
01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | UN | 205.6 | 12105.6 | 12311.2
01.27.041 | Laudo de caracterização de vegetação | UN | 592.35 | 28190.53 | 28782.88
01.27.051 | Laudo de caracterização da fauna associada à flora | UN | 592.35 | 43257.71 | 43850.06
01.27.061 | Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra | UN | 592.35 | 17148.56 | 17740.91
01.27.071 | Laudo de autodepuração | UN | 481.85 | 20582.26 | 21064.11
01.27.091 | Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² | UN | 294 | 33337.13 | 33631.13
01.28 | Poço profundo
01.28.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | TX | 8405.03 |  | 8405.03
01.28.020 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m | TX | 13047.21 |  | 13047.21
01.28.030 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m | TX | 12979.86 |  | 12979.86
01.28.040 | Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm) | M | 693.99 |  | 693.99
01.28.050 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) | M | 493.78 |  | 493.78
01.28.060 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm) | M | 1190.91 |  | 1190.91
01.28.070 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm) | M | 1254.98 |  | 1254.98
01.28.080 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm) | M | 1572.49 |  | 1572.49
01.28.090 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm) | M | 2033.36 |  | 2033.36
01.28.100 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm) | M | 2324.07 |  | 2324.07
01.28.110 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm) | M | 2508.76 |  | 2508.76
01.28.120 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm) | M | 3076.18 |  | 3076.18
01.28.130 | Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm) | M | 366.17 |  | 366.17
01.28.140 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm) | M | 1688.82 |  | 1688.82
01.28.150 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm) | M | 6908.09 |  | 6908.09
01.28.160 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8" (200 mm) | M | 358.04 |  | 358.04
01.28.170 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10" (250 mm) | M | 465.9 |  | 465.9
01.28.180 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12" (300 mm) | M | 587.5 |  | 587.5
01.28.190 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm) | M | 330.27 |  | 330.27
01.28.200 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8" (200 mm) | M | 548.93 |  | 548.93
01.28.210 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10" (250 mm) | M | 793.92 |  | 793.92
01.28.220 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12" (300 mm) | M | 2002.69 |  | 2002.69
01.28.230 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm) | M | 2532.08 |  | 2532.08
01.28.240 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18" (450 mm) | M | 2879.44 |  | 2879.44
01.28.250 | Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda | M | 784.21 |  | 784.21
01.28.260 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm) | M | 440.09 |  | 440.09
01.28.270 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm) | M | 840.58 |  | 840.58
01.28.280 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6" (152,40 mm) | M | 844.75 |  | 844.75
01.28.290 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6" (150 mm) | M | 611.4 |  | 611.4
01.28.300 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8" (200 mm) | M | 967.95 |  | 967.95
01.28.310 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro de 16" (406,40 mm) | M | 2704.1 |  | 2704.1
01.28.350 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12" | M | 1822.51 |  | 1822.51
01.28.360 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 14" | M | 2021.8 |  | 2021.8
01.28.370 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 16" | M | 2568.06 |  | 2568.06
01.28.380 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 20" | M | 2615.74 |  | 2615.74
01.28.390 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) | M | 514.93 |  | 514.93
01.28.400 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm) | M | 884.27 |  | 884.27
01.28.410 | Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) | M | 1279.17 |  | 1279.17
01.28.420 | Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) | M | 1523.08 |  | 1523.08
01.28.430 | Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) | M | 2647.92 |  | 2647.92
01.28.440 | Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) | M | 1096.16 |  | 1096.16
01.28.450 | Pré-filtro tipo pérola para poço profundo | M3 | 1728.73 |  | 1728.73
01.28.460 | Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo | M3 | 2232.45 |  | 2232.45
01.28.470 | Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo | M | 86.89 |  | 86.89
01.28.480 | Perfilagem elétrica de poço profundo | M | 207.13 |  | 207.13
01.28.490 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão | TX | 3979.69 |  | 3979.69
01.28.500 | Limpeza e desenvolvimento do poço profundo | H | 520.09 |  | 520.09
01.28.510 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa | H | 380.12 |  | 380.12
01.28.520 | Ensaio de vazão escalonado para poço profundo | H | 356.71 |  | 356.71
01.28.530 | Ensaio de recuperação de nível para poço profundo | H | 333.09 |  | 333.09
01.28.540 | Desinfecção de poço profundo | UN | 3220.83 |  | 3220.83
01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | CJ | 3107.91 |  | 3107.91
01.28.560 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" | UN | 333.05 |  | 333.05
01.28.570 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular) | M3 | 2877.11 |  | 2877.11
01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | UN | 1238.68 | 591.26 | 1829.94
01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | UN | 1115.36 |  | 1115.36
01.28.600 | Licença de perfuração para poço profundo | UN | 4147.46 |  | 4147.46
01.28.610 | Outorga de direito de uso para poço profundo | UN | 4913.67 |  | 4913.67
01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB | UN | 15663.65 |  | 15663.65
02 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
02.01 | Construção provisória
02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 432.77 | 145.49 | 578.26
02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | M2 | 712.73 | 367.34 | 1080.07
02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 1157.98 |  | 1157.98
02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 16.69 | 8.03 | 24.72
02.02 | Container
02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 885.15 | 92.75 | 977.9
02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1412.13 | 155.52 | 1567.65
02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1303 | 155.52 | 1458.52
02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 869.79 | 92.75 | 962.54
02.02.160 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 920.8 | 30.91 | 951.71
02.03 | Tapume, vedação e proteções diversas
02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M2 | 0.58 | 2.27 | 2.85
02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 5.92 | 22.42 | 28.34
02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | M2 | 15.97 | 33.4 | 49.37
02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M2 | 54.6 | 60.57 | 115.17
02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 54.6 | 60.17 | 114.77
02.03.200 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | M2MES | 47.13 | 1.14 | 48.27
02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | M2 | 13.81 | 4.54 | 18.35
02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | M2 | 91.21 | 43.32 | 134.53
02.03.270 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | M2 | 95.68 | 43.32 | 139
02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | M3 | 53.01 | 49.99 | 103
02.05 | Andaime e balancim
02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M |  | 13.83 | 13.83
02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M |  | 34.91 | 34.91
02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 |  | 13.83 | 13.83
02.05.100 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | M2 |  | 34.91 | 34.91
02.05.195 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m | UNMES | 2309.95 |  | 2309.95
02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 23.37 | 5.45 | 28.82
02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 19.52 | 5.45 | 24.97
02.06 | Alocação de equipe, equipamento e ferramental
02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNMES | 11896.45 | 3861.9 | 15758.35
02.06.040 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel | UNMES | 20363.91 | 3861.9 | 24225.81
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 842.93 | 104.34 | 947.27
02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 381 | 29.39 | 410.39
02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 156 | 59.57 | 215.57
02.09 | Limpeza de terreno
02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 2.85 | 5.68 | 8.53
02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 5.35 | 0.18 | 5.53
02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 5.87 | 0.18 | 6.05
02.09.150 | Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos | M3 | 67.07 | 10.22 | 77.29
02.09.160 | Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos | M3 | 79.01 | 12.04 | 91.05
02.10 | Locação de obra
02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 11.92 | 6.54 | 18.46
02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 1.04 | 0.46 | 1.5
02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 1.04 | 0.46 | 1.5
02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 0.95 | 0.93 | 1.88
03 | DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
03.01 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 |  | 249.81 | 249.81
03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 |  | 454.2 | 454.2
03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 |  | 34.07 | 34.07
03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 477.03 | 136.26 | 613.29
03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 455.48 | 136.26 | 591.74
03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 249.29 | 90.84 | 340.13
03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 227.74 | 90.84 | 318.58
03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 24.45 | 9.08 | 33.53
03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 22.78 | 9.08 | 31.86
03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 244.44 | 90.84 | 335.28
03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 227.74 | 90.84 | 318.58
03.02 | Demolição de alvenaria
03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | M3 |  | 136.26 | 136.26
03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 |  | 90.84 | 90.84
03.03 | Demolição de revestimento em massa
03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 |  | 3.41 | 3.41
03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 |  | 6.81 | 6.81
03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 |  | 11.36 | 11.36
03.04 | Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico
03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 |  | 13.63 | 13.63
03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | M2 |  | 11.36 | 11.36
03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M |  | 3.41 | 3.41
03.05 | Demolição de revestimento sintético
03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M2 |  | 9.08 | 9.08
03.06 | Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços
03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 17.28 | 11.36 | 28.64
03.06.060 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material | M2 | 1.55 | 11.36 | 12.91
03.07 | Demolição de revestimento asfáltico
03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 25.07 | 4.54 | 29.61
03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 22.78 | 4.54 | 27.32
03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 10.4 | 1.59 | 11.99
03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | M2 | 7.78 | 1.59 | 9.37
03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | M2 | 13.76 | 0.68 | 14.44
03.08 | Demolição de forro / divisórias
03.08.020 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 |  | 11.81 | 11.81
03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 |  | 6.81 | 6.81
03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M2 |  | 6.81 | 6.81
03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 |  | 7.49 | 7.49
03.09 | Demolição de impermeabilização e afins
03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | M2 |  | 18.27 | 18.27
03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | M2 |  | 21.92 | 21.92
03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | M |  | 7.3 | 7.3
03.10 | Remoção de pintura
03.10.020 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | M | 0.08 | 1.66 | 1.74
03.10.040 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico | M | 0.92 | 1.66 | 2.58
03.10.080 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos | M2 | 4.6 | 13.25 | 17.85
03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 0.38 | 9.94 | 10.32
03.10.120 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos | M2 | 4.6 | 9.94 | 14.54
03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 0.38 | 6.62 | 7
03.16 | Remoção de sinalização horizontal
03.16.010 | Remoção de sinalização horizontal existente | M2 | 91.92 |  | 91.92
03.16.011 | Remoção de tacha/tachões | UN | 3.96 | 10.07 | 14.03
04 | RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
04.01 | Retirada de fechamento e elemento divisor
04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | M2 |  | 41.46 | 41.46
04.01.040 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | M2 |  | 35.93 | 35.93
04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | M2 |  | 22.11 | 22.11
04.01.080 | Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares | M2 | 2.64 | 0.77 | 3.41
04.01.090 | Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo | M |  | 4.79 | 4.79
04.01.100 | Retirada de cerca | M |  | 14.08 | 14.08
04.02 | Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)
04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M |  | 1.51 | 1.51
04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M |  | 5.03 | 5.03
04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 |  | 27.69 | 27.69
04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 |  | 22.66 | 22.66
04.02.090 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | M2 |  | 20.14 | 20.14
04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | M2 |  | 15.1 | 15.1
04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 2.37 |  | 2.37
04.03 | Retirada de telhamento e proteção
04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 |  | 18.17 | 18.17
04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 |  | 9.08 | 9.08
04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M |  | 6.81 | 6.81
04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M |  | 11.36 | 11.36
04.03.090 | Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | M2 |  | 13.82 | 13.82
04.04 | Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços
04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | M2 |  | 48.58 | 48.58
04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | M2 |  | 29.52 | 29.52
04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M |  | 20.44 | 20.44
04.04.040 | Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore | M |  | 22.71 | 22.71
04.04.060 | Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore | M |  | 18.17 | 18.17
04.05 | Retirada de revestimentos em madeira
04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | M2 |  | 63.69 | 63.69
04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 |  | 13.63 | 13.63
04.05.040 | Retirada de soalho somente o tablado | M2 |  | 17.62 | 17.62
04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | M2 |  | 30.21 | 30.21
04.05.080 | Retirada de degrau em madeira | M |  | 15.1 | 15.1
04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | M |  | 3.41 | 3.41
04.06 | Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos
04.06.010 | Retirada de revestimento em lambris metálicos | M2 |  | 63.69 | 63.69
04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | M2 |  | 5.03 | 5.03
04.06.040 | Retirada de degrau em material sintético assentado a cola | M |  | 4.68 | 4.68
04.06.060 | Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético | M |  | 1.14 | 1.14
04.06.100 | Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação | M2 |  | 55.16 | 55.16
04.07 | Retirada de forro, brise e fachada
04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 |  | 14.1 | 14.1
04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | M2 |  | 7.56 | 7.56
04.07.060 | Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro | M2 |  | 5.68 | 5.68
04.08 | Retirada de esquadria e elemento de madeira
04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN |  | 25.18 | 25.18
04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M |  | 1.93 | 1.93
04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M |  | 15.1 | 15.1
04.08.080 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. | M2 |  | 6.81 | 6.81
04.08.100 | Retirada de armário em madeira ou metal | M2 |  | 22.66 | 22.66
04.09 | Retirada de esquadria e elementos metálicos
04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 |  | 35.25 | 35.25
04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | UN |  | 29.39 | 29.39
04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M |  | 12.08 | 12.08
04.09.080 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | M |  | 8.29 | 8.29
04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 |  | 35.25 | 35.25
04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M |  | 40.28 | 40.28
04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN |  | 29.52 | 29.52
04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 |  | 4.79 | 4.79
04.10 | Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias
04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | UN |  | 13.82 | 13.82
04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | UN |  | 5.53 | 5.53
04.10.060 | Retirada de dobradiça | UN |  | 2.76 | 2.76
04.10.080 | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria | UN |  | 21.64 | 21.64
04.11 | Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro
04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN |  | 49.68 | 49.68
04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 |  | 70.49 | 70.49
04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | UN |  | 16.58 | 16.58
04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | UN |  | 6.91 | 6.91
04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UN |  | 63.5 | 63.5
04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UN |  | 36.43 | 36.43
04.11.110 | Retirada de purificador/bebedouro | UN |  | 36.43 | 36.43
04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN |  | 8.61 | 8.61
04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN |  | 13.25 | 13.25
04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | UN |  | 25.17 | 25.17
04.12 | Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos
04.12.020 | Retirada de conjunto motor-bomba | UN |  | 105.51 | 105.51
04.12.040 | Retirada de motor de bomba de recalque | UN |  | 83.75 | 83.75
04.13 | Retirada de impermeabilização e afins
04.13.020 | Retirada de isolamento térmico com material monolítico | M2 |  | 6.81 | 6.81
04.13.060 | Retirada de isolamento térmico com material em panos | M2 |  | 1.14 | 1.14
04.14 | Retirada de vidro
04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 |  | 16.56 | 16.56
04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M2 |  | 50.35 | 50.35
04.17 | Retirada em instalação elétrica - letra A ate B
04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN |  | 22.33 | 22.33
04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | UN |  | 83.75 | 83.75
04.17.060 | Remoção de suporte tipo braquet | UN |  | 27.92 | 27.92
04.17.080 | Remoção de barramento de cobre | M |  | 22.33 | 22.33
04.17.100 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | UN |  | 8.38 | 8.38
04.17.120 | Remoção de base de fusível tipo Diazed | UN |  | 8.38 | 8.38
04.17.140 | Remoção de base e haste de para-raios | UN |  | 55.83 | 55.83
04.17.160 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | UN |  | 27.92 | 27.92
04.17.180 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar | UN |  | 25.12 | 25.12
04.17.200 | Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha | UN |  | 22.33 | 22.33
04.17.220 | Remoção de bucha de passagem interna ou externa | UN |  | 22.33 | 22.33
04.17.240 | Remoção de bucha de passagem para neutro | UN |  | 16.75 | 16.75
04.18 | Retirada em instalação elétrica - letra C
04.18.020 | Remoção de cabeçote em rede de telefonia | UN |  | 13.96 | 13.96
04.18.040 | Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios | M |  | 19.54 | 19.54
04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | UN |  | 279.15 | 279.15
04.18.070 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | UN |  | 223.32 | 223.32
04.18.080 | Remoção de caixa de entrada telefônica completa | UN |  | 111.66 | 111.66
04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | UN |  | 61.98 | 61.98
04.18.120 | Remoção de caixa estampada | UN |  | 8.28 | 8.28
04.18.130 | Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado | UN |  | 9.94 | 9.94
04.18.140 | Remoção de caixa para transformador de corrente | UN |  | 61.98 | 61.98
04.18.180 | Remoção de cantoneira metálica | M |  | 13.96 | 13.96
04.18.200 | Remoção de captor de para-raios tipo Franklin | UN |  | 27.92 | 27.92
04.18.220 | Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem | UN |  | 22.33 | 22.33
04.18.240 | Remoção de chave automática da boia | UN |  | 33.5 | 33.5
04.18.250 | Remoção de chave base de mármore ou ardósia | UN |  | 27.92 | 27.92
04.18.260 | Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel | UN |  | 55.83 | 55.83
04.18.270 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus | UN |  | 83.75 | 83.75
04.18.280 | Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal | UN |  | 157.08 | 157.08
04.18.290 | Remoção de chave tipo Pacco rotativo | UN |  | 41.87 | 41.87
04.18.320 | Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste | UN |  | 11.36 | 11.36
04.18.340 | Remoção de condulete | UN |  | 22.24 | 22.24
04.18.360 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | M |  | 6.7 | 6.7
04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | M |  | 3.35 | 3.35
04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | M |  | 5.58 | 5.58
04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | M |  | 2.8 | 2.8
04.18.400 | Remoção de condutor especial | M |  | 39.27 | 39.27
04.18.410 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | M |  | 11.16 | 11.16
04.18.420 | Remoção de contator magnético para comando de bomba | UN |  | 55.83 | 55.83
04.18.440 | Remoção de corrente para pendentes | UN |  | 11.16 | 11.16
04.18.460 | Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores | UN |  | 83.75 | 83.75
04.18.470 | Remoção de cruzeta de madeira | UN |  | 117.81 | 117.81
04.19 | Retirada em instalação elétrica - letra D ate I
04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | UN |  | 229.34 | 229.34
04.19.030 | Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A | UN |  | 55.83 | 55.83
04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | UN |  | 13.96 | 13.96
04.19.080 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem | M2 |  | 55.83 | 55.83
04.19.100 | Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado | UN |  | 11.16 | 11.16
04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN |  | 22.33 | 22.33
04.19.140 | Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação | UN |  | 5.58 | 5.58
04.19.160 | Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão | UN |  | 8.38 | 8.38
04.19.180 | Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino | UN |  | 13.96 | 13.96
04.19.190 | Remoção de isolador galvanizado uso geral | UN |  | 13.96 | 13.96
04.20 | Retirada em instalação elétrica - letra J ate N
04.20.020 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | UN |  | 39.27 | 39.27
04.20.040 | Remoção de lâmpada | UN |  | 4.54 | 4.54
04.20.060 | Remoção de luz de obstáculo | UN |  | 55.83 | 55.83
04.20.080 | Remoção de manopla de comando de disjuntor | UN |  | 27.92 | 27.92
04.20.100 | Remoção de mão francesa | UN |  | 22.71 | 22.71
04.20.120 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | UN |  | 78.54 | 78.54
04.21 | Retirada em instalação elétrica - letra O ate S
04.21.020 | Remoção de óleo de disjuntor ou transformador | L |  | 0.91 | 0.91
04.21.040 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária | UN |  | 83.75 | 83.75
04.21.050 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro | UN |  | 111.66 | 111.66
04.21.060 | Remoção de perfilado | M |  | 22.33 | 22.33
04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | M2 |  | 55.83 | 55.83
04.21.130 | Remoção de poste de concreto | UN | 128.42 | 157.08 | 285.5
04.21.140 | Remoção de poste metálico | UN | 128.42 | 157.08 | 285.5
04.21.150 | Remoção de poste de madeira | UN |  | 175.91 | 175.91
04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 |  | 111.66 | 111.66
04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | UN |  | 19.64 | 19.64
04.21.210 | Remoção de reator para lâmpada fixo em poste | UN |  | 111.66 | 111.66
04.21.240 | Remoção de relé | UN |  | 26.5 | 26.5
04.21.260 | Remoção de roldana | UN |  | 4.54 | 4.54
04.21.280 | Remoção de soquete | UN |  | 4.54 | 4.54
04.21.300 | Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro | UN |  | 36.34 | 36.34
04.22 | Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final
04.22.020 | Remoção de terminal ou conector para cabos | UN |  | 5.68 | 5.68
04.22.040 | Remoção de transformador de potência em cabine primária | UN |  | 386.42 | 386.42
04.22.050 | Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) | UN |  | 36.29 | 36.29
04.22.060 | Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo | UN | 256.84 | 446.64 | 703.48
04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | M |  | 27.92 | 27.92
04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M |  | 13.96 | 13.96
04.22.120 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | M |  | 55.83 | 55.83
04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | M |  | 27.92 | 27.92
04.22.200 | Remoção de vergalhão | M |  | 11.16 | 11.16
04.30 | Retirada em instalação hidráulica
04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M |  | 5.22 | 5.22
04.30.040 | Remoção de condutor aparente | M |  | 3.41 | 3.41
04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M |  | 9.08 | 9.08
04.30.080 | Remoção de hidrante de parede completo | UN |  | 99.36 | 99.36
04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | UN |  | 167.49 | 167.49
04.31 | Retirada em instalação de combate a incêndio
04.31.010 | Retirada de bico de sprinkler | UN |  | 15.7 | 15.7
04.35 | Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico
04.35.050 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | UN |  | 25.31 | 25.31
04.40 | Retirada diversa de pecas pre-moldadas
04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 0.92 | 9.08 | 10
04.40.020 | Retirada de soleira ou peitoril em geral | M |  | 4.54 | 4.54
04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M |  | 9.08 | 9.08
04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 7.37 | 13.63 | 21
04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | M2 |  | 13.63 | 13.63
04.41 | Retirada de dispositivos viários
04.41.001 | Retirada de placa de solo | M2 | 42.89 | 20.14 | 63.03
05 | TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.04 | Transporte de material solto
05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 27.54 | 122.63 | 150.17
05.07 | Transporte comercial, carreteiro e aluguel
05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 97.83 | 13.63 | 111.46
05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 115.22 | 13.63 | 128.85
05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | M3 | 119.61 | 13.63 | 133.24
05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | M3 | 116.35 | 13.63 | 129.98
05.07.100 | Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe D | T | 264.98 | 1.14 | 266.12
05.08 | Transporte mecanizado de material solto
05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 21.58 |  | 21.58
05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 40.46 |  | 40.46
05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 50.25 |  | 50.25
05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 57.14 |  | 57.14
05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2.86 |  | 2.86
05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 18.17 |  | 18.17
05.09 | Taxas de recolhimento
05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 47.47 |  | 47.47
05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 30.67 |  | 30.67
05.09.008 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto | T | 870.21 |  | 870.21
05.10 | Transporte mecanizado de solo
05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 6.44 |  | 6.44
05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 8.87 |  | 8.87
05.10.021 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | M3 | 13.25 |  | 13.25
05.10.022 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 14.64 |  | 14.64
05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 19.57 |  | 19.57
05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 29.32 |  | 29.32
05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 39.06 |  | 39.06
05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1.89 |  | 1.89
05.10.030 | Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km | M3 | 15.26 |  | 15.26
05.10.031 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | M3 | 21.05 |  | 21.05
05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 21.97 |  | 21.97
05.10.033 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 28.08 |  | 28.08
05.10.034 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 42.1 |  | 42.1
05.10.035 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 56.12 |  | 56.12
05.10.036 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2.72 |  | 2.72
05.10.041 | Transporte de material - rocha | M3XKM | 2.89 |  | 2.89
06 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
06.01 | Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha
06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 |  | 56.78 | 56.78
06.01.040 | Escavação manual em solo brejoso em campo aberto | M3 |  | 70.86 | 70.86
06.02 | Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha
06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 |  | 68.13 | 68.13
06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 |  | 88.11 | 88.11
06.11 | Reaterro manual sem fornecimento de material
06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 |  | 9.77 | 9.77
06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 |  | 21.19 | 21.19
06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | M3 | 17.32 | 76.31 | 93.63
06.12 | Aterro manual sem fornecimento de material
06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 |  | 70.15 | 70.15
06.14 | Carga / carregamento e descarga manual
06.14.020 | Carga manual de solo | M3 |  | 13.63 | 13.63
07 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO
07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha
07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 16.02 | 0.32 | 16.34
07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 16.47 | 0.32 | 16.79
07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | M3 | 34.33 | 1.06 | 35.39
07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 16.14 |  | 16.14
07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 10.01 | 1.46 | 11.47
07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 11.28 | 1.65 | 12.93
07.02.060 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m | M3 | 20.23 | 0.95 | 21.18
07.02.080 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica | M3 | 21.44 | 0.9 | 22.34
07.05 | Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa
07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | M3 | 37.68 | 2.12 | 39.8
07.05.020 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | M3 | 32.34 | 1.7 | 34.04
07.06 | Escavação ou carga mecanizada em campo aberto
07.06.010 | Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha | M3 | 319.11 |  | 319.11
07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 5.46 | 0.13 | 5.59
07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 4.4 | 3.17 | 7.57
07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | M3 | 18.95 | 2.91 | 21.86
07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material
07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | M3 | 16.99 | 0.48 | 17.47
07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 12.08 | 0.34 | 12.42
07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 12.27 | 0.15 | 12.42
07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 20.72 | 0.45 | 21.17
08 | ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM
08.01 | Escoramento
08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 | 36.67 | 66.96 | 103.63
08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 20.2 | 40.28 | 60.48
08.01.060 | Escoramento de solo pontaletado | M2 | 13.58 | 9.73 | 23.31
08.01.080 | Escoramento de solo especial | M2 | 47.05 | 77.93 | 124.98
08.01.100 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m | M2 | 387.24 |  | 387.24
08.01.110 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m | M2 | 423.67 |  | 423.67
08.01.120 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m | M2 | 469.25 |  | 469.25
08.02 | Cimbramento
08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | M3 | 22.3 | 36.53 | 58.83
08.02.040 | Cimbramento em perfil metálico para obras de arte | KG | 10.14 | 2.52 | 12.66
08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 10.16 | 2.27 | 12.43
08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 |  | 17.28 | 17.28
08.03 | Descimbramento
08.03.020 | Descimbramento em madeira | M3 |  | 10.07 | 10.07
08.05 | Manta, filtro e dreno
08.05.010 | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm | M2 | 30.57 | 0.85 | 31.42
08.05.100 | Dreno com pedra britada | M3 | 150.73 | 25.18 | 175.91
08.05.110 | Dreno com areia grossa | M3 | 175.57 | 15.1 | 190.67
08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | M2 | 6.86 | 15.1 | 21.96
08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 9.48 | 15.1 | 24.58
08.05.220 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | M2 | 18.59 | 15.1 | 33.69
08.06 | Barbaca
08.06.040 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | M | 12.09 | 17.62 | 29.71
08.06.060 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm | M | 18.16 | 20.14 | 38.3
08.06.080 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm | M | 16.6 | 25.18 | 41.78
08.07 | Esgotamento
08.07.050 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático | TX | 12062.57 |  | 12062.57
08.07.060 | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias | CJxDI | 834.16 |  | 834.16
08.07.070 | Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m | UN | 545.58 |  | 545.58
08.07.090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPXh | 2.59 | 4.54 | 7.13
08.10 | Contenção
08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | M3 | 191.41 | 151.05 | 342.46
08.10.060 | Enrocamento com pedra assentada | M3 | 326.72 | 292.24 | 618.96
08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | M3 | 815.91 | 135.89 | 951.8
08.10.109 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | M3 | 661.67 | 166.9 | 828.57
09 | FORMA
09.01 | Forma em tabua
09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 46.68 | 65.45 | 112.13
09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 193.2 | 75.53 | 268.73
09.01.040 | Forma em madeira comum para caixão perdido | M2 | 63.46 | 60.42 | 123.88
09.01.150 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas | M2 |  | 7.76 | 7.76
09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | M2 |  | 9.23 | 9.23
09.02 | Forma em madeira compensada
09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 134.25 | 70.49 | 204.74
09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 139.33 | 70.49 | 209.82
09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente | M2 | 126.29 | 125.88 | 252.17
09.02.080 | Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento | M2 | 80.62 | 67.97 | 148.59
09.02.100 | Forma em compensado para encamisamento de tubulão | M2 | 43.4 | 55.38 | 98.78
09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | M2 | 101.81 | 110.17 | 211.98
09.02.130 | Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | M2 | 112.93 | 43.34 | 156.27
09.02.140 | Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico | M2 | 118.01 | 77.3 | 195.31
09.02.150 | Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | M2 | 74.46 | 132.69 | 207.15
09.04 | Forma em papelão
09.04.020 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm | M | 99.34 | 11.96 | 111.3
09.04.030 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm | M | 157.13 | 11.96 | 169.09
09.04.040 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm | M | 188.62 | 11.96 | 200.58
09.04.050 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm | M | 219.74 | 11.96 | 231.7
09.04.060 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm | M | 245.31 | 11.96 | 257.27
09.04.070 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm | M | 220.78 | 11.96 | 232.74
09.07 | Forma em polipropileno
09.07.060 | Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação | M3 | 439.65 | 88.13 | 527.78
10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
10.01 | Armadura em barra
10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 8.67 | 2.93 | 11.6
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 7.78 | 2.93 | 10.71
10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 8.09 | 2.93 | 11.02
10.02 | Armadura em tela
10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 8.97 | 1.46 | 10.43
10.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 10
10.20.001 | Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de concreto | KG | 61.99 | 14.67 | 76.66
11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO
11.01 | Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material
11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 485.11 |  | 485.11
11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 508.73 |  | 508.73
11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 533.48 |  | 533.48
11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35 MPa | M3 | 559.45 |  | 559.45
11.01.190 | Concreto usinado, fck = 40 MPa | M3 | 586.69 |  | 586.69
11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | M3 | 543.1 |  | 543.1
11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 564.32 |  | 564.32
11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 588.75 |  | 588.75
11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | M3 | 614.36 |  | 614.36
11.01.350 | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | M3 | 643.75 |  | 643.75
11.01.520 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | M3 | 626.71 |  | 626.71
11.01.621 | Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm_k=4,2 Mpa | M3 | 526.04 |  | 526.04
11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | M3 | 607.25 |  | 607.25
11.02 | Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material
11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 611.1 |  | 611.1
11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 634.2 |  | 634.2
11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 597.41 |  | 597.41
11.03 | Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material
11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 406.08 | 136.26 | 542.34
11.04 | Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material
11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 338.29 | 56.78 | 395.07
11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 368.79 | 56.78 | 425.57
11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 433.76 | 56.78 | 490.54
11.05 | Concreto e argamassa especial
11.05.010 | Argamassa em solo e cimento a 5% em peso | M3 | 77.06 | 56.78 | 133.84
11.05.030 | Argamassa graute autonivelante de alta resistência | M3 | 4045.01 | 63.69 | 4108.7
11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 375.44 | 63.69 | 439.13
11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 394.33 | 418.64 | 812.97
11.05.120 | Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ | M3 | 2350.28 | 766.16 | 3116.44
11.11 | Argamassas especiais
11.11.030 | Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz | M3 | 515.95 | 56.78 | 572.73
11.16 | Lançamento e aplicação
11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 |  | 95.77 | 95.77
11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 |  | 191.54 | 191.54
11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 |  | 132.3 | 132.3
11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 60.61 | 73.06 | 133.67
11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 15.74 |  | 15.74
11.18 | Lastro e enchimento
11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 194.42 | 79.49 | 273.91
11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 180.88 | 34.07 | 214.95
11.18.060 | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 0.88 | 0.68 | 1.56
11.18.070 | Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ | M3 | 1084.44 | 104.66 | 1189.1
11.18.080 | Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados | M3 | 343.88 | 45.42 | 389.3
11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | M3 |  | 45.42 | 45.42
11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 240.07 | 22.71 | 262.78
11.18.150 | Lastro e/ou fundação em rachão manual | M3 | 205.8 | 68.13 | 273.93
11.18.160 | Enchimento de nichos em geral, com areia | M3 | 194.42 | 107.13 | 301.55
11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 213.47 | 0.23 | 213.7
11.18.190 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | M3 | 397.81 | 18.17 | 415.98
11.18.220 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F | M3 | 1162.13 | 18.17 | 1180.3
11.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11
11.20.030 | Cura química de concreto, membrana líquida | M2 | 2.71 | 5.68 | 8.39
11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 11.33 |  | 11.33
11.20.090 | Selante endurecedor de concreto antipó | M2 | 4.23 | 5.68 | 9.91
11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | M3 | 9897.77 | 1972.46 | 11870.23
11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 196.3 | 151.05 | 347.35
11.20.140 | Controlador de retração de concreto, a base de óxido de cálcio | KG | 5.53 | 0.38 | 5.91
12 | FUNDACAO PROFUNDA
12.01 | Broca
12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 18.87 | 53.01 | 71.88
12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 30.51 | 55.12 | 85.63
12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | M | 45.72 | 87.75 | 133.47
12.04 | Estaca pre-moldada de concreto
12.04.080 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 33104.07 |  | 33104.07
12.04.081 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t | M | 192.59 | 2.27 | 194.86
12.04.082 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 30t | M | 209.79 | 2.27 | 212.06
12.04.083 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t | M | 216.95 | 2.27 | 219.22
12.04.084 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t | M | 226.21 | 2.27 | 228.48
12.04.085 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 60t | M | 259.94 | 2.27 | 262.21
12.05 | Estaca escavada mecanicamente
12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 2437.68 |  | 2437.68
12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 42.67 | 16.79 | 59.46
12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 57.94 | 24.25 | 82.19
12.05.040 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t | M | 76.26 | 33.23 | 109.49
12.05.150 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t | M | 99.01 | 43.97 | 142.98
12.06 | Estaca tipo STRAUSS
12.06.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 3004.83 |  | 3004.83
12.06.020 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 66 | 14.13 | 80.13
12.06.030 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | M | 84.58 | 20.39 | 104.97
12.06.040 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | M | 106.49 | 27.81 | 134.3
12.06.080 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t | M | 164.09 | 36.26 | 200.35
12.07 | Estaca tipo RAIZ
12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | TX | 30305.5 |  | 30305.5
12.07.030 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo | M | 231.77 | 10.28 | 242.05
12.07.050 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo | M | 255.3 | 12.89 | 268.19
12.07.060 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo | M | 319.76 | 19.51 | 339.27
12.07.070 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo | M | 350.05 | 27.3 | 377.35
12.07.090 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo | M | 418.72 | 41.71 | 460.43
12.07.100 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo | M | 478.96 | 48.91 | 527.87
12.07.110 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo | M | 585.94 | 57.84 | 643.78
12.07.130 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo | M | 690.98 | 48.91 | 739.89
12.07.151 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo | M | 384.53 |  | 384.53
12.07.153 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo | M | 523.5 |  | 523.5
12.07.270 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | TX | 30305.5 |  | 30305.5
12.07.271 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha | M | 1183.89 |  | 1183.89
12.07.272 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha | M | 1379.02 |  | 1379.02
12.07.273 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha | M | 1596.87 |  | 1596.87
12.07.274 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem argamassa, em rocha | M | 756.12 |  | 756.12
12.07.275 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem argamassa, em rocha | M | 869.22 |  | 869.22
12.07.511 | Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo | M3 | 663.85 |  | 663.85
12.09 | Tubulão
12.09.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente | TX | 2077.22 |  | 2077.22
12.09.020 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm | M | 40.13 |  | 40.13
12.09.040 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm | M | 46.32 |  | 46.32
12.09.060 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm | M | 70.56 |  | 70.56
12.09.140 | Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base | M3 |  | 558.3 | 558.3
12.12 | Estaca hélice continua
12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 41680.87 |  | 41680.87
12.12.014 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | M | 42.57 | 6.06 | 48.63
12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 54.06 | 6.06 | 60.12
12.12.020 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo | M | 63.19 | 6.06 | 69.25
12.12.060 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | M | 73.63 | 6.06 | 79.69
12.12.070 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo | M | 95.5 | 6.06 | 101.56
12.12.074 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo | M | 113.02 | 6.06 | 119.08
12.12.090 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo | M | 150.31 | 6.06 | 156.37
12.12.100 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo | M | 185.48 | 6.06 | 191.54
12.14 | Estaca escavada com injeção ou micro estaca
12.14.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca | TX | 28814.53 |  | 28814.53
12.14.040 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm | M | 338.97 | 27.3 | 366.27
12.14.050 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm | M | 421.95 | 41.71 | 463.66
12.14.060 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm | M | 492.16 | 48.91 | 541.07
13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS
13.01 | Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas
13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 123.97 | 36.65 | 160.62
13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 129.6 | 40.31 | 169.91
13.01.170 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 161.64 | 43.96 | 205.6
13.01.190 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 166.15 | 47.61 | 213.76
13.01.210 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 218.79 | 52.26 | 271.05
13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 143.42 | 40.31 | 183.73
13.01.320 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 165.55 | 40.31 | 205.86
13.01.330 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 205.27 | 43.96 | 249.23
13.01.340 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 224.7 | 47.61 | 272.31
13.01.350 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 243.72 | 52.26 | 295.98
13.02 | Laje pre-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas
13.02.150 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 169.35 | 40.31 | 209.66
13.02.170 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 186.16 | 43.96 | 230.12
13.02.190 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 204.09 | 47.61 | 251.7
13.02.210 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 213.28 | 52.26 | 265.54
13.05 | Pre-laje
13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | M2 | 155.62 | 12.29 | 167.91
13.05.090 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm | M2 | 172.89 | 12.92 | 185.81
13.05.094 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm | M2 | 187.82 | 13.56 | 201.38
13.05.096 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm | M2 | 258.82 | 13.81 | 272.63
13.05.110 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | M2 | 153.75 | 12.29 | 166.04
13.05.150 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm | M2 | 159.5 | 12.92 | 172.42
14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.01 | Alvenaria de fundação (embasamento)
14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 661.16 | 417.17 | 1078.33
14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 74.91 | 40.03 | 114.94
14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 100.31 | 40.94 | 141.25
14.02 | Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
14.02.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum | M2 | 40.96 | 51.51 | 92.47
14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 56.16 | 81.53 | 137.69
14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 124.36 | 132.29 | 256.65
14.02.050 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 179.62 | 163.15 | 342.77
14.02.070 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | M2 | 151.3 | 81.53 | 232.83
14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | M2 | 343.04 | 132.29 | 475.33
14.03 | Alvenaria com tijolo laminado aparente
14.03.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado | M2 | 143.72 | 72.66 | 216.38
14.03.040 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado | M2 | 271.18 | 137.04 | 408.22
14.03.060 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado | M2 | 560.74 | 191.67 | 752.41
14.04 | Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | M2 | 39.1 | 36.88 | 75.98
14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 47.22 | 40.03 | 87.25
14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 57.93 | 42.96 | 100.89
14.05 | Alvenaria com bloco cerâmico estrutural
14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm | M2 | 45.63 | 40.03 | 85.66
14.05.060 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm | M2 | 59.88 | 42.96 | 102.84
14.10 | Alvenaria com bloco de concreto de vedação
14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C | M2 | 45.06 | 36.88 | 81.94
14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 58.26 | 40.03 | 98.29
14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 76.25 | 40.94 | 117.19
14.11 | Alvenaria com bloco de concreto estrutural
14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B | M2 | 71.79 | 45.06 | 116.85
14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B | M2 | 82.86 | 46.2 | 129.06
14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A | M2 | 75.69 | 59.67 | 135.36
14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | M2 | 101.45 | 63.6 | 165.05
14.15 | Alvenaria de concreto celular ou silico calcário
14.15.060 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25 | M2 | 97.99 | 17.47 | 115.46
14.15.100 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C25 | M2 | 112.03 | 17.92 | 129.95
14.15.120 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25 | M2 | 141.28 | 18.15 | 159.43
14.15.140 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C25 | M2 | 173.54 | 18.83 | 192.37
14.20 | Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)
14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 963.99 | 952.14 | 1916.13
14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 4.14 | 8.61 | 12.75
14.28 | Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)
14.28.012 | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm | M2 | 173.46 | 90.58 | 264.04
14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | M2 | 150.94 | 75.17 | 226.11
14.28.096 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm | M2 | 150.1 | 75.17 | 225.27
14.28.100 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm | M2 | 1873.14 | 203.91 | 2077.05
14.28.140 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm | M2 | 1033.55 | 135.39 | 1168.94
14.30 | Divisória e fechamento
14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 1136.09 | 87.67 | 1223.76
14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 263.05 |  | 263.05
14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 835.68 |  | 835.68
14.30.080 | Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm | M2 | 1123.37 | 87.67 | 1211.04
14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 154.71 |  | 154.71
14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 211.16 |  | 211.16
14.30.190 | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 206.71 |  | 206.71
14.30.230 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 194.7 |  | 194.7
14.30.260 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | M2 | 161.35 |  | 161.35
14.30.270 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM | M2 | 166.99 |  | 166.99
14.30.300 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | M2 | 207.37 |  | 207.37
14.30.310 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | M2 | 158.63 |  | 158.63
14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 233.39 |  | 233.39
14.30.440 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM | M2 | 253.84 |  | 253.84
14.30.841 | Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado | M2 | 1512.01 |  | 1512.01
14.30.842 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado | M2 | 891.22 |  | 891.22
14.30.843 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado | M2 | 1404.92 |  | 1404.92
14.30.860 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | M2 | 299.95 | 81.35 | 381.3
14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M2 | 262.8 |  | 262.8
14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU | M2 | 289.41 |  | 289.41
14.30.890 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU | M2 | 277.95 |  | 277.95
14.30.900 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | M2 | 234.94 |  | 234.94
14.30.910 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM | M2 | 282.74 |  | 282.74
14.30.920 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM | M2 | 256.43 |  | 256.43
14.31 | Divisória e fechamento.
14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | M2 | 99.47 | 145.18 | 244.65
14.40 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14
14.40.040 | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos | M2 |  | 50.35 | 50.35
14.40.060 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm | UN | 2.08 | 6.91 | 8.99
14.40.070 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm | UN | 2.22 | 6.91 | 9.13
14.40.080 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm | UN | 2.76 | 6.91 | 9.67
14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | UN | 2.98 | 6.91 | 9.89
14.40.100 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | UN | 4.2 | 6.91 | 11.11
15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
15.01 | Estrutura em madeira para cobertura
15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 120.76 | 62.94 | 183.7
15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | M2 | 129.55 | 65.45 | 195
15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | M2 | 138.33 | 67.97 | 206.3
15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | M2 | 151.72 | 73.01 | 224.73
15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | M2 | 82.8 | 47.83 | 130.63
15.01.120 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | M2 | 91.59 | 50.35 | 141.94
15.01.130 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m | M2 | 100.37 | 52.87 | 153.24
15.01.140 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m | M2 | 109.56 | 57.91 | 167.47
15.01.210 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | M2 | 90.84 | 60.42 | 151.26
15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M2 | 68.47 | 45.32 | 113.79
15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | M2 | 84.54 | 32.73 | 117.27
15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 25.74 | 6.42 | 32.16
15.01.330 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M2 | 16.1 | 6.42 | 22.52
15.03 | Estrutura em aço
15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 28.59 |  | 28.59
15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG |  | 6.47 | 6.47
15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | KG | 30.53 |  | 30.53
15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 31.07 |  | 31.07
15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 33.19 |  | 33.19
15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 11.52 | 6.47 | 17.99
15.05 | Estrutura pre-fabricada de concreto
15.05.290 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | M3 | 2590.82 | 968.87 | 3559.69
15.05.300 | Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | M3 | 2505.24 | 1068.96 | 3574.2
15.05.520 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | M3 | 2309.44 | 921.14 | 3230.58
15.05.530 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa | M3 | 2031.05 | 911.83 | 2942.88
15.05.540 | Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa | M3 | 2274.86 | 977 | 3251.86
15.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15
15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 4227.05 | 1510.5 | 5737.55
15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 0.12 | 7.05 | 7.17
15.20.060 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 0.29 | 18.63 | 18.92
16 | TELHAMENTO
16.02 | Telhamento em barro
16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | M2 | 46.24 | 36.53 | 82.77
16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 61.76 | 36.53 | 98.29
16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 36 | 36.53 | 72.53
16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | M2 | 86.94 | 54.8 | 141.74
16.02.060 | Telha de barro tipo plan | M2 | 104.76 | 54.8 | 159.56
16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | M | 0.99 | 16.11 | 17.1
16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 13.73 | 20.14 | 33.87
16.02.270 | Espigão de barro emboçado | M | 21.75 | 20.14 | 41.89
16.03 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 40.32 | 20.14 | 60.46
16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 61.63 | 20.14 | 81.77
16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | M2 | 151.42 | 20.14 | 171.56
16.03.040 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | M2 | 160.81 | 20.14 | 180.95
16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 84.52 | 10.07 | 94.59
16.03.310 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 79.27 | 10.07 | 89.34
16.03.320 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm | M | 112.29 | 10.07 | 122.36
16.03.330 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | M | 173.13 | 10.07 | 183.2
16.03.360 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 56.17 | 10.07 | 66.24
16.03.370 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | M | 106.19 | 10.07 | 116.26
16.03.400 | Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 72.5 | 10.07 | 82.57
16.10 | Telhamento em madeira ou fibra vegetal
16.10.020 | Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3mm | M2 | 81.49 | 32.73 | 114.22
16.10.100 | Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3mm | M | 106.71 | 11.08 | 117.79
16.12 | Telhamento metálico comum
16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm | M2 | 87.54 | 20.14 | 107.68
16.12.040 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80mm | M2 | 175.15 | 20.14 | 195.29
16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 100mm | M2 | 166.4 | 20.14 | 186.54
16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm | M2 | 83.41 | 20.14 | 103.55
16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | M | 63.5 | 10.07 | 73.57
16.12.220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm | M | 67.55 | 10.07 | 77.62
16.13 | Telhamento metálico especial
16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M2 | 243.65 | 50.65 | 294.3
16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 154.15 | 21.92 | 176.07
16.13.130 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido | M2 | 127.08 | 21.92 | 149
16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 120mm | M2 | 118.98 | 20.14 | 139.12
16.16 | Telhamento em material sintético
16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | M2 | 71.33 | 20.14 | 91.47
16.16.160 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 | M2 | 111.64 | 20.14 | 131.78
16.16.400 | Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49 | M | 162.91 | 10.07 | 172.98
16.20 | Telhamento em vidro
16.20.020 | Telhas de vidro para iluminação tipo francesa | UN | 74.05 | 5.03 | 79.08
16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha | UN | 74.05 | 5.03 | 79.08
16.30 | Domos
16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 933.98 |  | 933.98
16.32 | Painel, chapas e fechamento
16.32.070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | M2 | 129.09 | 102.71 | 231.8
16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | M2 | 174.36 | 92.45 | 266.81
16.32.130 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | M2 | 185.2 | 102.71 | 287.91
16.33 | Calhas e rufos
16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 57.48 | 61.41 | 118.89
16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 88.67 | 72.58 | 161.25
16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 165.59 | 78.16 | 243.75
16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 44.07 | 61.41 | 105.48
16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 67.83 | 72.58 | 140.41
16.33.250 | Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP | M | 84.35 | 53.03 | 137.38
16.33.400 | Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm | UN | 15.29 | 1.59 | 16.88
16.33.410 | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | UN | 18.09 | 2.27 | 20.36
16.33.412 | Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm | UN | 19.62 | 3.18 | 22.8
16.40 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16
16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | M | 2.54 | 20.14 | 22.68
16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | M2 |  | 54.8 | 54.8
16.40.080 | Recolocação de telha de barro tipo plan | M2 |  | 54.8 | 54.8
16.40.090 | Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | M2 |  | 25.18 | 25.18
16.40.120 | Recolocação de telha de barro tipo francesa | M2 |  | 36.53 | 36.53
16.40.140 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | M2 | 3.24 | 20.14 | 23.38
16.40.150 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal | M2 | 9.72 | 20.14 | 29.86
17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
17.01 | Regularização de base
17.01.010 | Argamassa de proteção com argila expandida | M3 | 1065.39 | 358.88 | 1424.27
17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 466.01 | 358.88 | 824.89
17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 422.13 | 358.88 | 781.01
17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 3.98 | 27.94 | 31.92
17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 9.24 | 27.45 | 36.69
17.01.120 | Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico | M3 | 1173.21 | 358.88 | 1532.09
17.02 | Revestimento em argamassa
17.02.020 | Chapisco | M2 | 2.33 | 5.31 | 7.64
17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | M2 | 1.5 | 5.31 | 6.81
17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 7.45 | 5.31 | 12.76
17.02.060 | Chapisco fino peneirado | M2 | 2.38 | 7.76 | 10.14
17.02.080 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 | M2 | 4.15 | 8.24 | 12.39
17.02.120 | Emboço comum | M2 | 9.96 | 14.61 | 24.57
17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 9.96 | 20.14 | 30.1
17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 47.6 | 12.59 | 60.19
17.02.220 | Reboco | M2 | 1.99 | 12.59 | 14.58
17.02.260 | Barra lisa com acabamento em nata de cimento | M2 | 9.58 | 32.73 | 42.31
17.03 | Revestimento em cimentado
17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 9.32 | 27.69 | 37.01
17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M2 | 9.93 | 32.73 | 42.66
17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | M2 | 28.23 | 32.73 | 60.96
17.03.080 | Cimentado semi-áspero | M2 | 9.32 | 20.14 | 29.46
17.03.100 | Cimentado áspero com caneluras | M2 | 9.32 | 35.25 | 44.57
17.03.200 | Degrau em cimentado | M | 6.71 | 57.02 | 63.73
17.03.300 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm | M | 1.24 | 26.54 | 27.78
17.03.310 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm | M | 1.42 | 26.54 | 27.96
17.03.320 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm | M | 1.67 | 26.54 | 28.21
17.03.330 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm | M | 2.13 | 26.54 | 28.67
17.04 | Revestimento em gesso
17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | M2 | 5.2 | 16.74 | 21.94
17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | M2 | 7.28 | 16.74 | 24.02
17.05 | Revestimento em concreto
17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 478.19 | 483.26 | 961.45
17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 556.51 | 483.26 | 1039.77
17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 595.42 | 483.26 | 1078.68
17.05.320 | Soleira em concreto simples | M | 27.16 | 56.16 | 83.32
17.05.420 | Peitoril em concreto simples | M | 14.34 | 76.45 | 90.79
17.10 | Revestimento em granilite fundido no local
17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 93.57 | 9.08 | 102.65
17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | M | 55.39 | 2.27 | 57.66
17.10.120 | Degrau em granilite moldado no local | M | 94.05 | 2.73 | 96.78
17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 51.26 | 4.54 | 55.8
17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | M | 124.58 | 0.55 | 125.13
17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | M2 | 260.31 | 5.45 | 265.76
17.12 | Revestimento industrial fundido no local
17.12.060 | Piso em alta resistência moldado no local 12 mm | M2 | 92.75 | 9.08 | 101.83
17.12.100 | Soleira em alta resistência moldada no local | M | 42.35 | 2.27 | 44.62
17.12.120 | Degrau em alta resistência 8 mm | M | 91.18 | 2.73 | 93.91
17.12.140 | Degrau em alta resistência 12 mm | M | 90.54 | 2.73 | 93.27
17.12.240 | Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm | M | 43.74 | 4.54 | 48.28
17.12.241 | Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm | M | 99.1 |  | 99.1
17.12.302 | Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm | M2 | 158.99 |  | 158.99
17.12.310 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi | TX | 2037.97 |  | 2037.97
17.20 | Revestimento especial fundido no local
17.20.020 | Massa raspada | M2 | 32.62 | 63.83 | 96.45
17.20.040 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm | M | 82.99 | 22.71 | 105.7
17.20.050 | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | M | 11.09 |  | 11.09
17.20.060 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | M2 | 190.47 | 22.71 | 213.18
17.20.140 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | M2 | 14.63 | 25.04 | 39.67
17.40 | Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17
17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 50.49 |  | 50.49
17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | M2 | 45.71 |  | 45.71
17.40.030 | Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento | M | 54.21 |  | 54.21
17.40.070 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | M | 55.09 |  | 55.09
17.40.110 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | M |  | 50.35 | 50.35
17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 11.57 | 25.64 | 37.21
17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | M2 | 26.18 | 25.64 | 51.82
17.40.180 | Resina acrílica para degrau de granilite | M | 6.17 | 13.38 | 19.55
17.40.190 | Resina epóxi para degrau de granilite | M | 13.96 | 13.38 | 27.34
18 | REVESTIMENTO CERAMICO
18.05 | Plaqueta laminada para revestimento
18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | M2 | 52.71 | 14.49 | 67.2
18.06 | Placa cerâmica esmaltada prensada
18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 33.61 | 17.16 | 50.77
18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M | 5.53 | 1.37 | 6.9
18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 112.43 | 17.16 | 129.59
18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 18.79 | 1.37 | 20.16
18.06.152 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 39.94 | 17.16 | 57.1
18.06.153 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | M | 6.4 | 1.37 | 7.77
18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 35.15 | 17.16 | 52.31
18.06.183 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M | 5.58 | 1.37 | 6.95
18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | M2 | 12 | 72.12 | 84.12
18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 1.16 | 11.45 | 12.61
18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 2.9 | 11.45 | 14.35
18.06.420 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm | M2 | 2.33 | 11.45 | 13.78
18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | M2 | 7.26 | 11.45 | 18.71
18.06.500 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 0.12 | 1.28 | 1.4
18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 0.29 | 1.28 | 1.57
18.06.520 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 0.23 | 1.28 | 1.51
18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 0.73 | 1.28 | 2.01
18.07 | Placa ceramica nao esmaltada extrudada
18.07.020 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | M2 | 139.94 | 17.16 | 157.1
18.07.021 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial | M2 | 203.76 | 17.16 | 220.92
18.07.040 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | M2 | 154.17 | 17.16 | 171.33
18.07.080 | Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | M | 39.9 | 1.72 | 41.62
18.07.160 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | M2 | 256.49 | 17.16 | 273.65
18.07.170 | Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | M | 53.94 | 1.72 | 55.66
18.07.200 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 33.47 | 11.45 | 44.92
18.07.210 | Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 30.13 | 11.45 | 41.58
18.07.220 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 55.78 | 11.45 | 67.23
18.07.230 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm | M2 | 50.22 | 11.45 | 61.67
18.07.250 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 52 | 11.45 | 63.45
18.07.300 | Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | M | 3.35 | 1.14 | 4.49
18.07.310 | Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | M | 3.01 | 1.14 | 4.15
18.08 | Revestimento em porcelanato
18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 97.04 | 45.32 | 142.36
18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 17.37 | 12.59 | 29.96
18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 159.64 | 45.32 | 204.96
18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 28.27 | 12.59 | 40.86
18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 104.59 | 45.32 | 149.91
18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 18.68 | 12.59 | 31.27
18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 151.4 | 45.32 | 196.72
18.08.120 | Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 27.12 | 12.59 | 39.71
18.08.152 | Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 159.77 | 45.32 | 205.09
18.08.162 | Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 28.58 | 12.59 | 41.17
18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 203.2 | 45.32 | 248.52
18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 36.14 | 12.59 | 48.73
18.11 | Revestimento em placa ceramica esmaltada
18.11.012 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 143.95 | 25.66 | 169.61
18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 87.06 | 25.66 | 112.72
18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 73.23 | 25.66 | 98.89
18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 70.58 | 25.66 | 96.24
18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 62.13 | 25.66 | 87.79
18.12 | Revestimento em pastilha e mosaico
18.12.020 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 163.19 | 32.48 | 195.67
18.12.120 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 347.49 | 32.48 | 379.97
18.12.140 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 296.6 | 32.48 | 329.08
18.13 | Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado
18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 123.85 | 20.78 | 144.63
18.13.020 | Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência | M2 | 133.26 | 20.78 | 154.04
18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | M2 | 43.94 | 11.45 | 55.39
19 | REVESTIMENTO EM PEDRA
19.01 | Granito
19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 435.98 | 50.25 | 486.23
19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 159.91 | 15.07 | 174.98
19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 187.15 | 22.61 | 209.76
19.01.122 | Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M | 398.02 | 37.69 | 435.71
19.01.322 | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido | M | 78.66 | 7.54 | 86.2
19.01.324 | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido | M | 89.37 | 7.54 | 96.91
19.02 | Marmore
19.02.020 | Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa | M2 | 894.66 | 50.25 | 944.91
19.02.040 | Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa | M2 | 902.29 | 50.25 | 952.54
19.02.060 | Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa | M2 | 1033.37 | 50.25 | 1083.62
19.02.080 | Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa | M2 | 1027.8 | 50.25 | 1078.05
19.02.220 | Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm | M | 447.98 | 37.69 | 485.67
19.02.240 | Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm | M | 461.68 | 37.69 | 499.37
19.02.250 | Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm | M | 69.42 | 10.05 | 79.47
19.03 | Pedra
19.03.060 | Revestimento em pedra mineira comum | M2 | 261.88 | 45.32 | 307.2
19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | M2 | 62.72 | 45.32 | 108.04
19.03.110 | Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm | M | 8.54 | 13.59 | 22.13
19.03.220 | Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm | M | 54.83 | 6.8 | 61.63
19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | M2 | 74.03 | 20.14 | 94.17
19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm | M | 20.56 | 6.8 | 27.36
19.03.290 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 70.86 | 13.59 | 84.45
19.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 19
19.20.020 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | M2 | 25.53 | 45.32 | 70.85
20 | REVESTIMENTO EM MADEIRA
20.01 | Lambris de madeira
20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | M2 | 104.12 | 77.79 | 181.91
20.03 | Soalho de madeira
20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | M2 | 738.57 |  | 738.57
20.04 | Tacos
20.04.020 | Piso em tacos de Ipê colado | M2 | 384.19 | 25.57 | 409.76
20.10 | Rodape de madeira
20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 29.23 | 16.98 | 46.21
20.10.120 | Cordão de madeira | M | 4.27 | 4.15 | 8.42
20.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 20
20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | M2 | 0.47 | 10.07 | 10.54
20.20.040 | Recolocação de tacos soltos com cola | M2 | 26.41 | 25.57 | 51.98
20.20.100 | Recolocação de rodapé e cordão de madeira | M | 0.47 | 12.83 | 13.3
20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 159.77 |  | 159.77
21 | REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO
21.01 | Revestimento em borracha
21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M2 | 118.02 | 11.58 | 129.6
21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | M2 | 98.25 |  | 98.25
21.02 | Revestimento vinilico
21.02.050 | Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | M2 | 155.74 | 25.7 | 181.44
21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 248.43 | 25.7 | 274.13
21.02.071 | Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito | M2 | 226.73 |  | 226.73
21.02.271 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 259.1 | 25.7 | 284.8
21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 382.95 | 25.7 | 408.65
21.02.291 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 249.22 | 25.7 | 274.92
21.02.310 | Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 496.34 | 25.7 | 522.04
21.02.311 | Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 409.9 | 25.7 | 435.6
21.02.320 | Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 275.69 | 52.2 | 327.89
21.03 | Revestimento metalico
21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 1398.41 |  | 1398.41
21.03.090 | Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento | M2 | 334.24 |  | 334.24
21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 567.92 | 319.47 | 887.39
21.03.153 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm e acabamento em poliéster - uso interno | M2 | 379 | 319.47 | 698.47
21.04 | Forracao e carpete
21.04.100 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm | M2 | 152.65 |  | 152.65
21.04.110 | Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm | M2 | 192.76 |  | 192.76
21.05 | Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)
21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm | M2 | 158.65 | 109.59 | 268.24
21.05.100 | Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento | M2 | 492.08 |  | 492.08
21.07 | Revestimento sintetico
21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | M2 | 788.21 |  | 788.21
21.10 | Rodape sintetico
21.10.050 | Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm | M | 47.53 | 8.87 | 56.4
21.10.051 | Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm | M | 63.43 | 8.87 | 72.3
21.10.061 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 30.54 | 11.6 | 42.14
21.10.071 | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 36.71 | 11.6 | 48.31
21.10.081 | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | M | 51.32 | 8.87 | 60.19
21.10.210 | Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado | M | 23.4 | 3.52 | 26.92
21.10.220 | Rodapé de cordão de poliamida | M | 10.54 |  | 10.54
21.10.250 | Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm | M | 82.57 |  | 82.57
21.11 | Degrau sintetico
21.11.050 | Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado | M | 215.42 | 9.56 | 224.98
21.11.131 | Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M | 52.36 | 8.87 | 61.23
21.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 21
21.20.020 | Recolocação de piso sintético com cola | M2 | 12.59 | 10.07 | 22.66
21.20.040 | Recolocação de piso sintético argamassado | M2 | 3.89 | 35.25 | 39.14
21.20.050 | Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação | M2 |  | 76.8 | 76.8
21.20.060 | Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço | UN | 56.53 |  | 56.53
21.20.100 | Recolocação de rodapé e cordões sintéticos | M |  | 12.83 | 12.83
21.20.300 | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | M | 16.65 | 13.82 | 30.47
21.20.302 | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm | M | 16.49 | 13.82 | 30.31
21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | M | 55.82 | 3.52 | 59.34
21.20.460 | Canto externo de acabamento em PVC | M | 14.38 | 1.76 | 16.14
21.20.500 | Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm | M | 38.91 | 7.56 | 46.47
22 | FORRO, BRISE E FACHADA
22.01 | Forro de madeira
22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | M2 | 58.13 | 30.21 | 88.34
22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | M2 | 78.38 | 60.42 | 138.8
22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | M2 | 107.83 | 65.45 | 173.28
22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 22.27 | 20.14 | 42.41
22.01.220 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento | M2 | 134.52 | 60.42 | 194.94
22.01.240 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea | M2 | 101.82 | 30.21 | 132.03
22.02 | Forro de gesso
22.02.010 | Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 150.5 |  | 150.5
22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 119.94 |  | 119.94
22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível | M2 | 99.2 |  | 99.2
22.03 | Forro sintetico
22.03.020 | Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm | M2 | 110.77 |  | 110.77
22.03.030 | Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex | M2 | 169.55 |  | 169.55
22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 114.71 |  | 114.71
22.03.050 | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex | M2 | 170.36 |  | 170.36
22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 100.49 |  | 100.49
22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M2 | 320.05 |  | 320.05
22.03.140 | Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm | M2 | 212.8 |  | 212.8
22.03.200 | Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis | M2 | 338.12 |  | 338.12
22.04 | Forro metalico
22.04.020 | Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia | M2 | 878.4 |  | 878.4
22.04.030 | Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada | M2 | 405.18 |  | 405.18
22.06 | Brise-soleil
22.06.130 | Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica | M2 | 269.07 | 145.18 | 414.25
22.06.240 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 850.79 |  | 850.79
22.06.300 | Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada | M2 | 646.54 |  | 646.54
22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | M2 | 1077.58 |  | 1077.58
22.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 22
22.20.011 | Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível | M2 | 68.19 | 7.56 | 75.75
22.20.020 | Recolocação de forros fixados | M2 | 0.94 | 15.1 | 16.04
22.20.040 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 |  | 7.56 | 7.56
22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm | M | 24.86 |  | 24.86
22.20.090 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular | UN | 32.23 |  | 32.23
23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
23.01 | Janela e veneziana em madeira
23.01.050 | Caixilho em madeira maxim-ar | M2 | 1020.82 | 65.95 | 1086.77
23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | M2 | 910.59 | 65.95 | 976.54
23.02 | Porta macho / femea montada com batente
23.02.010 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira | M2 | 801.64 | 69.48 | 871.12
23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | UN | 1340.65 | 140.98 | 1481.63
23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | UN | 1344.47 | 140.98 | 1485.45
23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 1444.09 | 140.98 | 1585.07
23.02.060 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm | UN | 2529.25 | 176.23 | 2705.48
23.04 | Porta lisa laminada montada com batente
23.04.070 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | UN | 1320.83 | 70.49 | 1391.32
23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | UN | 1115.67 | 70.49 | 1186.16
23.04.090 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm | UN | 1283.36 | 140.98 | 1424.34
23.04.100 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm | UN | 1397.1 | 140.98 | 1538.08
23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | UN | 1399.82 | 140.98 | 1540.8
23.04.120 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm | UN | 2293.85 | 176.23 | 2470.08
23.04.130 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | UN | 2422.52 | 176.23 | 2598.75
23.04.140 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | UN | 4402.15 | 201.41 | 4603.56
23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | UN | 1390.57 | 17.62 | 1408.19
23.04.580 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm | UN | 2120.73 | 135.94 | 2256.67
23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | UN | 2206.93 | 130.9 | 2337.83
23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 2368.5 | 130.9 | 2499.4
23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 2371.22 | 130.9 | 2502.12
23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 3208.44 | 171.2 | 3379.64
23.08 | Marcenaria em geral
23.08.010 | Estrado em madeira | M2 | 92.5 | 50.35 | 142.85
23.08.020 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm | M | 6.9 | 10.07 | 16.97
23.08.030 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | M | 102.76 | 100.7 | 203.46
23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 2728.29 |  | 2728.29
23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 901.45 |  | 901.45
23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | M2 | 680.03 | 20.14 | 700.17
23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | M2 | 2268.04 |  | 2268.04
23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | M2 | 176.29 | 50.35 | 226.64
23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | CJ | 1210.5 | 216.5 | 1427
23.08.170 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | M2 | 269.93 | 9.87 | 279.8
23.08.210 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo | M2 | 2159.96 |  | 2159.96
23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | M2 | 2024.43 |  | 2024.43
23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | M2 | 512.98 | 41.46 | 554.44
23.08.244 | Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio - completa | M2 | 804.87 | 201.4 | 1006.27
23.08.320 | Porta acústica de madeira | M2 | 495.13 | 100.42 | 595.55
23.08.380 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | M | 281.54 | 10.07 | 291.61
23.09 | Porta lisa comum montada com batente
23.09.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | M2 | 251.55 | 69.48 | 321.03
23.09.020 | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN | 505.81 | 140.98 | 646.79
23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 503.64 | 140.98 | 644.62
23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 510.75 | 140.98 | 651.73
23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 534.34 | 140.98 | 675.32
23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | UN | 756.76 | 140.98 | 897.74
23.09.060 | Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm | UN | 865.23 | 176.23 | 1041.46
23.09.100 | Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm | UN | 903.37 | 203.91 | 1107.28
23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 345.18 | 70.49 | 415.67
23.09.430 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 350.12 | 70.49 | 420.61
23.09.440 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 373.71 | 70.49 | 444.2
23.09.520 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm | UN | 998.93 | 70.49 | 1069.42
23.09.530 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm | UN | 1003.87 | 70.49 | 1074.36
23.09.540 | Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm | UN | 1427.21 | 130.9 | 1558.11
23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 1458.24 | 130.9 | 1589.14
23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 1505.74 | 130.9 | 1636.64
23.09.570 | Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 1779.82 | 171.2 | 1951.02
23.09.590 | Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm | UN | 1885.36 | 171.2 | 2056.56
23.09.600 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm | UN | 1191.18 | 70.49 | 1261.67
23.09.610 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm | UN | 1405.46 | 70.49 | 1475.95
23.09.630 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | UN | 786.96 | 176.23 | 963.19
23.11 | Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente
23.11.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira | M2 | 263.94 | 69.48 | 333.42
23.11.030 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm | UN | 515.13 | 140.98 | 656.11
23.11.040 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | UN | 522.99 | 140.98 | 663.97
23.11.050 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 555.17 | 140.98 | 696.15
23.12 | Porta comum completa - uso coletivo (padrao dimensional medio)
23.12.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 619.95 |  | 619.95
23.13 | Porta comum completa - uso publico (padrao dimensional medio/pesado)
23.13.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 619.95 |  | 619.95
23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 637.38 |  | 637.38
23.13.020 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 619.95 |  | 619.95
23.13.040 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm | UN | 770.14 |  | 770.14
23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 807.12 |  | 807.12
23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 902.18 |  | 902.18
23.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 23
23.20.020 | Recolocação de batentes de madeira | UN |  | 65.45 | 65.45
23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | UN |  | 80.56 | 80.56
23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | M |  | 2.52 | 2.52
23.20.100 | Batente de madeira para porta | M | 43.5 | 15.1 | 58.6
23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 1713.08 | 201.4 | 1914.48
23.20.120 | Guarnição de madeira | M | 6.69 | 2.52 | 9.21
23.20.140 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 324.22 |  | 324.22
23.20.160 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | M2 | 1175.02 | 25.18 | 1200.2
23.20.170 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | M2 | 129.68 | 25.18 | 154.86
23.20.180 | Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida | M2 | 463.16 | 25.18 | 488.34
23.20.310 | Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm | UN | 230.86 | 75.53 | 306.39
23.20.320 | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm | UN | 228.69 | 75.53 | 304.22
23.20.330 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | UN | 235.8 | 75.53 | 311.33
23.20.340 | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | UN | 259.39 | 75.53 | 334.92
23.20.450 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 70 x 210 cm | UN | 1008.41 | 75.53 | 1083.94
23.20.460 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm | UN | 1124.87 | 75.53 | 1200.4
23.20.550 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm | UN | 1122.15 | 75.53 | 1197.68
23.20.560 | Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado melamínico | M2 | 595.17 | 40.88 | 636.05
23.20.600 | Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira | M2 | 1216.91 | 75.53 | 1292.44
24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
24.01 | Caixilho em ferro
24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | M2 | 689.97 | 31.96 | 721.93
24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 1500.21 | 31.96 | 1532.17
24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | M2 | 894.9 | 31.96 | 926.86
24.01.090 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | M2 | 765.77 | 31.96 | 797.73
24.01.100 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | M2 | 333.05 | 31.96 | 365.01
24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | M2 | 972.41 | 31.96 | 1004.37
24.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | M2 | 277.73 |  | 277.73
24.01.180 | Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida | M2 | 863.13 | 30.69 | 893.82
24.01.190 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | M2 | 766.48 | 30.69 | 797.17
24.01.200 | Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida | M2 | 2066.6 | 81.21 | 2147.81
24.01.280 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | M2 | 998.17 | 95.77 | 1093.94
24.02 | Portas, portoes e gradis
24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 967.54 | 95.77 | 1063.31
24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 861.75 | 95.77 | 957.52
24.02.050 | Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | UN | 1372.26 | 168.83 | 1541.09
24.02.052 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | UN | 1509.55 | 168.83 | 1678.38
24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | M2 | 994.02 | 95.77 | 1089.79
24.02.056 | Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa | UN | 2290.87 | 168.83 | 2459.7
24.02.058 | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa | UN | 2428.1 | 168.83 | 2596.93
24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 933.48 | 95.77 | 1029.25
24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | M2 | 334.13 | 95.77 | 429.9
24.02.080 | Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida | M2 | 1542.05 | 95.77 | 1637.82
24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 970.52 | 73.06 | 1043.58
24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | M2 | 799.09 | 95.77 | 894.86
24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | M2 | 696.43 | 95.77 | 792.2
24.02.290 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | M2 | 1253.92 | 95.77 | 1349.69
24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | M2 | 1591.93 | 95.77 | 1687.7
24.02.430 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | M2 | 1064.1 | 95.77 | 1159.87
24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 1366.68 | 63.64 | 1430.32
24.02.460 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | M2 | 1239.28 | 73.06 | 1312.34
24.02.470 | Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | M2 | 1900.07 | 63.64 | 1963.71
24.02.480 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | M2 | 1308.17 | 63.64 | 1371.81
24.02.490 | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida | M2 | 1665.67 | 31.96 | 1697.63
24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | M2 | 288.32 | 50.35 | 338.67
24.02.630 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo | M2 | 828.68 | 95.77 | 924.45
24.02.810 | Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida | M2 | 1208.71 | 151.98 | 1360.69
24.02.811 | Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB | M2 | 6727.63 | 187.59 | 6915.22
24.02.840 | Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos | M2 | 1043.88 | 63.64 | 1107.52
24.02.900 | Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa | M2 | 1639.85 | 72.73 | 1712.58
24.02.930 | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo | M2 | 1410.6 | 95.77 | 1506.37
24.03 | Elementos em ferro
24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 879.13 | 50.35 | 929.48
24.03.060 | Escada marinheiro (em aço galvanizado) | M | 846.48 | 20.14 | 866.62
24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado) | M | 1348.99 | 50.35 | 1399.34
24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 1374.62 | 100.7 | 1475.32
24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 1073.12 | 16.61 | 1089.73
24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | M2 | 386.4 | 219.12 | 605.52
24.03.290 | Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada | M2 | 960.16 | 31.96 | 992.12
24.03.300 | Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono | M2 | 741.93 | 63.64 | 805.57
24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 210.32 | 25.18 | 235.5
24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 255.84 | 25.18 | 281.02
24.03.340 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | M2 | 1308.73 | 73.06 | 1381.79
24.03.410 | Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono | M2 | 1084.53 | 31.96 | 1116.49
24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30x100mm, com barra de 40x2mm | M2 | 1230.84 | 63.64 | 1294.48
24.03.690 | Grade para forro eletrofundida, malha 25x100mm, com barra de 25x2mm | M2 | 718.29 | 20.14 | 738.43
24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | M2 | 666.78 |  | 666.78
24.04 | Esquadria, serralheria de seguranca
24.04.150 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 3191.29 | 70.71 | 3262
24.04.220 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | M2 | 1878.79 | 70.71 | 1949.5
24.04.230 | Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | M2 | 2015.13 | 70.71 | 2085.84
24.04.240 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | M2 | 3052.51 | 70.71 | 3123.22
24.04.250 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 2460.7 | 129.48 | 2590.18
24.04.260 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 3707.54 | 129.48 | 3837.02
24.04.270 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 2965.36 | 129.48 | 3094.84
24.04.280 | Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento | M2 | 3753.12 | 129.48 | 3882.6
24.04.300 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | M2 | 2437.32 | 70.71 | 2508.03
24.04.310 | Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | M2 | 2459.77 | 70.71 | 2530.48
24.04.320 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | M2 | 3650.04 | 70.71 | 3720.75
24.04.330 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | M2 | 3036.01 | 129.48 | 3165.49
24.04.340 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | M2 | 4297.05 | 129.48 | 4426.53
24.04.350 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento | M2 | 3289.04 | 129.48 | 3418.52
24.04.360 | Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | M2 | 4332.67 | 129.48 | 4462.15
24.04.370 | Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento | M2 | 4397.57 | 129.48 | 4527.05
24.04.380 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 4220.28 | 70.71 | 4290.99
24.04.400 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento | M2 | 2672.36 | 70.71 | 2743.07
24.04.410 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento | M2 | 4532.35 | 70.71 | 4603.06
24.04.420 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 3934.86 | 283.7 | 4218.56
24.04.430 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | M2 | 3512.46 | 70.71 | 3583.17
24.04.610 | Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana | M2 | 1723 | 70.71 | 1793.71
24.04.620 | Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com têmpera e revenimento | M2 | 2795.88 | 70.71 | 2866.59
24.04.630 | Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem têmpera e revenimento | M2 | 2290.59 | 70.71 | 2361.3
24.06 | Esquadria, serralheria e elemento em ferro.
24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 907.01 | 58.77 | 965.78
24.07 | Portas, portoes e gradis.
24.07.030 | Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision | M2 | 656.12 | 50.35 | 706.47
24.07.040 | Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12 | M2 | 953.83 | 141.26 | 1095.09
24.08 | Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel
24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 695.42 | 60.42 | 755.84
24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | M | 571.13 | 25.18 | 596.31
24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 613.16 | 50.35 | 663.51
24.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 24
24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | M2 |  | 50.35 | 50.35
24.20.040 | Recolocação de batentes | M | 2.02 | 13.09 | 15.11
24.20.060 | Recolocação de escada de marinheiro | M |  | 30.21 | 30.21
24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas | M | 25.15 | 31.46 | 56.61
24.20.100 | Brete para instalação lateral em grade de segurança | CJ | 3965.17 | 117.54 | 4082.71
24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | M | 242.05 | 13.09 | 255.14
24.20.140 | Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança | M | 324.74 | 13.09 | 337.83
24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M2 | 257.42 | 60.42 | 317.84
24.20.230 | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ | M2 | 106.77 | 10.96 | 117.73
24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | M2 | 38 | 10.96 | 48.96
24.20.300 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG | M2 | 542.74 | 107.85 | 650.59
24.20.310 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´ - inclusive soldagem | M2 | 911.42 | 107.85 | 1019.27
25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
25.01 | Caixilho em aluminio
25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 846.15 | 75.53 | 921.68
25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | M2 | 395.82 | 75.53 | 471.35
25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 1210.98 | 75.53 | 1286.51
25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 | 427.99 | 75.53 | 503.52
25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 939.97 | 75.53 | 1015.5
25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 252.79 | 75.53 | 328.32
25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 790.84 | 75.53 | 866.37
25.01.090 | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial | M2 | 378.66 | 75.53 | 454.19
25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | M2 | 1291.75 | 75.53 | 1367.28
25.01.110 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | M2 | 1169.82 | 75.53 | 1245.35
25.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | M2 | 487.25 |  | 487.25
25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | M2 | 1132.98 | 58.04 | 1191.02
25.01.361 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | M2 | 1424.45 | 75.53 | 1499.98
25.01.371 | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | M2 | 957.63 | 75.53 | 1033.16
25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 650.52 | 75.53 | 726.05
25.01.400 | Caixilho em alumínio anodizado fixo | M2 | 581.17 | 58.04 | 639.21
25.01.410 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar | M2 | 986.05 | 58.04 | 1044.09
25.01.430 | Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada | M2 | 917.47 | 43.54 | 961.01
25.01.440 | Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada | M2 | 956.43 | 43.54 | 999.97
25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 1367.25 | 43.54 | 1410.79
25.01.460 | Gradil em alumínio natural, sob medida | M2 | 747.43 |  | 747.43
25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | M2 | 1418.18 |  | 1418.18
25.01.480 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | M2 | 898.58 |  | 898.58
25.01.490 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco | M2 | 907.2 |  | 907.2
25.01.500 | Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto | M2 | 1018.05 | 75.53 | 1093.58
25.01.510 | Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto | M2 | 1151.28 | 75.53 | 1226.81
25.01.520 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto | M2 | 1174.79 | 75.53 | 1250.32
25.01.530 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | M2 | 1148.94 | 75.53 | 1224.47
25.02 | Porta em aluminio
25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M2 | 397.97 | 151.05 | 549.02
25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 924.39 | 151.05 | 1075.44
25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 1018.66 | 151.05 | 1169.71
25.02.042 | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | M2 | 960.52 | 75.53 | 1036.05
25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 377.55 | 151.05 | 528.6
25.02.060 | Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 737.04 | 151.05 | 888.09
25.02.070 | Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 513.65 | 151.05 | 664.7
25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 1042.7 | 151.05 | 1193.75
25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 555.47 | 151.05 | 706.52
25.02.221 | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca | M2 | 683.76 | 151.05 | 834.81
25.02.230 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | M2 | 1011.39 | 75.53 | 1086.92
25.02.240 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | M2 | 953.14 | 75.53 | 1028.67
25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | M2 | 926.41 | 75.53 | 1001.94
25.02.260 | Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | M2 | 1326.52 | 75.53 | 1402.05
25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | M2 | 1351.22 | 151.05 | 1502.27
25.02.310 | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca | M2 | 1330.63 | 151.05 | 1481.68
25.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 25
25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 182.16 | 16.76 | 198.92
26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
26.01 | Vidro comum e laminado
26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | M2 | 108.72 | 24.12 | 132.84
26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 152.21 | 24.12 | 176.33
26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 156.94 | 24.12 | 181.06
26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 175.17 | 31.56 | 206.73
26.01.140 | Vidro liso laminado colorido de 6 mm | M2 | 457.25 | 31.56 | 488.81
26.01.142 | Vidro liso laminado colorido de 8 mm | M2 | 443.93 | 36.2 | 480.13
26.01.155 | Vidro liso laminado colorido de 10 mm | M2 | 525.17 | 38.09 | 563.26
26.01.160 | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm | M2 | 454.79 | 31.56 | 486.35
26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 222.08 | 31.56 | 253.64
26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 252 | 36.2 | 288.2
26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 384 | 38.08 | 422.08
26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 214.79 | 24.12 | 238.91
26.01.348 | Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III | M2 | 4098.36 |  | 4098.36
26.01.350 | Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III | M2 | 6046.34 | 95.02 | 6141.36
26.01.460 | Vidro float monolítico verde de 6 mm | M2 | 217.36 | 31.56 | 248.92
26.02 | Vidro temperado
26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 219.26 | 31.56 | 250.82
26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M2 | 235.19 | 36.2 | 271.39
26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 254.43 | 38.08 | 292.51
26.02.120 | Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm | M2 | 306.55 | 31.54 | 338.09
26.02.140 | Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm | M2 | 309.75 | 36.2 | 345.95
26.02.160 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm | M2 | 475.92 | 38.08 | 514
26.02.170 | Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm | M2 | 491.61 | 36.2 | 527.81
26.02.300 | Vidro temperado neutro verde de 10 mm | M2 | 558.74 | 38.08 | 596.82
26.03 | Vidro especial
26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | M2 | 339.9 | 36.2 | 376.1
26.03.074 | Vidro laminado temperado incolor de 16 mm | M2 | 1204.83 | 48.27 | 1253.1
26.04 | Espelhos
26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 602.78 |  | 602.78
26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 945.65 | 25.18 | 970.83
26.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 26
26.20.010 | Massa para vidro | M | 2.7 | 4.97 | 7.67
26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | M2 | 13.52 | 66.24 | 79.76
27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
27.02 | Policarbonato
27.02.001 | Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm | M2 | 408.28 | 115.78 | 524.06
27.02.011 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm | M2 | 387.28 | 115.78 | 503.06
27.02.041 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | M2 | 632.96 | 115.78 | 748.74
27.02.050 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | M2 | 66.75 | 115.78 | 182.53
27.03 | Chapa de fibra de vidro
27.03.030 | Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm | M2 | 115.81 | 66.24 | 182.05
27.04 | PVC / VINIL
27.04.031 | Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana | M2 | 2634.51 | 114.34 | 2748.85
27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto | M | 252.33 | 92.9 | 345.23
27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | M | 120.61 | 30.21 | 150.82
27.04.051 | Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm | M | 61.45 | 13.82 | 75.27
27.04.052 | Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto | M | 72.81 | 7.56 | 80.37
27.04.060 | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 149.4 | 82.34 | 231.74
27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 113.4 | 42.06 | 155.46
28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
28.01 | Ferragem para porta
28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 437.9 | 75.53 | 513.43
28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 825.42 | 100.7 | 926.12
28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 353.42 | 75.53 | 428.95
28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | CJ | 702.96 | 100.7 | 803.66
28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 270.97 | 75.53 | 346.5
28.01.080 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória | CJ | 302.51 |  | 302.51
28.01.090 | Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória | CJ | 382.42 |  | 382.42
28.01.146 | Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf | UN | 318.86 | 83.75 | 402.61
28.01.150 | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | CJ | 496.08 | 83.75 | 579.83
28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | UN | 313.86 | 23.5 | 337.36
28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | UN | 339.61 | 23.5 | 363.11
28.01.180 | Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m | UN | 3213.68 | 58.77 | 3272.45
28.01.210 | Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo | UN | 526.21 | 44.08 | 570.29
28.01.250 | Visor tipo olho mágico | UN | 28.31 | 15.1 | 43.41
28.01.330 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | UN | 1017.18 | 58.77 | 1075.95
28.01.400 | Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa | UN | 1048.75 | 117.54 | 1166.29
28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | UN | 246.63 | 75.53 | 322.16
28.05 | Cadeado
28.05.020 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm | UN | 19.31 |  | 19.31
28.05.040 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm | UN | 31.09 |  | 31.09
28.05.060 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | UN | 48.15 |  | 48.15
28.05.070 | Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm | UN | 201.16 |  | 201.16
28.05.080 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm | UN | 83.71 |  | 83.71
28.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28
28.20.020 | Recolocação de fechaduras de embutir | UN |  | 75.53 | 75.53
28.20.030 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | UN | 1116.03 | 58.77 | 1174.8
28.20.040 | Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor | UN |  | 64.96 | 64.96
28.20.050 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | CJ | 1032.43 | 76.4 | 1108.83
28.20.060 | Recolocação de dobradiças | UN |  | 8.56 | 8.56
28.20.070 | Ferragem para portão de tapume | CJ | 663.65 | 151.05 | 814.7
28.20.090 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ | UN | 169.51 | 28.52 | 198.03
28.20.170 | Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança | CJ | 4342.93 | 176.31 | 4519.24
28.20.210 | Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas | UN | 422.64 | 58.77 | 481.41
28.20.211 | Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo | UN | 201.49 | 44.08 | 245.57
28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | UN | 105.08 | 9.99 | 115.07
28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | UN | 71.76 | 9.99 | 81.75
28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | UN | 174.52 | 9.99 | 184.51
28.20.411 | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | CJ | 28.31 | 8.56 | 36.87
28.20.412 | Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg | UN | 67.84 | 8.56 | 76.4
28.20.413 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | UN | 95.14 | 8.56 | 103.7
28.20.430 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | CJ | 196.36 | 18.13 | 214.49
28.20.510 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | UN | 72.69 | 9.99 | 82.68
28.20.550 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado | UN | 89.42 | 9.99 | 99.41
28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | UN | 190.87 | 7.21 | 198.08
28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | UN | 217.04 | 9.99 | 227.03
28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 403.91 | 88.16 | 492.07
28.20.655 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta | UN | 131.86 | 88.16 | 220.02
28.20.750 | Capa de proteção para fechadura / ferrolho | UN | 22.27 | 57.03 | 79.3
28.20.770 | Trinco de piso para porta em vidro temperado | UN | 48.65 | 9.99 | 58.64
28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | UN | 13428.24 |  | 13428.24
28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | UN | 15687.34 |  | 15687.34
28.20.820 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha | CJ | 470.89 | 117.54 | 588.43
28.20.830 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | CJ | 1185.79 | 235.08 | 1420.87
28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | CJ | 1227.01 | 235.08 | 1462.09
28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | CJ | 1311.23 | 235.08 | 1546.31
28.20.860 | Veda porta/veda fresta em alumínio branco, com borracha vedante | M | 40.85 | 13.82 | 54.67
29 | INSERTE METALICO
29.01 | Cantoneira
29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 6.43 | 17.87 | 24.3
29.01.030 | Perfil em alumínio natural | KG | 37.44 | 79.93 | 117.37
29.01.040 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | M | 8.61 | 17.87 | 26.48
29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | KG | 15.15 | 17.87 | 33.02
29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 9.86 | 17.87 | 27.73
29.03 | Cabos e cordoalhas
29.03.010 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) | M | 9.22 | 15.1 | 24.32
29.03.020 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | M | 12.98 | 15.1 | 28.08
29.03.030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | M | 10.16 | 15.1 | 25.26
29.03.040 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) | M | 17.69 | 15.1 | 32.79
29.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 29
29.20.030 | Alumínio liso para complementos e reparos | KG | 57.61 | 18.3 | 75.91
30 | ACESSIBILIDADE
30.01 | Barra de apoio
30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 195.01 | 15.1 | 210.11
30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 133.99 | 15.1 | 149.09
30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 162.51 | 15.1 | 177.61
30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 352.18 | 15.1 | 367.28
30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 164.57 | 15.1 | 179.67
30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 143.28 | 15.1 | 158.38
30.01.090 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 319.19 | 15.1 | 334.29
30.01.110 | Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | UN | 255.86 | 15.1 | 270.96
30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 147.14 | 15.1 | 162.24
30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 393.43 | 25.18 | 418.61
30.03 | Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas
30.03.032 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h | UN | 2776.54 | 78.54 | 2855.08
30.03.042 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h | UN | 3754.55 | 78.54 | 3833.09
30.04 | Revestimento
30.04.010 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | M2 | 374.02 | 27.67 | 401.69
30.04.020 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 187.33 | 11.58 | 198.91
30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 104.84 | 32.48 | 137.32
30.04.034 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista | M2 | 145.01 | 32.48 | 177.49
30.04.040 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 4.7 | 1.76 | 6.46
30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 559.36 |  | 559.36
30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 6.35 | 11.45 | 17.8
30.04.090 | Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm | UN | 0.6 | 18.42 | 19.02
30.04.100 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 128.33 | 17.93 | 146.26
30.06 | Comunicacao visual e sonora
30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 10.89 | 1.76 | 12.65
30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | UN | 11.04 | 1.76 | 12.8
30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | M | 42.63 | 27.92 | 70.55
30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 256.71 | 27.92 | 284.63
30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 670.49 | 27.92 | 698.41
30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 32.44 | 4.54 | 36.98
30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 834.2 | 5.68 | 839.88
30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | UN | 147.02 | 97.7 | 244.72
30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 307.36 | 223.32 | 530.68
30.06.124 | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | UN | 203.31 | 25.18 | 228.49
30.06.132 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | UN | 27.48 | 4.54 | 32.02
30.08 | Aparelhos sanitarios
30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UN | 773.18 | 5.68 | 778.86
30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 1611.53 | 78.54 | 1690.07
30.08.050 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm | UN | 2539.02 | 409.53 | 2948.55
30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1141.18 | 67.19 | 1208.37
30.14 | Elevador e plataforma
30.14.030 | Plataforma para elevação até 1,00m, nas dimensões de 900x1400mm, capacidade de 250kg - percurso até 1,00m de altura | CJ | 27263.48 |  | 27263.48
30.14.040 | Plataforma para elevação até 2,00m, nas dimensões de 900x1400mm, capacidade de 250kg - percurso superior a 1,00m de altura | CJ | 28100.36 |  | 28100.36
30.14.060 | Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg | CJ | 60180 |  | 60180
32 | IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
32.06 | Isolamentos termicos / acusticos
32.06.010 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ | M2 | 17.81 | 4.54 | 22.35
32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | M2 | 31.19 | 4.54 | 35.73
32.06.120 | Argila expandida | M3 | 666.05 | 63.59 | 729.64
32.06.130 | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm | M2 | 175.69 | 8.36 | 184.05
32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | M2 | 20.15 | 12.34 | 32.49
32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | M2 | 83.03 |  | 83.03
32.06.240 | Película adesiva jateada para vidros - uso interno | M2 | 19.57 | 39.08 | 58.65
32.06.380 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm | M2 | 1397.54 |  | 1397.54
32.06.396 | Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | M2 | 83.88 | 33.5 | 117.38
32.06.400 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm | M2 | 603.32 |  | 603.32
32.07 | Junta de dilatacao
32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 1.43 | 8.28 | 9.71
32.07.060 | Junta de latão bitola de 1/8´ | M | 74.42 | 8.28 | 82.7
32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 9.11 | 3.46 | 12.57
32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 0.15 | 0.07 | 0.22
32.07.120 | Mangueira plástica flexível para junta de dilatação | M | 6.79 | 5.53 | 12.32
32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | CM3 | 0.16 | 0.14 | 0.3
32.07.226 | Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de dilatação | M | 7.4 | 0.1 | 7.5
32.07.230 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso | M | 242.24 | 5.03 | 247.27
32.07.240 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede | M | 289.24 | 5.03 | 294.27
32.07.250 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro | M | 113.37 | 5.03 | 118.4
32.07.260 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto | M | 107.68 | 5.03 | 112.71
32.08 | Junta de dilatacao estrutural
32.08.010 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm | M2 | 7.81 | 3.41 | 11.22
32.08.030 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | M2 | 26.03 | 3.41 | 29.44
32.08.050 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 | M | 48.85 | 23.39 | 72.24
32.08.060 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22 | M | 95.87 | 23.39 | 119.26
32.08.070 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm | M | 172.9 |  | 172.9
32.08.090 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm | M | 399.7 |  | 399.7
32.08.110 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm | M | 901.58 | 11.36 | 912.94
32.08.130 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm | M | 1215.84 | 11.36 | 1227.2
32.08.160 | Junta elástica estrutural de neoprene | M | 176.87 |  | 176.87
32.09 | Apoios e afins
32.09.020 | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 10.15 | 15.1 | 25.25
32.09.040 | Apoio em placa de neoprene fretado | DM3 | 196.21 | 10.07 | 206.28
32.10 | Envelope de concreto e protecao de tubos
32.10.050 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | M | 4.97 | 3.07 | 8.04
32.10.060 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | M | 9.97 | 6.13 | 16.1
32.10.070 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | M | 14.96 | 9.2 | 24.16
32.10.080 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ | M | 19.95 | 12.27 | 32.22
32.10.082 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ | M | 29.95 | 18.41 | 48.36
32.10.090 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | M | 29.35 | 1.89 | 31.24
32.10.100 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | M | 52.18 | 2.65 | 54.83
32.10.110 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | M | 74.42 | 3.41 | 77.83
32.11 | Isolante termico para tubos e dutos
32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | M2 | 32.84 | 12.84 | 45.68
32.11.200 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | M | 1.76 | 12.84 | 14.6
32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 2.67 | 12.84 | 15.51
32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | M | 3.15 | 12.84 | 15.99
32.11.230 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 3.8 | 12.84 | 16.64
32.11.240 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) | M | 5.31 | 12.84 | 18.15
32.11.250 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm) | M | 9.69 | 12.84 | 22.53
32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 6.97 | 12.84 | 19.81
32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 7.67 | 12.84 | 20.51
32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 8.26 | 12.84 | 21.1
32.11.300 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | M | 9.45 | 12.84 | 22.29
32.11.310 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | M | 20.56 | 12.84 | 33.4
32.11.320 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | M | 23.64 | 12.84 | 36.48
32.11.330 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | M | 26.52 | 12.84 | 39.36
32.11.340 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | M | 32.3 | 12.84 | 45.14
32.11.350 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) | M | 34.14 | 12.84 | 46.98
32.11.360 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro) | M | 44.58 | 12.84 | 57.42
32.11.370 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro) | M | 56.08 | 12.84 | 68.92
32.11.380 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) | M | 60.32 | 12.84 | 73.16
32.11.390 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro) | M | 98.85 | 12.84 | 111.69
32.11.400 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro) | M | 115.07 | 12.84 | 127.91
32.11.410 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro) | M | 141.59 | 12.84 | 154.43
32.11.420 | Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´ | M2 | 194.12 | 23.57 | 217.69
32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 16.08 | 12.84 | 28.92
32.11.440 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | M | 18.63 | 12.84 | 31.47
32.15 | Impermeabilizacao flexivel com manta
32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 66.11 | 21.92 | 88.03
32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 74.85 | 21.92 | 96.77
32.15.080 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica | M2 | 136.54 | 27.59 | 164.13
32.15.100 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | M2 | 144.18 | 27.59 | 171.77
32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | M2 | 151.33 |  | 151.33
32.16 | Impermeabilizacao flexivel com membranas
32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 10.84 | 9.08 | 19.92
32.16.020 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal | M2 | 7.59 | 9.08 | 16.67
32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 52.73 | 9.08 | 61.81
32.16.040 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | M2 | 80.95 | 25.18 | 106.13
32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 47.53 | 9.08 | 56.61
32.16.060 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | M2 | 73.67 | 25.18 | 98.85
32.16.070 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | M2 | 46.71 | 29.72 | 76.43
32.17 | Impermeabilizacao rigida
32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 471.08 | 392.94 | 864.02
32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 508.71 | 45.43 | 554.14
32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 5.74 | 9.57 | 15.31
32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | M2 | 18.61 | 19.16 | 37.77
32.17.070 | Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa | M2 | 60.12 | 9.57 | 69.69
32.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32
32.20.010 | Recolocação de argila expandida | M3 |  | 90.84 | 90.84
32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 4.93 | 4.54 | 9.47
32.20.050 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 5.34 | 4.54 | 9.88
32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 14.03 | 4.54 | 18.57
32.20.066 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 0.9 | 0.33 | 1.23
33 | PINTURA
33.01 | Preparo de base
33.01.040 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | M2 | 8.45 | 39 | 47.45
33.01.050 | Estucamento e lixamento de concreto | M2 | 4.8 | 39 | 43.8
33.01.060 | Imunizante para madeira | M2 | 7.24 | 9.94 | 17.18
33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 28.43 | 27.92 | 56.35
33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M2 | 8.05 | 10.68 | 18.73
33.02 | Massa corrida
33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 3.02 | 13.43 | 16.45
33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 5.59 | 13.43 | 19.02
33.03 | Pintura em superficies de concreto / massa / gesso / pedras
33.03.220 | Tinta látex em elemento vazado | M2 | 5.59 | 29.58 | 35.17
33.03.350 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde | M2 | 9.35 | 25.12 | 34.47
33.03.740 | Resina acrílica plastificante | M2 | 19.22 | 13.96 | 33.18
33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 19.19 | 23.98 | 43.17
33.03.760 | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 16.84 | 17.79 | 34.63
33.03.770 | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | M2 | 42.49 | 17.79 | 60.28
33.03.780 | Verniz de proteção antipichação | M2 | 31.77 | 23.98 | 55.75
33.05 | Pintura em superficies de madeira
33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | M2 | 9.2 | 17.79 | 26.99
33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | M | 3.11 | 3.31 | 6.42
33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 10.99 | 20.06 | 31.05
33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | M | 2.91 | 2.65 | 5.56
33.06 | Pintura em pisos
33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 4.61 | 23.98 | 28.59
33.07 | Pintura em estruturas metalicas
33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 4.48 |  | 4.48
33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4.41 |  | 4.41
33.07.303 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica | M2 | 173.03 | 221.69 | 394.72
33.07.304 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica | M2 | 632.71 | 257.04 | 889.75
33.09 | Pintura de sinalizacao
33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | M | 1.62 | 1.81 | 3.43
33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 1.03 | 3.6 | 4.63
33.10 | Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo
33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 8.91 | 23.98 | 32.89
33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 12.32 | 23.98 | 36.3
33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 14.32 | 23.98 | 38.3
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 11.8 | 23.98 | 35.78
33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 87.88 | 50.25 | 138.13
33.10.070 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | M2 | 19.35 | 23.98 | 43.33
33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 12.89 | 33.5 | 46.39
33.10.120 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado | M2 | 256.21 |  | 256.21
33.10.130 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado | M2 | 508 |  | 508
33.11 | Pintura em superficie metalica, inclusive preparo
33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 18.4 | 33.5 | 51.9
33.12 | Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo
33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 18.82 | 33.5 | 52.32
34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS
34.01 | Preparacao de solo
34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 183.67 | 56.78 | 240.45
34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 |  | 2.27 | 2.27
34.02 | Vegetacao rasteira
34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 10.63 | 3.84 | 14.47
34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 9.74 | 5.75 | 15.49
34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | M2 | 117.45 | 7.3 | 124.75
34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | M2 | 18.31 | 5.75 | 24.06
34.02.090 | Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m | M2 | 53.01 | 7.3 | 60.31
34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 14.09 | 5.75 | 19.84
34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | M2 | 51.75 | 7.3 | 59.05
34.02.400 | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura | M2 | 13.72 |  | 13.72
34.03 | Vegetacao arbustiva
34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 53.48 | 4.2 | 57.68
34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 40.25 | 4.2 | 44.45
34.03.130 | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 49.66 | 4.2 | 53.86
34.03.150 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 59.91 | 4.2 | 64.11
34.04 | arvores
34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | UN | 131.52 | 36.53 | 168.05
34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 137.96 | 36.53 | 174.49
34.04.160 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | UN | 227.23 | 36.53 | 263.76
34.04.164 | Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m | UN | 338.53 | 36.53 | 375.06
34.04.166 | Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m | UN | 146.04 | 36.53 | 182.57
34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m | UN | 101.61 | 36.53 | 138.14
34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 455.79 | 36.53 | 492.32
34.04.370 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m | UN | 134.24 | 36.53 | 170.77
34.05 | Cercas e fechamentos
34.05.020 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto | M | 28.15 | 36.53 | 64.68
34.05.030 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada | M | 38.85 | 36.53 | 75.38
34.05.032 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada - 12 fiadas | M | 41.95 | 36.53 | 78.48
34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | 161.86 | 58.53 | 220.39
34.05.080 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | M2 | 238.41 |  | 238.41
34.05.110 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | M2 | 248.96 |  | 248.96
34.05.120 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado | M2 | 220.89 |  | 220.89
34.05.170 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | M | 46.8 |  | 46.8
34.05.210 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | M2 | 330.25 |  | 330.25
34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 408.09 | 75.28 | 483.37
34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 238.03 |  | 238.03
34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 1501.31 | 112.41 | 1613.72
34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 1004.15 | 112.41 | 1116.56
34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 555.63 | 44.08 | 599.71
34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 785.02 | 38.34 | 823.36
34.05.322 | Gradil rígido modular em aço 2" - H=1,10m, C=1,65m, padrão CET SP | UN | 618.85 | 150.68 | 769.53
34.05.350 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | M2 | 1383.17 | 90.74 | 1473.91
34.05.360 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | M2 | 97.16 | 110.65 | 207.81
34.05.370 | Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas | M | 191.67 | 59.01 | 250.68
34.13 | Corte, recorte e remocao
34.13.011 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | UN | 111.76 | 176.66 | 288.42
34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | UN | 586.88 | 217.06 | 803.94
34.13.031 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm | UN | 2267.82 | 393.72 | 2661.54
34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | UN | 2915.8 | 1070 | 3985.8
34.13.051 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm | UN | 5988.32 | 2140 | 8128.32
34.13.060 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm | UN | 8826.6 | 2483.28 | 11309.88
34.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 34
34.20.050 | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro | M2 | 9.01 | 8.82 | 17.83
34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | M2 | 70.89 | 12.22 | 83.11
34.20.110 | Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla | M | 10.82 |  | 10.82
34.20.160 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | M2 | 1.55 | 18.53 | 20.08
34.20.170 | Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m | M2 | 1.64 | 24.84 | 26.48
34.20.384 | Bicicletário modelo U invertido em tubo circular de aço Ø 2", com acabamento em pintura eletrostática, para fixação chumbado/parafusado | UN | 536.26 | 44.38 | 580.64
34.20.390 | Grelha arvoreira em ferro fundido | M2 | 1458 | 25.18 | 1483.18
35 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO
35.01 | Quadra e equipamento de esportes
35.01.070 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | M2 | 39.73 | 7.56 | 47.29
35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2146.34 | 181.26 | 2327.6
35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 1751.12 | 181.26 | 1932.38
35.01.550 | Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura | M2 | 154.48 | 37.3 | 191.78
35.03 | Abrigo, guarita e quiosque
35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m | UN | 4550.84 | 106.65 | 4657.49
35.04 | Bancos
35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | M | 117.98 | 109.32 | 227.3
35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 544.63 | 24.33 | 568.96
35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | M2 | 189.73 | 68.14 | 257.87
35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 613.56 | 34.22 | 647.78
35.04.150 | Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm | UN | 903.41 | 51.33 | 954.74
35.05 | Equipamento recreativo
35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | CJ | 5210.8 | 241.68 | 5452.48
35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | CJ | 2732.36 | 241.68 | 2974.04
35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | CJ | 1627.25 | 241.68 | 1868.93
35.05.240 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | CJ | 3577.63 | 241.68 | 3819.31
35.07 | Mastro para bandeiras
35.07.020 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m | CJ | 6008.43 | 384.15 | 6392.58
35.07.030 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m | CJ | 8460.05 | 384.15 | 8844.2
35.07.060 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m | UN | 2807.61 | 56.73 | 2864.34
35.07.070 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m | UN | 1990.45 | 56.73 | 2047.18
35.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 35
35.20.010 | Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm | M2 | 13.23 |  | 13.23
35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 1227.84 | 37.76 | 1265.6
36 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
36.01 | Entrada de energia - componentes
36.01.242 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV | CJ | 160863.6 | 295.58 | 161159.18
36.01.252 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV | CJ | 131403.18 | 295.58 | 131698.76
36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 111051.21 | 591.16 | 111642.37
36.03 | Caixas de entrada / medicao
36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 129.3 | 193.21 | 322.51
36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 238.82 | 193.21 | 432.03
36.03.030 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias | UN | 1091.77 | 223.32 | 1315.09
36.03.050 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UN | 2561.87 | 223.32 | 2785.19
36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UN | 1733.8 | 223.32 | 1957.12
36.03.080 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias | UN | 601.97 | 167.49 | 769.46
36.03.090 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias | UN | 1613.51 | 232.48 | 1845.99
36.03.120 | Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias | UN | 1376.12 | 223.32 | 1599.44
36.03.130 | Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias | UN | 123.62 | 111.66 | 235.28
36.03.150 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | UN | 234.44 | 193.21 | 427.65
36.03.160 | Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm | UN | 691.53 | 223.32 | 914.85
36.04 | Suporte (Braquet)
36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | UN | 36.06 | 16.75 | 52.81
36.04.030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão | UN | 52.78 | 16.75 | 69.53
36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | UN | 85.18 | 16.75 | 101.93
36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | UN | 123.59 | 16.75 | 140.34
36.05 | Isoladores
36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 46.64 | 11.16 | 57.8
36.05.040 | Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm | UN | 94.73 | 11.16 | 105.89
36.05.080 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | UN | 80.16 | 41.87 | 122.03
36.05.100 | Isolador pedestal para 15 kV | UN | 152.41 | 11.16 | 163.57
36.05.110 | Isolador pedestal para 25 kV | UN | 204.87 | 11.16 | 216.03
36.06 | Muflas e terminais
36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 526.45 | 27.92 | 554.37
36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 444.16 | 27.92 | 472.08
36.07 | Para-raios de media tensao
36.07.010 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 234.18 | 26.18 | 260.36
36.07.030 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 214.81 | 26.18 | 240.99
36.07.050 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 242.58 | 26.18 | 268.76
36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 212.22 | 26.18 | 238.4
36.08 | Gerador e grupo gerador
36.08.030 | Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo | UN | 211161.77 | 2148.88 | 213310.65
36.08.040 | Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 236361.22 | 2148.88 | 238510.1
36.08.050 | Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 103002.26 | 2148.88 | 105151.14
36.08.060 | Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo | UN | 122822.37 | 2148.88 | 124971.25
36.08.100 | Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 98367.77 | 1146.7 | 99514.47
36.08.110 | Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo | UN | 150671.47 | 2148.88 | 152820.35
36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 502010.94 | 2378.22 | 504389.16
36.08.350 | Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo | UN | 151777.72 | 2148.88 | 153926.6
36.08.360 | Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 442062.5 | 2357.08 | 444419.58
36.08.540 | Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 413217.88 | 2378.22 | 415596.1
36.09 | Transformador de entrada
36.09.020 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 42191.48 | 1146.7 | 43338.18
36.09.050 | Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 30703.61 | 1146.7 | 31850.31
36.09.060 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 90583.02 | 1834.72 | 92417.74
36.09.070 | Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | UN | 124571.66 | 1834.72 | 126406.38
36.09.100 | Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | UN | 5597.55 | 458.68 | 6056.23
36.09.110 | Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | UN | 7242.09 | 458.68 | 7700.77
36.09.150 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 22468.06 | 1146.7 | 23614.76
36.09.170 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 50764.71 | 1146.7 | 51911.41
36.09.180 | Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 25126.22 | 1146.7 | 26272.92
36.09.220 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | UN | 97302.95 | 1834.72 | 99137.67
36.09.230 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine | UN | 17099.91 | 458.68 | 17558.59
36.09.250 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 77216.14 | 1834.72 | 79050.86
36.09.300 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 96978.54 | 1834.72 | 98813.26
36.09.360 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 140293.34 | 1834.72 | 142128.06
36.09.370 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 75712.85 | 1146.7 | 76859.55
36.09.410 | Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 38434.28 | 1146.7 | 39580.98
36.09.440 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal | UN | 140442.53 | 1834.72 | 142277.25
36.09.480 | Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | UN | 44118.8 | 1146.7 | 45265.5
36.09.490 | Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | UN | 49017.56 | 1146.7 | 50164.26
36.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36
36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | M | 66.92 | 22.33 | 89.25
36.20.030 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | UN | 47.26 | 11.16 | 58.42
36.20.050 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | UN | 23.5 | 11.16 | 34.66
36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 3.14 | 8.38 | 11.52
36.20.070 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | UN | 22.66 | 11.16 | 33.82
36.20.090 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | UN | 836.97 | 1.14 | 838.11
36.20.100 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV | UN | 544.73 | 27.92 | 572.65
36.20.120 | Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem | UN | 265.36 | 27.92 | 293.28
36.20.140 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | UN | 311.76 | 157.08 | 468.84
36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | PAR | 614.8 | 1.14 | 615.94
36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UN | 30.76 | 55.83 | 86.59
36.20.210 | Luva isolante de borracha, até 10 kV | PAR | 463.51 | 1.14 | 464.65
36.20.220 | Mudança de tap do transformador | UN |  | 314.16 | 314.16
36.20.240 | Óleo para disjuntor | L | 27.29 | 0.91 | 28.2
36.20.260 | Óleo para transformador | L | 27.29 | 1.36 | 28.65
36.20.282 | Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | M2 | 924 | 11.36 | 935.36
36.20.284 | Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | M2 | 1152.01 | 11.36 | 1163.37
36.20.330 | Luva de couro para proteção de luva isolante | PAR | 39.49 | 1.14 | 40.63
36.20.340 | Sela para cruzeta de madeira | UN | 19.59 | 78.54 | 98.13
36.20.350 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | UN | 69.62 | 1.14 | 70.76
36.20.360 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | UN | 234.63 | 157.08 | 391.71
36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | UN | 671.55 | 1.14 | 672.69
36.20.540 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | UN | 516.73 | 157.08 | 673.81
36.20.560 | Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V | UN | 2898.46 | 55.83 | 2954.29
36.20.570 | Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V | UN | 4431.29 | 55.83 | 4487.12
36.20.580 | Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V | UN | 5675.26 | 55.83 | 5731.09
37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
37.01 | Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg
37.01.020 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | UN | 63.35 | 96.11 | 159.46
37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 166.82 | 134.1 | 300.92
37.01.120 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | UN | 315.02 | 172.08 | 487.1
37.01.160 | Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | UN | 505.31 | 213.38 | 718.69
37.01.220 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | UN | 1505.42 | 286.04 | 1791.46
37.02 | Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg
37.02.020 | Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm | UN | 71.21 | 83.75 | 154.96
37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | UN | 169.41 | 111.66 | 281.07
37.02.100 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | UN | 323.59 | 139.58 | 463.17
37.02.140 | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | UN | 530.7 | 167.49 | 698.19
37.03 | Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal
37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 408.73 | 166.94 | 575.67
37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 522.58 | 166.94 | 689.52
37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 645.04 | 208.68 | 853.72
37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 737.59 | 208.68 | 946.27
37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 890.02 | 250.41 | 1140.43
37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1337.53 | 250.41 | 1587.94
37.04 | Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal
37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 523.15 | 125.21 | 648.36
37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 628.4 | 125.21 | 753.61
37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 706.19 | 166.94 | 873.13
37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1093.6 | 166.94 | 1260.54
37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1150.87 | 208.68 | 1359.55
37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1601.31 | 208.68 | 1809.99
37.06 | Painel autoportante
37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 2946.69 | 147.79 | 3094.48
37.10 | Barramentos
37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 116 | 9.94 | 125.94
37.11 | Bases
37.11.020 | Base de fusível Diazed completa para 25 A | UN | 51.1 | 16.75 | 67.85
37.11.040 | Base de fusível Diazed completa para 63 A | UN | 48.7 | 27.92 | 76.62
37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | UN | 71.98 | 55.83 | 127.81
37.11.080 | Base de fusível NH até 250 A, com fusível | UN | 210.84 | 55.83 | 266.67
37.11.100 | Base de fusível NH até 400 A, com fusível | UN | 312.49 | 55.83 | 368.32
37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | UN | 1396.82 | 66.99 | 1463.81
37.11.140 | Base de fusível unipolar de 15 kV | UN | 454.81 | 66.99 | 521.8
37.12 | Fusiveis
37.12.020 | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A | UN | 31.12 | 11.16 | 42.28
37.12.040 | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A | UN | 76.12 | 11.16 | 87.28
37.12.060 | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A | UN | 101.76 | 11.16 | 112.92
37.12.080 | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | UN | 177.01 | 11.16 | 188.17
37.12.120 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | UN | 198.41 | 11.16 | 209.57
37.12.140 | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A | UN | 359.12 | 11.16 | 370.28
37.12.200 | Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A | UN | 20.37 | 11.16 | 31.53
37.12.220 | Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A | UN | 19.95 | 11.16 | 31.11
37.12.300 | Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A | UN | 35.41 | 2.8 | 38.21
37.13 | Disjuntores
37.13.510 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios | UN | 28095.62 | 350.29 | 28445.91
37.13.520 | Disjuntor em caixa aberta trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios | UN | 26974.86 | 314.16 | 27289.02
37.13.530 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | CJ | 44433.71 | 462.72 | 44896.43
37.13.550 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 3200 A, com acessórios | UN | 82531.18 | 55.83 | 82587.01
37.13.570 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 4000 A, com acessórios | UN | 142568.3 | 55.83 | 142624.13
37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 18.59 | 16.75 | 35.34
37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 42.23 | 16.75 | 58.98
37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 138.6 | 33.5 | 172.1
37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 179.73 | 33.5 | 213.23
37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 125.87 | 50.25 | 176.12
37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 217.75 | 50.25 | 268
37.13.690 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 415 VCA, corrente de 60 A até 100 A | UN | 427.47 | 55.83 | 483.3
37.13.700 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 380/600 VCA, corrente de 125 A | UN | 797.51 | 55.83 | 853.34
37.13.720 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1851.02 | 111.66 | 1962.68
37.13.730 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 500 A até 630 A | UN | 1275.1 | 111.66 | 1386.76
37.13.740 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 700 A até 800 A | UN | 3591.68 | 111.66 | 3703.34
37.13.760 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A | UN | 9220.55 | 111.66 | 9332.21
37.13.770 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | UN | 16404.23 | 111.66 | 16515.89
37.13.780 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | UN | 22892.47 | 111.66 | 23004.13
37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 10.94 | 11.16 | 22.1
37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 13.91 | 11.16 | 25.07
37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 43.78 | 11.16 | 54.94
37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 44.25 | 11.16 | 55.41
37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 52.74 | 11.16 | 63.9
37.13.870 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | UN | 137.2 | 11.16 | 148.36
37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 59.29 | 11.16 | 70.45
37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 63.85 | 11.16 | 75.01
37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 69.13 | 11.16 | 80.29
37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 80 A até 125 A | UN | 1525.59 | 11.16 | 1536.75
37.13.920 | Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A | UN | 30290 | 111.66 | 30401.66
37.13.930 | Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | UN | 53472.13 | 111.66 | 53583.79
37.13.940 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios | UN | 360582.63 | 55.83 | 360638.46
37.14 | Chave de baixa tensao
37.14.050 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A | UN | 2389.82 | 55.83 | 2445.65
37.14.300 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A | UN | 2145.93 | 44.67 | 2190.6
37.14.310 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | UN | 1447.61 | 44.67 | 1492.28
37.14.320 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | UN | 2055.99 | 55.83 | 2111.82
37.14.330 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A | UN | 1973.34 | 66.99 | 2040.33
37.14.340 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A | UN | 4948 | 83.75 | 5031.75
37.14.350 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A | UN | 10025.39 | 83.75 | 10109.14
37.14.410 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis | UN | 1380.95 | 44.67 | 1425.62
37.14.420 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis | UN | 1784.27 | 44.67 | 1828.94
37.14.430 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis | UN | 4116.72 | 44.67 | 4161.39
37.14.440 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | UN | 4571.75 | 55.83 | 4627.58
37.14.450 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | UN | 9566.02 | 66.99 | 9633.01
37.14.500 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis | UN | 357.17 | 44.67 | 401.84
37.14.510 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis | UN | 944.03 | 44.67 | 988.7
37.14.520 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | UN | 1174.84 | 55.83 | 1230.67
37.14.530 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | UN | 1672.37 | 66.99 | 1739.36
37.14.600 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A | UN | 5307.35 | 66.99 | 5374.34
37.14.610 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A | UN | 7264.05 | 83.75 | 7347.8
37.14.620 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A | UN | 11103.84 | 100.5 | 11204.34
37.14.640 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V | UN | 9810.19 | 128.09 | 9938.28
37.14.830 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | UN | 83.27 | 11.16 | 94.43
37.14.912 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V | UN | 859.99 | 44.67 | 904.66
37.15 | Chave de media tensao
37.15.110 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | UN | 2587.16 | 271.75 | 2858.91
37.15.120 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador | UN | 1881.52 | 271.75 | 2153.27
37.15.150 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | UN | 528.55 | 100.22 | 628.77
37.15.160 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | UN | 582.42 | 100.22 | 682.64
37.15.170 | Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA - com fusível | UN | 533.26 | 100.22 | 633.48
37.15.200 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador | UN | 1817.61 | 271.75 | 2089.36
37.15.210 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador | UN | 2258.78 | 271.75 | 2530.53
37.16 | Bus-way
37.16.071 | Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 596.44 | 0.69 | 597.13
37.16.081 | Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de alumínio | Axm | 186.16 | 0.69 | 186.85
37.17 | Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 175.06 | 13.96 | 189.02
37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 267.17 | 13.96 | 281.13
37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 291.45 | 13.96 | 305.41
37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 317.68 | 13.96 | 331.64
37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 353.61 | 13.96 | 367.57
37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 467.48 | 13.96 | 481.44
37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 322.91 | 13.96 | 336.87
37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1949.51 | 13.96 | 1963.47
37.17.130 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos | UN | 187.78 | 13.96 | 201.74
37.18 | Transformador de Potencial
37.18.010 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis | UN | 3767.9 | 84.52 | 3852.42
37.18.020 | Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis | UN | 5602.66 | 84.52 | 5687.18
37.18.030 | Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis | UN | 3124.38 | 84.52 | 3208.9
37.19 | Transformador de corrente
37.19.010 | Transformador de corrente 800-5 A, janela | UN | 284.44 | 84.52 | 368.96
37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | UN | 220.74 | 84.52 | 305.26
37.19.030 | Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela | UN | 476.55 | 84.52 | 561.07
37.19.060 | Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela | UN | 147.31 | 84.52 | 231.83
37.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 37
37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 35.12 | 8.38 | 43.5
37.20.030 | Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² | UN | 38.21 | 2.8 | 41.01
37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 24.47 | 8.38 | 32.85
37.20.090 | Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível | UN |  | 27.92 | 27.92
37.20.100 | Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes | M2 |  | 39.27 | 39.27
37.20.110 | Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes | M2 |  | 78.54 | 78.54
37.20.130 | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | UN | 1510.98 | 2.27 | 1513.25
37.20.140 | Suporte fixo para transformadores de potencial | UN | 128.76 | 5.68 | 134.44
37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 419.91 | 39.27 | 459.18
37.20.190 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 175 cv | UN | 8862.07 | 62.84 | 8924.91
37.20.193 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 1,5 a 150 cv | UN | 36593.32 | 62.84 | 36656.16
37.20.210 | Punho de manobra com articulador de acionamento | UN | 669.51 | 27.92 | 697.43
37.21 | Capacitor de potencia
37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | UN | 1051.89 | 27.92 | 1079.81
37.22 | Transformador de comando
37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA, a seco | UN | 755.09 | 84.52 | 839.61
37.24 | Supressor de surto
37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 45.99 | 31.65 | 77.64
37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 108.14 | 31.65 | 139.79
37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 510.37 | 35.12 | 545.49
37.24.043 | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1 | UN | 7334.26 | 35.12 | 7369.38
37.24.044 | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2 | UN | 2465.92 | 35.12 | 2501.04
37.24.045 | Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3 | UN | 788.98 | 35.12 | 824.1
37.25 | Disjuntores.
37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 500/690V, de 10A a 63A | UN | 661.78 | 91.96 | 753.74
37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 448.56 | 91.96 | 540.52
37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 426.47 | 91.96 | 518.43
37.25.200 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | UN | 393.55 | 91.96 | 485.51
37.25.210 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | UN | 901.93 | 91.96 | 993.89
37.25.215 | Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção | CJ | 56567.61 | 128.09 | 56695.7
38 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA
38.01 | Eletroduto em PVC rigido roscavel
38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 7.24 | 27.92 | 35.16
38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 9.9 | 33.5 | 43.4
38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 15.44 | 39.08 | 54.52
38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 17.01 | 44.67 | 61.68
38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 20.86 | 50.25 | 71.11
38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 35.93 | 55.83 | 91.76
38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | M | 47.82 | 61.41 | 109.23
38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | M | 74.64 | 72.58 | 147.22
38.04 | Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 13057
38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 14.77 | 33.5 | 48.27
38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 18.49 | 39.08 | 57.57
38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 28.6 | 44.67 | 73.27
38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 35.49 | 50.25 | 85.74
38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 44.95 | 55.83 | 100.78
38.04.140 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 63.85 | 66.99 | 130.84
38.04.160 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3´ com acessórios | M | 75 | 83.75 | 158.75
38.04.180 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | M | 86.53 | 100.5 | 187.03
38.05 | Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 6323
38.05.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | M | 19.17 | 33.5 | 52.67
38.05.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 24.61 | 39.08 | 63.69
38.05.090 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com acessórios | M | 39.73 | 44.67 | 84.4
38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 46.32 | 50.25 | 96.57
38.05.120 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios | M | 58.86 | 55.83 | 114.69
38.05.140 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios | M | 88.24 | 66.99 | 155.23
38.05.160 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios | M | 104.41 | 83.75 | 188.16
38.05.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | M | 128.99 | 100.5 | 229.49
38.06 | Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598
38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 17.5 | 27.92 | 45.42
38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 22.86 | 33.5 | 56.36
38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 30.5 | 39.08 | 69.58
38.06.080 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios | M | 41.63 | 44.67 | 86.3
38.06.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios | M | 51.27 | 50.25 | 101.52
38.06.120 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios | M | 64.35 | 55.83 | 120.18
38.06.140 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com acessórios | M | 98 | 66.99 | 164.99
38.06.160 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios | M | 120.05 | 83.75 | 203.8
38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | M | 169.83 | 100.5 | 270.33
38.07 | Canaleta, perfilado e acessorios
38.07.030 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | CJ | 7.46 | 13.96 | 21.42
38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | M | 6.15 | 2.8 | 8.95
38.07.120 | Saída final, diâmetro de 3/4´ | UN | 0.58 | 8.38 | 8.96
38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 1.8 | 10.03 | 11.83
38.07.134 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | UN | 2.02 | 10.03 | 12.05
38.07.140 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ | UN | 2.22 | 8.38 | 10.6
38.07.172 | Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios | M | 9.25 | 16.75 | 26
38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | M | 9.09 | 7.85 | 16.94
38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 4.1 | 7.85 | 11.95
38.07.216 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | M | 7.16 | 7.85 | 15.01
38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 32.26 | 13.96 | 46.22
38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 54.09 | 13.96 | 68.05
38.07.340 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | M | 35.26 | 13.96 | 49.22
38.07.700 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios | M | 58.11 | 16.75 | 74.86
38.07.710 | Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios | M | 92.35 | 19.54 | 111.89
38.07.720 | Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com acessórios | M | 113.98 | 22.33 | 136.31
38.07.730 | Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente | UN | 8.92 | 2.27 | 11.19
38.07.740 | Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente | UN | 10.86 | 2.27 | 13.13
38.07.750 | Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta aparente | UN | 10.21 | 2.27 | 12.48
38.07.800 | Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária | UN | 2.87 | 5.58 | 8.45
38.07.801 | Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm | UN | 8.76 | 5.58 | 14.34
38.10 | Duto fechado de piso e acessorios
38.10.010 | Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios | M | 59.68 | 16.75 | 76.43
38.10.020 | Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios | M | 78.95 | 16.75 | 95.7
38.10.024 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora | UN | 49.12 | 17.31 | 66.43
38.10.026 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora | UN | 139.5 | 33.5 | 173
38.10.030 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora | UN | 205.86 | 33.5 | 239.36
38.10.060 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) | UN | 240.29 | 10.65 | 250.94
38.10.070 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) | UN | 288.09 | 10.65 | 298.74
38.10.080 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) | UN | 457.69 | 10.65 | 468.34
38.10.090 | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias | UN | 8.46 | 1.14 | 9.6
38.12 | Leitos e acessorios
38.12.086 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios | M | 218.5 | 16.75 | 235.25
38.12.090 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | M | 291.51 | 16.75 | 308.26
38.12.100 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios | M | 344.4 | 16.75 | 361.15
38.12.120 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios | M | 316.71 | 16.75 | 333.46
38.12.130 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios | M | 402.93 | 16.75 | 419.68
38.13 | Eletroduto em polietileno de alta densidade
38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 4.8 | 2.23 | 7.03
38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 5.78 | 2.23 | 8.01
38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 9.15 | 2.23 | 11.38
38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 13.67 | 2.23 | 15.9
38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 20.42 | 2.23 | 22.65
38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | M | 23.32 | 2.23 | 25.55
38.13.060 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | M | 44.19 | 2.23 | 46.42
38.15 | Eletroduto metalico flexivel
38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 9.67 | 19.64 | 29.31
38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 12.99 | 19.64 | 32.63
38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | M | 32.22 | 19.64 | 51.86
38.15.110 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ | UN | 17.66 | 3.79 | 21.45
38.15.120 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ | UN | 22.77 | 3.79 | 26.56
38.15.140 | Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ | UN | 69.26 | 3.79 | 73.05
38.15.310 | Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ | UN | 20.94 | 3.79 | 24.73
38.15.320 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ | UN | 40 | 3.79 | 43.79
38.15.340 | Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ | UN | 89.63 | 3.79 | 93.42
38.16 | Rodape tecnico e acessorios
38.16.030 | Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática | M | 92.97 | 16.75 | 109.72
38.16.060 | Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | UN | 102.08 | 27.92 | 130
38.16.080 | Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática | UN | 136.03 | 27.92 | 163.95
38.16.090 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | UN | 31.02 | 10.65 | 41.67
38.16.130 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | UN | 23.15 | 10.65 | 33.8
38.16.140 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | UN | 15.78 | 8.38 | 24.16
38.16.150 | Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática | M | 68.87 | 16.75 | 85.62
38.16.160 | Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | UN | 84.66 | 27.92 | 112.58
38.16.190 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | UN | 13.51 | 8.38 | 21.89
38.16.200 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | UN | 75.26 | 27.92 | 103.18
38.16.230 | Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | UN | 99.81 | 27.92 | 127.73
38.16.250 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m | UN | 355.68 | 37.61 | 393.29
38.16.270 | Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo | UN | 42.93 | 27.92 | 70.85
38.19 | Eletroduto em PVC corrugado flexivel
38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 2.54 | 16.75 | 19.29
38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 2.37 | 16.75 | 19.12
38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 4.68 | 16.75 | 21.43
38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 3.01 | 16.75 | 19.76
38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 5.39 | 16.75 | 22.14
38.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 38
38.20.010 | Recolocação de perfilado 38x38 mm | M |  | 13.96 | 13.96
38.20.020 | Recolocação de vergalhão | M |  | 22.33 | 22.33
38.20.030 | Recolocação de caixa de tomada para perfilado | UN |  | 16.75 | 16.75
38.20.040 | Recolocação de eletrodutos | M |  | 55.83 | 55.83
38.21 | Eletrocalha e acessorios
38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 52.23 | 27.92 | 80.15
38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 69.72 | 27.92 | 97.64
38.21.130 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 85.46 | 27.92 | 113.38
38.21.140 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | M | 102.77 | 27.92 | 130.69
38.21.150 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios | M | 120.15 | 27.92 | 148.07
38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 105.83 | 41.87 | 147.7
38.21.320 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | M | 117.88 | 41.87 | 159.75
38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 138.87 | 41.87 | 180.74
38.21.340 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios | M | 154.32 | 41.87 | 196.19
38.21.350 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios | M | 168.01 | 55.83 | 223.84
38.21.360 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios | M | 255.61 | 55.83 | 311.44
38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 60.39 | 27.92 | 88.31
38.21.930 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 74.74 | 27.92 | 102.66
38.21.940 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | M | 91.23 | 27.92 | 119.15
38.21.950 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios | M | 104.12 | 27.92 | 132.04
38.22 | Eletrocalha e acessorios.
38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios | M | 100.85 | 41.87 | 142.72
38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 121 | 41.87 | 162.87
38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios | M | 137.48 | 41.87 | 179.35
38.22.150 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios | M | 141.74 | 55.83 | 197.57
38.22.160 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios | M | 213.33 | 55.83 | 269.16
38.22.610 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 26.35 | 2.8 | 29.15
38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 47.28 | 2.8 | 50.08
38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm | M | 65.88 | 2.8 | 68.68
38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 82.42 | 2.8 | 85.22
38.22.650 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm | M | 105.66 | 2.8 | 108.46
38.22.660 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm | M | 118.99 | 2.8 | 121.79
38.22.670 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm | M | 152.91 | 2.8 | 155.71
38.23 | Eletrocalha e acessorios..
38.23.010 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm | UN | 7.22 | 13.96 | 21.18
38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | UN | 10.75 | 13.96 | 24.71
38.23.030 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm | UN | 13.65 | 13.96 | 27.61
38.23.040 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm | UN | 15.98 | 13.96 | 29.94
38.23.050 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50 mm | UN | 18.49 | 13.96 | 32.45
38.23.060 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm | UN | 22 | 13.96 | 35.96
38.23.110 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | UN | 14.04 | 13.96 | 28
38.23.120 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | UN | 15.89 | 13.96 | 29.85
38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 20.94 | 13.96 | 34.9
38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm | UN | 21.99 | 13.96 | 35.95
38.23.150 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm | UN | 25.7 | 13.96 | 39.66
38.23.160 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm | UN | 28.11 | 13.96 | 42.07
38.23.210 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm | UN | 15.08 | 13.96 | 29.04
38.23.220 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm | UN | 16.02 | 13.96 | 29.98
38.23.230 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm | UN | 21.31 | 13.96 | 35.27
38.23.240 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm | UN | 25.56 | 13.96 | 39.52
38.23.310 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm | UN | 28.23 | 19.54 | 47.77
38.23.320 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400 mm | UN | 31.05 | 19.54 | 50.59
38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | UN | 50.1 | 19.54 | 69.64
39 | CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
39.02 | Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C
39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1.69 | 2.23 | 3.92
39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2.51 | 2.23 | 4.74
39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 4.07 | 3.35 | 7.42
39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 6.11 | 3.91 | 10.02
39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 9.99 | 4.47 | 14.46
39.03 | Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C
39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1.2 | 2.23 | 3.43
39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 2.03 | 2.8 | 4.83
39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 2.89 | 3.35 | 6.24
39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 4.18 | 3.91 | 8.09
39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 7.68 | 4.47 | 12.15
39.04 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2
39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | M | 10.41 | 2.8 | 13.21
39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 16.05 | 2.8 | 18.85
39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | M | 24.91 | 5.58 | 30.49
39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 35.3 | 8.38 | 43.68
39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 48.85 | 11.16 | 60.01
39.04.100 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² | M | 68.42 | 13.96 | 82.38
39.04.120 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² | M | 97.05 | 16.75 | 113.8
39.04.180 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² | M | 205.46 | 25.12 | 230.58
39.05 | Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C
39.05.070 | Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 205.85 | 50.63 | 256.48
39.06 | Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C
39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 57.39 | 30.38 | 87.77
39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 72.49 | 36.57 | 109.06
39.06.074 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 88.69 | 50.63 | 139.32
39.06.084 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 164.21 | 60.75 | 224.96
39.09 | Conectores
39.09.010 | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 | UN | 11.98 | 5.58 | 17.56
39.09.015 | Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 | UN | 9.39 | 5.58 | 14.97
39.09.020 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | UN | 9.32 | 5.58 | 14.9
39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | UN | 11.22 | 5.58 | 16.8
39.09.060 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | UN | 13.13 | 5.58 | 18.71
39.09.100 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho | UN | 13.59 | 5.58 | 19.17
39.09.120 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | UN | 16.06 | 5.58 | 21.64
39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | UN | 18.43 | 5.58 | 24.01
39.10 | Terminais de pressao e compressao
39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 0.94 | 4.47 | 5.41
39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 7.87 | 8.38 | 16.25
39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 10.21 | 8.38 | 18.59
39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 9.52 | 8.38 | 17.9
39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 10.52 | 8.38 | 18.9
39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 16.99 | 8.38 | 25.37
39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 17.09 | 8.38 | 25.47
39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 23.45 | 8.38 | 31.83
39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 34.2 | 11.16 | 45.36
39.10.250 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | UN | 35.28 | 11.16 | 46.44
39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | UN | 41.22 | 11.16 | 52.38
39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 49.14 | 11.16 | 60.3
39.11 | Fios e cabos telefônicos
39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 5.81 | 8.38 | 14.19
39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 11.53 | 8.38 | 19.91
39.11.080 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 28.65 | 8.38 | 37.03
39.11.092 | Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 0.81 | 4.47 | 5.28
39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | M | 2.24 | 16.75 | 18.99
39.11.120 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas | M | 7.12 | 6.7 | 13.82
39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | M | 4.17 | 5.58 | 9.75
39.11.210 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa | M | 13.67 | 7.26 | 20.93
39.11.230 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa | M | 36.18 | 8.93 | 45.11
39.11.240 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa | M | 59.84 | 11.73 | 71.57
39.11.270 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | M | 11.83 | 6.7 | 18.53
39.11.280 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | M | 17.93 | 7.26 | 25.19
39.11.300 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | M | 37.24 | 8.93 | 46.17
39.11.400 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa | M | 12.95 | 6.7 | 19.65
39.11.410 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa | M | 19.02 | 7.26 | 26.28
39.11.430 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa | M | 44.73 | 8.93 | 53.66
39.12 | Cabo de cobre flexivel, isolamento 600 V, isolacao em VC/E 105°C
39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 4.9 | 5.58 | 10.48
39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 6.59 | 5.58 | 12.17
39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 7.16 | 5.58 | 12.74
39.14 | Cabo de aluminio nu com alma de aco
39.14.010 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven | M | 7 | 7.96 | 14.96
39.14.050 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | M | 2.76 | 7.96 | 10.72
39.15 | Cabo de aluminio nu sem alma de aco
39.15.040 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris | M | 3.96 | 7.96 | 11.92
39.15.070 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster | M | 7.95 | 7.96 | 15.91
39.18 | Cabo para transmissao de dados
39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | M | 1.72 | 6.14 | 7.86
39.18.104 | Cabo coaxial tipo RG 11 | M | 18 | 6.14 | 24.14
39.18.106 | Cabo coaxial tipo RG 59 | M | 8.59 | 4.75 | 13.34
39.18.110 | Cabo coaxial tipo RGC 6 | M | 3.49 | 6.14 | 9.63
39.18.114 | Cabo coaxial tipo RGC 59 | M | 4.55 | 4.75 | 9.3
39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 18.55 | 8.55 | 27.1
39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 4.53 | 8.55 | 13.08
39.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 39
39.20.005 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | UN | 10.37 | 9.31 | 19.68
39.20.010 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | M |  | 7.96 | 7.96
39.20.030 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm | M |  | 15.92 | 15.92
39.21 | Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C
39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.72 | 1.11 | 2.83
39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2.45 | 1.11 | 3.56
39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3.94 | 1.11 | 5.05
39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 5.59 | 1.11 | 6.7
39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 8.68 | 4.47 | 13.15
39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 13.3 | 5.02 | 18.32
39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 21.22 | 5.58 | 26.8
39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 29.46 | 8.38 | 37.84
39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 40.93 | 11.16 | 52.09
39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 58.69 | 13.96 | 72.65
39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 76.07 | 16.75 | 92.82
39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 95.13 | 19.54 | 114.67
39.21.125 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 115.98 | 19.54 | 135.52
39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 148.41 | 22.33 | 170.74
39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 198.51 | 25.12 | 223.63
39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 5.37 | 2.23 | 7.6
39.21.230 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 4.96 | 1.11 | 6.07
39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 7.63 | 2.8 | 10.43
39.21.234 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 27.56 | 5.58 | 33.14
39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 69.35 | 16.75 | 86.1
39.21.237 | Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 94.32 | 22.33 | 116.65
39.21.254 | Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 35.6 | 7.26 | 42.86
39.24 | Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C
39.24.151 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 5.37 | 6.7 | 12.07
39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 8.77 | 8.38 | 17.15
39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 13.85 | 10.05 | 23.9
39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 20.42 | 11.73 | 32.15
39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 17.39 | 6.7 | 24.09
39.24.174 | Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 28.08 | 15.63 | 43.71
39.25 | Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolacao EPR 90 °C / 105 °C
39.25.020 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C | M | 96.95 | 1.67 | 98.62
39.25.030 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C | M | 110.14 | 1.67 | 111.81
39.26 | Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90° C - baixa emissao fumaca e gases
39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1.99 | 2.23 | 4.22
39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 3.16 | 2.8 | 5.96
39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 4.47 | 3.35 | 7.82
39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 6.42 | 3.91 | 10.33
39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 10.08 | 4.47 | 14.55
39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 15.41 | 5.02 | 20.43
39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 23.55 | 5.58 | 29.13
39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 32.43 | 8.38 | 40.81
39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 45.81 | 11.16 | 56.97
39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 63.95 | 13.96 | 77.91
39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 86.48 | 16.75 | 103.23
39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 109.62 | 19.54 | 129.16
39.26.130 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 135.64 | 22.33 | 157.97
39.26.140 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 163.85 | 25.12 | 188.97
39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 215.88 | 27.92 | 243.8
39.27 | Cabo optico
39.27.010 | Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 9.14 | 2.8 | 11.94
39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 13.04 | 5.58 | 18.62
39.27.030 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 16.82 | 5.58 | 22.4
39.30 | Fios e cabos - audio e video
39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 4.73 | 13.96 | 18.69
40 | DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
40.01 | Caixa de passagem estampada
40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 1.94 | 13.96 | 15.9
40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 3.34 | 13.96 | 17.3
40.01.080 | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 2.76 | 16.75 | 19.51
40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | UN | 1.98 | 13.96 | 15.94
40.02 | Caixa de passagem com tampa
40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 34.87 | 44.67 | 79.54
40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 15.95 | 16.75 | 32.7
40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 18.12 | 16.75 | 34.87
40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 28.4 | 16.75 | 45.15
40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 56.94 | 22.33 | 79.27
40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 136.48 | 22.33 | 158.81
40.02.120 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | UN | 175.62 | 27.92 | 203.54
40.02.440 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | UN | 169.71 | 16.75 | 186.46
40.02.450 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm | UN | 516.52 | 16.75 | 533.27
40.02.460 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm | UN | 783.95 | 16.75 | 800.7
40.02.470 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm | UN | 1594.08 | 22.33 | 1616.41
40.02.600 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | UN | 24.13 | 16.75 | 40.88
40.02.610 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 75.22 | 16.75 | 91.97
40.02.620 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | UN | 191.4 | 22.33 | 213.73
40.04 | Tomadas
40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 26.67 | 16.75 | 43.42
40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 29.07 | 16.75 | 45.82
40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 64.84 | 16.75 | 81.59
40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 263.91 | 16.75 | 280.66
40.04.146 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir | CJ | 271.85 | 16.75 | 288.6
40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 17.98 | 16.75 | 34.73
40.04.340 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V | CJ | 334.8 | 16.75 | 351.55
40.04.390 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | UN | 23.98 | 16.75 | 40.73
40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 12.43 | 16.75 | 29.18
40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 13.92 | 16.75 | 30.67
40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 32.9 | 16.75 | 49.65
40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 27.87 | 16.75 | 44.62
40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 24.34 | 16.75 | 41.09
40.04.492 | Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3 polos | CJ | 38.04 | 20.65 | 58.69
40.05 | Interruptores e minuterias
40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 14.05 | 18.98 | 33.03
40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 17.73 | 19.54 | 37.27
40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 26.86 | 27.92 | 54.78
40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 13.77 | 15.07 | 28.84
40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 13.47 | 25.12 | 38.59
40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 17 | 21.22 | 38.22
40.05.140 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 12.41 | 25.12 | 37.53
40.05.160 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | CJ | 19.91 | 27.92 | 47.83
40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 52.18 | 19.54 | 71.72
40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 42.34 | 19.54 | 61.88
40.05.320 | Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa | CJ | 18.57 | 13.96 | 32.53
40.05.330 | Variador de luminosidade rotativo até 600 W / 220 V, com placa | CJ | 55.89 | 21.22 | 77.11
40.05.340 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | UN | 35.37 | 16.75 | 52.12
40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | UN | 96.46 | 27.92 | 124.38
40.06 | Conduletes
40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 13.86 | 27.92 | 41.78
40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 20.94 | 27.92 | 48.86
40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 44.45 | 27.92 | 72.37
40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 52.91 | 27.92 | 80.83
40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | CJ | 79.33 | 27.92 | 107.25
40.06.140 | Condulete metálico de 2 1/2´ | CJ | 204.6 | 27.92 | 232.52
40.06.160 | Condulete metálico de 3´ | CJ | 262.14 | 27.92 | 290.06
40.06.170 | Condulete metálico de 4´ | CJ | 371.55 | 27.92 | 399.47
40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | CJ | 18.48 | 27.92 | 46.4
40.07 | Caixa de passagem em PVC
40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 3.31 | 13.96 | 17.27
40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 6.39 | 13.96 | 20.35
40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 6.86 | 13.96 | 20.82
40.10 | Contator
40.10.016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | UN | 276.23 | 27.92 | 304.15
40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | UN | 286.09 | 27.92 | 314.01
40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | UN | 333.63 | 27.92 | 361.55
40.10.060 | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | UN | 197.99 | 27.92 | 225.91
40.10.080 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | UN | 406.03 | 27.92 | 433.95
40.10.100 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | UN | 583.85 | 27.92 | 611.77
40.10.106 | Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf | UN | 802.32 | 27.92 | 830.24
40.10.110 | Contator de potência 50 A - 2na+2nf | UN | 1130.99 | 27.92 | 1158.91
40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | UN | 1640.3 | 27.92 | 1668.22
40.10.136 | Contator de potência 110 A - 2na+2nf | UN | 3561.99 | 27.92 | 3589.91
40.10.140 | Contator de potência 150 A - 2na+2nf | UN | 2173.51 | 27.92 | 2201.43
40.10.150 | Contator de potência 220 A - 2na+2nf | UN | 5604.75 | 27.92 | 5632.67
40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | UN | 73.55 | 27.92 | 101.47
40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | UN | 113.27 | 27.92 | 141.19
40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | UN | 146.64 | 27.92 | 174.56
40.11 | Rele
40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 77.47 | 25.12 | 102.59
40.11.020 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A | UN | 266.73 | 27.92 | 294.65
40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | UN | 471.56 | 27.92 | 499.48
40.11.050 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A | UN | 356.96 | 27.92 | 384.88
40.11.060 | Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz | UN | 99.6 | 55.83 | 155.43
40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | UN | 4272.33 | 55.83 | 4328.16
40.11.120 | Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz | UN | 102.2 | 55.83 | 158.03
40.11.230 | Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A | UN | 2900.1 | 27.92 | 2928.02
40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | UN | 123.14 | 55.83 | 178.97
40.11.250 | Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA | UN | 281.02 | 33.5 | 314.52
40.12 | Chave comutadora e seletora
40.12.020 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A | UN | 647.72 | 22.33 | 670.05
40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | UN | 324.48 | 22.33 | 346.81
40.12.200 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A | UN | 169.14 | 22.33 | 191.47
40.12.210 | Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A | UN | 445.48 | 22.33 | 467.81
40.13 | Amperimetro
40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | UN | 165.06 | 22.33 | 187.39
40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA | UN | 389.34 | 13.96 | 403.3
40.14 | Voltimetro
40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | UN | 135.39 | 22.33 | 157.72
40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | UN | 133.73 | 27.92 | 161.65
40.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 40
40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | UN | 67.56 | 44.67 | 112.23
40.20.060 | Botão de comando duplo sem sinalizador | UN | 54.37 | 44.67 | 99.04
40.20.090 | Botoeira com retenção para quadro/painel | UN | 38.55 | 16.75 | 55.3
40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 136.67 | 16.75 | 153.42
40.20.110 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | UN | 461.21 | 16.75 | 477.96
40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 4.31 | 1.82 | 6.13
40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | UN | 9.83 | 1.82 | 11.65
40.20.200 | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | UN | 46.66 | 22.33 | 68.99
40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | UN | 9.1 | 11.16 | 20.26
40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | UN | 9.54 | 11.16 | 20.7
40.20.300 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch | UN | 472.67 | 55.83 | 528.5
40.20.302 | Placa suporte (tampa) 4´ x 4´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55 | UN | 91.25 | 16.75 | 108
40.20.310 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | UN | 52.7 | 25.36 | 78.06
40.20.320 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica | UN | 45.68 | 25.36 | 71.04
41 | ILUMINACAO
41.02 | Lampadas
41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W | UN | 16.07 | 4.54 | 20.61
41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 21.55 | 4.54 | 26.09
41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 55.59 | 4.54 | 60.13
41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 18.51 | 4.54 | 23.05
41.04 | Acessorios para iluminacao
41.04.020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | UN | 6.86 | 4.45 | 11.31
41.04.050 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios | M | 86.27 | 22.33 | 108.6
41.06 | Lampada halogena
41.06.100 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V | UN | 20.29 | 4.54 | 24.83
41.06.130 | Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V | UN | 9.57 | 4.54 | 14.11
41.06.410 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V | UN | 10.43 | 4.54 | 14.97
41.07 | Lampada fluorescente
41.07.030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | UN | 18.07 | 4.54 | 22.61
41.07.050 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W | UN | 11.13 | 4.54 | 15.67
41.07.060 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W | UN | 20.25 | 4.54 | 24.79
41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | UN | 18.08 | 4.54 | 22.62
41.07.200 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo | UN | 24.01 | 4.54 | 28.55
41.07.430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | UN | 13.48 | 4.54 | 18.02
41.07.450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | UN | 15.31 | 4.54 | 19.85
41.07.800 | Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W | UN | 18.88 | 4.54 | 23.42
41.07.810 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W | UN | 15.11 | 4.54 | 19.65
41.07.820 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W | UN | 15.66 | 4.54 | 20.2
41.07.860 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W | UN | 13.43 | 4.54 | 17.97
41.08 | Reator e equipamentos para lampada de descarga de alta potencia
41.08.010 | Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W - 220 V | UN | 32.08 | 11.16 | 43.24
41.09 | Reator e equipamentos para lampada fluorescente
41.09.720 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | UN | 53.58 | 22.33 | 75.91
41.09.740 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V | UN | 102.26 | 11.16 | 113.42
41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | UN | 57.1 | 22.33 | 79.43
41.09.830 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V | UN | 86.45 | 22.33 | 108.78
41.09.870 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V | UN | 53.98 | 11.16 | 65.14
41.09.890 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V | UN | 59.79 | 22.33 | 82.12
41.10 | Postes e acessorios
41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | UN | 50.23 | 78.54 | 128.77
41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | UN | 734.69 | 78.54 | 813.23
41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | UN | 503.75 | 78.54 | 582.29
41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN | 2120.4 | 340.98 | 2461.38
41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 2501.14 | 126.15 | 2627.29
41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN | 2089.57 | 126.15 | 2215.72
41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 635.34 | 81.34 | 716.68
41.10.410 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 685.33 | 81.34 | 766.67
41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 1530.06 | 126.15 | 1656.21
41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | UN | 1456.34 | 564.57 | 2020.91
41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 1031.62 | 126.15 | 1157.77
41.11 | Aparelho de iluminacao publica e decorativa
41.11.060 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UN | 493.06 | 39.27 | 532.33
41.11.090 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | UN | 95.39 | 16.75 | 112.14
41.11.094 | Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3 W | UN | 52.95 | 16.75 | 69.7
41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | UN | 402.02 | 39.27 | 441.29
41.11.110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | UN | 368.09 | 39.27 | 407.36
41.11.115 | Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso | UN | 105.3 | 27.92 | 133.22
41.11.116 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W | UN | 244.43 | 39.27 | 283.7
41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 71.74 | 16.75 | 88.49
41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 98.73 | 16.75 | 115.48
41.11.702 | Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W | UN | 8355.58 | 39.27 | 8394.85
41.11.703 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W | UN | 712.26 | 39.27 | 751.53
41.11.704 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 18000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 100 W | UN | 644.47 | 39.27 | 683.74
41.11.707 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 36000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 200 W | UN | 1037.75 | 39.27 | 1077.02
41.11.711 | Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W | UN | 524.93 | 39.27 | 564.2
41.11.712 | Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W | UN | 61.51 | 39.27 | 100.78
41.11.721 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W | UN | 479.85 | 39.27 | 519.12
41.12 | Aparelho de iluminacao de longo alcance e especifica
41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 957.94 | 27.92 | 985.86
41.13 | Aparelho de iluminacao a prova de tempo, gases e vapores
41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 237.77 | 22.33 | 260.1
41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 269.66 | 22.33 | 291.99
41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 135.26 | 22.33 | 157.59
41.14 | Aparelho de iluminacao comercial e industrial
41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 158.95 | 22.33 | 181.28
41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 49.76 | 22.33 | 72.09
41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 133.65 | 22.33 | 155.98
41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | UN | 88.31 | 27.92 | 116.23
41.14.310 | Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W | UN | 80.99 | 22.33 | 103.32
41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W | UN | 123.28 | 22.33 | 145.61
41.14.430 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W | UN | 175.14 | 22.33 | 197.47
41.14.530 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | UN | 111.88 | 16.75 | 128.63
41.14.560 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | UN | 146.28 | 22.33 | 168.61
41.14.590 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W | UN | 83.59 | 27.92 | 111.51
41.14.600 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas tubulares 28 W/54 W | UN | 117.54 | 27.92 | 145.46
41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | UN | 220.91 | 27.92 | 248.83
41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W | UN | 142.76 | 27.92 | 170.68
41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W | UN | 60.38 | 27.92 | 88.3
41.14.730 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W | UN | 59.59 | 22.33 | 81.92
41.14.740 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14 W | UN | 106.69 | 22.33 | 129.02
41.14.780 | Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W | UN | 257.84 | 22.33 | 280.17
41.14.790 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W | UN | 157.78 | 22.33 | 180.11
41.14.792 | Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W | UN | 126.16 | 22.33 | 148.49
41.15 | Aparelho de iluminacao interna decorativa
41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | UN | 39.59 | 16.75 | 56.34
41.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41
41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | UN | 0.48 | 22.33 | 22.81
41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 7.38 | 4.54 | 11.92
41.20.120 | Recolocação de reator | UN |  | 22.33 | 22.33
41.20.130 | Recolocação de lâmpada | UN |  | 4.54 | 4.54
41.31 | Iluminacao LED
41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 318.66 | 22.33 | 340.99
41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 280.98 | 16.75 | 297.73
41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 149.32 | 22.33 | 171.65
41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | UN | 260.81 | 16.75 | 277.56
41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 72.89 | 27.92 | 100.81
42 | PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO
42.01 | Complementos para para-raios
42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | UN | 87.55 | 13.96 | 101.51
42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | UN | 94.01 | 13.96 | 107.97
42.01.060 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ | UN | 75.52 | 13.96 | 89.48
42.01.080 | Niple duplo galvanizado de 2´ | UN | 53.85 | 13.96 | 67.81
42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 4.09 | 13.96 | 18.05
42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 29.11 | 13.96 | 43.07
42.01.096 | Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 11.12 | 13.96 | 25.08
42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 14.64 | 13.96 | 28.6
42.02 | Isolador galvanizado uso geral
42.02.010 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | UN | 6.13 | 13.96 | 20.09
42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | UN | 17.88 | 13.96 | 31.84
42.02.040 | Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto | UN | 6.14 | 13.96 | 20.1
42.02.060 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto | UN | 8.87 | 13.96 | 22.83
42.02.080 | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada | UN | 14.8 | 13.96 | 28.76
42.02.100 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada | UN | 19.03 | 13.96 | 32.99
42.03 | Isolador galvanizado para mastro
42.03.020 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | UN | 11.26 | 13.96 | 25.22
42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | UN | 16.94 | 13.96 | 30.9
42.03.060 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida | UN | 15.14 | 13.96 | 29.1
42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | UN | 19.36 | 13.96 | 33.32
42.04 | Componentes de sustentacao para mastro galvanizado
42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UN | 12.96 | 13.96 | 26.92
42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | UN | 10.7 | 13.96 | 24.66
42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | UN | 57.66 | 13.96 | 71.62
42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | UN | 147.68 | 16.75 | 164.43
42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 77.57 | 16.75 | 94.32
42.04.140 | Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ | UN | 16.63 | 13.96 | 30.59
42.04.160 | Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ | UN | 31.6 | 13.96 | 45.56
42.05 | Componentes para cabo de descida
42.05.010 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica | UN | 34.95 | 13.96 | 48.91
42.05.020 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | UN | 15.46 | 13.96 | 29.42
42.05.030 | Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica | UN | 93.16 | 13.96 | 107.12
42.05.050 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | UN | 62.37 | 13.96 | 76.33
42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | UN | 146.49 | 13.96 | 160.45
42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 18.95 | 55.83 | 74.78
42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 20.25 | 5.58 | 25.83
42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | UN | 25.56 | 5.58 | 31.14
42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 18.08 | 5.58 | 23.66
42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 3.8 | 5.58 | 9.38
42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | M | 13.74 | 22.33 | 36.07
42.05.180 | Esticador em latão para cabo de cobre | UN | 20.67 | 13.96 | 34.63
42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 265.56 | 27.92 | 293.48
42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 179.67 | 27.92 | 207.59
42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 189.48 | 27.92 | 217.4
42.05.220 | Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4´ | UN | 45.95 | 13.96 | 59.91
42.05.230 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | UN | 3 | 11.16 | 14.16
42.05.240 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | UN | 10.23 | 13.96 | 24.19
42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 15.54 | 27.92 | 43.46
42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | UN | 10.57 | 13.96 | 24.53
42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | UN | 49.02 | 11.16 | 60.18
42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | UN | 5.38 | 13.96 | 19.34
42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 44.81 | 2.8 | 47.61
42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 17.4 | 13.96 | 31.36
42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 30.38 | 13.96 | 44.34
42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 52.17 | 13.96 | 66.13
42.05.340 | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | M | 201.03 | 27.92 | 228.95
42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 490.64 | 55.83 | 546.47
42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 365.53 | 55.83 | 421.36
42.05.390 | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | UN | 1.13 | 2.27 | 3.4
42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 7.75 | 13.96 | 21.71
42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 8.8 | 27.92 | 36.72
42.05.450 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | UN | 17.28 | 5.58 | 22.86
42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 8.27 | 13.96 | 22.23
42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | UN | 7.27 | 13.96 | 21.23
42.05.542 | Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm | M | 63.85 | 13.96 | 77.81
42.05.550 | Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm | UN | 46.34 | 13.96 | 60.3
42.05.560 | Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm | UN | 54.22 | 13.96 | 68.18
42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | UN | 5.15 | 13.96 | 19.11
42.05.580 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | UN | 7.28 | 13.96 | 21.24
42.05.590 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | UN | 10.03 | 13.96 | 23.99
42.05.620 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | UN | 10.83 | 13.96 | 24.79
42.05.630 | Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm² | UN | 119.19 | 13.96 | 133.15
42.05.650 | Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento | M2 | 208.25 | 5.68 | 213.93
42.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42
42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | UN | 10.95 | 27.92 | 38.87
42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 20.92 | 27.92 | 48.84
42.20.120 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² | UN | 21.13 | 27.92 | 49.05
42.20.130 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 41.42 | 27.92 | 69.34
42.20.150 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | UN | 11.02 | 27.92 | 38.94
42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 20.59 | 27.92 | 48.51
42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | UN | 10.95 | 27.92 | 38.87
42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 41.84 | 27.92 | 69.76
42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 21.57 | 27.92 | 49.49
42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 41.88 | 27.92 | 69.8
42.20.230 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 21.7 | 27.92 | 49.62
42.20.240 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | UN | 20.72 | 27.92 | 48.64
42.20.250 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 20.65 | 27.92 | 48.57
42.20.260 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 10.68 | 27.92 | 38.6
42.20.270 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 23.01 | 27.92 | 50.93
42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8" | UN | 21.04 | 27.92 | 48.96
42.20.290 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8" | UN | 20.98 | 27.92 | 48.9
42.20.300 | Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 | UN | 10.95 | 27.92 | 38.87
42.20.310 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm² | UN | 10.56 | 27.92 | 38.48
42.20.320 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² | UN | 20.66 | 27.92 | 48.58
43 | APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
43.01 | Bebedouros
43.01.012 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples | UN | 1330.68 | 78.54 | 1409.22
43.01.032 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado | UN | 1678.73 | 78.54 | 1757.27
43.02 | Chuveiros
43.02.010 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm | UN | 25.7 | 27.92 | 53.62
43.02.070 | Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 1335.86 | 53.03 | 1388.89
43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 377.57 | 44.48 | 422.05
43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | UN | 168.86 | 27.92 | 196.78
43.02.122 | Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados | UN | 14.67 | 33.59 | 48.26
43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 92.31 | 44.48 | 136.79
43.02.160 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | UN | 2070.27 | 111.66 | 2181.93
43.02.180 | Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V | UN | 160.65 | 44.48 | 205.13
43.03 | Aquecedores
43.03.050 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l | UN | 36082.82 | 223.32 | 36306.14
43.03.130 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l | UN | 40198.36 | 251.24 | 40449.6
43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | UN | 606.91 | 279.15 | 886.06
43.03.220 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas | CJ | 20842.87 | 5919.84 | 26762.71
43.03.500 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60 m² | UN | 1226.48 | 57.92 | 1284.4
43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m² | UN | 1953.22 | 72.39 | 2025.61
43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | UN | 3579.31 | 78.54 | 3657.85
43.04 | Torneiras eletricas
43.04.020 | Torneira elétrica | UN | 219.51 | 44.48 | 263.99
43.05 | Exaustor, ventilador e circulador de ar
43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 430.41 | 55.83 | 486.24
43.05.100 | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h | UN | 339.28 | 55.83 | 395.11
43.06 | Emissores de som
43.06.010 | Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa | UN | 38.43 | 27.92 | 66.35
43.07 | Aparelho condicionador de ar
43.07.070 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | CJ | 15978.68 | 453.1 | 16431.78
43.07.300 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 8823.34 | 438.86 | 9262.2
43.07.310 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 10284.6 | 453.1 | 10737.7
43.07.320 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 14214.35 | 453.1 | 14667.45
43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 3622.09 | 438.86 | 4060.95
43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 5066.1 | 438.86 | 5504.96
43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 8061.71 | 453.1 | 8514.81
43.07.360 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | CJ | 8805.64 | 453.1 | 9258.74
43.07.380 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 7558.44 | 453.1 | 8011.54
43.07.390 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 11062.86 | 453.1 | 11515.96
43.08 | Equipamentos para sistema VRF ar condicionado
43.08.001 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR | UN | 45332.88 | 1024.72 | 46357.6
43.08.002 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR | UN | 52402.79 | 1024.72 | 53427.51
43.08.003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | UN | 60547.57 | 1024.72 | 61572.29
43.08.004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | UN | 67473.42 | 1024.72 | 68498.14
43.08.020 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR | UN | 4358.77 | 896.63 | 5255.4
43.08.021 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | UN | 5635.14 | 896.63 | 6531.77
43.08.022 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | UN | 7577.02 | 896.63 | 8473.65
43.08.030 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1 TR | UN | 4852.32 | 896.63 | 5748.95
43.08.031 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2 TR | UN | 5587.27 | 896.63 | 6483.9
43.08.032 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR | UN | 6633.47 | 896.63 | 7530.1
43.08.033 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR | UN | 7683.04 | 896.63 | 8579.67
43.08.040 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR | UN | 4478.24 | 896.63 | 5374.87
43.08.041 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR | UN | 5087.87 | 896.63 | 5984.5
43.08.042 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR | UN | 5522.32 | 896.63 | 6418.95
43.08.043 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR | UN | 5703.45 | 896.63 | 6600.08
43.10 | Bombas centrifugas, uso geral
43.10.050 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h | UN | 10794.74 | 314.16 | 11108.9
43.10.090 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h | UN | 19086.03 | 314.16 | 19400.19
43.10.110 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | UN | 5459.79 | 314.16 | 5773.95
43.10.130 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h | UN | 2442.49 | 314.16 | 2756.65
43.10.210 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h | UN | 53577.38 | 314.16 | 53891.54
43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | UN | 3750.66 | 314.16 | 4064.82
43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | UN | 12390.63 | 314.16 | 12704.79
43.10.290 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h | UN | 5415.61 | 314.16 | 5729.77
43.10.450 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h | UN | 20879.3 | 314.16 | 21193.46
43.10.452 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | UN | 3637.99 | 314.16 | 3952.15
43.10.454 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h | UN | 5742.67 | 314.16 | 6056.83
43.10.456 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h | UN | 5844.03 | 314.16 | 6158.19
43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | UN | 9036.24 | 314.16 | 9350.4
43.10.490 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | UN | 6201.87 | 314.16 | 6516.03
43.10.620 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h | UN | 1971.8 | 314.16 | 2285.96
43.10.670 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h | UN | 1832.16 | 314.16 | 2146.32
43.10.730 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h | UN | 21839.32 | 314.16 | 22153.48
43.10.740 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h | UN | 15592.23 | 314.16 | 15906.39
43.10.750 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | UN | 2566.78 | 314.16 | 2880.94
43.10.770 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h | UN | 27373.61 | 314.16 | 27687.77
43.10.780 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h | UN | 30074.15 | 314.16 | 30388.31
43.10.790 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h | UN | 2149.72 | 314.16 | 2463.88
43.10.794 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h | UN | 4525.92 | 314.16 | 4840.08
43.11 | Bombas submersiveis
43.11.050 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP | UN | 10576.62 | 669.96 | 11246.58
43.11.060 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP | UN | 9928.83 | 669.96 | 10598.79
43.11.100 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP | UN | 18557.36 | 669.96 | 19227.32
43.11.110 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP | UN | 10483.07 | 669.96 | 11153.03
43.11.130 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP | UN | 11647.99 | 669.96 | 12317.95
43.11.150 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP | UN | 16805.54 | 669.96 | 17475.5
43.11.320 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm | UN | 7533.81 | 446.64 | 7980.45
43.11.330 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm | UN | 11004.98 | 446.64 | 11451.62
43.11.360 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | UN | 2751.41 | 446.64 | 3198.05
43.11.370 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv | UN | 3539.3 | 446.64 | 3985.94
43.11.380 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv | UN | 6692.65 | 446.64 | 7139.29
43.11.390 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv | UN | 4126.82 | 446.64 | 4573.46
43.11.400 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv | UN | 13851.08 | 446.64 | 14297.72
43.11.410 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv | UN | 28531.77 | 446.64 | 28978.41
43.11.420 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm | UN | 7983.81 | 446.64 | 8430.45
43.11.460 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm | UN | 30952.82 | 446.64 | 31399.46
43.12 | Bombas especiais, uso industrial
43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | UN | 3762.36 | 157.08 | 3919.44
43.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 43
43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 29.51 | 15.1 | 44.61
43.20.140 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 758.98 | 55.83 | 814.81
43.20.200 | Controlador de temperatura digital | UN | 347.97 | 27.92 | 375.89
43.20.210 | Bomba de circulação para água quente | UN | 590.8 | 27.92 | 618.72
43.20.250 | Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2" npt | UN | 79.97 | 11.16 | 91.13
43.20.260 | Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária | UN | 430.47 | 27.92 | 458.39
44 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
44.01 | Aparelhos e loucas
44.01.030 | Bacia turca de louça - 6 litros | UN | 778.83 | 67.19 | 846.02
44.01.040 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | UN | 1026.13 | 78.54 | 1104.67
44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 250 | 67.19 | 317.19
44.01.052 | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros | UN | 287.85 | 70.59 | 358.44
44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa, com saída horizontal - 6 litros | UN | 430.95 | 67.19 | 498.14
44.01.072 | Bacia sifonada de louça com tampa, com saída horizontal - 6 litros | UN | 468.8 | 70.59 | 539.39
44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 109.69 | 78.54 | 188.23
44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 407.89 | 78.54 | 486.43
44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 902.91 | 78.54 | 981.45
44.01.170 | Lavatório em polipropileno | UN | 48.24 | 27.92 | 76.16
44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 412.96 | 78.54 | 491.5
44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 528.94 | 78.54 | 607.48
44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 109.53 | 27.92 | 137.45
44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 888.78 | 167.49 | 1056.27
44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | UN | 567.92 | 167.49 | 735.41
44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | UN | 200.71 | 55.83 | 256.54
44.01.610 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 215.89 | 27.92 | 243.81
44.01.680 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível | UN | 84.56 | 18.42 | 102.98
44.01.690 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | UN | 717.03 | 167.49 | 884.52
44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UN | 997.85 | 67.19 | 1065.04
44.01.820 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | UN | 1035.7 | 70.59 | 1106.29
44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 94.82 | 27.92 | 122.74
44.02 | Bancadas e tampos
44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 944.3 | 92.27 | 1036.57
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | M2 | 1753.39 |  | 1753.39
44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 1465.81 | 203.97 | 1669.78
44.02.300 | Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas | M2 | 2844.56 |  | 2844.56
44.03 | Acessorios e metais
44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 249.06 | 6.91 | 255.97
44.03.020 | Meia saboneteira de louça de embutir | UN | 38.34 | 16.61 | 54.95
44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | UN | 91.53 | 6.91 | 98.44
44.03.040 | Saboneteira de louça de embutir | UN | 55.72 | 16.61 | 72.33
44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 68.84 | 6.91 | 75.75
44.03.080 | Porta-papel de louça de embutir | UN | 66.64 | 16.61 | 83.25
44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | UN | 24.93 | 6.91 | 31.84
44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 60.62 | 6.91 | 67.53
44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 56.77 | 6.91 | 63.68
44.03.210 | Ducha cromada simples | UN | 66.29 | 27.92 | 94.21
44.03.260 | Armário de plástico de embutir, para lavatório | UN | 101.07 | 50.35 | 151.42
44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UN | 337.55 | 21.3 | 358.85
44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 79.01 | 21.3 | 100.31
44.03.316 | Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo | UN | 296.27 | 78.16 | 374.43
44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UN | 536.45 | 27.92 | 564.37
44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UN | 37.74 | 19.64 | 57.38
44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 37.77 | 19.64 | 57.41
44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 40.24 | 19.64 | 59.88
44.03.420 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 31.83 | 19.64 | 51.47
44.03.430 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2" | UN | 32.2 | 19.64 | 51.84
44.03.440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" | UN | 34.7 | 19.64 | 54.34
44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 50.31 | 19.64 | 69.95
44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 65.13 | 19.64 | 84.77
44.03.500 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | UN | 426.42 | 78.16 | 504.58
44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 600.38 | 44.75 | 645.13
44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 195.75 | 21.3 | 217.05
44.03.630 | Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ | UN | 84.53 | 19.64 | 104.17
44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | UN | 618.52 | 19.64 | 638.16
44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 129.48 | 21.3 | 150.78
44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | CJ | 1989.76 | 78.27 | 2068.03
44.03.690 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm | UN | 2.44 | 19.64 | 22.08
44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN | 3.98 | 19.64 | 23.62
44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 744.3 | 21.3 | 765.6
44.03.810 | Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado | UN | 921.88 | 78.16 | 1000.04
44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | UN | 3252.48 | 78.16 | 3330.64
44.03.900 | Secador de mãos em ABS | UN | 1224.83 | 6.91 | 1231.74
44.03.920 | Ducha higiênica com registro | UN | 223.15 | 27.92 | 251.07
44.03.931 | Desviador para duchas e chuveiros | UN | 45.84 | 33.12 | 78.96
44.03.940 | Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´ | UN | 302.49 | 27.92 | 330.41
44.03.950 | Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira | UN | 483.56 | 27.92 | 511.48
44.04 | Prateleiras
44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | M2 | 579.7 | 32.73 | 612.43
44.04.040 | Prateleira em granilite | M2 | 281.65 | 100.7 | 382.35
44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | M2 | 865.76 | 32.73 | 898.49
44.06 | Aparelhos de aco inoxidavel
44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | M | 2144.63 | 78.54 | 2223.17
44.06.100 | Mictório coletivo em aço inoxidável | M | 853.46 | 78.54 | 932
44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | UN | 1197.38 | 167.49 | 1364.87
44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 223.83 | 27.92 | 251.75
44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UN | 262 | 27.92 | 289.92
44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 274.74 | 27.92 | 302.66
44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | UN | 387.92 | 27.92 | 415.84
44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 947.53 | 27.92 | 975.45
44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 402.35 | 27.92 | 430.27
44.06.370 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | UN | 439.59 | 27.92 | 467.51
44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 635.67 | 27.92 | 663.59
44.06.410 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | UN | 797.03 | 27.92 | 824.95
44.06.470 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | UN | 1314.81 | 27.92 | 1342.73
44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | UN | 1482.2 | 27.92 | 1510.12
44.06.570 | Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm | UN | 1762.39 | 27.92 | 1790.31
44.06.600 | Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm | UN | 4958.35 | 27.92 | 4986.27
44.06.610 | Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm | UN | 2115.67 | 27.92 | 2143.59
44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | UN | 764.97 | 27.92 | 792.89
44.06.710 | Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm | UN | 747.46 | 27.92 | 775.38
44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | UN | 1021.14 | 27.92 | 1049.06
44.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44
44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 9.2 | 22.33 | 31.53
44.20.020 | Recolocação de torneiras | UN | 0.05 | 27.92 | 27.97
44.20.040 | Recolocação de sifões | UN | 0.06 | 27.92 | 27.98
44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 1.69 | 78.54 | 80.23
44.20.080 | Recolocação de caixas de descarga de sobrepor | UN |  | 139.58 | 139.58
44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 26.02 | 6.81 | 32.83
44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 6.79 | 6.81 | 13.6
44.20.120 | Canopla para válvula de descarga | UN | 134.58 | 3.86 | 138.44
44.20.121 | Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo | UN | 47.51 | 2.27 | 49.78
44.20.130 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UN | 66.93 | 6.81 | 73.74
44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 61 | 3.86 | 64.86
44.20.160 | Botão para válvula de descarga | UN | 46.54 | 3.86 | 50.4
44.20.180 | Reparo para válvula de descarga | UN | 71.48 | 50.25 | 121.73
44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 147.02 | 27.92 | 174.94
44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 168.37 | 27.92 | 196.29
44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | UN | 38.5 | 6.81 | 45.31
44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 8.89 | 22.33 | 31.22
44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | UN | 14.46 | 22.33 | 36.79
44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 37.85 | 3.41 | 41.26
44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 8.97 | 9.49 | 18.46
44.20.310 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | UN | 382.08 | 39.27 | 421.35
44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | UN | 7.17 | 2.27 | 9.44
44.20.620 | Válvula americana | UN | 61.09 | 2.27 | 63.36
44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 76.54 | 11.16 | 87.7
44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 29.63 | 11.16 | 40.79
45 | ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS
45.01 | Entrada de agua
45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 851.26 | 686.98 | 1538.24
45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | UN | 885.56 | 686.98 | 1572.54
45.01.060 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ | UN | 2528.99 | 1211.45 | 3740.44
45.01.066 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ | UN | 2652.59 | 1211.45 | 3864.04
45.01.080 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ | UN | 2955.54 | 1211.45 | 4166.99
45.01.082 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ | UN | 3297.83 | 1211.45 | 4509.28
45.02 | Entrada de gas
45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 botijões de 13 kg | UN | 2443.84 | 875.72 | 3319.56
45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 5759.52 | 1870.68 | 7630.2
45.02.060 | Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg | UN | 9549.54 | 2465.84 | 12015.38
45.02.080 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg | UN | 13321.04 | 2989.58 | 16310.62
45.02.200 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | UN | 589.57 | 595.05 | 1184.62
45.03 | Hidrômetro
45.03.010 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) | UN | 1821.89 | 41.87 | 1863.76
45.03.030 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) | UN | 3215.72 | 41.87 | 3257.59
45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) | UN | 606.81 | 66.99 | 673.8
45.03.110 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) | UN | 1012.98 | 66.99 | 1079.97
45.03.200 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) | UN | 2581.21 | 41.87 | 2623.08
45.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 45
45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | UN | 1056.5 |  | 1056.5
46 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.
46.01 | Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria
46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 5.87 | 27.92 | 33.79
46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 5.94 | 27.92 | 33.86
46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 13.17 | 27.92 | 41.09
46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 22.71 | 27.92 | 50.63
46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 20.25 | 33.5 | 53.75
46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 40.15 | 39.08 | 79.23
46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 60.86 | 50.25 | 111.11
46.01.080 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 73.56 | 55.83 | 129.39
46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 141.34 | 61.41 | 202.75
46.02 | Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar
46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 11.87 | 27.92 | 39.79
46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 15.64 | 33.5 | 49.14
46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 28.57 | 50.25 | 78.82
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 23.65 | 61.41 | 85.06
46.03 | Tubulacao em PVC rigido branco serie R - A.P e esgoto domiciliar
46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 21.96 | 33.5 | 55.46
46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 42.12 | 50.25 | 92.37
46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 56.09 | 61.41 | 117.5
46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 106.24 | 61.41 | 167.65
46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 18.99 | 27.92 | 46.91
46.04 | Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - aducao e distribuicao de agua
46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | M | 27.5 | 19.64 | 47.14
46.04.020 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | M | 49.93 | 19.64 | 69.57
46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | M | 92.16 | 19.64 | 111.8
46.04.040 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões | M | 70.15 | 19.64 | 89.79
46.04.050 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | M | 140.91 | 19.64 | 160.55
46.04.070 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | M | 181.7 | 39.27 | 220.97
46.04.080 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões | M | 340.61 | 39.27 | 379.88
46.04.090 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões | M | 499.85 | 39.27 | 539.12
46.05 | Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - rede de esgoto
46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 25.49 | 19.64 | 45.13
46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 48.85 | 19.64 | 68.49
46.05.050 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 79.57 | 39.27 | 118.84
46.05.060 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões | M | 128.85 | 39.27 | 168.12
46.05.070 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões | M | 221.03 | 39.27 | 260.3
46.05.090 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões | M | 391.2 | 39.27 | 430.47
46.07 | Tubulacao galvanizado
46.07.010 | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 33.78 | 55.83 | 89.61
46.07.020 | Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões | M | 41.1 | 61.41 | 102.51
46.07.030 | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 54.71 | 72.58 | 127.29
46.07.040 | Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões | M | 71.01 | 78.16 | 149.17
46.07.050 | Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões | M | 82.97 | 89.33 | 172.3
46.07.060 | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 107.12 | 100.5 | 207.62
46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 136.53 | 111.66 | 248.19
46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 157.83 | 125.62 | 283.45
46.07.090 | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | M | 224.47 | 139.58 | 364.05
46.07.100 | Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões | M | 380.01 | 153.53 | 533.54
46.08 | Tubulacao em aco carbono galvanizado classe schedule
46.08.006 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 67.89 | 55.83 | 123.72
46.08.010 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | M | 88.46 | 61.41 | 149.87
46.08.020 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões | M | 94.25 | 72.58 | 166.83
46.08.030 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões | M | 133.86 | 78.16 | 212.02
46.08.040 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões | M | 134.17 | 89.33 | 223.5
46.08.050 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões | M | 158.33 | 100.5 | 258.83
46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 254.14 | 111.66 | 365.8
46.08.080 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | M | 300.82 | 125.62 | 426.44
46.08.100 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões | M | 417.92 | 139.58 | 557.5
46.08.110 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões | M | 708.71 | 153.53 | 862.24
46.09 | Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial
46.09.050 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | UN | 90.12 | 16.75 | 106.87
46.09.060 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | UN | 129.96 | 16.75 | 146.71
46.09.070 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | UN | 135.83 | 22.33 | 158.16
46.09.080 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | UN | 248.79 | 22.33 | 271.12
46.09.100 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | UN | 121.12 | 16.75 | 137.87
46.09.110 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | UN | 168.71 | 16.75 | 185.46
46.09.120 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | UN | 220.66 | 22.33 | 242.99
46.09.130 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | UN | 377.7 | 22.33 | 400.03
46.09.150 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | UN | 80.94 | 16.75 | 97.69
46.09.160 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | UN | 87.77 | 16.75 | 104.52
46.09.170 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | UN | 118.61 | 22.33 | 140.94
46.09.180 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | UN | 166.88 | 22.33 | 189.21
46.09.200 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | UN | 67.89 | 16.75 | 84.64
46.09.210 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | UN | 91.12 | 22.33 | 113.45
46.09.230 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | UN | 145.35 | 16.75 | 162.1
46.09.240 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | UN | 172.78 | 22.33 | 195.11
46.09.250 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | UN | 195.67 | 22.33 | 218
46.09.260 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm | UN | 204.75 | 22.33 | 227.08
46.09.270 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | UN | 243.67 | 22.33 | 266
46.09.280 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm | UN | 257.13 | 22.33 | 279.46
46.09.290 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm | UN | 361.02 | 27.92 | 388.94
46.09.300 | Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | UN | 304.16 | 22.33 | 326.49
46.09.320 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | UN | 145.44 | 16.75 | 162.19
46.09.330 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | UN | 182.53 | 22.33 | 204.86
46.09.340 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | UN | 215.01 | 22.33 | 237.34
46.09.350 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm | UN | 221.54 | 22.33 | 243.87
46.09.360 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | UN | 225.36 | 22.33 | 247.69
46.09.370 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm | UN | 289.91 | 22.33 | 312.24
46.09.400 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | UN | 56.51 | 22.33 | 78.84
46.09.410 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | UN | 65.44 | 22.33 | 87.77
46.09.420 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm | UN | 160.48 | 27.92 | 188.4
46.10 | Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor
46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 78.07 | 18.42 | 96.49
46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 115.35 | 20.1 | 135.45
46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 142.9 | 25.12 | 168.02
46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 237.95 | 28.47 | 266.42
46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 273.6 | 28.47 | 302.07
46.10.060 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 371.72 | 38.52 | 410.24
46.10.070 | Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | M | 481.88 | 45.23 | 527.11
46.10.080 | Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões | M | 637.65 | 48.57 | 686.22
46.10.090 | Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões | M | 827.93 | 55.27 | 883.2
46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 81.83 | 20.1 | 101.93
46.10.210 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 101.44 | 25.12 | 126.56
46.10.220 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 180.82 | 28.47 | 209.29
46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 244.69 | 28.47 | 273.16
46.10.240 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 285.2 | 38.52 | 323.72
46.10.250 | Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | M | 397.47 | 45.23 | 442.7
46.12 | Tubulacao em concreto para rede de aguas pluviais
46.12.010 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | M | 70.32 | 36.92 | 107.24
46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | M | 88.4 | 42.85 | 131.25
46.12.050 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm | M | 71.94 | 36.92 | 108.86
46.12.060 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | M | 88.77 | 42.85 | 131.62
46.12.070 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm | M | 122.72 | 52.92 | 175.64
46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | M | 251.09 | 60.23 | 311.32
46.12.100 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | M | 394.49 | 77.6 | 472.09
46.12.120 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | M | 537.08 | 97.75 | 634.83
46.12.140 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | M | 805.47 | 146.12 | 951.59
46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | M | 188.27 | 60.23 | 248.5
46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | M | 393.25 | 77.6 | 470.85
46.12.170 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | M | 548.94 | 97.75 | 646.69
46.12.180 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm | M | 299.53 | 60.23 | 359.76
46.12.190 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm | M | 489.57 | 77.6 | 567.17
46.12.200 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm | M | 715.23 | 97.75 | 812.98
46.12.210 | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | M | 35.03 | 35.77 | 70.8
46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | M | 45.81 | 45.58 | 91.39
46.12.240 | Meio tubo de concreto, DN= 600mm | M | 82.23 | 77.03 | 159.26
46.12.250 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | M | 1079.59 | 219.18 | 1298.77
46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | M | 137.55 | 42.85 | 180.4
46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | M | 107.72 | 42.85 | 150.57
46.12.280 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm | M | 154.76 | 42.85 | 197.61
46.12.290 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm | M | 259.01 | 67.53 | 326.54
46.12.300 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm | M | 147.11 | 52.92 | 200.03
46.12.310 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm | M | 472.83 | 87.67 | 560.5
46.12.320 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm | M | 109.89 | 36.92 | 146.81
46.12.330 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm | M | 103.17 | 36.92 | 140.09
46.12.340 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | M | 24.59 | 13.02 | 37.61
46.13 | Tubulacao em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
46.13.006 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 7.33 | 1.87 | 9.2
46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | M | 8.12 | 1.87 | 9.99
46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 10.9 | 1.87 | 12.77
46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | M | 23.62 | 1.87 | 25.49
46.13.030 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões | M | 32.31 | 1.87 | 34.18
46.13.100 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm | M | 79.52 | 2.8 | 82.32
46.13.101 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm | M | 108.75 | 2.8 | 111.55
46.13.102 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm | M | 156.3 | 2.8 | 159.1
46.13.103 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm | M | 267.24 | 2.8 | 270.04
46.13.104 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm | M | 400.03 | 2.8 | 402.83
46.13.105 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm | M | 544.37 | 2.8 | 547.17
46.13.106 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm | M | 911.53 | 2.8 | 914.33
46.13.107 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm | M | 1278.75 | 2.8 | 1281.55
46.14 | Tubulacao em ferro ductil para redes de saneamento
46.14.020 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões | M | 624.6 | 39.27 | 663.87
46.14.030 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões | M | 716.28 | 39.27 | 755.55
46.14.040 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | M | 917.08 | 39.27 | 956.35
46.14.050 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões | M | 1378.11 | 39.27 | 1417.38
46.14.060 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões | M | 1102.79 | 39.27 | 1142.06
46.14.490 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões | M | 560.84 | 39.27 | 600.11
46.14.510 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões | M | 579.89 | 39.27 | 619.16
46.14.520 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões | M | 670.96 | 39.27 | 710.23
46.14.530 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões | M | 800.84 | 39.27 | 840.11
46.14.540 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | M | 1010.91 | 39.27 | 1050.18
46.14.550 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões | M | 1215 | 39.27 | 1254.27
46.14.560 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões | M | 1517.93 | 39.27 | 1557.2
46.15 | Tubulacao em PEAD - recalque de tratamento de esgoto
46.15.111 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões | M | 136.81 | 23.57 | 160.38
46.15.112 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões | M | 193.07 | 31.42 | 224.49
46.15.113 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive conexões | M | 220.72 | 31.42 | 252.14
46.18 | Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento
46.18.010 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões | M | 753.16 | 44.85 | 798.01
46.18.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões | M | 724.66 | 44.85 | 769.51
46.18.030 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões | M | 714.43 | 44.85 | 759.28
46.18.040 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões | M | 848.3 | 44.85 | 893.15
46.18.050 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões | M | 1140.38 | 48.2 | 1188.58
46.18.060 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões | M | 1289.71 | 48.2 | 1337.91
46.18.089 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm | UN | 144.13 | 24.56 | 168.69
46.18.090 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm | UN | 185.19 | 24.56 | 209.75
46.18.100 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm | UN | 243.12 | 26.8 | 269.92
46.18.110 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm | UN | 346.18 | 29.03 | 375.21
46.18.120 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm | UN | 433.11 | 31.27 | 464.38
46.18.130 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm | UN | 599.44 | 33.5 | 632.94
46.18.140 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm | UN | 805.14 | 35.73 | 840.87
46.18.168 | Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm | UN | 298.2 | 31.27 | 329.47
46.18.170 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | UN | 323.35 | 24.56 | 347.91
46.18.180 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm | UN | 435.83 | 31.27 | 467.1
46.18.190 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | UN | 766.88 | 35.73 | 802.61
46.18.410 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm | UN | 577.1 | 26.8 | 603.9
46.18.420 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm | UN | 673.72 | 31.27 | 704.99
46.18.430 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm | UN | 1093.82 | 35.73 | 1129.55
46.18.560 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa | UN | 400.74 | 24.56 | 425.3
46.18.570 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa | UN | 527.57 | 26.8 | 554.37
46.19 | Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento.
46.19.500 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm | UN | 452.77 | 31.27 | 484.04
46.19.510 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm | UN | 672.3 | 35.73 | 708.03
46.19.520 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm | UN | 983.75 | 40.2 | 1023.95
46.19.530 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm | UN | 1561.19 | 44.67 | 1605.86
46.19.590 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm | UN | 349.24 | 31.27 | 380.51
46.19.600 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm | UN | 428.58 | 31.27 | 459.85
46.19.610 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm | UN | 764.56 | 35.73 | 800.29
46.19.620 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm | UN | 895.13 | 40.2 | 935.33
46.19.630 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm | UN | 1399.58 | 44.67 | 1444.25
46.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 46
46.20.010 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | M | 1.81 | 77.03 | 78.84
46.20.020 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm | M | 69.17 | 44.82 | 113.99
46.21 | Tubulacao em aco preto schedule
46.21.012 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões | M | 78.93 | 78.16 | 157.09
46.21.036 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões | M | 101.37 | 89.33 | 190.7
46.21.040 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões | M | 100.09 | 89.33 | 189.42
46.21.046 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões | M | 125.33 | 100.5 | 225.83
46.21.056 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | M | 208 | 111.66 | 319.66
46.21.060 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões | M | 229.04 | 125.62 | 354.66
46.21.066 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões | M | 280.98 | 133.99 | 414.97
46.21.080 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões | M | 318.14 | 139.58 | 457.72
46.21.090 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões | M | 438.79 | 147.95 | 586.74
46.21.100 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões | M | 577.57 | 153.53 | 731.1
46.21.110 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | M | 832.17 | 167.49 | 999.66
46.21.140 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões | M | 757.59 | 184.24 | 941.83
46.21.150 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões | M | 938.48 | 195.41 | 1133.89
46.23 | Tubulacao em concreto para rede de esgoto sanitario
46.23.110 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm | M | 141.83 | 18.17 | 160
46.23.120 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm | M | 265.11 | 27.25 | 292.36
46.23.130 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm | M | 304.94 | 31.79 | 336.73
46.23.140 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm | M | 424.78 | 36.34 | 461.12
46.23.150 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm | M | 521.8 | 45.42 | 567.22
46.23.160 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm | M | 787.96 | 54.5 | 842.46
46.23.170 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm | M | 800.58 | 68.13 | 868.71
46.23.180 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm | M | 1134.76 | 136.26 | 1271.02
46.25 | Tubulação em CPVC
46.25.050 | Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP | M | 68.62 | 46.34 | 114.96
46.26 | Tubulacao em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial
46.26.010 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm | M | 176.52 | 27.92 | 204.44
46.26.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm | M | 244.2 | 27.92 | 272.12
46.26.030 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm | M | 279.1 | 39.27 | 318.37
46.26.040 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm | M | 385.9 | 39.27 | 425.17
46.26.050 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm | M | 641.36 | 39.27 | 680.63
46.26.060 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | UN | 67.97 | 22.33 | 90.3
46.26.070 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | UN | 78.45 | 22.33 | 100.78
46.26.080 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | UN | 97.7 | 27.92 | 125.62
46.26.090 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | UN | 152.46 | 27.92 | 180.38
46.26.100 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm | UN | 202.04 | 27.92 | 229.96
46.26.110 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | CJ | 1034.07 | 22.33 | 1056.4
46.26.120 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | CJ | 1103.01 | 22.33 | 1125.34
46.26.130 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | CJ | 1030.02 | 27.92 | 1057.94
46.26.136 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | CJ | 1074.33 | 27.92 | 1102.25
46.26.140 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | CJ | 1294.32 | 27.92 | 1322.24
46.26.150 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm | CJ | 1975.14 | 27.92 | 2003.06
46.26.200 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm | M | 349.73 | 39.27 | 389
46.26.210 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm | M | 1008.45 | 39.27 | 1047.72
46.26.400 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm | UN | 111.47 | 22.33 | 133.8
46.26.410 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | UN | 152.74 | 22.33 | 175.07
46.26.420 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | UN | 164.33 | 27.92 | 192.25
46.26.426 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm | UN | 293.32 | 27.92 | 321.24
46.26.430 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | UN | 300.88 | 27.92 | 328.8
46.26.440 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | UN | 623.84 | 27.92 | 651.76
46.26.460 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm | UN | 186.1 | 22.33 | 208.43
46.26.470 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | UN | 194.61 | 22.33 | 216.94
46.26.480 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | UN | 198.01 | 27.92 | 225.93
46.26.490 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | UN | 247.47 | 27.92 | 275.39
46.26.500 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | UN | 376.08 | 27.92 | 404
46.26.510 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm | UN | 143.7 | 22.33 | 166.03
46.26.516 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm | UN | 206.91 | 22.33 | 229.24
46.26.520 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm | UN | 246.9 | 22.33 | 269.23
46.26.540 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm | UN | 295.44 | 27.92 | 323.36
46.26.550 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm | UN | 345.39 | 27.92 | 373.31
46.26.560 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm | UN | 974.51 | 27.92 | 1002.43
46.26.580 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | UN | 123.59 | 27.92 | 151.51
46.26.590 | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 250 mm | UN | 686.54 | 27.92 | 714.46
46.26.600 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm | UN | 144.15 | 22.33 | 166.48
46.26.610 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm | UN | 218.7 | 27.92 | 246.62
46.26.612 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm | UN | 258.78 | 27.92 | 286.7
46.26.614 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm | UN | 257.05 | 27.92 | 284.97
46.26.616 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm | UN | 520.62 | 27.92 | 548.54
46.26.632 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm | UN | 532.49 | 27.92 | 560.41
46.26.634 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm | UN | 565.52 | 27.92 | 593.44
46.26.636 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm | UN | 583.84 | 27.92 | 611.76
46.26.640 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm | UN | 633.09 | 27.92 | 661.01
46.26.690 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm | UN | 1463.95 | 27.92 | 1491.87
46.26.700 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | UN | 504 | 22.33 | 526.33
46.26.710 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | UN | 980.27 | 27.92 | 1008.19
46.26.720 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm | UN | 1266.74 | 27.92 | 1294.66
46.26.730 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | UN | 1542.39 | 27.92 | 1570.31
46.26.740 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | UN | 3460.52 | 27.92 | 3488.44
46.26.800 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | UN | 220.36 | 22.33 | 242.69
46.26.810 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | UN | 271.86 | 22.33 | 294.19
46.26.820 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | UN | 582.21 | 27.92 | 610.13
46.26.825 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | UN | 675.87 | 27.92 | 703.79
46.26.830 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | UN | 833.11 | 27.92 | 861.03
46.26.840 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | UN | 259.56 | 27.92 | 287.48
46.26.843 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | UN | 590.61 | 27.92 | 618.53
46.26.900 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm | UN | 613.76 | 27.92 | 641.68
46.26.910 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm | UN | 840.23 | 27.92 | 868.15
46.26.920 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm | UN | 1198.95 | 27.92 | 1226.87
46.26.930 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm | UN | 3543.08 | 27.92 | 3571
46.27 | Tubulacao em cobre, para sistema de ar condicionado
46.27.050 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive conexões | M | 9.23 | 9.21 | 18.44
46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 13.2 | 9.21 | 22.41
46.27.070 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões | M | 16.81 | 9.21 | 26.02
46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 20.87 | 13.96 | 34.83
46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 27.75 | 13.96 | 41.71
46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 36.28 | 13.96 | 50.24
46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 43.85 | 13.96 | 57.81
46.32 | Tubulacao em cobre rigido, para sistema VRF de ar condicionado
46.32.001 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 51.67 | 20.1 | 71.77
46.32.002 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 74.45 | 20.1 | 94.55
46.32.003 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 90.02 | 20.1 | 110.12
46.32.004 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 109.34 | 20.1 | 129.44
46.32.005 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | M | 135.27 | 20.1 | 155.37
46.32.006 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | M | 153.01 | 20.1 | 173.11
46.32.007 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | M | 175.7 | 20.1 | 195.8
46.32.008 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | M | 198.72 | 20.1 | 218.82
46.32.009 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões | M | 211.32 | 20.1 | 231.42
46.32.010 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | M | 244.69 | 20.1 | 264.79
46.32.011 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões | M | 271.22 | 20.1 | 291.32
46.33 | Tubulacao em PP - aguas pluviais / esgoto
46.33.001 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | M | 33.81 | 19.64 | 53.45
46.33.002 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | M | 42.61 | 19.64 | 62.25
46.33.003 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | M | 48.3 | 19.64 | 67.94
46.33.004 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | M | 112.02 | 29.45 | 141.47
46.33.020 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm | UN | 12.14 | 12.84 | 24.98
46.33.021 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm | UN | 18.31 | 12.84 | 31.15
46.33.022 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm | UN | 19.48 | 19.54 | 39.02
46.33.023 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm | UN | 27.56 | 22.33 | 49.89
46.33.047 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm | UN | 12.26 | 12.84 | 25.1
46.33.048 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm | UN | 18.71 | 12.84 | 31.55
46.33.049 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm | UN | 24.77 | 19.54 | 44.31
46.33.074 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de apoio | UN | 40.99 | 22.33 | 63.32
46.33.102 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 40mm | UN | 15.49 | 12.84 | 28.33
46.33.103 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 50mm | UN | 21.55 | 12.84 | 34.39
46.33.104 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 63mm | UN | 24.67 | 19.54 | 44.21
46.33.105 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 110mm | UN | 38.27 | 22.33 | 60.6
46.33.116 | Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm | UN | 12.84 | 12.84 | 25.68
46.33.117 | Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm | UN | 19.23 | 19.54 | 38.77
46.33.118 | Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm | UN | 32.36 | 22.33 | 54.69
46.33.130 | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm | UN | 36.78 | 12.84 | 49.62
46.33.131 | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm | UN | 47.58 | 19.54 | 67.12
46.33.132 | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm | UN | 84.34 | 22.33 | 106.67
46.33.137 | Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm | UN | 66.67 | 22.33 | 89
46.33.140 | Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência - PP, preto (PxB), DN 110mm | UN | 199.06 | 19.54 | 218.6
46.33.149 | Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm | UN | 36.62 | 12.84 | 49.46
46.33.150 | Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm | UN | 42.28 | 19.54 | 61.82
46.33.151 | Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm | UN | 70.64 | 22.33 | 92.97
46.33.159 | Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm | UN | 34.45 | 19.54 | 53.99
46.33.160 | Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x50mm | UN | 67.09 | 22.33 | 89.42
46.33.161 | Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm | UN | 50.27 | 22.33 | 72.6
46.33.170 | Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm | UN | 66.94 | 22.33 | 89.27
46.33.186 | Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto, DN=125mm, uma saída de 63mm | UN | 110.87 | 19.54 | 130.41
46.33.197 | Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm | UN | 76.22 | 22.33 | 98.55
46.33.201 | Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB), DN=110mm | UN | 64.69 | 12.84 | 77.53
46.33.206 | Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm | UN | 11.52 | 12.84 | 24.36
46.33.207 | Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=110mm | UN | 29.57 | 12.84 | 42.41
46.33.210 | Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência PP, preto | UN | 45.6 | 19.54 | 65.14
46.33.211 | Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm | CJ | 76.53 | 5.58 | 82.11
47 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES
47.01 | Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento
47.01.010 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UN | 42.98 | 25.12 | 68.1
47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 60.23 | 33.5 | 93.73
47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 70.34 | 41.87 | 112.21
47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 91.42 | 50.25 | 141.67
47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 116.93 | 55.83 | 172.76
47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 171.77 | 69.79 | 241.56
47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 390.97 | 83.75 | 474.72
47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | UN | 638.06 | 111.66 | 749.72
47.01.090 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | UN | 1104.18 | 167.49 | 1271.67
47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 74.72 | 33.5 | 108.22
47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | UN | 32.55 | 25.12 | 57.67
47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 73.1 | 25.12 | 98.22
47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 70.95 | 25.12 | 96.07
47.01.191 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | UN | 99.28 | 27.92 | 127.2
47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | UN | 250.92 | 25.12 | 276.04
47.01.220 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ | UN | 1283.48 | 55.83 | 1339.31
47.02 | Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado
47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 64.06 | 25.12 | 89.18
47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 68.6 | 25.12 | 93.72
47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 95.67 | 25.12 | 120.79
47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | UN | 137.63 | 25.12 | 162.75
47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 173.22 | 25.12 | 198.34
47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 79.29 | 25.12 | 104.41
47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 53.14 | 25.12 | 78.26
47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | UN | 85.85 | 25.12 | 110.97
47.02.210 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | UN | 96.34 | 25.12 | 121.46
47.04 | Valvula de descarga ou para acionamento de metais sanitarios
47.04.020 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | UN | 350.87 | 83.75 | 434.62
47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | UN | 236.29 | 83.75 | 320.04
47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 283.6 | 83.75 | 367.35
47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 437.72 | 83.75 | 521.47
47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | UN | 1675.29 | 83.75 | 1759.04
47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 557.15 | 33.5 | 590.65
47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | UN | 450.76 | 33.5 | 484.26
47.04.110 | Válvula de acionamento hidromecânico para piso | UN | 1038.76 | 83.75 | 1122.51
47.04.120 | Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´ | UN | 638.4 | 25.12 | 663.52
47.04.180 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | UN | 387.78 | 83.75 | 471.53
47.05 | Registro e / ou valvula em bronze
47.05.010 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ | UN | 110.89 | 25.12 | 136.01
47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | UN | 142.21 | 25.12 | 167.33
47.05.030 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ | UN | 207.31 | 25.12 | 232.43
47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | UN | 232 | 25.12 | 257.12
47.05.050 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | UN | 339.73 | 25.12 | 364.85
47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 601.81 | 25.12 | 626.93
47.05.070 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | UN | 720.01 | 25.12 | 745.13
47.05.100 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ | UN | 102.03 | 25.12 | 127.15
47.05.110 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ | UN | 140.68 | 25.12 | 165.8
47.05.120 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ | UN | 173.23 | 25.12 | 198.35
47.05.130 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 247.22 | 25.12 | 272.34
47.05.140 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 402.83 | 25.12 | 427.95
47.05.150 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ | UN | 589.99 | 25.12 | 615.11
47.05.160 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ | UN | 1000.09 | 33.5 | 1033.59
47.05.170 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ | UN | 97.41 | 25.12 | 122.53
47.05.180 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ | UN | 126.01 | 25.12 | 151.13
47.05.190 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ | UN | 158.14 | 25.12 | 183.26
47.05.200 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ | UN | 218.21 | 25.12 | 243.33
47.05.210 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 357.55 | 25.12 | 382.67
47.05.220 | Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´ | UN | 8265.67 | 41.87 | 8307.54
47.05.230 | Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 196.01 | 25.12 | 221.13
47.05.240 | Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 589.7 | 25.12 | 614.82
47.05.260 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ | UN | 523.18 | 25.12 | 548.3
47.05.270 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ | UN | 998.71 | 33.5 | 1032.21
47.05.280 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 427.67 | 25.12 | 452.79
47.05.290 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 161.01 | 13.96 | 174.97
47.05.296 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | UN | 6163.45 | 33.5 | 6196.95
47.05.300 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | UN | 1757.99 | 33.5 | 1791.49
47.05.310 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 434.21 | 25.12 | 459.33
47.05.340 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | UN | 210.43 | 25.12 | 235.55
47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | UN | 299.19 | 25.12 | 324.31
47.05.360 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | UN | 598.22 | 25.12 | 623.34
47.05.370 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 784.91 | 25.12 | 810.03
47.05.390 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 1297.89 | 25.12 | 1323.01
47.05.392 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 2331.98 | 33.5 | 2365.48
47.05.394 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | UN | 6876.31 | 33.5 | 6909.81
47.05.398 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | UN | 76.93 | 16.75 | 93.68
47.05.400 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | UN | 93.28 | 25.12 | 118.4
47.05.406 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´ | UN | 116.8 | 22.33 | 139.13
47.05.410 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | UN | 126.35 | 25.12 | 151.47
47.05.420 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 484.98 | 25.12 | 510.1
47.05.430 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 699.66 | 25.12 | 724.78
47.05.450 | Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´ | UN | 6182.87 | 111.66 | 6294.53
47.05.460 | Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´ | UN | 7435.05 | 111.66 | 7546.71
47.05.580 | Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ | UN | 527.95 | 55.83 | 583.78
47.06 | Registro e / ou valvula em ferro fundido
47.06.030 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´ | UN | 1460.38 | 69.79 | 1530.17
47.06.040 | Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ | UN | 2392.91 | 195.41 | 2588.32
47.06.050 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ | UN | 1453.29 | 195.41 | 1648.7
47.06.051 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ | UN | 3711.87 | 195.41 | 3907.28
47.06.060 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm | UN | 1790.49 | 111.66 | 1902.15
47.06.070 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm | UN | 3007.64 | 111.66 | 3119.3
47.06.080 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ | UN | 1001.83 | 111.66 | 1113.49
47.06.090 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ | UN | 892 | 111.66 | 1003.66
47.06.100 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´ | UN | 6636.68 | 69.79 | 6706.47
47.06.110 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´ | UN | 3279.51 | 33.5 | 3313.01
47.06.180 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm | UN | 1057.52 | 111.66 | 1169.18
47.06.310 | Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´ | UN | 902.58 | 41.87 | 944.45
47.06.320 | Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´ | UN | 6534.18 | 167.49 | 6701.67
47.06.330 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | UN | 2283.93 | 111.66 | 2395.59
47.06.340 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´ | UN | 3513.1 | 111.66 | 3624.76
47.06.350 | Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | UN | 2339.24 | 111.66 | 2450.9
47.07 | Registro e / ou valvula em aco carbono fundido
47.07.010 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2" | UN | 94.03 | 25.12 | 119.15
47.07.020 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4" | UN | 127.58 | 33.5 | 161.08
47.07.030 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1" | UN | 183.87 | 41.87 | 225.74
47.07.031 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4" | UN | 255.4 | 44.67 | 300.07
47.07.090 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2" | UN | 549.58 | 69.79 | 619.37
47.09 | Registro e / ou valvula em aco carbono forjado
47.09.010 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | UN | 410.54 | 33.5 | 444.04
47.09.020 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | UN | 532.98 | 41.87 | 574.85
47.09.030 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | UN | 988.95 | 55.83 | 1044.78
47.09.040 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 1342.7 | 69.79 | 1412.49
47.10 | Registro e / ou valvula em aco inoxidavel forjado
47.10.010 | Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´ | UN | 592.45 | 25.12 | 617.57
47.11 | Aparelho de medicao e controle
47.11.021 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 496.28 | 116.87 | 613.15
47.11.080 | Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C | UN | 197.6 | 11.16 | 208.76
47.11.100 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 235.99 | 27.92 | 263.91
47.11.111 | Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2´ | UN | 11860.14 | 116.87 | 11977.01
47.12 | Registro e / ou valvula em ferro ductil
47.12.040 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm | UN | 3166.58 | 193.28 | 3359.86
47.12.270 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | UN | 1116.7 | 193.28 | 1309.98
47.12.280 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm | UN | 1208.99 | 69.79 | 1278.78
47.12.290 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm | UN | 1602.38 | 125.62 | 1728
47.12.300 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm | UN | 2365.4 | 125.62 | 2491.02
47.12.310 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm | UN | 7424.89 | 193.28 | 7618.17
47.12.320 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm | UN | 1361.18 | 193.28 | 1554.46
47.12.330 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | UN | 2032 | 193.28 | 2225.28
47.12.340 | Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ | UN | 1170.67 | 16.75 | 1187.42
47.12.350 | Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm | UN | 3114.59 | 24.56 | 3139.15
47.14 | Registro e / ou valvula em PVC rigido ou ABS
47.14.020 | Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) | UN | 11.81 | 25.12 | 36.93
47.14.200 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´ | UN | 53.4 | 25.12 | 78.52
47.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 47
47.20.010 | Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ | UN | 131.32 | 8.38 | 139.7
47.20.020 | Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ | UN | 529.82 | 69.79 | 599.61
47.20.030 | Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis, DN= 2´ | UN | 489.33 | 69.79 | 559.12
47.20.070 | Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m | UN | 29.5 | 11.78 | 41.28
47.20.080 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora | UN | 640.36 | 39.27 | 679.63
47.20.100 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora | UN | 310.97 | 39.27 | 350.24
47.20.120 | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora | UN | 99.19 | 27.92 | 127.11
47.20.181 | Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´ | UN | 4317.93 | 167.49 | 4485.42
47.20.190 | Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos | UN | 126.84 | 22.33 | 149.17
47.20.300 | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP | UN | 460.2 | 66.24 | 526.44
47.20.320 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 344.25 | 69.79 | 414.04
47.20.330 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´ | UN | 421.01 | 69.79 | 490.8
48 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES
48.02 | Reservatorio em material sintetico
48.02.008 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros | UN | 9726.36 | 123.96 | 9850.32
48.02.009 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros | UN | 11351.37 | 169.38 | 11520.75
48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | UN | 1058.71 | 67.19 | 1125.9
48.02.205 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros | UN | 1954.54 | 67.19 | 2021.73
48.02.206 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | UN | 3015.94 | 78.54 | 3094.48
48.02.207 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | UN | 5518.07 | 101.25 | 5619.32
48.02.300 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | UN | 7013.36 | 89.9 | 7103.26
48.02.310 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros | UN | 14734.74 | 123.96 | 14858.7
48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 925.57 | 78.54 | 1004.11
48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 551.79 | 78.54 | 630.33
48.03 | Reservatorio metalico
48.03.112 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros | CJ | 5192.17 | 78.54 | 5270.71
48.03.130 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros | CJ | 7328.59 | 78.54 | 7407.13
48.03.138 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | CJ | 13298.36 | 78.54 | 13376.9
48.04 | Reservatorio em concreto
48.04.381 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | M | 18146.09 | 4187.79 | 22333.88
48.04.391 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m | M | 34720.51 | 8969.87 | 43690.38
48.05 | Torneira de boia
48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 96.22 | 16.75 | 112.97
48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 122.6 | 22.33 | 144.93
48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | UN | 236.49 | 25.12 | 261.61
48.05.040 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | UN | 250.87 | 25.12 | 275.99
48.05.050 | Torneira de boia, DN= 2´ | UN | 330.4 | 33.5 | 363.9
48.05.052 | Torneira de boia, DN= 2 1/2´ | UN | 1548.13 | 25.12 | 1573.25
48.05.070 | Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ | UN | 2333.2 | 111.66 | 2444.86
48.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 48
48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | UN |  | 68.13 | 68.13
48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | UN |  | 181.68 | 181.68
48.20.060 | Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros | UN |  | 408.78 | 408.78
49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
49.01 | Caixas sifonadas de PVC rigido
49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 36.25 | 55.83 | 92.08
49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 49.23 | 55.83 | 105.06
49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 64.97 | 55.83 | 120.8
49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UN | 71.24 | 55.83 | 127.07
49.01.050 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | UN | 76.7 | 55.83 | 132.53
49.01.070 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | UN | 107.19 | 55.83 | 163.02
49.03 | Caixa de gordura
49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 119.6 | 252.54 | 372.14
49.03.022 | Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros | UN | 74.78 | 61.36 | 136.14
49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 359.16 | 55.83 | 414.99
49.04 | Ralo em PVC rigido
49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 32.93 | 55.83 | 88.76
49.05 | Ralo em ferro fundido
49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | UN | 149.31 | 66.99 | 216.3
49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | UN | 514.27 | 83.75 | 598.02
49.06 | Grelhas e tampas
49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 15.34 | 3.35 | 18.69
49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 1208.68 | 36.53 | 1245.21
49.06.030 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ | UN | 11.13 | 3.35 | 14.48
49.06.072 | Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | UN | 332.44 | 29.23 | 361.67
49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ | UN | 33.58 | 3.35 | 36.93
49.06.110 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ | UN | 7.4 | 3.35 | 10.75
49.06.160 | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 1285.78 | 36.53 | 1322.31
49.06.170 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | M2 | 1382.17 | 36.53 | 1418.7
49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | UN | 81.97 | 18.27 | 100.24
49.06.194 | Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 100mm | UN | 10.26 | 3.35 | 13.61
49.06.196 | Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm | UN | 22.76 | 3.35 | 26.11
49.06.200 | Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm | UN | 4169.58 | 66.99 | 4236.57
49.06.210 | Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm | UN | 5205.79 | 66.99 | 5272.78
49.06.400 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 394.86 | 75.53 | 470.39
49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 443.07 | 75.53 | 518.6
49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | UN | 574.66 | 75.53 | 650.19
49.06.430 | Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 143.61 | 75.53 | 219.14
49.06.440 | Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 208.83 | 75.53 | 284.36
49.06.450 | Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 348.26 | 75.53 | 423.79
49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 429.09 | 75.53 | 504.62
49.06.480 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) | UN | 355.17 | 75.53 | 430.7
49.06.486 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 400 (ruptura > 400kN | UN | 1711.75 | 75.53 | 1787.28
49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | M | 1024.78 | 23.66 | 1048.44
49.06.560 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | M | 1111.59 | 31.22 | 1142.81
49.08 | Caixa de passagem e inspecao
49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | UN | 420.67 | 55.83 | 476.5
49.11 | Canaletas e afins
49.11.130 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | M | 451.99 | 12.59 | 464.58
49.11.140 | Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm | M | 247.05 | 12.59 | 259.64
49.11.141 | Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm | M | 352.95 | 12.59 | 365.54
49.12 | Poco de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins
49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 1912.26 | 1802.97 | 3715.23
49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 3234.2 | 2802.2 | 6036.4
49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 4500.2 | 3794.21 | 8294.41
49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 1303.87 | 1779.21 | 3083.08
49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 3940.41 | 3050.8 | 6991.21
49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 323.92 | 443.2 | 767.12
49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | UN | 2457.83 | 2825.43 | 5283.26
49.13 | Filtro anaerobio
49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | UN | 3936.64 | 3546.86 | 7483.5
49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | UN | 6554.76 | 5765 | 12319.76
49.13.030 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m | UN | 9300.95 | 7613.28 | 16914.23
49.13.040 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m | UN | 13975.54 | 9489.73 | 23465.27
49.14 | Fossa septica
49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | UN | 2725.3 | 1774.75 | 4500.05
49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | UN | 7631.67 | 2650.76 | 10282.43
49.14.030 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | UN | 11461.26 | 5301.51 | 16762.77
49.14.061 | SM01 Sumidouro - poço absorvente | M | 1574.37 | 882.32 | 2456.69
49.14.071 | Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m | UN | 1022.24 | 50.35 | 1072.59
49.15 | Anel e aduela pre-moldados
49.15.010 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m | M | 370.11 | 36.53 | 406.64
49.15.030 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m | M | 617.28 | 54.8 | 672.08
49.15.040 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m | M | 604.94 | 73.06 | 678
49.15.050 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m | M | 984.78 | 91.33 | 1076.11
49.15.060 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m | M | 1526.76 | 109.59 | 1636.35
49.15.100 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m | M | 2924.57 | 182.65 | 3107.22
49.16 | Acessorios hidraulicos para agua de reuso
49.16.050 | Realimentador automático, DN= 1´ | UN | 452.51 | 22.33 | 474.84
49.16.051 | Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm | UN | 224.24 | 27.92 | 252.16
50 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO
50.01 | Hidrantes e acessorios
50.01.030 | Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo) | UN | 958.96 | 195.41 | 1154.37
50.01.060 | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 341.34 | 195.41 | 536.75
50.01.062 | Abrigo para hidrante de recalque (embutir e interno) | UN | 217.68 | 195.41 | 413.09
50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 20.01 | 5.58 | 25.59
50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 67.53 | 16.75 | 84.28
50.01.100 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) | M | 30.09 | 5.58 | 35.67
50.01.110 | Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável | UN | 230.94 | 5.58 | 236.52
50.01.130 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 4037.7 | 307.06 | 4344.76
50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 65.4 | 5.58 | 70.98
50.01.170 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | UN | 89.52 | 5.58 | 95.1
50.01.180 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples | UN | 2217.7 | 71.65 | 2289.35
50.01.190 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | UN | 113.23 | 5.58 | 118.81
50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 85.21 | 5.58 | 90.79
50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | UN | 17.95 | 0.75 | 18.7
50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 160.41 | 5.58 | 165.99
50.01.320 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 1929.47 | 290.31 | 2219.78
50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2476.77 | 290.31 | 2767.08
50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 2892.27 | 908.96 | 3801.23
50.02 | Registro e valvula controladora
50.02.020 | Bico de sprinkler resposta rápida, posição pendente, temperatura nominal 68°C | UN | 31.72 | 19.64 | 51.36
50.02.050 | Alarme hidráulico tipo gongo | UN | 744.44 | 27.92 | 772.36
50.02.060 | Bico de sprinkler resposta rápida, posição para cima, temperatura nominal 68°C | UN | 34.36 | 19.64 | 54
50.02.080 | Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas e DN = 6´ | UN | 8082.44 | 167.49 | 8249.93
50.05 | Iluminacao e sinalizacao de emergencia
50.05.022 | Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | UN | 235.58 | 44.67 | 280.25
50.05.060 | Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W | UN | 26020.98 | 17.79 | 26038.77
50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 76.93 | 27.92 | 104.85
50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | UN | 481.36 | 16.75 | 498.11
50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 76.06 | 16.75 | 92.81
50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 185.02 | 16.75 | 201.77
50.05.214 | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano | UN | 325.54 | 16.75 | 342.29
50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 317.69 | 16.75 | 334.44
50.05.250 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | UN | 870.27 | 17.79 | 888.06
50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 812.34 | 17.79 | 830.13
50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | UN | 97.07 | 16.75 | 113.82
50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 212.11 | 17.79 | 229.9
50.05.400 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 | UN | 78.92 | 61.41 | 140.33
50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 186.53 | 55.83 | 242.36
50.05.440 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | UN | 1227.06 | 16.75 | 1243.81
50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 178.63 | 16.75 | 195.38
50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 136.38 | 27.92 | 164.3
50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | UN | 387.17 | 16.75 | 403.92
50.05.491 | Sinalizador visual de advertência | UN | 268.64 | 13.96 | 282.6
50.05.492 | Sinalizador audiovisual de advertência | UN | 267.11 | 13.96 | 281.07
50.10 | Extintores
50.10.030 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | UN | 1535.86 | 23.18 | 1559.04
50.10.050 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg | UN | 6636.01 | 23.18 | 6659.19
50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 179.86 | 23.18 | 203.04
50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | UN | 263.75 | 23.18 | 286.93
50.10.084 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 289.43 | 23.18 | 312.61
50.10.096 | Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg | UN | 1790.61 |  | 1790.61
50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 198.33 | 23.18 | 221.51
50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 196.04 | 23.18 | 219.22
50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 247.55 | 23.18 | 270.73
50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 618.31 | 23.18 | 641.49
50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | UN | 224.74 | 2.27 | 227.01
50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | UN | 320.58 | 2.27 | 322.85
50.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 50
50.20.110 | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 2.65 |  | 2.65
50.20.120 | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 13.97 |  | 13.97
50.20.130 | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 8.6 |  | 8.6
50.20.160 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg | UN | 36.2 |  | 36.2
50.20.170 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | UN | 25.3 |  | 25.3
50.20.200 | Recolocação de bico de sprinkler | UN | 0.06 | 19.64 | 19.7
54 | PAVIMENTACAO E PASSEIO
54.01 | Pavimentacao preparo de base
54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 3.46 | 0.18 | 3.64
54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 30.16 | 0.36 | 30.52
54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 20.86 | 0.73 | 21.59
54.01.200 | Base de macadame hidráulico | M3 | 328.68 | 34.07 | 362.75
54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 267.84 | 3.5 | 271.34
54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 231.5 | 3.5 | 235
54.01.230 | Base de macadame betuminoso | M3 | 1061.64 | 17.03 | 1078.67
54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 25.01 | 0.51 | 25.52
54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | M2 |  | 0.91 | 0.91
54.02 | Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario
54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | M3 | 123.56 | 14.53 | 138.09
54.02.040 | Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador | M3 | 206.31 | 107.13 | 313.44
54.03 | Pavimentacao flexivel
54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 1238.55 | 18.92 | 1257.47
54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 1564.47 | 18.92 | 1583.39
54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 1564.47 | 18.92 | 1583.39
54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 6.56 | 0.11 | 6.67
54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 13.56 | 0.14 | 13.7
54.03.250 | Revestimento de pré-misturado a quente | M3 | 1566.23 | 18.92 | 1585.15
54.03.260 | Revestimento de pré-misturado a frio | M3 | 1454.23 | 45.42 | 1499.65
54.04 | Pavimentacao em paralelepipedos e blocos de concreto
54.04.030 | Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte | M2 | 310.27 | 29.04 | 339.31
54.04.040 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | M2 | 15.23 | 2.27 | 17.5
54.04.050 | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | M2 | 10.54 | 7.04 | 17.58
54.04.060 | Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco | M2 | 51.8 | 5.68 | 57.48
54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 97.22 | 21.92 | 119.14
54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 101.19 | 21.92 | 123.11
54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 94.24 | 29.23 | 123.47
54.04.360 | Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm | M2 | 133.44 | 10.74 | 144.18
54.04.392 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 6 cm | M2 | 119.38 | 22.72 | 142.1
54.04.393 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm | M2 | 130.76 | 22.72 | 153.48
54.06 | Guias e sarjetas
54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 49.32 | 13.71 | 63.03
54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 46.69 | 13.71 | 60.4
54.06.100 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 553.95 | 49.36 | 603.31
54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 577.12 | 49.36 | 626.48
54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 91.01 | 355.54 | 446.55
54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 783.06 | 100.7 | 883.76
54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 806.23 | 100.7 | 906.93
54.07 | Calcadas e passeios.
54.07.040 | Passeio em mosaico português | M2 | 372.42 |  | 372.42
54.07.110 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 101.13 | 12.83 | 113.96
54.07.130 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 90.46 | 12.83 | 103.29
54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 5.08 | 11.45 | 16.53
54.07.240 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2 mm | M2 | 1.99 | 11.45 | 13.44
54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | M2 | 125.26 | 32.48 | 157.74
54.08 | Pavimentação rígida
54.08.001 | Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto | M2 | 0.25 | 0.3 | 0.55
54.08.002 | Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura | M2 | 0.98 | 0.3 | 1.28
54.08.005 | Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de concreto | M | 3.38 | 0.19 | 3.57
54.08.010 | Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa | KG | 34.71 | 0.18 | 34.89
54.08.011 | Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex | KG | 27.62 | 0.18 | 27.8
54.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 54
54.20.040 | Bate-roda em concreto pré-moldado | M | 72.36 | 15.67 | 88.03
54.20.050 | Bate rodas / limitador de pneus em resina | UN | 112.83 | 22.02 | 134.85
54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 10.59 | 13.71 | 24.3
54.20.110 | Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte | M2 | 17.56 | 29.04 | 46.6
54.20.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 10.93 | 17.93 | 28.86
54.20.130 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia | M2 | 11.06 | 20.78 | 31.84
54.20.140 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia | M2 | 11.24 | 24.96 | 36.2
54.20.160 | Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto | M | 0.08 | 0.46 | 0.54
55 | LIMPEZA E ARREMATE
55.01 | Limpeza de obra
55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 |  | 15.9 | 15.9
55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M2 | 2.85 | 6.56 | 9.41
55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 2.03 | 4.54 | 6.57
55.01.080 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | UN |  | 18.17 | 18.17
55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 |  | 17.03 | 17.03
55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | M2 | 9.62 | 6.56 | 16.18
55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | M2 | 7.87 |  | 7.87
55.02 | Limpeza e desinfeccao sanitaria
55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | UN |  | 6.81 | 6.81
55.02.012 | Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro | UN | 26.22 | 22.71 | 48.93
55.02.020 | Limpeza de fossa | M3 | 194.85 |  | 194.85
55.02.040 | Limpeza e desobstrução de boca de lobo | UN |  | 25.18 | 25.18
55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | M |  | 12.59 | 12.59
55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | M |  | 13.43 | 13.43
55.10 | Remocao de entulho
55.10.030 | Locação de duto coletor de entulho | MXMES | 94.83 |  | 94.83
61 | CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA
61.01 | Elevador
61.01.670 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | CJ | 195858.25 |  | 195858.25
61.01.680 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais | CJ | 211316.67 |  | 211316.67
61.01.690 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais | CJ | 229384.34 |  | 229384.34
61.01.760 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais | CJ | 235084.28 |  | 235084.28
61.01.770 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais | CJ | 221566.67 |  | 221566.67
61.01.800 | Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador | M2 | 1580.78 |  | 1580.78
61.10 | Climatizacao
61.10.001 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR | UN | 457108.84 | 34614.95 | 491723.79
61.10.007 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 160 TR | UN | 478116.35 | 36873.32 | 514989.67
61.10.010 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 200-210 TR | UN | 676530.77 | 33523.95 | 710054.72
61.10.012 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 80 TR | UN | 275763.09 | 27691.96 | 303455.05
61.10.014 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 20 TR | UN | 83618.3 | 17307.48 | 100925.78
61.10.100 | Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR | UN | 23527.92 | 4097.65 | 27625.57
61.10.101 | Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR | UN | 19848.69 | 4097.65 | 23946.34
61.10.110 | Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR | UN | 64766.84 | 8951.32 | 73718.16
61.10.120 | Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR | UN | 59054.03 | 10922.8 | 69976.83
61.10.200 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR | UN | 5860.52 | 691.12 | 6551.64
61.10.210 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR | UN | 6076.3 | 863.9 | 6940.2
61.10.220 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR | UN | 6500.5 | 1036.68 | 7537.18
61.10.230 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR | UN | 6655.12 | 1123.07 | 7778.19
61.10.250 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR | UN | 5722.03 | 541.05 | 6263.08
61.10.260 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR | UN | 5306.88 | 541.05 | 5847.93
61.10.270 | Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR | UN | 5595.62 | 541.05 | 6136.67
61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 11.02 | 15 | 26.02
61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) | M | 18.74 | 15 | 33.74
61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´) | M | 17.19 | 15 | 32.19
61.10.380 | Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm | M2 | 99.39 | 107.99 | 207.38
61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | M2 | 6531.79 |  | 6531.79
61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | M2 | 2042.07 | 140.09 | 2182.16
61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | M2 | 1722.76 | 108.26 | 1831.02
61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | M2 | 1337.19 | 95.53 | 1432.72
61.10.410 | Serviço de instalação de Damper Corta Fogo | UN |  | 406.88 | 406.88
61.10.430 | Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 litros | UN | 9576.22 | 1727.8 | 11304.02
61.10.440 | Registro de regulagem de vazão de ar | UN | 185.94 | 50.95 | 236.89
61.10.510 | Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h | UN | 1230.17 | 146.46 | 1376.63
61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | M2 | 4417.23 | 222.89 | 4640.12
61.10.512 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas | M | 4600.32 | 55.83 | 4656.15
61.10.513 | Difusor de plástico, diâmetro 15 cm | UN | 105.66 | 50.95 | 156.61
61.10.514 | Difusor de plástico, diâmetro 20 cm | UN | 132.65 | 50.95 | 183.6
61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | UN | 374.31 | 50.95 | 425.26
61.10.550 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm | UN | 293.15 | 50.95 | 344.1
61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 3464.8 | 312.03 | 3776.83
61.10.565 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | M2 | 2276.36 | 127.36 | 2403.72
61.10.566 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m² | M2 | 1805.53 | 63.68 | 1869.21
61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | M2 | 1714.58 | 140.09 | 1854.67
61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | M2 | 2221.52 | 184.67 | 2406.19
61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 3874.45 | 305.67 | 4180.12
61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 2601.4 | 229.25 | 2830.65
61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | M2 | 1898.87 | 159.21 | 2058.08
61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | M2 | 1516.66 | 127.36 | 1644.02
61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | M2 | 1352.34 | 108.26 | 1460.6
61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | M2 | 1211.81 | 95.53 | 1307.34
61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | M2 | 1434.03 | 127.36 | 1561.39
61.10.582 | Veneziana com tela | M2 | 1325.18 | 76.41 | 1401.59
61.10.583 | Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm | UN | 205.85 | 57.31 | 263.16
61.10.584 | Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm | UN | 318.84 | 76.41 | 395.25
61.14 | Ventilacao
61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | UN | 4947.3 | 382.08 | 5329.38
61.14.015 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | UN | 19348.45 | 382.08 | 19730.53
61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 9817.72 | 334.98 | 10152.7
61.14.051 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 7215.25 | 334.98 | 7550.23
61.14.070 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 3710.64 | 334.98 | 4045.62
61.14.080 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 37 mmCA - 220/380 V / 60Hz | UN | 3955.57 | 334.98 | 4290.55
61.14.100 | Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz | UN | 14644.08 | 785.4 | 15429.48
61.15 | Controles para Fan-Coil e CAG
61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 156.76 | 2.8 | 159.56
61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 10.17 | 16.75 | 26.92
61.15.030 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | UN | 212.78 | 2.8 | 215.58
61.15.040 | Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54 | UN | 2299.33 | 16.96 | 2316.29
61.15.050 | Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 3/4´ a 1 1/2´ | UN | 2462.92 | 25.43 | 2488.35
61.15.060 | Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´ | UN | 1064.68 | 19.75 | 1084.43
61.15.070 | Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3´ a 4´ | UN | 3006.19 | 25.43 | 3031.62
61.15.080 | Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2´ a 3/4´ | UN | 357.24 | 25.43 | 382.67
61.15.090 | Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2´ a 2 1/2´ | UN | 2497.24 | 25.43 | 2522.67
61.15.100 | Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54 | UN | 1142.57 | 16.96 | 1159.53
61.15.110 | Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3´ | UN | 2541.96 | 19.75 | 2561.71
61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | UN | 119.17 | 8.38 | 127.55
61.15.130 | Chave de fluxo para ar | UN | 259.22 | 84.1 | 343.32
61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | UN | 1722.31 | 57.57 | 1779.88
61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | UN | 358.18 | 41.87 | 400.05
61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 | UN | 279.77 | 84.1 | 363.87
61.15.164 | Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C | UN | 66.77 | 91.96 | 158.73
61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | UN | 1265.79 | 84.1 | 1349.89
61.15.172 | Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de saída 4 - 20 mA | UN | 1040.76 | 84.1 | 1124.86
61.15.174 | Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc | UN | 1940.73 | 84.1 | 2024.83
61.15.181 | Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas | UN | 5365.43 | 381.98 | 5747.41
61.15.191 | Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica | UN | 3480.83 | 224.11 | 3704.94
61.15.196 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica | UN | 3745.56 | 224.11 | 3969.67
61.15.201 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais | UN | 817.61 | 257.08 | 1074.69
61.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 61
61.20.040 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 1038.84 | 14.67 | 1053.51
61.20.092 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m | CJ | 1274.02 | 14.67 | 1288.69
61.20.100 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´ | CJ | 1388.54 | 592.98 | 1981.52
61.20.110 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´ | CJ | 1632.94 | 632.25 | 2265.19
61.20.120 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ | CJ | 1907.38 | 710.79 | 2618.17
61.20.130 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´ | CJ | 2800.89 | 750.06 | 3550.95
61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 20.5 | 32.32 | 52.82
61.20.452 | Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm | UN | 179.72 | 18.03 | 197.75
62 | COZINHA, REFEITORIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS
62.04 | Mobiliario e acessorios
62.04.060 | Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm | UN | 6663.36 | 27.92 | 6691.28
62.04.070 | Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm | M | 2793.82 |  | 2793.82
62.04.090 | Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm | M | 3155.6 |  | 3155.6
62.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 62
62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | M2 | 10615.42 |  | 10615.42
62.20.340 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | M2 | 8859.23 |  | 8859.23
62.20.350 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m² | M2 | 4549.53 |  | 4549.53
65 | RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAL PERECIVEL
65.01 | Camara frigorifica para resfriado
65.01.210 | Câmara frigorífica para resfriados | M2 | 2143.16 |  | 2143.16
65.02 | Camara frigorifica para congelado
65.02.100 | Câmara frigorífica para congelados | M2 | 2583.02 |  | 2583.02
66 | SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA
66.02 | Controle de acessos e alarme
66.02.060 | Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme | UN | 873.27 | 16.75 | 890.02
66.02.090 | Detector de metais, tipo portal, microprocessado | UN | 14550.59 |  | 14550.59
66.02.130 | Porteiro eletrônico com um interfone | CJ | 196.74 | 55.83 | 252.57
66.02.239 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | CJ | 1948.45 |  | 1948.45
66.02.240 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | CJ | 5915.65 |  | 5915.65
66.02.460 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone | CJ | 1631.74 | 139.58 | 1771.32
66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | UN | 2699.83 | 16.75 | 2716.58
66.02.560 | Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento | CJ | 3213.38 | 760.28 | 3973.66
66.08 | Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle
66.08.061 | Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico | UN | 4125.04 | 1234.24 | 5359.28
66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 914.15 | 385.7 | 1299.85
66.08.110 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | UN | 1325.89 | 385.7 | 1711.59
66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1308.39 | 385.7 | 1694.09
66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 2788.67 | 771.4 | 3560.07
66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 688.14 | 12.3 | 700.44
66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 1053.95 | 223.32 | 1277.27
66.08.260 | Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV | UN | 221.95 | 55.83 | 277.78
66.08.270 | Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB | UN | 519.81 | 16.75 | 536.56
66.08.324 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 1125.68 | 226.54 | 1352.22
66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 4253.26 | 226.54 | 4479.8
66.08.328 | Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP | UN | 12165.91 | 226.54 | 12392.45
66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 1183.21 | 4.1 | 1187.31
66.08.400 | Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 8 GB | CJ | 12454.14 | 292.94 | 12747.08
66.08.401 | Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 16 GB | CJ | 18826.08 | 292.94 | 19119.02
66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet | UN | 1768.64 | 195.29 | 1963.93
66.08.610 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme | UN | 2199.46 | 292.94 | 2492.4
66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 5563.13 | 385.7 | 5948.83
66.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 66
66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 23.32 | 15.43 | 38.75
66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 41.54 | 15.43 | 56.97
66.20.202 | Instalação de câmera fixa para CFTV | UN |  | 226.54 | 226.54
66.20.212 | Instalação de câmera móvel para CFTV | UN |  | 226.54 | 226.54
66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 15490.99 | 20.51 | 15511.5
66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 2057.47 | 20.51 | 2077.98
67 | CAPTACAO, ADUCAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA
67.02 | Tratamento
67.02.160 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ | UN | 2631.18 | 100.7 | 2731.88
67.02.210 | Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm | M2 | 1113.31 | 11.36 | 1124.67
67.02.240 | Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | M2 | 3349.73 | 11.36 | 3361.09
67.02.280 | Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ | UN | 1004.1 | 5.68 | 1009.78
67.02.301 | Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s | UN | 23508.85 | 201.95 | 23710.8
67.02.320 | Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm | M2 | 5644.25 | 36.53 | 5680.78
67.02.330 | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h | UN | 111877.04 |  | 111877.04
67.02.400 | Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável | UN | 58791.24 | 326.46 | 59117.7
67.02.410 | Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s | CJ | 504489.74 |  | 504489.74
67.02.502 | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | CJ | 6402.77 | 70395.64 | 76798.41
67.02.503 | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | CJ | 8862.26 | 84972.77 | 93835.03
68 | ELETRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA
68.01 | Posteamento
68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | UN | 1385.97 | 340.98 | 1726.95
68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UN | 1461.54 | 340.98 | 1802.52
68.01.630 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m | UN | 1955.18 | 340.98 | 2296.16
68.01.640 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | UN | 2058.03 | 340.98 | 2399.01
68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | UN | 2328.35 | 340.98 | 2669.33
68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | UN | 1508.42 | 340.98 | 1849.4
68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | UN | 1686.82 | 340.98 | 2027.8
68.01.740 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m | UN | 2490.89 | 340.98 | 2831.87
68.01.750 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | UN | 2566.49 | 340.98 | 2907.47
68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | UN | 2901.9 | 340.98 | 3242.88
68.01.800 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m | UN | 3029.68 | 340.98 | 3370.66
68.01.810 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | UN | 3343.89 | 340.98 | 3684.87
68.01.850 | Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m | UN | 5247.98 | 340.98 | 5588.96
68.02 | Estrutura especifica
68.02.010 | Estai | UN | 655.51 | 221.53 | 877.04
68.02.020 | Estrutura tipo M1 | UN | 628.97 | 238.83 | 867.8
68.02.030 | Estrutura tipo M2 | UN | 1334.96 | 238.83 | 1573.79
68.02.040 | Estrutura tipo N3 | UN | 1558.74 | 358.25 | 1916.99
68.02.050 | Estrutura tipo M1 - N3 | UN | 1821.49 | 477.66 | 2299.15
68.02.060 | Estrutura tipo M4 | UN | 2786.77 | 358.25 | 3145.02
68.02.070 | Estrutura tipo N2 | UN | 1515.53 | 358.25 | 1873.78
68.02.090 | Estrutura tipo N4 | UN | 2775.78 | 477.66 | 3253.44
68.02.100 | Armação secundária tipo 1C - 2R | UN | 150.88 | 159.22 | 310.1
68.02.110 | Armação secundária tipo 1C - 3R | UN | 161.46 | 159.22 | 320.68
68.02.120 | Armação secundária tipo 2C - 3R | UN | 274.46 | 199.03 | 473.49
68.02.140 | Armação secundária tipo 4C - 6R | UN | 548.92 | 238.83 | 787.75
68.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 68
68.20.010 | Recolocação de poste de madeira | UN | 252.07 | 269.14 | 521.21
68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 76.94 | 19.64 | 96.58
68.20.050 | Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm | UN | 844.48 | 39.27 | 883.75
68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | UN | 35.13 | 39.08 | 74.21
69 | TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA
69.03 | Distribuicao e comando, caixas e equipamentos especificos
69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ | UN | 81.16 |  | 81.16
69.03.130 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 467.8 | 162.45 | 630.25
69.03.140 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1050 x 550 x 800) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 1106.66 | 410.73 | 1517.39
69.03.301 | Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais | UN | 1842.19 | 7.85 | 1850.04
69.03.310 | Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados | UN | 165.51 | 22.33 | 187.84
69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 37.86 | 8.38 | 46.24
69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 151.12 | 8.38 | 159.5
69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico | CJ | 7514.54 |  | 7514.54
69.03.410 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico | CJ | 37091.28 |  | 37091.28
69.03.420 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais analógico e digital, com recursos PBX Networking | CJ | 46135.01 |  | 46135.01
69.05 | Estabilizacao de tensao
69.05.010 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA | UN | 10034.6 | 83.75 | 10118.35
69.05.040 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA | UN | 16116.94 | 83.75 | 16200.69
69.05.230 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA | UN | 44679.62 | 83.75 | 44763.37
69.06 | Sistemas ininterruptos de energia
69.06.020 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 39678.2 | 157.08 | 39835.28
69.06.030 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos | UN | 48292.87 | 157.08 | 48449.95
69.06.040 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 46792.41 | 157.08 | 46949.49
69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 5323.39 | 111.66 | 5435.05
69.06.080 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 15952.78 | 157.08 | 16109.86
69.06.100 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA | UN | 25254.15 | 111.66 | 25365.81
69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | UN | 1020.15 | 55.83 | 1075.98
69.06.120 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas | UN | 42026.97 | 157.08 | 42184.05
69.06.200 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 58100.66 | 157.08 | 58257.74
69.06.210 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 120086.52 | 157.08 | 120243.6
69.06.220 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 145681 | 157.08 | 145838.08
69.06.240 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 51983.16 | 157.08 | 52140.24
69.06.280 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 27709.44 | 157.08 | 27866.52
69.06.290 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | UN | 37355.72 | 157.08 | 37512.8
69.06.300 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 65659.31 | 157.08 | 65816.39
69.06.320 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 43030.7 | 157.08 | 43187.78
69.06.390 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 96674.25 | 157.08 | 96831.33
69.08 | Equipamentos para informatica
69.08.012 | Distribuidor interno óptico 1U de até 24 fibras - completo | UN | 662.69 | 63.72 | 726.41
69.09 | Sistema de rede
69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 40.98 | 11.16 | 52.14
69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 751.5 | 44.67 | 796.17
69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | UN | 632.35 | 44.67 | 677.02
69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 117.25 | 11.16 | 128.41
69.09.370 | Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) | UN | 975.26 | 4.1 | 979.36
69.10 | Telecomunicacoes
69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 54 a 750 MHz | UN | 502.13 | 25.48 | 527.61
69.10.152 | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | UN | 754.11 | 32.65 | 786.76
69.20 | Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 69
69.20.010 | Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo | M | 0.48 | 5.58 | 6.06
69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | UN | 6.18 | 11.16 | 17.34
69.20.050 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS | UN | 1.95 | 11.16 | 13.11
69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 2.53 | 11.16 | 13.69
69.20.100 | Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS | UN | 294.44 | 12.39 | 306.83
69.20.110 | Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS | UN | 668.08 | 12.39 | 680.47
69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | UN | 8.79 | 19.64 | 28.43
69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | UN | 18.68 | 19.64 | 38.32
69.20.170 | Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 86.5 | 2.27 | 88.77
69.20.180 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 271.17 | 12.74 | 283.91
69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | UN | 95.29 | 8.2 | 103.49
69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 123.35 | 8.2 | 131.55
69.20.220 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm | UN | 165.02 | 8.2 | 173.22
69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 98.2 | 2.27 | 100.47
69.20.240 | Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 106.24 | 2.27 | 108.51
69.20.248 | Painel frontal cego - 19´ x 1 U | UN | 10.22 | 4.54 | 14.76
69.20.250 | Painel frontal cego - 19´ x 2 U | UN | 15.66 | 4.54 | 20.2
69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | UN | 19.01 | 21.02 | 40.03
69.20.270 | Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms | UN | 10.18 | 12.74 | 22.92
69.20.280 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms | UN | 11.62 | 12.74 | 24.36
69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | UN | 14.76 | 12.74 | 27.5
69.20.300 | Bloco de distribuição para 10 pares | UN | 14.43 | 21.61 | 36.04
69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 12.72 | 11.16 | 23.88
69.20.350 | Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares | UN | 82.21 | 39.27 | 121.48
70 | SINALIZACAO VIARIA
70.01 | Dispositivo viario
70.01.003 | Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento | M2 | 271.77 | 3.82 | 275.59
70.01.030 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento | M2 | 221.36 | 3.2 | 224.56
70.01.031 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento | M2 | 222.11 | 3.22 | 225.33
70.01.050 | Defensa semimaleavel simples | M | 382.41 | 15.92 | 398.33
70.02 | Sinalizacao horizontal
70.02.001 | Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo | M2 | 80.46 |  | 80.46
70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 37.42 |  | 37.42
70.02.012 | Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas | M2 | 185.65 |  | 185.65
70.02.013 | Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras | M2 | 232.06 |  | 232.06
70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 84.86 |  | 84.86
70.02.016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 126.8 |  | 126.8
70.02.017 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas | M2 | 134.33 |  | 134.33
70.02.020 | Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas | M2 | 244.08 |  | 244.08
70.02.021 | Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo | M2 | 290.34 |  | 290.34
70.02.022 | Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água | M2 | 44.48 |  | 44.48
70.03 | Sinalizacao vertical
70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 1614.59 | 28.81 | 1643.4
70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 1682.06 | 28.8 | 1710.86
70.03.006 | Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 1813.83 | 28.8 | 1842.63
70.03.008 | Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 1871.8 | 28.8 | 1900.6
70.03.009 | Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m² | M2 | 2271.67 | 28.8 | 2300.47
70.03.010 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 1833.15 | 43.2 | 1876.35
70.03.012 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 1754.24 | 43.2 | 1797.44
70.03.013 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m² | M2 | 2066.93 | 43.2 | 2110.13
70.04 | Coluna cônica
70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 1209.31 | 126.15 | 1335.46
70.04.002 | Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação | UN | 3524.37 | 126.15 | 3650.52
70.04.003 | Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação | UN | 5981.98 | 215.77 | 6197.75
70.04.004 | Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado | UN | 6008.98 | 126.15 | 6135.13
70.04.005 | Braço (P-55) para fixação em poste de concreto | UN | 2958.51 | 78.54 | 3037.05
70.04.006 | Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 1991.32 | 126.15 | 2117.47
70.04.007 | Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m | UN | 2894.08 | 126.15 | 3020.23
70.05 | Sinalizacao semaforica e complementar
70.05.001 | Botoeira convencional para pedestre | UN | 455.68 | 26.45 | 482.13
70.05.002 | Botoeira sonora para deficientes visuais | UN | 3189.96 | 58.77 | 3248.73
70.05.006 | Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre | UN | 1558.83 | 39.27 | 1598.1
70.05.011 | Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo | UN | 3237.02 | 671.85 | 3908.87
70.05.020 | Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação | UN | 8610.12 | 783.51 | 9393.63
70.06 | Tachas e tachoes
70.06.001 | Segregador (bate-roda) refletivo - resina | UN | 103.93 | 12.73 | 116.66
70.06.011 | Tacha tipo I bidirecional refletiva | UN | 22.19 | 9.56 | 31.75
70.06.012 | Tacha tipo I monodirecional refletiva | UN | 18.44 | 9.56 | 28
70.06.013 | Tacha tipo II bidirecional refletiva | UN | 28.95 | 9.56 | 38.51
70.06.014 | Tacha tipo II monodirecional refletiva | UN | 22.37 | 9.56 | 31.93
70.06.020 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | UN | 64.53 | 10.69 | 75.22
70.06.021 | Tachão tipo I monodirecional refletivo | UN | 63.26 | 10.69 | 73.95
70.06.031 | Tacha tipo I bidirecional refletiva - resina | UN | 53.42 | 9.56 | 62.98
70.06.032 | Tacha tipo I monodirecional refletiva - resina | UN | 28.82 | 9.56 | 38.38
70.06.033 | Tacha tipo II bidirecional refletiva - resina | UN | 39.64 | 9.56 | 49.2
70.06.034 | Tacha tipo II monodirecional refletiva - resina | UN | 34.94 | 9.56 | 44.5
70.06.040 | Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina | UN | 55.27 | 10.69 | 65.96
70.06.041 | Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina | UN | 54.25 | 10.69 | 64.94
70.20 | Dispositivo viário / transporte
70.20.001 | Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombafaixa - conservação de vias sem execução de recapeamento | M2 | 351.42 | 15.31 | 366.73
70.20.010 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento | M2 | 256.46 | 14.13 | 270.59
70.20.011 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento | M2 | 258.17 | 14.22 | 272.39
70.20.020 | Transporte de equipamentos com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | KM | 8.59 | 2.45 | 11.04
70.20.021 | Equipe para serviços de conservação de pavimentação de vias | CJDIA | 570.74 | 1512.24 | 2082.98
97 | SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
97.02 | Placas, porticos e obeliscos arquitetônicos
97.02.030 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | M2 | 9332.93 | 100.7 | 9433.63
97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 231.87 | 100.7 | 332.57
97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 1649.58 | 100.7 | 1750.28
97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 15.56 | 7.3 | 22.86
97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 9.84 | 7.3 | 17.14
97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 20.02 | 7.3 | 27.32
97.02.196 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos | UN | 12.22 | 7.3 | 19.52
97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UN | 25.34 | 7.3 | 32.64
97.02.198 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 8.86 | 7.3 | 16.16
97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 209.8 | 4.15 | 213.95
97.03 | Pintura de letras e pictogramas
97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 12.02 | 63.68 | 75.7
97.05 | Placas, porticos e sinalizacao viaria
97.05.070 | Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm | UN | 88.92 | 8.56 | 97.48
97.05.080 | Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm | UN | 32.27 | 1.76 | 34.03
97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | M2 | 73.69 |  | 73.69
97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 30.83 |  | 30.83
98 | ARQUITETURA DE INTERIORES
98.02 | Mobiliario
98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | UN | 832.67 |  | 832.67