## BDI (00,00%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 0%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 0%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 0% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 0% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 0% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 0% | Não OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 0% | Não OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 0% | NÃO OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2026-06-11
Unidade | UBS SÃO FRANCISCO | [5 empty] | BDI= | 0%
Objeto | REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO APARENTE DO TELHADO
Local | RUA JOSÉ SECCO, 750
| SÃO FRANCISCO |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-ABR./2026; CDHU-BOL.201; FDE-ABR./2026; ORSE-MAR./2026
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1.1 |  |  | PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1.2 | FDE | 16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | M2 | 166.53 |  | 0 | 0
1.1.3 | CDHU-SD | 04.09.160 | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | M2 | 91 |  | 0 | 0
1.1.4 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 166.53 |  | 0 | 0
1.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
1.1.4 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 174.86 |  | 0 | 0
1.1 |  |  | FORRO PVC |  |  |  |  | 0
1.1.4 | CDHU-SD | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC AMADEIRADO | M2 | 166.53 |  | 0 | 0
1.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
1.1.4 | CDHU-SD | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 166.53 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | UBS SÃO FRANCISCO
OBJETO: | REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO APARENTE DO TELHADO | [7 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
LOCAL: | RUA JOSÉ SECCO, 750 | SÃO FRANCISCO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| REVITALIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO APARENTE DO TELHADO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAIS | ORÇAMENTO | 0 | #DIV/0!
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0