## Planilha Estruturas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
LOCAL: | Rua Rineu Pupim esquina com a Rua Ernesto Alves, bairro Jardim Felicidade, São José do Rio Preto - SP | [6 empty] | Prazo execução: | 4 meses
OBJETO: | EMPREITADA DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA OPERAÇÃO DE PACKING HOUSE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | [6 empty] | Data da proposta
TABELA: | CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS, PISOS, COBERTURAS E FECHAMENTOS DO EDIFÍCIO PACKING HOUSE | [6 empty] | BDI 1 | 22.04%
[8 empty] | BDI 2 | 13.03%
ITEM | REFERÊNCIA |  | SERVIÇO | U N | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO - R$ |  |  | PREÇO TOTAL - R$
| FONTE | ITEM |  |  |  | MAT+MDO | BDI | Preço Unitário com BDI | TOTAL GERAL
2. |  |  | Construção de Packing House (2ª Licitação)
2.1. |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | #VALUE!
2.1.1. |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [5 empty] | #VALUE!
2.1.1.1. | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 271.43 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.2. |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÂO | [5 empty] | #VALUE!
2.1.2.1. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5.51 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.2.2. | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 171.72 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.2. |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | #VALUE!
2.2.1. |  |  | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (Pilares, Vigas e Paineis) | [5 empty] | #VALUE!
2.2.1.1. | CDHU | 15.05.290 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | M3 | 96.91 |  | BDI 2 |  | #VALUE!
2.3. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | #VALUE!
2.3.1. |  |  | TELHAS METÁLICAS | [5 empty] | #VALUE!
2.3.1.1. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 480.76 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.3.1.2. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105.6 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.3.1.3. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 105.6 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4. |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | #VALUE!
2.4.1. |  |  | PISO INTERNO | [5 empty] | #VALUE!
2.4.1.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 511.56 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 25.58 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.1.3. | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 511.56 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.2. |  |  | CALÇADA PERIMETRAL | [5 empty] | #VALUE!
2.4.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 210.84 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.2.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 10.54 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.2.3. | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 210.84 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.5. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | #VALUE!
2.5.1. |  |  | METÁLICAS | [5 empty] | #VALUE!
2.5.1.1. | Cotação | VENEZ-MAT | VENEZIANAS INDUSTRIAIS, PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM ALETAS EM PVC - 10,00 x 1,25M | m2 | 75 |  | BDI 2 |  | #VALUE!
2.5.1.2. | Composição | VENEZ-MDO | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | MÊS | 75 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.5.2. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | #VALUE!
2.5.2.1. | Composição | LIMP | LIMPEZA MANUAL DE OBRA COM USO DE DETERGENTE | m2 | 511.56 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
|  |  | VALOR TOTAL GERAL | [5 empty] | #VALUE!

## Planilha Instalações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
LOCAL: | Rua Rineu Pupim esquina com a Rua Ernesto Alves, bairro Jardim Felicidade, São José do Rio Preto - SP | [6 empty] | Prazo execução: | 4 meses
OBJETO: | EMPREITADA DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA OPERAÇÃO DE PACKING HOUSE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | [6 empty] | Data da proposta
TABELA: | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELÉTRICAS PARA O EDIFÍCIO PACKINGHOUSE | [6 empty] | BDI 1 | 22.04%
[8 empty] | BDI 2 | 13.03%
ITEM | REFERÊNCIA |  | SERVIÇO | U N | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO - R$ |  |  | PREÇO TOTAL - R$
| FONTE | ITEM |  |  |  | MAT+MDO | BDI | Preço Unitário com BDI | TOTAL GERAL
1. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | #VALUE!
1.1. |  |  | ENTRADA DE ÁGUA | [5 empty] | #VALUE!
1.1.1. | SINAPI | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.1.2. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2. | SINAPI |  | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | #VALUE!
1.2.1. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.2. | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76.71 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.3. | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.4. | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.5. | SINAPI | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.6. | SINAPI | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.7. | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.8. | SINAPI | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.2.9. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.3. | SINAPI |  | REDE DE AGUA PARA EDIFÍCIO AUXILIAR | [5 empty] | #VALUE!
1.3.1. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.3.2. | SINAPI | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.3.3. | SINAPI | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.3.4. | SINAPI | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.3.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.4. | SINAPI |  | REDE DE ESGOTO | [5 empty] | #VALUE!
1.4.1. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.4.2. | SINAPI | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.4.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 125 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.4.4. | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.4.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.4.6. | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5. | SINAPI |  | REDE PLUVIAL | [5 empty] | #VALUE!
1.5.1. | SINAPI | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5.2. | SINAPI | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5.3. | SINAPI | 106004 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025 | M | 26 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5.4. | SINAPI | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 26 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5.5. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 68 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5.6. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 188 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.5.7. | SINAPI-I | 11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 5 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.6. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | #VALUE!
1.6.1. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 266.01 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.6.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 213.51 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
1.6.3. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 266.01 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | #VALUE!
2.1. | SINAPI |  | ENTRADA PADRÃO | [5 empty] | #VALUE!
2.1.1. | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.2. | SINAPI-I | 41203 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.3. | SINAPI | 100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.4. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12.14 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.5. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.6. | SINAPI | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.7. | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.8. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 7.5 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.1.9. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.2. | SINAPI |  | TUBULAÇÕES | [5 empty] | #VALUE!
2.2.1. | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 47 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.2.2. | SINAPI-I | 39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 2.28 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.2.3. | SINAPI-I | 39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 186.07 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.2.4. | SINAPI | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.2.5. | SINAPI | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.3. | SINAPI |  | FIAÇÃO | [5 empty] | #VALUE!
2.3.1. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 781.78 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.3.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 874.56 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4. | SINAPI |  | QUADROS e DISJUNTORES | [5 empty] | #VALUE!
2.4.1. | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.2. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.3. | SINAPI-I | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.4. | SINAPI-I | 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.4.5. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.5. | SINAPI |  | TOMADAS | [5 empty] | #VALUE!
2.5.1. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.5.2. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.5.3. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.6. | SINAPI |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | #VALUE!
2.6.1. | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 21 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.6.2. | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 12 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
2.6.3. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
3. |  |  | BOMBEIROS | [5 empty] | #VALUE!
3.1. | SINAPI |  | REDE DE EXTINTORES | [5 empty] | #VALUE!
3.1.1. | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
3.1.2. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
3.1.3. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | #VALUE!
4.1. | SINAPI |  | CANTEIRO | [5 empty] | #VALUE!
4.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4.1.2. | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 4 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4.1.3. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 4 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4.1.4. | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 731 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4.1.5. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 731 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4.1.6. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 731 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
4.1.7. | ORSE | 12318 | Ensaio - Integridade física em estaca - PIT | UNID | 24 |  | BDI 1 |  | #VALUE!
|  |  | VALOR TOTAL GERAL | [5 empty] | #VALUE!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  |  | LOCAL: | Bairro Jardim Felicidade, terreno compreendido entre a Rua Rineu Pupim, Rua Ernesto Alves e Avenida Narciso Anselmo - São José do Rio Preto / SP
|  |  |  | OBJETO: | EMPREITADA DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA OPERAÇÃO DE PACKING HOUSE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
|  |  |  | DATA: | Julho de 2026
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | PESO % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
A | CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS, PISOS, COBERTURAS E FECHAMENTOS DO EDIFÍCIO PACKING HOUSE | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | FUNDAÇÕES | [14 empty] | 0 | 12.5 | 62.5 | 0 | 12.5 | 75 | 0 | 12.5 | 87.5 | 0 | 12.5 | 100 | #REF!
2.1.1. | FUNDAÇÃO PROFUNDA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100
2.1.2. | BLOCOS DE FUNDAÇÂO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
2.2. | ESTRUTURA | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
2.2.1. | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (Pilares, Vigas e Paineis) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 25.8 | 25.8 | #VALUE! | 25.8 | 51.6 | #VALUE! | 25.8 | 77.4 | #VALUE! | 22.6 | 100
2.3. | COBERTURA | [14 empty] | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
2.3.1. | TELHAS METÁLICAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 91.18 | 91.18 | #VALUE! | 8.82 | 100 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
2.4. | PISO DE CONCRETO | [14 empty] | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
2.4.1. | PISO INTERNO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 10.37 | 10.37 | #VALUE! | 89.63 | 100 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
2.4.2. | CALÇADA PERIMETRAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 10.37 | 10.37 | #VALUE! | 89.63 | 100 | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100
2.5. | ESQUADRIAS | [14 empty] | 0 | 25 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100
2.5.1. | METÁLICAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100
2.5.2. | SERVIÇOS FINAIS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
B | Instalações Hidraulicas, Elétricas, Sanitárias e Serviços Complementares | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
1. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [14 empty] | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
1.1. | ENTRADA DE ÁGUA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 100
1.2. | REDE DE ÁGUA FRIA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
1.3. | REDE DE AGUA PARA EDIFÍCIO AUXILIAR | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 100
1.4. | REDE DE ESGOTO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100
1.5. | REDE PLUVIAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 44.48 | 44.48 | #VALUE! | 55.52 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
1.6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 64.97 | 64.97 | #VALUE! | 35.03 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1. | ENTRADA PADRÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 0 | 40 | 100
2.2. | TUBULAÇÕES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 0 | 40 | 100 | #REF!
2.3. | FIAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 0 | 40 | 100 | #REF!
2.4. | QUADROS e DISJUNTORES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 0 | 40 | 100
2.5. | TOMADAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100
2.6. | LUMINÁRIAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF!
3. | BOMBEIROS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 100
3.1. | REDE DE EXTINTORES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 100
4. | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
4.1. | CANTEIRO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | #VALUE! | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | #VALUE! | #VALUE!
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
______________________________________
ALISON FERNANDO SILVA TOLEDO
CREA/CAU: 5070281266
ART/RRT: 2620261159984
111
66
40.2

## BDI padrão
Quadro de Composição do BDI - BDI 1
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 8% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 22.04% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI NÃO DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI NÃO DES | 22.04% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Quadro de Composição do BDI - BDI 2
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 0% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 0% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 2% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 13.03% | Não OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI NÃO DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI NÃO DES | 13.03% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
111
66
40.2