## BDI (24,19%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 24.19% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 24.19% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## BDI-red (11,10%)
Quadro de Composição do BDI
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 0%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | L | 3.7% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 11.1% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 11.1% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2026-06-10
Unidade | UBS ENGENHEIRO SCHMITT | [5 empty] | BDI= | 24.19%
Objeto | ADEQUAÇÃO NA VARANDA DA UNIDADE | [5 empty] | BDI.red.= | 11.1%
Local | RUA OTÁVIO ZANETONE, 158
| JD. SCHMITT - DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMITT |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-ABR.2026; CDHU-BOL.201; FDE-ABR.2026; ORSE-MAR.2026
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | EXECUÇÃO
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 638.88
1.1.1 | CDHU-SD | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 2.5 | 205.77 | 255.55 | 638.88
1.2 |  |  | SALA VACINA >> CONSULTORIO |  |  |  |  | 5291.79
1.2.1 | CDHU-SD | 04.11.030 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 0.72 | 70.49 | 87.54 | 63.03
1.2.2 | CDHU-SD | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 2.79 | 35.25 | 43.78 | 122.15
1.2.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.14 | 80.85 | 100.41 | 14.06
1.2.4 | CDHU-SD | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 0.18 | 112.66 | 139.91 | 25.18
1.2.5 | CDHU-SD | 24.20.020 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0.9 | 50.35 | 62.53 | 56.28
1.2.6 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.05 | 95.19 | 118.22 | 360.57
1.2.7 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.84 | 5.91 | 7.34 | 35.53
1.2.8 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 4.84 | 41.96 | 52.11 | 252.21
1.2.9 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 | M2 | 1.28 | 128.7 | 159.83 | 204.58
1.2.10 | FDE | 13.05.026 | RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM | M | 1.2 | 67.63 | 83.99 | 100.79
1.2.11 | CDHU-SD | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 1 | 626.13 | 777.59 | 777.59
1.2.12 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 66.9 | 83.08 | 83.08
1.2.13 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 26.7 | 33.16 | 33.16
1.2.14 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 11.6 | 14.41 | 57.64
1.2.15 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 20.97 | 26.04 | 104.16
1.2.16 | CDHU-SD | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 34.19 | 42.46 | 84.92
1.2.17 | CDHU-SD | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 40.29 | 50.04 | 100.08
1.2.18 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 34.42 | 5.12 | 6.36 | 218.91
1.2.19 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 34.42 | 22.52 | 27.97 | 962.73
1.2.20 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 34.42 | 15.12 | 18.78 | 646.41
1.2.21 | COMP. | COMP. 003 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 | 24.67 | 20.65 | 25.65 | 632.79
1.2.22 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 5.67 | 21.23 | 26.37 | 149.52
1.2.23 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 2.7 | 61.56 | 76.45 | 206.42
1.3 |  |  | VARANDA >> SALA VACINA |  |  |  |  | 40250.53
1.3.1 | CDHU-SD | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 7 | 35.25 | 43.78 | 306.46
1.3.2 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.69 | 32.23 | 40.03 | 147.71
1.3.3 | FDE | 13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 18.03 | 35.97 | 44.67 | 805.4
1.3.4 | CDHU-SD | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 2.49 | 112.66 | 139.91 | 348.38
1.3.5 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 16.34 | 89.51 | 111.16 | 1816.35
1.3.6 | FDE | 06.80.009 | CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO | M2 | 1.8 | 945.24 | 1173.89 | 2113
1.3.7 | CDHU-SD | 26.01.230 | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M2 | 1.8 | 326.85 | 405.92 | 730.66
1.3.8 | CDHU-SD | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | M2 | 2.37 | 1134.56 | 1409.01 | 3339.35
1.3.9 | CDHU-SD | 14.30.260 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 73/48MM - 1ST / 1ST | M2 | 4.64 | 162.42 | 201.71 | 935.93
1.3.10 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 41.35 | 5.91 | 7.34 | 303.51
1.3.11 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.35 | 41.96 | 52.11 | 2154.75
1.3.12 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 16 | 2.97 | 3.69 | 59.04
1.3.13 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 1.6 | 780.66 | 969.5 | 1551.2
1.3.14 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 16 | 58.74 | 72.95 | 1167.2
1.3.15 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 | M2 | 16 | 128.7 | 159.83 | 2557.28
1.3.16 | CDHU-SD | 18.08.072 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 17.3 | 38.09 | 47.3 | 818.29
1.3.17 | CDHU-SD | 19.01.064 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 1 | 214.15 | 265.95 | 265.95
1.3.18 | CDHU-SD | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.32 | 1021.24 | 1268.28 | 1674.13
1.3.19 | CDHU-SD | 44.06.400 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 1 | 710.81 | 882.75 | 882.75
1.3.20 | CDHU-SD | 44.03.300 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 1 | 377.94 | 469.36 | 469.36
1.3.21 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 71.83 | 89.21 | 89.21
1.3.22 | CDHU-SD | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 1 | 152.48 | 189.36 | 189.36
1.3.23 | CDHU-SD | 49.06.196 | GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHO ROTATIVO, DN= 150MM | UN | 1 | 25.87 | 32.13 | 32.13
1.3.24 | CDHU-SD | 23.08.040 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 1.58 | 2555.88 | 3174.15 | 5015.16
1.3.25 | CDHU-SD | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 34.19 | 42.46 | 212.3
1.3.26 | CDHU-SD | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 49.71 | 61.73 | 308.65
1.3.27 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.24 | 112.07 | 112.07
1.3.28 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 12.93 | 16.06 | 96.36
1.3.29 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 20.97 | 26.04 | 156.24
1.3.30 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 13.11 | 16.28 | 488.4
1.3.31 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190 | 5.58 | 6.93 | 1316.7
1.3.32 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 15.68 | 19.47 | 136.29
1.3.33 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 28.78 | 35.74 | 107.22
1.3.34 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 43.66 | 5.12 | 6.36 | 277.68
1.3.35 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 43.66 | 22.52 | 27.97 | 1221.17
1.3.36 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 43.66 | 15.12 | 18.78 | 819.93
1.3.37 | COMP. | COMP. 003 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 | 30.54 | 20.65 | 25.65 | 783.35
1.3.38 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 16 | 6.37 | 7.91 | 126.56
1.3.39 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 16 | 18.18 | 22.58 | 361.28
1.3.40 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 1.8 | 61.56 | 76.45 | 137.61
1.3.41 | CDHU-SD | 43.07.340 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | UN | 1 | 5235.07 | 5816.16 | 5816.16
1.4 |  |  | WC ACESSIVEL MASC. |  |  |  |  | 1100.18
1.4.1 | CDHU-SD | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | UN | 1 | 464.2 | 576.49 | 576.49
1.4.2 | CDHU-SD | 43.05.100 | INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA RENOVAÇÃO DE AR EM AMBIENTES, VAZÃO MÁXIMA 93 M³/H | UN | 1 | 350.73 | 435.57 | 435.57
1.4.3 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2.89 | 6.37 | 7.91 | 22.86
1.4.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.89 | 18.18 | 22.58 | 65.26
1.5 |  |  | RECEPÇÃO |  |  |  |  | 808.86
1.5.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 15.23 | 5.12 | 6.36 | 96.86
1.5.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 15.23 | 22.52 | 27.97 | 425.98
1.5.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15.23 | 15.12 | 18.78 | 286.02
1.6 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 1541.83
1.6.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 59.21 | 5.12 | 6.36 | 376.58
1.6.2 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 59.21 | 15.85 | 19.68 | 1165.25
1.7 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 308.4
1.7.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.04 | 38.55 | 308.4
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 49940.47
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Comp
COMPOSIÇÕES ANALITICAS AUXILIARES | [5 empty] | 2026-06-10
Unidade | UBS ENGENHEIRO SCHMITT
Objeto | ADEQUAÇÃO NA VARANDA DA UNIDADE
Local | RUA OTÁVIO ZANETONE, 158
| JD. SCHMITT - DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMITT |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
COMP. 003 |  | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M2 |  | ORSE | 20.65
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 37.45 | 13.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 31.04 | 4.66
ORSE | 04740/ORSE | VERNIZ ACRILICO INCOLOR, CORAL OU SIMILAR | L | 0.16 | 18.02 | 2.88
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | UBS ENGENHEIRO SCHMITT
OBJETO: | ADEQUAÇÃO NA VARANDA DA UNIDADE | [7 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
LOCAL: | RUA OTÁVIO ZANETONE, 158 | JD. SCHMITT - DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMITT
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| ADEQUAÇÃO NA VARANDA DA UNIDADE | 49940.47 | 100% | 19976.188 | 40 | 40 | 24970.235 | 50 | 90 | 4994.047 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 49940.47 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 40% |  |  | 50% |  |  | 10% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 40% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 19976.188 |  |  | 24970.235 |  |  | 4994.047 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 19976.188 |  |  | 44946.423 |  |  | 49940.47 |  |  | 49940.47
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE