## BDI (24,19%)
Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 24.19% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 24.19% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

## planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2026-08-27
Unidade | COMPLEXO DE DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS. | [5 empty] | BDI= | 24.19%
Objeto | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE | [5 empty] | LEIS SOCIAIS=
Local | RUA IPIRANGA, 291
| VILA CURTI |  |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
REF.: PREÇOS: SINAPI-JUL./2026; CDHU-BOL.202; FDE-JUL./2026
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3630.96
1.1 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 3630.96
1.1.1 | CDHU-D | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNXMÊS | 2 | 998.21 | 1239.68 | 2479.36
1.1.2 | CDHU-D | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 4.5 | 206.06 | 255.91 | 1151.6
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 4905.72
2.1 |  |  | CIRCULAÇÃO 5 |  |  |  |  | 4011.22
2.1.1 | FDE | 13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 32.33 | 36.61 | 45.47 | 1470.05
2.1.2 | FDE | 13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 33.4 | 2.79 | 3.46 | 115.56
2.1.3 | CDHU-D | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 8.84 | 37.09 | 46.06 | 407.17
2.1.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.81 | 16.74 | 20.79 | 100
2.1.5 | CDHU-D | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 138.48 | 7.36 | 9.14 | 1265.71
2.1.6 | CDHU-D | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL. | M3 | 4.61 | 114.01 | 141.59 | 652.73
2.2 |  |  | REFEITORIO |  |  |  |  | 809.9
2.2.1 | CDHU-D | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 88.61 | 7.36 | 9.14 | 809.9
2.3 |  |  | SAE - CIRCULAÇÃO 2 |  |  |  |  | 36.18
2.3.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.89 | 13.94 | 17.31 | 32.72
2.3.2 | FDE | 13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 1 | 2.79 | 3.46 | 3.46
2.4 |  |  | SAE - A.C. |  |  |  |  | 48.42
2.4.1 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.15 | 12.38 | 15.37 | 48.42
3 |  |  | UNIDADE IV - DST |  |  |  |  | 72470.96
3.1 |  |  | CIRCULAÇÃO 5 |  |  |  |  | 48639
3.1.1 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 3.24 | 100.69 | 125.05 | 405.16
3.1.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 16.4 | 5.38 | 6.68 | 109.55
3.1.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 11.59 | 43.93 | 54.56 | 632.35
3.1.4 | CDHU-D | 24.01.030 | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 8.84 | 1765.44 | 2192.5 | 19381.7
3.1.5 | CDHU-D | 26.01.230 | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M2 | 8.84 | 291.67 | 362.22 | 3202.02
3.1.6 | FDE | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 32.33 | 7.55 | 9.38 | 303.26
3.1.7 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 32.33 | 3.21 | 3.99 | 129
3.1.8 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 1.94 | 794.6 | 986.81 | 1914.41
3.1.9 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 32.33 | 60.63 | 75.3 | 2434.45
3.1.10 | CDHU-D | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 32.33 | 190.75 | 236.89 | 7658.65
3.1.11 | CDHU-D | 18.08.072 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 32.87 | 38.65 | 48 | 1577.76
3.1.12 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 32.33 | 6.46 | 8.02 | 259.29
3.1.13 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 119.55 | 5.17 | 6.42 | 767.51
3.1.14 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 32.33 | 42.19 | 52.4 | 1694.09
3.1.15 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 106.43 | 23.32 | 28.96 | 3082.21
3.1.16 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 32.33 | 18.61 | 23.11 | 747.15
3.1.17 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 119.55 | 15.45 | 19.19 | 2294.16
3.1.18 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 26.62 | 61.9 | 76.87 | 2046.28
3.2 |  |  | REFEITORIO |  |  |  |  | 14352.3
3.2.1 | FDE | 16.31.025 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE | UN | 2 | 2649.06 | 3289.87 | 6579.74
3.2.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88.61 | 5.17 | 6.42 | 568.88
3.2.3 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 88.61 | 23.32 | 28.96 | 2566.15
3.2.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88.61 | 18.61 | 23.11 | 2047.78
3.2.5 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 33.69 | 61.9 | 76.87 | 2589.75
3.3 |  |  | CIRCULAÇÃO 4 |  |  |  |  | 9479.66
3.3.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 16.1 | 6.46 | 8.02 | 129.12
3.3.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 146.14 | 5.17 | 6.42 | 938.22
3.3.3 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 16.1 | 42.19 | 52.4 | 843.64
3.3.4 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 146.14 | 23.32 | 28.96 | 4232.21
3.3.5 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 16.1 | 18.61 | 23.11 | 372.07
3.3.6 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 146.14 | 15.45 | 19.19 | 2804.43
3.3.7 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 1.49 | 86.45 | 107.36 | 159.97
4 |  |  | UNIDADE I - SAE |  |  |  |  | 16968.35
4.1 |  |  | CORREDOR 2 |  |  |  |  | 13792.88
4.1.1 | CDHU-D | 25.02.042 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | M2 | 4.41 | 1378.12 | 1711.49 | 7547.67
4.1.2 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 225.68 | 280.27 | 560.54
4.1.3 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 342.96 | 425.92 | 425.92
4.1.4 | CDHU-D | 25.01.020 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | M2 | 3.57 | 970.9 | 1205.76 | 4304.56
4.1.5 | CDHU-D | 26.01.230 | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M2 | 2.52 | 291.67 | 362.22 | 912.79
4.1.6 | FDE | 16.35.003 | ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 1 | 33.34 | 41.4 | 41.4
4.2 |  |  | AC |  |  |  |  | 3175.47
4.2.1 | COMP. | COMP. 004 | ADEQUAÇÃO DA PORTA METALICA ABRIR DUAS FOLHAS - INVERTER FOLHA DE ABERTURA | UN | 1 | 950 | 1179.81 | 1179.81
4.2.2 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.15 | 62.03 | 77.04 | 242.68
4.2.3 | SINAPI | 104761 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 13.77 | 17.1 | 17.1
4.2.4 | SINAPI | 90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 13.68 | 16.99 | 16.99
4.2.5 | CDHU-D | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 35.81 | 44.47 | 266.82
4.2.6 | CDHU-D | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 42.54 | 52.83 | 158.49
4.2.7 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 83.79 | 104.06 | 104.06
4.2.8 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 14.28 | 17.73 | 53.19
4.2.9 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.93 | 19.78 | 19.78
4.2.10 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 45.31 | 56.27 | 56.27
4.2.11 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 5.79 | 7.19 | 150.99
4.2.12 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 6.45 | 5.17 | 6.42 | 41.41
4.2.13 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 6.45 | 23.32 | 28.96 | 186.79
4.2.14 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 6.45 | 15.45 | 19.19 | 123.78
4.2.15 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 7.25 | 61.9 | 76.87 | 557.31
5 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 1112.59
5.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 1112.59
5.1.1 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 114.7 | 7.81 | 9.7 | 1112.59
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 99088.58
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Comp
COMPOSIÇÕES ANALITICAS AUXILIARES | [5 empty] | 2026-08-27
Unidade | COMPLEXO DE DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS.
Objeto | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE
Local | RUA IPIRANGA, 291
| VILA CURTI |  |  | Cidade: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
COMP. 004 |  | ADEQUAÇÃO DA PORTA METALICA ABRIR DUAS FOLHAS - INVERTER FOLHA DE ABERTURA | UN |  |  | 950
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COT. |  | ADEQUAÇÃO DA PORTA METALICA ABRIR DUAS FOLHAS - INVERTER FOLHA DE ABERTURA, COM MUDANÇA DE FECHADURA, TRINCOS E MATA JUNTA. | UN | 1 | 950 | 950
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## CronoFF-1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIDADE: | COMPLEXO DE DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS.
OBJETO: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE | [7 empty] | CIDADE: | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
LOCAL: | RUA IPIRANGA, 291 | VILA CURTI
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM. | R$ | % | %ACUM.
| REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE | 99088.58 | 100% | 59453.148 | 60 | 60 | 39635.432 | 40 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAIS | ORÇAMENTO | 99088.58 | 100%
| % EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 60% |  |  | 40% |  |  | 0% |  |  | 0%
| % ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 60% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR (R$) EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 59453.148 |  |  | 39635.432 |  |  | 0 |  |  | 0
| VALOR (R$) ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 59453.148 |  |  | 99088.58 |  |  | 99088.58 |  |  | 99088.58
Altamir Roberto Marascalchi Filho - Eng° Civil - CREA 5070622761
e-mail: sms.obras@riopreto.sp.gov.br - (17) 3216-9787 |  |  |  | RRT Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE