## Planilha4
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Proponente / tomador | [20 empty] | Município - UF |  |  |  |  | BDI:
Municipio de Sales - SP | [20 empty] | Sales - SP |  |  |  |  | 20%
objeto:
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO
Endereço: | [21 empty] | Fonte: CDHU 197 Com Desoneração
Avenida Joaquim Sampaio - Jardim Planalto - CEP 14980-472 - Sales - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06 |  |  | MÊS 07 |  |  | MÊS 08
|  |  | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%) | REALI. (R$) | REALI. (%) | ACUM. (%)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14732.78 | 14732.78 | 100% | 100%
2 | FUNDAÇÃO / SUPERESTRUTURA | 50924.24 | 50924.24 | 50% | 100%
3 | ALVENARIA | 53976.67 |  |  |  | 26988.34 | 50% | 50% | 26988.33 | 50% | 100%
4 | COBERTURA | 163438.27 | [6 empty] | 81719.14 | 50% | 50% | 81719.13 | 50% | 100%
5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18353.27 | [12 empty] | 18353.27 | 100% | 100%
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 21583.26 | [12 empty] | 10791.63 | 50% | 50% | 10791.63 | 50% | 100%
7 | ESQUADRIAS DE FERRO / MADEIRA / VIDRO | 88894.94 | [15 empty] | 44447.47 | 50% | 50% | 44447.47 | 50% | 100%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE / PISOS / TETOS | 49090.79 | [18 empty] | 24545.4 | 50% | 50% | 24545.39 | 50% | 100%
9 | PINTURA | 6368.83 | [21 empty] | 6368.83 | 100% | 100%
10 | LIMPEZA | 4665.6 | [21 empty] | 4665.6 | 100% | 100%
| TOTAL GLOBAL | 472028.65 | 65657.02 | 13.91% | 13.91% | 26988.34 | 5.72% | 19.63% | 108707.47 | 23.03% | 42.66% | 81719.13 | 17.31% | 59.97% | 29144.9 | 6.17% | 66.14% | 55239.1 | 11.7% | 77.84% | 68992.87 | 14.62% | 92.46% | 35579.82 | 7.54% | 100%
| TOTAL RECURSOS ESTADUAL | 200000 | 27818.88 | 13.91% | 13.91% | 11434.96 | 5.72% | 19.63% | 46059.36 | 23.03% | 42.66% | 34624.4 | 17.31% | 59.97% | 12348.69 | 6.17% | 66.14% | 23404.81 | 11.7% | 77.84% | 29232.28 | 14.62% | 92.46% | 15076.62 | 7.54% | 100%
| TOTAL RECURSOS MUNICIPAIS | 272028.65 | 37838.14 | 13.91% | 13.91% | 15553.38 | 5.72% | 19.63% | 62648.11 | 23.03% | 42.66% | 47094.73 | 17.31% | 59.97% | 16796.21 | 6.17% | 66.14% | 31834.29 | 11.7% | 77.84% | 39760.59 | 14.62% | 92.46% | 20503.2 | 7.54% | 100%
Sales-SP, 10 de março de 2026
|  |  |  | Josemar Francisco de Abreu | [7 empty] | Rafael Rodrigo Antonio Marques
|  |  |  | Prefeito Municipal | [7 empty] | Engenheiro Civil
Crea-SP 506.973.722-7