## ORCAMENTO
SERPO
Serviços Públicos e Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | REV. | 2025-09-03
OBRA: | Revitalização de Quadra - Jardim Topázio | [6 empty] | BDI Obra | 22%
LOCAL: | Rua Cornélio Rosumek, s/nº - Jardim Topázio, Sorocaba/SP | [6 empty] | Área (m²): | 658.8
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI) | PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | $ sem BDI | $ com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7640.62 | 9318.86
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 02.08.040 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 3 | 410.39 | 500.67 | 1231.17 | 1502.01
1.1.2 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 2 | 1157.98 | 1412.73 | 2315.96 | 2825.46
1.1.3 | 01-005-040 | SIURB - EDIF | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 90.72 | 31.47 | 38.39 | 2854.95 | 3482.74
1.2 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA
1.2.1 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 658.8 | 1.88 | 2.29 | 1238.54 | 1508.65
[7 empty] | SUBTOTAL | 7640.62 | 9318.86
2 |  |  | EXECUÇÃO DA BASE DA QUADRA | [6 empty] | 99132.6 | 120910.33
2.1 |  |  | BASE DE CONCRETO
2.1.1 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 98.82 | 56.78 | 69.27 | 5610.99 | 6845.26
2.1.2 | 02-002-001 | SIURB - EDIF | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 7.614 | 76.89 | 93.8 | 585.44 | 714.19
2.1.3 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.108 | 272.48 | 332.42 | 29.42 | 35.9
2.1.4 | 100976 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 130.9138 | 8.7 | 10.61 | 1138.95 | 1388.99
2.1.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3272.8455 | 1.93 | 2.35 | 6316.59 | 7691.18
2.1.6 | 05.09.007 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 130.9138 | 30.67 | 37.41 | 4015.12 | 4897.48
2.1.7 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 658.8 | 0.91 | 1.11 | 599.5 | 731.26
2.1.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 16.38 | 159.57 | 194.67 | 2613.75 | 3188.69
2.1.9 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 32.94 | 197.19 | 240.57 | 6495.43 | 7924.37
2.1.10 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 975.024 | 14.89 | 18.16 | 14518.1 | 17706.43
2.1.11 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 65.88 | 537.45 | 655.68 | 35407.2 | 43196.19
2.1.12 | 13-002-004 | SIURB - EDIF | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 658.8 | 6.08 | 7.41 | 4005.5 | 4881.7
2.1.13 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 90.6 | 11.33 | 13.82 | 1026.49 | 1252.09
2.1.14 | 32.07.090 | CDHU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 90.6 | 12.57 | 15.33 | 1138.84 | 1388.89
2.2 |  |  | PINTURA
2.2.1 | 33.09.021 | CDHU | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 281.4 | 4.63 | 5.64 | 1302.88 | 1587.09
2.3 |  |  | EQUIPAMENTOS
2.3.1 | 17-003-063 | SIURB - EDIF | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 6951.58 | 8480.92 | 13903.16 | 16961.84
2.3.2 | C.30 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL COM REDE EM NYLON – ESTRUTURA METÁLICA | UN. | 2 | 212.62 | 259.39 | 425.24 | 518.78
[7 empty] | SUBTOTAL | 99132.6 | 120910.33
3 |  |  | DRENAGEM DA QUADRA | [6 empty] | 12039.19 | 14687.52
3.1 | 10-011-072 | SIURB - EDIF | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 72 | 114.28 | 139.42 | 8228.16 | 10038.24
3.2 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 261.89 | 319.5 | 1309.45 | 1597.5
3.3 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 6.48 | 214.95 | 262.23 | 1392.87 | 1699.25
3.4 | 10-011-096 | SIURB - EDIF | HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M | M | 1.5 | 67.62 | 82.49 | 101.43 | 123.73
3.5 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 12 | 83.94 | 102.4 | 1007.28 | 1228.8
[7 empty] | SUBTOTAL | 12039.19 | 14687.52
[8 empty] | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI)
[7 empty] | TOTAL | 118812.41 | 144916.71
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 5058.79
4 | Acordão TCU 2622/2013 |  | Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – contempla engenheiro, mestre de obra e vigia) | % | 3.49% |  | 118812.41 | 4146.55 | 5058.79
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 5058.79
PREÇO TOTAL (COM BDI)
[7 empty] | TOTAL |  | 149975.5
TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 198 (05/25), SINAPI (05/25), SIURB (01/25 – publicado 04/25); – SEM DESONERAÇÃO
Prefeitura Municipal de Sorocaba - CNPJ: 46.634.044/0001-74 SERPO Avenida Rudolf Dafferner, nº 65– Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba/SP Fone: (15) 3331-7030/3331-7032

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | REV. | 2025-09-03
OBRA: | Revitalização de Quadra - Jardim Topázio |  |  |  | BDI Obra | 22%
LOCAL: | Rua Cornélio Rosumek, s/nº - Jardim Topázio, Sorocaba/SP
ITEM | ETAPA | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % SOBRE O TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | CONFERECIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7640.62 | 9318.86 | 6.214% | 7906.13 | 1412.73
[5 empty] | 84.84% | 15.16% | 100% | TRUE
2 | EXECUÇÃO DA BASE DA QUADRA | 99132.6 | 120910.33 | 80.62% | 51123.75 | 69786.58
[5 empty] | 42.28% | 57.72% | 100% | TRUE
3 | DRENAGEM DA QUADRA | 12039.19 | 14687.52 | 9.793% | 12864.54 | 1822.98
[5 empty] | 87.59% | 12.41% | 100% | TRUE
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5058.79 | 3.373% | 2509.709 | 2549.081
[5 empty] | 49.61% | 50.39% | 100% | TRUE
| TOTAL |  | 149975.5 | TOTAL (R$) | 74404.129 | 75571.371
|  |  |  | TOTAL (%) | 49.61% | 50.39%
|  |  | TOTAL ACUMULADO ($) |  | 74404.129 | 149975.5
|  |  | TOTAL ACUMULADO (%) |  | 49.61% | 100%
[5 empty] | 0.49611 | 0.50389