## Orçamento
|  | Secretaria de Projetos e Parcerias |  | DESPESAS INDIRETAS |  | REFERÊNCIAS: | DATA BASE: | DATA: | 2025-11-19
|  | Divisão de Projetos de Engenharia |  | BDI: | 20.4% | SINAPI | 2025-09-01 | REVISÃO: | 3
|  | OBRA: | PLAYGROUND PARQUE MARIA ISABEL |  |  | CDHU 199 | 2025-08-01
|  | ENDEREÇO: | Praça Isabel Linares Ascencio |  |  | SIURB | 2025-07-01
|  | DOC.: | Planilha Orçamentária |  |  | FDE | 2025-07-01 | DESON.: | NÃO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/ BDI (R$) | COEF. DESPESAS INDIRETAS | CUSTO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR DO ITEM (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 4623.16
1.1 | SIURB_EDIF | 1005040 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 45.6 | 33.23 | BDI | 40.01 | 1824.46
1.2 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 6 | 209.64 | BDI | 252.41 | 1514.46
1.3 | FDE | 16.06.045 | LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. | M2 | 12 | 88.89 | BDI | 107.02 | 1284.24
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 19696.51
2.1 | SIURB_EDIF | 13050001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 10.45 | 378.34 | BDI | 455.52 | 4760.18
2.2 | SIURB_EDIF | 17050045 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 6.9 | 10.36 | BDI | 12.47 | 86.04
2.3 | CDHU | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 4380 | 2.37 | BDI | 2.85 | 12483
2.4 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50 | 4.98 | BDI | 6 | 300
2.5 | SIURB_EDIF | 17060097 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 3.73 | 87.02 | BDI | 104.77 | 390.79
2.6 | SINAPI | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | UN | 15 | 36.63 | BDI | 44.1 | 661.5
2.7 | CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 14 | 60.22 | BDI | 72.5 | 1015
3 |  |  | LIMPEZA TERRENO |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 2705.75
3.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 395 | 5.69 | BDI | 6.85 | 2705.75
4 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 1687.2
4.1 | SIURB_EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 18.5 | 32.21 | BDI | 38.78 | 717.43
4.2 | CDHU | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 18.5 | 12.86 | BDI | 15.48 | 286.38
4.3 | CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 18.5 | 30.68 | BDI | 36.94 | 683.39
5 |  |  | Piso de concreto |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 11268.18
5.1 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 74.3 | 111.26 | BDI | 133.96 | 9953.23
5.2 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 35 | 25.14 | BDI | 30.27 | 1059.45
5.3 | FDE | 15.02.007 | FUNDO SELADOR ACRILICO (UMA DEMAO) | M2 | 35 | 6.06 | BDI | 7.3 | 255.5
6 |  |  | Calçada |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 13654.91
6.1 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 18.78 | 16.33 | BDI | 19.66 | 369.21
6.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6.26 | 200.92 | BDI | 241.91 | 1514.36
6.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 125.2 | 3.06 | BDI | 3.68 | 460.74
6.4 | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 10.6 | 688.49 | BDI | 828.94 | 8786.76
6.5 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 18.78 | 111.62 | BDI | 134.39 | 2523.84
7 |  |  | Escada |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 53150.3
7.1 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 0.8 | 3876.08 | BDI | 4666.8 | 3733.44
7.2 | FDE | 06.03.100 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 4.1 | 640.03 | BDI | 770.6 | 3159.46
7.3 | FDE | 06.03.111 | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADOCOM PINTURA ESMALTE | M | 38 | 1011.05 | BDI | 1217.3 | 46257.4
8 |  |  | Playground |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 21906.55
8.1 | CDHU | 35.05.240 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | CJ | 1 | 3945.14 | BDI | 4749.95 | 4749.95
8.2 | SIURB_EDIF | 18014011 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | 2910.31 | BDI | 3504.01 | 3504.01
8.3 | SIURB_EDIF | 18014015 | BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | 2550.53 | BDI | 3070.84 | 3070.84
8.4 | SIURB_EDIF | 17001083 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 4 | 221.88 | BDI | 267.14 | 1068.56
8.5 | SIURB_EDIF | 18012002 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 1 | 1899.87 | BDI | 2287.44 | 2287.44
8.6 | CDHU | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | M | 1.5 | 225.79 | BDI | 271.85 | 407.78
8.7 | CDHU | 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 7 | 75.8 | BDI | 91.26 | 638.82
8.8 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 10.6 | 25.14 | BDI | 30.27 | 320.86
8.1 |  |  | GANGORRA ADAPTADA PARA CADEIRANTE |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 5858.29
8.1.1 | SINAPI | 21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 16 | 108.01 | BDI | 130.04 | 2080.64
8.1.2 | CDHU | E.05.000.026662 | Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´ | KG | 108 | 10.15 | BDI | 12.22 | 1319.76
8.1.3 | SINAPI | 43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | 3 | 46.62 | BDI | 56.13 | 168.39
8.1.4 | CDHU | C.01.000.020592 | Furo em concreto armado de 1´ | M | 1 | 268.62 | BDI | 323.42 | 323.42
8.1.5 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 24 | 26.78 | BDI | 32.24 | 773.76
8.1.6 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 24 | 23.87 | BDI | 28.74 | 689.76
8.1.7 | SINAPI | 4783 | PINTOR (HORISTA) | H | 16 | 26.09 | BDI | 31.41 | 502.56
9 |  |  | Paisagismo |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 17423.3
9.1 | FDE | 16.07.037 | FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM | UN | 12 | 366.58 | BDI | 441.36 | 5296.32
9.2 | SIURB_EDIF | 18003023 | MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) | DÚZIA | 18 | 58.79 | BDI | 70.78 | 1274.04
9.3 | FDE | 16.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 246.85 | 22.5 | BDI | 27.09 | 6687.17
9.4 | SIURB_EDIF | 17002054 | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 3.3 | 42.11 | BDI | 50.7 | 167.31
9.5 | FDE | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 6.18 | 54.62 | BDI | 65.76 | 406.4
9.6 | SIURB_EDIF | 18003025 | MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA) | UN | 6 | 99.09 | BDI | 119.3 | 715.8
9.7 | SIURB_EDIF | 18003112 | GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) | UN | 73.15 | 32.66 | BDI | 39.32 | 2876.26
10 |  |  | Acessibilidade |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 4832.26
10.1 | FDE | 13.02.059 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) | CJ | 5 | 17.41 | BDI | 20.96 | 104.8
10.2 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 20.3 | 193.42 | BDI | 232.88 | 4727.46
11 |  |  | Instalação de poste de iluminação |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 3522.8
11.1 | FDE | 09.11.004 | IL-106 LUMINÁRIA LED <= 60 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES POSTE METÁLICO H=3 M | UN | 1 | 2158.65 | BDI | 2599.01 | 2599.01
11.2 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 271.46 | BDI | 326.84 | 326.84
11.3 | CDHU | 39.21.230 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 6.47 | BDI | 7.79 | 233.7
11.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 89.92 | BDI | 108.26 | 108.26
11.5 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 1 | 25.66 | BDI | 30.89 | 30.89
11.6 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 33.77 | BDI | 40.66 | 40.66
11.7 | CDHU | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 | 152.36 | BDI | 183.44 | 183.44
12 |  |  | Demais serviços |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 8962.71
12.1 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 1 | 1365.63 | BDI | 1644.22 | 1644.22
12.2 | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 2 | 1297.96 | BDI | 1562.74 | 3125.48
12.3 | SIURB_EDIF | 18016019 | PLACA ORIENTADORA VERTICAL | UN | 1 | 3482.57 | BDI | 4193.01 | 4193.01
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | SUB-TOTAL | 9909.3
13.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 | 132.73 | BDI | 159.81 | 5593.35
13.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 79.66 | BDI | 95.91 | 4315.95
[8 empty] | TOTAL GERAL C/ BDI: | 173342.93
OBS.:
Rafael Modesto Raszl
Engenheiro Civil / CREA: 5070128328
SEAD/CADI/DPO

## Cronograma
Secretaria de Projetos e Parcerias
Divisão de Projetos de Engenharia
OBRA: | PLAYGROUND PARQUE MARIA ISABEL | DATA: | 2025-11-19
ENDEREÇO: | Praça Isabel Linares Ascencio | REVISÃO: | 3
DOC.: | Cronograma
Item | Descrição dos Serviços | Preço dos Serviços | Percentual dos Serviços | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4623.16 | 2.667%
100%
|  |  |  | 4623.16 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO | 19696.51 | 11.36%
100%
|  |  |  | 19696.51 | 0 | 0
3 | LIMPEZA TERRENO | 2705.75 | 1.561%
100%
|  |  |  | 2705.75 | 0 | 0
4 | ATERRAMENTO | 1687.2 | 0.9733%
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 843.6 | 843.6 | 0
5 | Piso de concreto | 11268.18 | 6.501%
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 5634.09 | 5634.09
6 | Calçada | 13654.91 | 7.877%
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 6827.455 | 6827.455
7 | Escada | 53150.3 | 30.66%
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 26575.15 | 26575.15
8 | Playground | 21906.55 | 12.64%
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 21906.55
9 | Paisagismo | 17423.3 | 10.05%
|  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 17423.3
10 | Acessibilidade | 4832.26 | 2.788%
|  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 4832.26
11 | Instalação de poste de iluminação | 3522.8 | 2.032%
|  |  |  | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 1761.4 | 1761.4
12 | Demais serviços | 8962.71 | 5.171%
|  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 8962.71
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9909.3 | 5.717%
|  |  |  | 17.05% | 25.48% | 57.47%
|  |  |  | 1689.7531 | 2524.8173 | 5694.7297
TOTAL GERAL |  | 173342.93 | 100% | 30 dias | 60 dias | 90 dias
Total mensal (R$) |  |  |  | 29558.7731 | 44166.5123 | 99617.6447
Total mensal ( % ) |  |  |  | 17.05% | 25.48% | 57.47%
Total acumulado (R$) |  |  |  | 29558.7731 | 73725.2853 | 173342.93
Total acumulado ( % ) |  |  |  | 17.05% | 42.53% | 100%
OBS.:

## BDI
Secretaria de Projetos e Parcerias
Divisão de Projetos de Engenharia
| OBRA: | PLAYGROUND PARQUE MARIA ISABEL
| LOCAL: | Praça Isabel Linares Ascencio
| DOC.: | Quadro de Composição de BDI
TIPO DE OBRA OU EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
CONSTRUÇÃO / REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3%
Item | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de Admissibilidade
|  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3.44% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.6% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (COFINS – 3% e PIS – 0,65%) | T | 3.65% | - | 0% | 0% | 0%
Tributos (ISS – 2% a 5%) | ISS | 3% | - | 0% | 0% | 0%
Tributos (CPRB – CD: 4,50% / SD: 0,00%) | CPRB | 0% | - | 0% | 0% | 0%
BDI adotado | BDI | 20.4% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Fórmula para Cálculo do BDI:
BDI= | (1 + AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1 + L) |  |  | -1
(1 - CP - ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para CONSTRUÇÃO / REFORMA DE EDIFÍCIOS, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Observações:
Planilha realizada de acordo com TCU: Acórdão 2.622/2013.
2025-12-12
Data |  |  | Responsável Técnico