## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERPO
Secretaria de Serviços Públicos e Obras
OBRA: | Ampliação e reforma da sede da Secretaria de Serviços Públicos e Obras | [6 empty] | REV. 09 | 2026-01-22
LOCAL: | Avenida Rudolf Dafferner, 65 - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP | [6 empty] | BDI Obra | 23.54%
ÁREA: | 634,75 m² | [6 empty] | Fator K | 2.27
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI) | PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | $ sem BDI | $ com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 42602.95 | 52627.65
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO E LOCAÇÃO
1.1.1 | 02.08.040 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6 | 431.48 | 533.05 | 2588.88 | 3198.3
1.1.2 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | M2 | 355.45 | 18.03 | 22.27 | 6408.76 | 7915.87
1.1.3 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 224.25 | 1.89 | 2.33 | 423.83 | 522.5
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 10 | 1251.8 | 1546.47 | 12518 | 15464.7
1.2.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 10 | 975.03 | 1204.55 | 9750.3 | 12045.5
1.2.3 | 01-005-040 | SIURB - EDIF | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 117.4 | 31.47 | 38.87 | 3694.57 | 4563.33
1.2.4 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 72.6 | 99.43 | 122.83 | 7218.61 | 8917.45
[7 empty] | SUBTOTAL | 42602.95 | 52627.65
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 51854.07 | 64051.45
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 185 | 33.44 | 41.31 | 6186.4 | 7642.35
2.1.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 15.94 | 90.84 | 112.22 | 1447.98 | 1788.78
2.1.3 | 03.07.030 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 57.62 | 27.14 | 33.52 | 1563.8 | 1931.42
2.1.4 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 52.76 | 13.63 | 16.83 | 719.11 | 887.95
2.1.5 | 03.08.200 | CDHU | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 47.55 | 7.49 | 9.25 | 356.14 | 439.83
2.1.6 | 03.01.210 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 3.51 | 588.16 | 726.61 | 2064.44 | 2550.4
2.1.7 | 04.09.140 | CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 10 | 29.52 | 36.46 | 295.2 | 364.6
2.1.8 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 57.5 | 4.79 | 5.91 | 275.42 | 339.82
2.2 |  |  | RETIRADA DE COBERTURA
2.2.1 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | M2 | 328.63 | 18.17 | 22.44 | 5971.2 | 7374.45
2.2.2 | 04.02.050 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 328.63 | 27.69 | 34.2 | 9099.76 | 11239.14
2.2.3 | 04.30.020 | CDHU | Remoção de calha ou rufo | M | 18.32 | 5.22 | 6.44 | 95.63 | 117.98
2.3 |  |  | REMOÇÕES DE ESQUADRIAS
2.3.1 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 | 25.18 | 31.1 | 75.54 | 93.3
2.3.2 | 04.08.040 | CDHU | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 15.2 | 1.93 | 2.38 | 29.33 | 36.17
2.3.3 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 37.89 | 35.25 | 43.54 | 1335.62 | 1649.73
2.3.4 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 37.89 | 29.51 | 36.45 | 1118.13 | 1381.09
2.4 |  |  | REMOÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.4.1 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 10 | 9.08 | 11.21 | 90.8 | 112.1
2.4.2 | 04.11.160 | CDHU | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | UN | 1 | 25.17 | 31.09 | 25.17 | 31.09
2.4.3 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 3 | 49.68 | 61.37 | 149.04 | 184.11
2.4.4 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 0.75 | 70.49 | 87.08 | 52.86 | 65.31
2.5 |  |  | REMOÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.5.1 | 04.21.130 | CDHU | Remoção de poste de concreto | UN | 1 | 291.56 | 360.19 | 291.56 | 360.19
2.5.2 | 04.18.090 | CDHU | Remoção de caixa de medição padrão completa | UN | 1 | 61.98 | 76.57 | 61.98 | 76.57
2.5.3 | 101009 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 2.6 | 45.49 | 56.19 | 118.27 | 146.09
2.5.4 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 78 | 3 | 3.7 | 234 | 288.6
2.6 |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO
2.6.1 | 05.07.060 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | M3 | 106 | 135.48 | 167.37 | 14360.88 | 17741.22
2.6.2 | 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 122.73 | 47.55 | 58.74 | 5835.81 | 7209.16
[7 empty] | SUBTOTAL | 51854.07 | 64051.45
3 |  |  | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 17417.74 | 21497.88
3.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO
3.1.1 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 309.59 | 5.69 | 7.02 | 1761.56 | 2173.32
3.1.2 | 05.09.007 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 58.05 | 30.72 | 37.95 | 1783.29 | 2202.99
3.1.3 | 05.10.023 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 58.05 | 20.48 | 25.3 | 1188.86 | 1468.66
3.2 |  |  | TERRAPLANAGEM
3.2.1 | 07.01.060 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | M3 | 33.39 | 36.51 | 45.1 | 1219.06 | 1505.88
3.2.2 | 07.01.010 | CDHU | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 134.6 | 16.79 | 20.74 | 2259.93 | 2791.6
3.2.3 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 174.98 | 8.46 | 10.45 | 1480.33 | 1828.54
3.2.4 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1749.8 | 3.18 | 3.92 | 5564.36 | 6859.21
3.2.5 | 07.12.030 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 167.99 | 12.86 | 15.88 | 2160.35 | 2667.68
[7 empty] | SUBTOTAL | 17417.74 | 21497.88
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 112490.88 | 138959.21
4.1 |  |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA
4.1.1 | 12.12.016 | CDHU | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 335 | 60.09 | 74.23 | 20130.15 | 24867.05
4.1.2 | 11.01.520 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | M3 | 23.68 | 632.67 | 781.6 | 14981.62 | 18508.28
4.1.3 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 141.02 | 16.28 | 20.11 | 2295.8 | 2835.91
4.1.4 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 620.09 | 9.08 | 11.21 | 5630.41 | 6951.2
4.2 |  |  | BLOCOS
4.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 16.89 | 68.13 | 84.16 | 1150.71 | 1421.46
4.2.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 1.21 | 221.55 | 273.7 | 268.07 | 331.17
4.2.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 96.48 | 92.74 | 114.57 | 8947.55 | 11053.71
4.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1004.54 | 10.16 | 12.55 | 10206.12 | 12606.97
4.2.5 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 14.74 | 537.51 | 664.03 | 7922.89 | 9787.8
4.2.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 14.74 | 191.54 | 236.62 | 2823.29 | 3487.77
4.3 |  |  | VIGAS BALDRAME
4.3.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 16.18 | 68.13 | 84.16 | 1102.34 | 1361.7
4.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 2.03 | 221.55 | 273.7 | 449.74 | 555.61
4.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 80.89 | 79.47 | 98.17 | 6428.32 | 7940.97
4.3.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 499.08 | 10.16 | 12.55 | 5070.65 | 6263.45
4.3.5 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 157.89 | 10.51 | 12.98 | 1659.42 | 2049.41
4.3.6 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 12.14 | 537.51 | 664.03 | 6525.37 | 8061.32
4.3.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 12.14 | 191.54 | 236.62 | 2325.29 | 2872.56
4.3.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 323.56 | 45.04 | 55.64 | 14573.14 | 18002.87
[7 empty] | SUBTOTAL | 112490.88 | 138959.21
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 62082.06 | 76690.19
5.1 |  |  | PILARES
5.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 170.4 | 59.57 | 73.59 | 10150.72 | 12539.73
5.1.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1230.72 | 10.16 | 12.55 | 12504.11 | 15445.53
5.1.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 141.05 | 10.51 | 12.98 | 1482.43 | 1830.82
5.1.4 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 12.78 | 537.51 | 664.03 | 6869.37 | 8486.3
5.1.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 12.78 | 132.3 | 163.44 | 1690.79 | 2088.76
5.2 |  |  | VIGAS
5.2.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 149.33 | 73.51 | 90.81 | 10977.24 | 13560.65
5.2.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 821.71 | 10.16 | 12.55 | 8348.57 | 10312.46
5.2.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 141.32 | 10.51 | 12.98 | 1485.27 | 1834.33
5.2.4 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 12.8 | 537.51 | 664.03 | 6880.12 | 8499.58
5.2.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 12.8 | 132.3 | 163.44 | 1693.44 | 2092.03
[7 empty] | SUBTOTAL | 62082.06 | 76690.19
6 |  |  | VEDAÇÃO, PISO E CONTRAPISO | [6 empty] | 139817.65 | 172720.29
6.1 |  |  | ALVENARIA
6.1.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 663.43 | 87.42 | 107.99 | 57997.05 | 71643.8
6.1.2 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 256.84 | 57.78 | 71.38 | 14840.21 | 18333.23
6.1.3 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 4.43 | 1888.16 | 2332.63 | 8364.54 | 10333.55
6.2 |  |  | PISO E CONTRAPISO
6.2.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 17.78 | 221.55 | 273.7 | 3939.15 | 4866.38
6.2.2 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 355.45 | 77.37 | 95.58 | 27501.16 | 33973.91 | ITEM PISO EM CONCRETO
6.2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 355.45 | 3.06 | 3.78 | 1087.67 | 1343.6
6.2.4 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 50.69 | 63.58 | 78.54 | 3222.87 | 3981.19
6.2.5 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 304.76 | 59.13 | 73.04 | 18020.45 | 22259.67
6.2.6 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 5.83 | 830.97 | 1026.58 | 4844.55 | 5984.96
[7 empty] | SUBTOTAL | 139817.65 | 172720.29
7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 503366.26 | 621839.22
7.1 |  |  | LAJES E FORROS
7.1.1 | 13.01.150 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 344.99 | 168.19 | 207.78 | 58023.86 | 71682.02
7.1.2 | 22.02.010 | CDHU | Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 379.51 | 152.67 | 188.6 | 57939.79 | 71575.58
7.2 |  |  | ESTRUTURA E TELHAS
7.2.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 9338.25 | 28.55 | 35.27 | 266607.03 | 329360.07
7.2.2 | 06-002-047 | SIURB - EDIF | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 622.25 | 105.16 | 129.91 | 65435.81 | 80836.49
7.2.3 | 16.12.200 | CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | M | 35.35 | 86.44 | 106.78 | 3055.65 | 3774.67
7.2.4 | 04-003-070 | SIURB - EDIF | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA CORTA-FOGO - CHAPA 10 MM | M2 | 101.32 | 193.21 | 238.69 | 19576.03 | 24184.07
7.2.5 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 155.45 | 104.74 | 129.39 | 16281.83 | 20113.67
7.3 |  |  | PERGOLADO
7.3.1 | 15.03.150 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 943.02 | 17.44 | 21.54 | 16446.26 | 20312.65
[7 empty] | SUBTOTAL | 503366.26 | 621839.22
8 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 153319.81 | 189410.11
8.1 |  |  | PORTAS
8.1.1 | 23.08.242 | CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | M2 | 15.33 | 463.41 | 572.49 | 7104.07 | 8776.27
8.1.2 | 23.09.040 | CDHU | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 6 | 642.84 | 794.16 | 3857.04 | 4764.96
8.1.3 | 23.09.030 | CDHU | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 3 | 636.06 | 785.78 | 1908.18 | 2357.34
8.1.4 | 25.02.040 | CDHU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 22.47 | 1188.59 | 1468.38 | 26707.61 | 32994.49
8.1.5 | 25.02.020 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 3.15 | 1084.13 | 1339.33 | 3415 | 4218.88
8.1.6 | 23.13.052 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 2 | 808.46 | 998.77 | 1616.92 | 1997.54
8.1.7 | 24.03.100 | CDHU | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 3.84 | 1486.85 | 1836.85 | 5709.5 | 7053.5
8.1.8 | 26.01.080 | CDHU | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 25.62 | 209.36 | 258.64 | 5363.8 | 6626.35
8.2 |  |  | JANELAS
8.2.1 | 25.01.060 | CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 4.2 | 1025.4 | 1266.77 | 4306.68 | 5320.43
8.2.2 | 25.01.080 | CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 56.1 | 870.4 | 1075.29 | 48829.44 | 60323.76
8.2.3 | 25.01.020 | CDHU | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 16.69 | 943.64 | 1165.77 | 15749.35 | 19456.7
8.2.4 | 26.01.080 | CDHU | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 76.99 | 209.36 | 258.64 | 16118.62 | 19912.69
8.2.5 | 08-002-075 | SIURB - EDIF | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | M2 | 80 | 157.92 | 195.09 | 12633.6 | 15607.2
[7 empty] | SUBTOTAL | 153319.81 | 189410.11
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 265914.17 | 328475.71
9.1 |  |  | PISOS INTERNOS
9.1.1 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 469.35 | 149.78 | 185.03 | 70299.24 | 86843.83
9.1.2 | 18.08.100 | CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 517.71 | 31.26 | 38.61 | 16183.61 | 19988.78
9.1.3 | 18.08.062 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 80.35 | 196.65 | 242.94 | 15800.82 | 19520.22
9.1.4 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 83.9 | 176.34 | 217.85 | 14794.92 | 18277.61
9.2 |  |  | PAREDES
9.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 1408.24 | 7.67 | 9.47 | 10801.2 | 13336.03
9.2.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 1209.24 | 30.16 | 37.25 | 36470.67 | 45044.19
9.2.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 1209.24 | 14.58 | 18.01 | 17630.71 | 21778.41
9.2.4 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 199 | 24.63 | 30.42 | 4901.37 | 6053.58
9.2.5 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 9.71 | 868.08 | 1072.42 | 8429.05 | 10413.19
9.2.6 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 485.39 | 101.92 | 125.91 | 49470.94 | 61115.45
9.2.7 | 19.03.060 | CDHU | Revestimento em pedra mineira comum | M2 | 35.47 | 310.3 | 383.34 | 11006.34 | 13597.06
9.3 |  |  | TETO
9.3.1 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 615.52 | 16.45 | 20.32 | 10125.3 | 12507.36
[7 empty] | SUBTOTAL | 265914.17 | 328475.71
10 |  |  | PINTURAS | [6 empty] | 36074.52 | 44548.51
10.1 |  |  | PINTURA EM PAREDES E TETO
10.1.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1971.43 | 12.73 | 15.72 | 25096.3 | 30990.87
10.1.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 615.52 | 15.75 | 19.45 | 9694.44 | 11971.86
10.2 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS EXISTENTES
10.2.1 | 15-002-010 | SIURB - EDIF | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 35.91 | 35.75 | 44.16 | 1283.78 | 1585.78
[7 empty] | SUBTOTAL | 36074.52 | 44548.51
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 92476.69 | 114241.8
11.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.1.1 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | 1791.5 | 2213.21 | 3583 | 4426.42
11.1.2 | 30.01.130 | CDHU | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 2 | 425.08 | 525.14 | 850.16 | 1050.28
11.1.3 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2 | 1187.64 | 1467.21 | 2375.28 | 2934.42
11.1.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 352.31 | 435.24 | 2113.86 | 2611.44
11.1.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 257.57 | 318.2 | 772.71 | 954.6
11.1.6 | 44.01.820 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | UN | 3 | 1170.75 | 1446.34 | 3512.25 | 4339.02
11.1.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 62.93 | 77.74 | 314.65 | 388.7
11.1.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 73.5 | 90.8 | 367.5 | 454
11.1.9 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1230.97 | 1520.74 | 1230.97 | 1520.74
11.2 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
11.2.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89 | 89.69 | 110.8 | 7982.41 | 9861.2
11.2.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 196 | 52.93 | 65.38 | 10374.28 | 12814.48
11.2.3 | 46.03.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 21 | 92.21 | 113.91 | 1936.41 | 2392.11
11.2.4 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 40 | 116.13 | 143.46 | 4645.2 | 5738.4
11.2.5 | 46.03.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 117.5 | 163.81 | 202.37 | 19247.67 | 23778.47
11.2.6 | 46.05.050 | CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 12 | 122.7 | 151.58 | 1472.4 | 1818.96
11.2.7 | 103005 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 | UN | 3 | 637.71 | 787.82 | 1913.13 | 2363.46
11.2.8 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 8 | 495.93 | 612.67 | 3967.44 | 4901.36
11.2.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 40.02 | 121.6 | 150.22 | 4866.43 | 6011.8
11.3 |  |  | ÁGUA FRIA
11.3.1 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 893.49 | 1103.81 | 1786.98 | 2207.62
11.3.2 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 15 | 53.67 | 66.3 | 805.05 | 994.5
11.3.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 73.16 | 90.38 | 292.64 | 361.52
11.3.4 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 448.93 | 554.6 | 897.86 | 1109.2
11.3.5 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 15 | 40.74 | 50.33 | 611.1 | 754.95
11.3.6 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 51.2 | 34.03 | 42.04 | 1742.33 | 2152.44
11.3.7 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 35.62 | 44 | 249.34 | 308
11.4 |  |  | ESGOTO
11.4.1 | 46.03.080 | CDHU | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6 | 47.8 | 59.05 | 286.8 | 354.3
11.4.2 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 22.53 | 27.83 | 135.18 | 166.98
11.4.3 | 46.03.038 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 9.65 | 56.25 | 69.49 | 542.81 | 670.57
11.4.4 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 74.285 | 116.13 | 143.46 | 8626.71 | 10656.92
11.4.5 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 382.85 | 472.97 | 382.85 | 472.97
11.4.6 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 507.31 | 626.73 | 2536.55 | 3133.65
11.5 |  |  | VENTILAÇÃO
11.5.1 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 21 | 48.61 | 60.05 | 1020.81 | 1261.05
11.5.2 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 11.93 | 14.73 | 59.65 | 73.65
11.6 |  |  | EXAUSTÃO
11.6.1 | 43.05.030 | CDHU | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 2 | 487.14 | 601.81 | 974.28 | 1203.62
[7 empty] | SUBTOTAL | 92476.69 | 114241.8
12 |  |  | CENTRAL DE GLP | [6 empty] | 4315.58 | 5331.15
12.1 |  |  | ABRIGO
12.1.1 | 45.02.200 | CDHU | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | UN | 2 | 1184.89 | 1463.81 | 2369.78 | 2927.62
12.1.2 | 10-007-085 | SIURB - EDIF | BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA | UN | 2 | 345.95 | 427.38 | 691.9 | 854.76
12.1.3 | 47.20.070 | CDHU | Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m | UN | 2 | 36.51 | 45.1 | 73.02 | 90.2
12.1.4 | 97.02.197 | CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UN | 2 | 30.97 | 38.26 | 61.94 | 76.52
12.1.5 | 97.02.198 | CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 2 | 15.8 | 19.51 | 31.6 | 39.02
12.2 |  |  | INSTALAÇÕES
12.2.1 | 100803 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 12.55 | 18.9 | 23.34 | 237.19 | 292.91
12.2.2 | 96809 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 12 | 22.51 | 27.8 | 270.12 | 333.6
12.2.3 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 36.91 | 45.59 | 73.82 | 91.18
12.2.4 | 47.01.170 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | UN | 4 | 57.5 | 71.03 | 230 | 284.12
12.2.5 | 96837 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 11 | 25.11 | 31.02 | 276.21 | 341.22
[7 empty] | SUBTOTAL | 4315.58 | 5331.15
13 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 2207.46 | 2726.99
13.1 |  |  | EXTINÇÃO
13.1.1 | 50.10.120 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 4 | 269.07 | 332.4 | 1076.28 | 1329.6
13.1.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 229.15 | 283.09 | 458.3 | 566.18
13.2 |  |  | SINALIZAÇÃO
13.2.1 | 97.02.193 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 6 | 20.5 | 25.32 | 123 | 151.92
13.1.2 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 12 | 26.39 | 32.6 | 316.68 | 391.2
13.3 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
13.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 11 | 21.2 | 26.19 | 233.2 | 288.09
[7 empty] | SUBTOTAL | 2207.46 | 2726.99
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 117440.01 | 145043.72
14.1 |  |  | INTERRUPTORES
14.1.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 48.3 | 59.66 | 96.6 | 119.32
14.1.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 39.55 | 48.86 | 316.4 | 390.88
14.1.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 59.82 | 73.9 | 239.28 | 295.6
14.1.4 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 80.09 | 98.94 | 80.09 | 98.94
14.1.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 67.34 | 83.19 | 404.04 | 499.14
14.2 |  |  | TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
14.2.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 47.15 | 58.24 | 1697.4 | 2096.64
14.2.2 | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 113.73 | 140.5 | 454.92 | 562
14.2.3 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 63.24 | 78.12 | 126.48 | 156.24
14.2.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 41.31 | 51.03 | 1074.06 | 1326.78
14.2.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 62.26 | 76.91 | 62.26 | 76.91
14.2.6 | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 19.07 | 23.55 | 343.26 | 423.9
14.2.7 | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 47.83 | 59.08 | 1004.43 | 1240.68
14.3 |  |  | LUMINÁRIAS
14.3.1 | 41.13.200 | CDHU | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 16 | 159.08 | 196.52 | 2545.28 | 3144.32
14.3.2 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 77 | 70.9 | 87.58 | 5459.3 | 6743.66
14.3.3 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 154 | 36.38 | 44.94 | 5602.52 | 6920.76
14.3.4 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80 | 22.14 | 27.35 | 1771.2 | 2188
14.3.5 | 41.11.712 | CDHU | Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W | UN | 6 | 100.81 | 124.54 | 604.86 | 747.24
14.3.6 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 22 | 17.5 | 21.61 | 385 | 475.42
14.4 |  |  | CABOS E ELETRODUTOS
14.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2900 | 5.25 | 6.48 | 15225 | 18792
14.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 7.97 | 9.84 | 7173 | 8856
14.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 720 | 11.04 | 13.63 | 7948.8 | 9813.6
14.4.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 29.26 | 36.14 | 877.8 | 1084.2
14.4.5 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 125 | 25.86 | 31.94 | 3232.5 | 3992.5
14.4.6 | 39.21.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 | 36.55 | 45.15 | 4386 | 5418
14.4.7 | 39.21.100 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 320 | 70.09 | 86.58 | 22428.8 | 27705.6
14.4.8 | 38.19.020 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 890 | 19.05 | 23.53 | 16954.5 | 20941.7
14.4.9 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 80 | 19.09 | 23.58 | 1527.2 | 1886.4
14.4.10 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 50 | 21.35 | 26.37 | 1067.5 | 1318.5
14.4.11 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 30 | 8.2 | 10.13 | 246 | 303.9
14.4.12 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 55 | 11.75 | 14.51 | 646.25 | 798.05
14.4.13 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 60 | 15.84 | 19.56 | 950.4 | 1173.6
14.5 |  |  | QUADROS DE PROTEÇÃO
14.5.1 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 13.19 | 16.29 | 92.33 | 114.03
14.5.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13 | 11.98 | 14.8 | 155.74 | 192.4
14.5.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 14.52 | 17.93 | 14.52 | 17.93
14.5.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 11.98 | 14.8 | 83.86 | 103.6
14.5.5 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 5 | 267.05 | 329.91 | 1335.25 | 1649.55
14.5.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 56.96 | 70.36 | 170.88 | 211.08
14.5.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15 | 54.56 | 67.4 | 818.4 | 1011
14.5.8 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 105.03 | 129.75 | 105.03 | 129.75
14.5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 425.91 | 526.16 | 851.82 | 1052.32
14.5.10 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 620.78 | 766.91 | 1241.56 | 1533.82
14.5.11 | 37.17.060 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 | 152.36 | 188.22 | 609.44 | 752.88
14.5.12 | 37.24.032 | CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 16 | 169.17 | 208.99 | 2706.72 | 3343.84
14.5.13 | 37.03.250 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 | 1592.27 | 1967.09 | 3184.54 | 3934.18
14.5.14 | 37.03.240 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 1138.79 | 1406.86 | 1138.79 | 1406.86
[7 empty] | SUBTOTAL | 117440.01 | 145043.72
15 |  |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 10985 | 13570.22
15.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 53.7 | 66.34 | 483.3 | 597.06
15.2 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 21.19 | 26.17 | 190.71 | 235.53
15.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 150 | 61.06 | 75.43 | 9159 | 11314.5
15.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 89.78 | 110.91 | 808.02 | 998.19
15.5 | 42.05.380 | CDHU | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 1 | 343.97 | 424.94 | 343.97 | 424.94
[7 empty] | SUBTOTAL | 10985 | 13570.22
16 |  |  | REDE DE LÓGICA | [6 empty] | 16336.15 | 20177.81
16.1 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 1400 | 7.02 | 8.67 | 9828 | 12138
16.2 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 55 | 66.51 | 82.16 | 3658.05 | 4518.8
16.3 | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 2850.1 | 3521.01 | 2850.1 | 3521.01
[7 empty] | SUBTOTAL | 16336.15 | 20177.81
17 |  |  | ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 215047.15 | 265664.56
17.1 |  |  | CALÇADAS
17.1.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 40.24 | 68.13 | 84.16 | 2741.55 | 3386.59
17.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 15.48 | 221.55 | 273.7 | 3429.59 | 4236.87
17.1.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 242.66 | 83.55 | 103.21 | 20274.24 | 25044.93
17.1.4 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 5.22 | 698.4 | 862.8 | 3645.64 | 4503.81
17.1.5 | 11.16.220 | CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 307.82 | 15.98 | 19.74 | 4918.96 | 6076.36
17.1.6 | 54.06.020 | CDHU | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 5.07 | 64.37 | 79.52 | 326.35 | 403.16
17.1.7 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 20 | 61.15 | 75.54 | 1223 | 1510.8
17.2 |  |  | ESCADAS
17.2.1 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 1.35 | 3881.58 | 4795.3 | 5240.13 | 6473.65
17.3 |  |  | MUROS DE ARRIMO E MURETAS
17.3.1 | 17-001-070 | SIURB - EDIF | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 28 | 2549.64 | 3149.82 | 71389.92 | 88194.96
17.3.2 | 17-001-071 | SIURB - EDIF | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 9.01 | 4403.73 | 5440.36 | 39677.6 | 49017.64
17.3.3 | 14.10.111 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 15.4 | 99.24 | 122.6 | 1528.29 | 1888.04
17.3.4 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 30.8 | 7.67 | 9.47 | 236.23 | 291.67
17.3.5 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 30.8 | 30.16 | 37.25 | 928.92 | 1147.3
17.3.6 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 30.8 | 14.58 | 18.01 | 449.06 | 554.7
17.3.7 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 30.8 | 37.48 | 46.3 | 1154.38 | 1426.04
17.3.8 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 11 | 104.74 | 129.39 | 1152.14 | 1423.29
17.4 |  |  | GRADIS E SERRALHERIA
17.4.1 | 24.08.020 | CDHU | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 13.46 | 748.4 | 924.57 | 10073.46 | 12444.71
17.4.2 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 9.81 | 595.5 | 735.68 | 5841.85 | 7217.02
17.4.3 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 4.36 | 957.55 | 1182.95 | 4174.91 | 5157.66
17.4.4 | 34.05.350 | CDHU | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | M2 | 7.23 | 1534.25 | 1895.41 | 11092.62 | 13703.81
17.4.5 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 31.3 | 505.27 | 624.21 | 15814.95 | 19537.77
17.4.6 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 42.89 | 63.2 | 78.07 | 2710.64 | 3348.42
17.5 |  |  | PAISAGISMO
17.5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 256.27 | 19.59 | 24.2 | 5020.32 | 6201.73
17.5.2 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 1.78 | 240.45 | 297.05 | 428 | 528.74
17.5.3 | 34.03.020 | CDHU | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 15 | 57.76 | 71.35 | 866.4 | 1070.25
17.5.4 | 34.04.130 | CDHU | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 2 | 183.1 | 226.2 | 366.2 | 452.4
17.5.5 | 34.04.370 | CDHU | Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m | UN | 2 | 170.9 | 211.12 | 341.8 | 422.24
[7 empty] | SUBTOTAL | 215047.15 | 265664.56
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 11333.35 | 13999.37
18.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 634.75 | 15.9 | 19.64 | 10092.52 | 12466.49
18.2 | 05.07.060 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | M3 | 6 | 135.48 | 167.37 | 812.88 | 1004.22
18.3 | 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 9 | 47.55 | 58.74 | 427.95 | 528.66
[7 empty] | SUBTOTAL | 11333.35 | 13999.37
19 |  |  | PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 53213.54 | 101355.36
19.1 |  |  | ESTUDOS E ENSAIOS PRELIMINARES
19.1.1 | 20-003-070 | SIURB - EDIF | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | UN | 1 | 4060.09 | 5015.83 | 4060.09 | 5015.83
19.2 |  |  | SONDAGENS
19.2.1 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | 1316.69 | 1626.63 | 1316.69 | 1626.63
19.2.2 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 30 | 81.73 | 100.96 | 2451.9 | 3028.8
19.3 |  |  | PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
19.3.1 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 3 | 3624.6 | 8227.84 | 10873.8 | 24683.52
19.3.2 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 7 | 2658.26 | 6034.25 | 18607.82 | 42239.75
19.3.3 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 3 | 1267.26 | 2876.68 | 3801.78 | 8630.04
19.3.4 | 01.17.071 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 | 1141.18 | 2590.47 | 1141.18 | 2590.47
19.4 |  |  | AVCB
19.4.1 | 20-005-033 | SIURB - EDIF | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 7159.64 | 8845.01 | 7159.64 | 8845.01
19.4.2 | 20-005-036 | SIURB - EDIF | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 3800.64 | 4695.31 | 3800.64 | 4695.31
[7 empty] | SUBTOTAL | 53213.54 | 101355.36
[8 empty] | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI)
[7 empty] | TOTAL | 1908295.04 | 2392931.2
20 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 66599.49 | 82277
20.1 | Acordão TCU 2622/2013 |  | Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – contempla engenheiro, mestre de obra e vigia) | % | 3.49% |  | 1908295.04 | 66599.49 | 82277
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 82277 | 1908295.04 | 2475208.2
[9 empty] | PREÇO TOTAL (COM BDI) | TRUE | TRUE
[7 empty] | TOTAL |  | 2475208.2
TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 199 (08/25), SINAPI (08/25), FDE (07/25), SIURB (07/25 – publicado 11/25); – SEM DESONERAÇÃO
Prefeitura Municipal de Sorocaba - CNPJ: 46.634.044/0001-74 SERPO Avenida Rudolf Dafferner, nº 65– Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba/SP Fone: (15) 3331-7030/7031

## CRONOGRAMA
SERPO
Serviços Públicos e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | REV. 09 | 2026-01-22
OBRA: | Ampliação e reforma da sede da Secretaria de Serviços Públicos e Obras | [13 empty] | BDI Obra | 23.54%
LOCAL: | Avenida Rudolf Dafferner, 65 - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP | [13 empty] | Fator K | 2.27
ÁREA: | 634,75 m²
ITEM | ETAPA | PREÇO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % SOBRE O TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | CONFERECIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42602.95 | 52627.65 | 2.126% | 3º MÊS: 27868.47; 4º MÊS: 2751.02; 5º MÊS: 2751.02; 6º MÊS: 2751.02; 7º MÊS: 2751.02; 8º MÊS: 2751.02; 9º MÊS: 2751.02; 10º MÊS: 2751.02; 11º MÊS: 2751.02; 12º MÊS: 2751.02
[7 empty] | 52.95% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 5.227% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 51854.07 | 64051.45 | 2.588% | 3º MÊS: 64051.45; 4º MÊS: 0; 5º MÊS: 0; 12º MÊS: 0; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 3º MÊS: 100% | 100% | TRUE
3 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | 17417.74 | 21497.88 | 0.8685% | 3º MÊS: 21497.88; 4º MÊS: 0; 5º MÊS: 0; 12º MÊS: 0; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 3º MÊS: 100% | 100% | TRUE
4 | INFRAESTRUTURA | 112490.88 | 138959.21 | 5.614% | 4º MÊS: 138959.21; 12º MÊS: 0; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 4º MÊS: 100% | 100% | TRUE
5 | SUPERESTRUTURA | 62082.06 | 76690.19 | 3.098% | 1º MÊS: 0; 2º MÊS: 0; 5º MÊS: 76690.19; 12º MÊS: 0; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 5º MÊS: 100% | 100% | TRUE
6 | VEDAÇÃO, PISO E CONTRAPISO | 139817.65 | 172720.29 | 6.978% | 1º MÊS: 0; 6º MÊS: 100310.58; 7º MÊS: 72409.71; 12º MÊS: 0; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 6º MÊS: 58.08%; 7º MÊS: 41.92% | 100% | TRUE
7 | COBERTURA | 503366.26 | 621839.22 | 25.12% | 0 | 0 |  |  |  |  | 71682.02 | 329360.07 | 200484.48 |  | 20312.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7º MÊS: 11.53%; 8º MÊS: 52.97%; 9º MÊS: 32.24%; 11º MÊS: 3.267% | 100% | TRUE
8 | ESQUADRIAS | 153319.81 | 189410.11 | 7.652% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 189410.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10º MÊS: 100% | 100% | TRUE
9 | REVESTIMENTOS | 265914.17 | 328475.71 | 13.27% | 1º MÊS: 0; 2º MÊS: 0; 10º MÊS: 183845.27; 11º MÊS: 144630.44; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 10º MÊS: 55.97%; 11º MÊS: 44.03% | 100% | TRUE
10 | PINTURAS | 36074.52 | 44548.51 | 1.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 44548.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11º MÊS: 100% | 100% | TRUE
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 92476.69 | 114241.8 | 4.615% | 0 | 0 |  |  | 16790.09 | 77568.47 |  |  |  |  | 19883.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5º MÊS: 14.7%; 6º MÊS: 67.9%; 11º MÊS: 17.4% | 100% | TRUE
12 | CENTRAL DE GLP | 4315.58 | 5331.15 | 0.2154% | 1º MÊS: 0; 2º MÊS: 0; 6º MÊS: 1343.03; 12º MÊS: 3988.12; 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0; 9º MÊS: 0; 10º MÊS: 0; 11º MÊS: 0; 12º MÊS: 0
[5 empty] | 6º MÊS: 25.19%; 12º MÊS: 74.81% | 100% | TRUE
13 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2207.46 | 2726.99 | 0.1102% | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2726.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11º MÊS: 100% | 100% | TRUE
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 117440.01 | 145043.72 | 5.86% | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 117537.29 | 27506.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10º MÊS: 81.04%; 11º MÊS: 18.96% | 100% | TRUE
15 | ATERRAMENTO | 10985 | 13570.22 | 0.5482% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13570.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7º MÊS: 100% | 100% | TRUE
16 | REDE DE LÓGICA | 16336.15 | 20177.81 | 0.8152% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20177.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8º MÊS: 100% | 100% | TRUE
17 | ÁREA EXTERNA | 215047.15 | 265664.56 | 10.73% |  |  |  | 45162.52 | 145574.29 |  |  |  |  | 4843 | 61409.39 | 8675.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4º MÊS: 17%; 5º MÊS: 54.8%; 10º MÊS: 1.823%; 11º MÊS: 23.12%; 12º MÊS: 3.266% | 100% | TRUE
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11333.35 | 13999.37 | 0.5656% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13999.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12º MÊS: 100% | 100% | TRUE
19 | PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS | 53213.54 | 101355.36 | 4.095% | 9671.26 | 78143.78 | 0 | 0 | [7 empty] | 13540.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1º MÊS: 9.542%; 2º MÊS: 77.1%; 12º MÊS: 13.36% | 100% | TRUE
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 66599.49 | 82277 | 3.324% | 332.5304 | 2686.8452 | 3899.6843 | 6425.3119 | 8314.0871 | 6256.8455 | 5515.5359 | 12112.8739 | 6987.9181 | 17136.2059 | 11132.2527 | 1476.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.4042% | 3.266% | 4.74% | 7.809% | 10.1% | 7.605% | 6.704% | 14.72% | 8.493% | 20.83% | 13.53% | 1.795% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | TRUE
| TOTAL |  | 2475208.2 | TOTAL (R$) | 10003.7904 | 80830.6252 | 117317.4843 | 193298.0619 | 250119.6771 | 188229.9455 | 165928.5059 | 364401.7739 | 210223.4181 | 515522.8959 | 334900.9227 | 44431.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL (%) | 0.4042% | 3.266% | 4.74% | 7.809% | 10.1% | 7.605% | 6.704% | 14.72% | 8.493% | 20.83% | 13.53% | 1.795% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | TOTAL ACUMULADO ($) |  | 10003.7904 | 90834.4156 | 208151.8999 | 401449.9618 | 651569.6389 | 839799.5844 | 1005728.0903 | 1370129.8642 | 1580353.2823 | 2095876.1782 | 2430777.1009 | 2475208.2 | 2475208.2 | 2475208.2 | 2475208.2 | 2475208.2 | 2475208.2 | 2475208.2
|  |  | TOTAL ACUMULADO (%) |  | 0.4042% | 3.67% | 8.409% | 16.22% | 26.32% | 33.93% | 40.63% | 55.35% | 63.85% | 84.67% | 98.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0.4042% | 3.266% | 4.74% | 7.809% | 10.1% | 7.605% | 6.704% | 14.72% | 8.493% | 20.83% | 13.53% | 1.795% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0