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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública. 
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
A realização de um evento da magnitude das festividades de fundação de Salto de Pirapora é um fator preponderante que dificulta para a Prefeitura produzir e organizar. Entendendo que o custo benefício seja fundamental para a realização de todas as festividades, se faz necessária a contratação de empresas que são gabaritadas e que tenham profissionais técnicos e experientes em realização de megaeventos. A responsabilidade técnica, os detalhes da organização e produção do evento são fundamentais para garantir a qualidade, segurança e o conforto do público que prestigia nossos eventos. 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Por se tratar de um megaevento e festivais, as responsabilidades de planejamento, técnica, montagem e organização requerem uma empresa especializada com expertise e que conheça os meios de viabilização do objeto supracitado, como por exemplo, projeto, providência de alvará e AVCB, seguro de todo o evento, sinalização conforme as regras do Corpo de Bombeiros, ações de acessibilidade e controle de acesso.
O quadro abaixo determina as obrigações da empresa contratada a partir do que foi explicitado anteriormente.


	ALVARÁS E LIBERAÇÕES
	QUANTIDADE
	PERÍODO

	PROJETO / ALVARÁ BOMBEIRO / ART
	1
	1 UN.

	ENGENHEIRO
	1
	1 UN.

	SEGURO EVENTO
	1
	1 UN.

	TAXAS PREFEITURA / ALVARÁ
	1
	1 UN.



ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
A Secretaria de Esporte e Cultura estimou as quantidades para realização das festividades de 118 de fundação da cidade e megaeventos e posteriormente, realizou orçamentos com empresas qualificadas para que fosse possível uma avaliação pautada nos valores de mercado real para o ano de realização, tendo como base o processo desenvolvido no ano anterior. Para o levantamento de mercado e apresentação das soluções, serão inseridas planilhas, tabelas com valores apresentados nas devidas propostas. 
LEVANTAMENTO DE MERCADO 
O levantamento de mercado realizado através de contato com fornecedores, indicando um orçamento para demonstrar a fonte de preços atual e também com elementos pagos pela Prefeitura no ano anterior – apresentações artísticas – se fez necessário para que a Secretaria de Esporte e Cultura visualizasse o custo do projeto global que se resume em:
[image: ]TABELA 1 - SOLUÇÃO 01 – CUSTO GERAL DO PROJETO/ OBJETO.

ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
Neste item, o presente estudo técnico demonstra os valores dos orçamentos recebidos via e-mail após envio de ofício da Secretaria de Esporte e Cultura formalizando a demanda com a solicitação para análise das propostas e valores de mercado.













ORÇAMENTO 01 – ESTRUTURA GERAL
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[image: ]ORÇAMENTO 02 – SONORIZAÇÃO
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ORÇAMENTO 03 – ILUMINAÇÃO


[image: ]










ORÇAMENTO 04 – EQUIPE STAFF

	EQUIPE STAFF
	QUANTIDADE
	PERÍODO
	VALOR

	SEGURANÇAS NOTURNOS 
	3
	10 DIAS 
	6.000,00

	SEGURANÇAS PATRIMONIAIS 
	40
	4 DIAS
	32.000,00

	DIRETOR TÉCNICO 
	1
	1 DIA
	6.000,00

	COORDENADOR DE PRODUÇÃO 
	1
	1 DIA
	5.000,00

	PRODUTOR GERAL
	1
	10 DIAS
	7.000,00

	PRODUTOR FIXO
	1
	10 DIAS
	7.500,00

	PRODUTOR DE PALCO
	1
	4 DIAS
	32.000,00

	MONTADORES E DESMONTADORES
	6
	10 DIAS
	11.400,00

	SERVIÇOS DE CAMARIM 
	2
	4 DIAS
	40.000,00

	EQUIPE LIMPEZA E PÓS EVENTO
	20
	4 DIAS
	12.000,00

	CARREGADORES
	15
	4 DIAS
	9.000,00

	CATRACAS PARA CONTROLE DE ACESSO
	15
	4 DIAS
	9.000,00

	GERENTE PARA CONTROLE ENTRADA
	1
	4 DIAS
	800,00

	SISTEMA DE CONTROLE DE PÚBLICO
	1
	1 DIA
	15.000,00

	VALOR TOTAL: 
	192.700,00











ORÇAMENTO 05 – GRÁFICA
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ORÇAMENTO 06 – DIVULGAÇÃO
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CONCLUSÃO
Entendendo que o valor da TABELA 1 - SOLUÇÃO 01 – CUSTO GERAL DO PROJETO/ OBJETO é um valor que não está dentro da dotação orçamentária da secretaria prevista na LOA, buscamos a alternativa de realizar um processo de abertura para contratação de uma empresa especializada em megaeventos e festivais ofertando o melhor projeto para sua viabilização e custo benefício. 
Os valores levantados para este modelo TABELA 2 - SOLUÇÃO 02 – EMPRESA ESPECIALIZADA OFERTANDO O MELHOR PROJETO estão inseridos neste estudo, no anexo do documento intitulado JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES e no item, ESTIMATIVA DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO.
 [image: ]TABELA 2 - SOLUÇÃO 02 – EMPRESA ESPECIALIZADA OFERTANDO O MELHOR PROJETO.








DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Após análise das soluções apresentadas no item LEVANTAMENTO DE MERCADO conclui-se que a solução 2 se mostrou mais vantajosa, pois haverá uma economicidade de R$ 1.562.350,00, consequentemente, realizando as festividades com ótimo custo benefício e sem impactos financeiros. Sendo assim, caberia na dotação orçamentária da Secretaria de Esporte e Cultura, que como contrapartida da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora custeará as ATRAÇÕES, com valore de R$ 2.780.000,00. A solução destacada está caracterizada no Termo de Referência exposto no processo.
JUSTIFICATIVA 
Como a solução encontrada e vantajosa foi a contratação de uma empresa com expertise em megaeventos e festivais, a modalidade a ser atendida neste caso foi a de CONCORRÊNCIA – TÉCNICA E PREÇO. Sendo assim, o critério de adjudicação do objeto deverá ser global.
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade – diferença SOLUÇÃO 1 E 2:
[image: ]SOLUÇÃO 1 – CUSTO GLOBAL.
[image: ]SOLUÇÃO 02 – CUSTO GLOBAL DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.
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PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
Alvarás e liberações constam na proposta a ser realizada pela empresa contratada como condição de execução.
VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A decisão final deve ter como resultado a contratação da solução pretendida (solução 2) apresentada na TABELA 2 - SOLUÇÃO 02 – EMPRESA ESPECIALIZADA OFERTANDO O MELHOR PROJETO que deverá viabilizar a proposta apresentada vista a modalidade escolhida no processo de abertura em relação à economicidade de R$ 1.562.350,00. Desta forma, conclui-se que a solução é mais vantajosa e a parte destinada à Prefeitura está dentro da dotação orçamentária da Secretaria demandante. 










___________________________________
CESAR AUGUSTO SANTANA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA
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[SONORIZAGAO QUANTIDADE PERIODO

SISTEMA DE PA 4DAS
[SISTEMA DE FRONT FILL 4 DIAS
MESA DE SOM DIGICO SD8/SD7/ASTEN o1 4DIAS
MESA DE SOM YAMAHA PN o1 4DIAS
MESA DE SOM VENUE MX RACK o1 4DIAS
MONITORES SM400 OU SM22203 12 4DIAS
CONTROL ROOM STEREO MONITOR 4DIAS
DIGICO SD8, SD8, SD TEN OU PM5D RH o1 4DIAS
SIDE FIELDS STEREO 04 VIDAS(LR) 10 4DIAS
DIRECT BOX 10 4DIAS
GARRAS LP 20 4DIAS
PEDESTAIS (EM BOM ESTADO DE USO ) 10 4DIAS
CABOS P10 X P10 P/NSTRUMENTOS 15 4DIAS
REGUAS DE AC 110 VOLTS 10 4DIAS
REGUAS DE AC 220 VOLTS 10 4DIAS
PRATICAVEIS PANTOGRAFO 20 4DIAS
MULTICABO 50 NETROS 4 DIAS
56 VIAS INDISPENSAVEL 4DIAS
[SISTEMA DE COMUNICAGAO NONITOR PA 4DIAS
[SIDE 2X2 (INDISPENSAVEL) 04 4DIAS
[Y DUAS FEMEAS PARA UM MACHO 04 4DIAS
BATERIA COMPLETA (PEARL/

[OU 18, 1 ESTANTE DE CAXA , 2

[BANCO, 6 ESTANTE BATERIA

|AS PELES TEM QUE SER NOVAS

E HDRAULICAS 4DIAS
AMPLIFICADOR DE GUITARRA

LINE SIX OU FENDER TWIN MONITOR 4DIAS

[AMPLIFICADOR PARA BAIXO 9

|GK 800/ GK 400/ SIMILARES 4 DIAS
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VALOR TOTAL:
VALOR GLOBAL:
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ILUMINAGAO QUANTIDADE PERIODO
GRID_12X14 4DIAS
MESA DE LUZ 01 4DIAS
ELIPSOIDAL 10 4DIAS
COBLED 20 4DIAS
MINI BRUT 12 4DIAS
PARLED 60 4DIAS
RIBALTA 20 4DIAS
MOVING LIGHT BEAM 40 4DIAS
MOVING WASH 20 4DIAS
ESTROBO LED 10 4DIAS
CANHAO SEGUIDOR 02 4DIAS
MAQUINA DE FUMACA 02 4DIAS
VALOR TOTAL: RS 18.000,00
VALOR GLOBAL:

R$72.000.00
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GRAFICA UANTIDADE | PERIODO
FLYERSVED OFICIO 4X4 50,000 Ton 5620000
83'3,?5.53 ngﬁé%n 1.000 1UN. R$ 2200,00
CALIZACAD O ACESSO 1 1on | Rse0000
CRACHAS COM CORDAO 150 1UN. R$ 390,00
SET%EEFIDENTHWO 300 1UN. R$ 260,00

VALORTOTAL: RS 9.650,00
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N [Tito Valorunit._|Quant| _Total tem
1 |AGENCIA DE PUBLICIDADE 4500000 1 | 4500000
3Meses

N [Tiio Valor unit._[Quant| _Toaltem
2 [EQUIPE PARA DISTRIBUIGAO E COLAGEM DE PANFLETOS E CARTAZES 3000000 & | 30.000,00]
15das

N [Titio Valorunit._[Quant| _Tolaltem
3 [INSERGOES DE TV (MIN. 10 CHAMADAS) 80.000,00] 10 80.000.00|
o

N [Tilo Valorunt._[Quant| _Total tem
4 |INSERGOES DE RADIO (MIN. 100 CHAMADAS 25.000,00] 100 | 25.000,00]
o

N [Tiio Valor unit._[Quant| _Toaltem
5 |INSERCOES DE JORNAL 15.000,000 2 15.000,00|
soms

N [Tilo Valorunit._[Quant| _Toal tem
6 _|CARRO DE SOM (MIN. 12 HORAS) 1020000 12 | 19.200,00)

20Dias

Valor Total: R$ 214.200,00
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ESTRUTURA QUANTIDADE | PERIODO VALOR TOTAL
UNTARIO/DIA

SANITARIOS QUIMICOS 35 4DIAS RS 280,00 RS 39.200,00
SANITARIOS QUIMICOS PCD 6 4DIAS RS 350,00 RS 8.400,00
FRALDARIO 2 4DIAS RS 650,00 RS 5.200,00
?mﬁs DEPROTEGO (200X 200 4DIAS RS 25,00 RS 20.000,00
FECHAMENTO (2,50 X 2.20 M) 400 4DIAS RS 45,00 RS 72.000,00
GERADORES 250 KVA 2 4DIAS RS 2.500,00 RS 20.000,00
SERVICOS DE ELETRICISTA 2 4DIAS RS 1.500,00 RS 12.000,00
A0 BANGADACOBERTA 600 4DIAS R$3500000 | RS 140.000,00
CAMAROTES COBERTOS 25 4DIAS RS1.00000 | RS 100.000,00
A RRENADO 4400 4DAS | R$120.00000 | RS480.00000
HOUSE MiX 1 4DIAS RS 1500,00 RS 6.000,00
VALOR TOTAL: RS 902.800,00

VALOR GLOBAL: R$ 902.800,00 NOVECENTOS E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS
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