## Cronograma
Obra: Reforma da CEMEIEF Prof.ª Neyde dos Santos Lisboa Fischer
Local: Rua da Saudade, nº 270, distrito Lageado de Araçaiba - Apiaí - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | TOTAL |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Telas de proteção | 474.82 | 0.34063 | 474.82 | 100
2.0 | Área de serviço externa | 471.56 | 0.33829 | 471.56 | 100
3.0 | Balcão da pia da cozinha | 1270.79 | 0.91164 | 1270.79 | 100
4.0 | Banheiro acessivel | 2740.9 | 1.9663 | 2740.9 | 100
5.0 | Serviços avulsos | 8.66 | 0.0062125 | 8.66 | 100
6.0 | Forros | 17489.66 | 12.5468 | 5771.5878 | 33 | 5771.5878 | 33 | 5946.4844 | 34
7.0 | W.C. masculino e feminino | 12497.16 | 8.9653 | 6248.58 | 50 | 6248.58 | 50
8.0 | Tanque | 473.37 | 0.33959 |  |  | 473.37 | 100
9.0 | Estrutura | 1836.79 | 1.3177 | 918.395 | 50 | 918.395 | 50
10.0 | Vedação | 2789.39 | 2.0011 | 1394.695 | 50 | 1394.695 | 50
11.0 | Esquadrias | 17920.51 | 12.8559 |  |  | 8960.255 | 50 | 8960.255 | 50
12.0 | Restauração do portão | 39.65 | 0.028444 | 39.65 | 100
13.0 | Piso | 13194.75 | 9.4657 | 3958.425 | 30 | 3958.425 | 30 | 5277.9 | 40
14.0 | Calçadas | 5240.51 | 3.7595 |  |  | 1572.153 | 30 | 1572.153 | 30 | 2096.204 | 40
15.0 | Hidráulica | 444.32 | 0.31875 | 444.32 | 100
16.0 | Instalação elétrica | 4566.48 | 3.2759 | 4566.48 | 100
17.0 | Pinturas | 57936.04 | 41.5624 |  |  |  |  | 14484.01 | 25 | 14484.01 | 25 | 14484.01 | 25 | 14484.01 | 25
TOTAL |  | 139395.36 | 100 | 28308.8628 | 20.3083 | 29297.4608 | 21.0175 | 36240.8024 | 25.9986 | 16580.214 | 11.8944 | 14484.01 | 10.3906 | 14484.01 | 10.3906
Apiaí, 11 de outubro de 2024
___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________
MARIA HELENA CALAZANS LUZ |  |  |  | ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA | [5 empty] | SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889 |  |  |  | Secretaria Municipal de Educação e Esporte | [5 empty] | Prefeito Municipal
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38